Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 29.05.2009 № 978

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В г. АЗОВЕ»

НА 2008-2010 ГОДЫ

РАЗДЕЛ I

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В г. АЗОВЕ»

НА 2008 - 2010 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Защита прав потребителей в г. Азове» на 2008 - 2010 годы (далее - Программа). |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Решение заседания межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Ростовской области № 7.4./03 – 07 от 14.12.2007 года. |  |
| Заказчик Программы | Администрация города Азова. |  |
| Разработчики программы | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова; Азовская городская общественная организация «Общество защиты прав потребителей». |  |
| Основная цель Программы | Создание в городе Азове условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей. |  |
| Основные задачи Программы | 1. Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в городе Азове. 2. Содействие повышению правовой грамотности и информированности населения города в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения. 3. Повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города. 4. Обеспечение защиты населения от недоброкачественных товаров (работ, услуг), в т.ч. посредством проведения сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз. 5. Содействие общественным объединениям города Азова, осуществляющим деятельность по обеспечению защиты прав потребителей в городе Азове. 6. Стимулирование повышения качества продукции, товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке города Азова. |  |
| Сроки реализации Программы | 2008 - 2010 годы. |  |
| Перечень основных разделов мероприятий Программы | 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение; 2. Просвещение и информирование потребителей; 3. Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей; 4. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. |  |
| Основной исполнитель Программы | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова (далее – Департамент имущественных отношений). |  |
| Соисполнители Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее - Управление ЖКХ администрации г. Азова); Управление образования администрации города Азова (далее – Управление образования); Сектор организационно–контрольной и кадровой работы администрации города (далее – Сектор); Муниципальное учреждение «Департамент жилищно-коммунального хозяйства» администрации города Азова (далее – МУ «Департамент ЖКХ»); Территориальный отдел Управления Роспотребнадзор по Ростовской области в городе Азове, Азовском, Кагальницком и Зерноградском районах (далее – ТО Управления Роспотребнадзор в г. Азове) – по согласованию; ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии городе Азове» (далее – Центр гигиены и эпидемиологии г. Азова) – по согласованию; Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» (далее - МУЗ ЦГБ); Государственное учреждение Ростовской области «Азовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – ГУ РО «АРСББЖ») – по согласованию; Отдел внутренних дел по городу Азову и Азовскому району Главного управления внутренних дел Ростовской области (далее - ОВД по г. Азову и Азовскому району) – по согласованию; Азовская городская общественная организация «Общество защиты прав потребителей» (далее – АГОО «ОЗПП») – по согласованию. |  |
| Участники Программы | Образовательные учреждения города, общественные организации, средства массовой информации (далее - СМИ), субъекты малого предпринимательства города, другие организации, осуществляющие защиту прав потребителей. |  |
| Финансирование Программы | Общий объем финансирования Программы составит 340,0 тыс. руб. из средств городского бюджета, в том числе по годам: 2009 г. – 165,0 тыс. руб. 2010 г. – 175,0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета городского бюджета (объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образования). Для финансирования мероприятий Программы возможно привлечение внебюджетных средств. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями требований законодательных, нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ростовской области; Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке; Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.); Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав; Стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке; Повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей; Повышение активности и эффективности деятельности общественных организаций потребителей. |  |
| Механизм реализации Программы | Размещение средств бюджета муниципального образования « Город Азов», направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства. |  |
| Управление Программой | Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Программы осуществляет Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова. |  |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Азовская городская Дума, администрация города Азова в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |  |

РАЗДЕЛ II

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ  РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Создание условий для обеспечения и защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей является неотъемлемой частью социальной политики государства.

Для проведения эффективной работы по защите прав потребителей необходимо учитывать изменения на рынке товаров (работ, услуг). В настоящее время характерными особенностями потребительской сферы являются:

- ежегодно увеличивающиеся реальные доходы на душу населения;

- насыщение рынка товаров (работ, услуг);

- увеличение доли отечественных производителей товаров (работ, услуг).

Изменения на потребительском рынке неизбежно влекут изменение круга и характера проблем, возникающих у потребителей при реализации прав, закрепленных законодательством Российской Федерации.

Анализ ситуации в городе  Азове показывает, что количество нарушений в сфере защиты прав потребителей не снижается. Так в 2007 году было рассмотрено более 500 письменных обращений граждан, связанных с нарушением требований Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон РФ «О защите прав потребителей»).

Защиту прав потребителей на территории города Азова обеспечивают:

- федеральные органы исполнительной власти (ТО Управления «Роспотребнадзор» в г. Азове);

- администрация города Азова;

- общественные организации потребителей (Азовская городская общественная организация  «Общество защиты прав потребителей»).

В целях обеспечения взаимодействия структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова, контролирующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных объединений потребителей и предпринимателей по вопросам защиты прав потребителей в соответствии с распоряжением мэра города от 19.02.2008 № 47 «Об утверждении состава городской межведомственной комиссии по защите прав потребителей в городе Азове» создана межведомственная комиссия по защите прав потребителей в городе.  Деятельность комиссии будет направлена на создание в городе условий, обеспечивающих квалифицированную защиту прав потребителей от действий недобросовестных изготовителей, исполнителей и продавцов, а также на реализацию функций, предусмотренных ст.44 Закона РФ «О защите прав потребителей», в части обращения в суды в защиту неопределенного круга потребителей.

Важную роль в деле защиты прав потребителей должны взять на себя общественные организации потребителей, оказывающие юридические, экспертные, консультационные услуги по защите прав и законных интересов граждан.

В городе создана и работает Азовская городская общественная организация «Общество защиты прав потребителей», оказывающая жителям города всестороннюю поддержку в области осуществления их прав в рамках ФЗ «О защите прав потребителей».

Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно стать создание в городе Азове благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечения их соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей города, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика.

Для достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не только с потребителями, но и с производителями, изготовителями, предпринимателями, работающими на потребительском рынке города.

Работа с потребителями должна быть направлена в первую очередь на их просвещение, ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Прежде всего, это включает в себя проведение открытых уроков в школах, семинаров в организациях, распространение разъяснительных брошюр, оформление информационных стендов в местах реализации потребителям товаров (работ, услуг), информирование потребителей через средства массовой информации и т.д. Другой важной составляющей такой работы является информирование потребителей об имеющихся на рынке качественных товарах (работах, услугах). В первую очередь это касается реформируемых секторов потребительского рынка - жилищно-коммунального хозяйства, медицины, сферы образования и других, поскольку ход реформирования во многом зависит от полной и объективной информированности граждан-потребителей и изменения сложившихся у них стереотипов. Необходимо создание  и дальнейшее развитие консультационных центров потребителей.

Работа с предпринимателями (изготовителями, исполнителями работ, услуг) должна быть направлена в первую очередь на информирование предпринимателей о нормах действующего законодательства Российской Федерации и Ростовской области, а также о санкциях за их нарушение, облегчение доступа к нормативным правовым актам, создание условий, благоприятствующих соблюдению всех требований законодательства при работе на потребительском рынке.

Защита нарушенных прав, наряду с мерами по реализации и обеспечению прав потребителей, остается одним из основных направлений государственной социальной политики. При этом особое значение имеет защита прав неопределенного круга потребителей, затрагивающая интересы большого числа граждан. Это вопросы, связанные с качеством и ценообразованием предоставляемых услуг  естественных монополий, услуг в сфере ЖКХ, крупных сетевых компаний, банков, вопросы, связанные с качеством ГСМ и т.д. Решение указанных вопросов позволит предотвратить  угрозу жизни и здоровью потребителей от приобретения  фальсифицированных лекарственных средств, алкогольной продукции и т.д.

РАЗДЕЛ III

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью настоящей Программы является создание условий для эффективной и доступной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей.

Основными задачами, направленными на достижение целей Программы, являются:

- Формирование и развитие системы  эффективной и доступной защиты прав потребителей в городе  Азове.

- Содействие повышению  правовой  грамотности и  информированности населения города в вопросах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского поведения.

- Повышение  уровня  правовой  грамотности  хозяйствующих  субъектов, работающих на потребительском рынке города.

- Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг), в т.ч.  посредством проведения сравнительных исследований и независимых  экспертиз.

- Содействие администрации города Азова общественным объединениям, осуществляющих деятельность по защите прав потребителей в городе.

- Стимулирование повышения качества продукции, товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке города.

РАЗДЕЛ IV

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа рассчитана на среднесрочный период 2008 - 2010 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками согласно приложению к Программе. С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

Этапов реализации Программы не предусматривается, поскольку программные мероприятия будут реализовываться весь период действия Программы.

РАЗДЕЛ V

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа содержит 18 мероприятий, которые сформированы по разделам. Основные разделы Программы сгруппированы с учетом проблем, требующих решения на муниципальном уровне, а именно:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение- 5 мероприятий;

- просвещение и информирование потребителей - 5 мероприятий;

3) профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей - 6 мероприятий;

- кадровое обеспечение защиты прав потребителей – 2 мероприятия.

РАЗДЕЛ VI

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из городского бюджета в сумме 340 тыс. руб., в том числе по годам: 2009 г. – 165 тыс. руб.; 2010 г. – 175 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей  бюджета муниципального образования «Город Азов».

Для финансирования мероприятий Программы возможно привлечение внебюджетных средств.

РАЗДЕЛ VII

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Размещение средств бюджета муниципального образования «Город Азов», направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства. Перечни программных мероприятий приведены в приложении к Программе.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Азов, в объемах, предусмотренных Программой. При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования на реализацию мероприятий Программы основной исполнитель Программы производит корректировку в перечне мероприятий.

Взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами, общественными организациями и профессиональными объединениями осуществляется на основе соглашений о совместной деятельности.

РАЗДЕЛ VIII

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результатами реализации мероприятий Программы в соответствии с намеченной целью, основными задачами и направлениями являются:

- уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями требований законодательных, нормативно-правовых актов на 10%;

- увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке на 20%;

- повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.);

- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав;

- стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке;

- повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей;

- повышение активности и эффективности деятельности общественных организаций потребителей.

Оценка развития комплексной системы защиты прав потребителей на территории  города будет производиться Департаментом имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации  города Азова и Азовской городской общественной организацией «Общество защиты прав потребителей» (далее АГОО-ОЗПП).

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года, при этом мониторинг развития системы защиты прав потребителей - ежеквартально.

РАЗДЕЛ IX

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников Программы по реализации мероприятий Программы и управление Программой осуществляет Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова, который:

- координирует деятельность соисполнителей и участников по реализации мероприятий Программы;

- ежеквартально организует сбор от исполнителей программных мероприятий отчетных материалов, которые должны содержать общий объем фактически произведенных расходов всего и, в том числе, по источникам финансирования, отчетную информацию об исполнении каждого мероприятия;

- организует сбор от соисполнителей и участников Программы информации о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию посредством размещения в средствах массовой информации;

- осуществляет контроль целевого и эффективного использования средств городского бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- ежегодно представляет в Азовскую городскую Думу отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году.

Итоговый отчет о реализации Программы в целом предоставляется в Азовскую городскую Думу на утверждение одновременно с годовым отчетом об исполнении городского бюджета за финансовый год, являющийся последним годом реализации Программы.

Формами контроля за исполнением мероприятий Программы являются проверка реализации программных мероприятий, отчеты исполнителей и соисполнителей Программы.

Управляющий делами                                            В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                      В.В. Жук

| Приложение к целевой программе «Защита прав потребителей в г. Азове» на 2008-2010 годы ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия |  | Ответственный исполнитель Соисполнители и участники Программы | Срок исполнения |  | Источник финансирования | Объёмы финансирования |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  | 2010 |  |  |
| I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации и Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей. | Создание правовых основ для обеспечения защиты прав потребителей. |  | Департамент имущественных отношений АГОО «ОЗПП» ТО Управления Роспотребнадзор по РО в г.Азове |  | Весь период | Финансирование не требуется | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 1.2 | Подготовка проектов законодательных и нормативных правовых актов муниципального уровня, регламентирующих размещение бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. | Обеспечение реализации мероприятий Программы. |  | Департамент имущественных отношений |  | Весь период | Финансирование не требуется | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 1.3 | Разработка концептуальных основ и проекта программы защиты прав потребителей на 2011-2013 годы. | Стратегическое планирование развития системы защиты прав потребителей в г.Азове. |  | Департамент имущественных отношений Общественные организации ТО Управления Роспотребнадзор по РО в г. Азове, АГОО «ОЗПП» соисполнители и участники программы. |  | 2010 год | Финансирование не требуется | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 1.4 | Организация работы городской Межведомственной комиссии по защите прав потребителей в городе. Подготовка и принятие соглашений о сотрудничестве в области защиты прав потребителей. | Взаимодействие администрации города, территориальных органов федеральных органов исполни- тельной власти, право- охранительных органов, общественных объединений потребителей по реализации Закона Российской Федерации от 07.02.92 N 2300-1 «О защите прав потребителей». |  | Департамент имущественных отношений ТО Управления Роспотребнадзор по РО в г.Азове. |  | Весь период | Финансирование не требуется | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 1.5 | Обеспечение доступа к банку данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающимся вопросов защиты прав потребителей. | Формирование доступной информационной системы по судебной практике, затрагивающей интересы потребителей и защиты нарушенных прав. |  | Департамент имущественных отношений АГОО «ОЗПП» |  | Весь период | Городской бюджет | - |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 60,0 . |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 60,0 |
| II. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и издание для потребителей информационно- справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности. | Повышение уровня информированности потребителей. |  | Департамент имущественных отношений АГОО «ОЗПП» | Весь период |  | Городской бюджет | - |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 40,0 |
| 2.2 | Организация и проведение форумов, конференций, «круглых столов» по вопросам обеспечения защиты прав потребителей. | Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей, в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.). |  | Департамент имущественных отношений АГОО «ОЗПП» | Весь период |  | Городской бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 2.3. | Организация и проведение просветительных мероприятий среди учащихся учебных заведений и жителей города об основах потребительских знаний | Обучение основам законодательства о защите прав потребителей |  | Управление образования администрации города ТО Управления Роспотребнадзор по РО в г. Азове АГОО «ОЗПП» Председатели квартальных комитетов Депутаты городской Думы | Весь период |  | Городской бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 2.4 | Размещение на конкурсной основе социального заказа на выполнение работ, оказание услуг по созданию общественной приемной и организацию работы телефона «горячей линии». | Создание общественной приемной по защите прав потребителей для оказания консультативной, юридической помощи, содействие досудебному урегулированию споров. Организация работы телефона «горячей линии». |  | Департамент имущественных отношений АГОО «ОЗПП» | Весь период |  | Городской бюджет | - |  |  | 70,0 |  | 75,0 |  | 145,0 |
| 2.5. | Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей | Информирование широкого круга граждан о правах потребителей и способах их защиты, о потребительских и эксплуатацион-ных свойствах товаров (работ, услуг), фальсифицированных товарах и пр. |  | Департамент имущественных отношений АГОО «ОЗПП» | Весь период |  | Городской бюджет | - |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 100,0 |  | 105,0 |  | 205,0 |
| III. ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение комплексных проверок, с участием контролирующих и правоохранительных органов, соблюдения предприятиями потребительского рынка города прав потребителей. Размещение итогов проверок в СМИ. |  | Выявление опасных, некачественных, контрафактных товаров (работ, услуг), и недопущение их на потребительский рынок области, снижение числа нарушений прав потребителей. | АГОО «ОЗПП» ТО Управления Роспотребнадзор по РО в г.Азове ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Азове» | Весь период |  | Городской бюджет |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.2 | Организация проведения сравнительных исследований видов продукции на соответствие потребительских свойств товаров (работ, услуг), заявленных продавцами (изготовителями, исполнителями). |  | Выявление проблемных отраслей экономики, возможность принятия эффективных решений по сокращению числа нарушений прав потребителей. Популяризация качественных и безопасных товаров (работ, услуг). | ТО Управления Роспотребнадзор по РО в г.Азове АГОО «ОЗПП» ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Азове» | Весь период |  | Внебюджет-ные |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.3 | Проведение социологических опросов, касающихся защиты прав потребителей в различных сферах деятельности, размещение информационных материалов по их результатам в СМИ. |  | Выявление проблемных отраслей экономики, возможность принятия эффективных решений по сокращению числа нарушений прав потребителей. Проведение анализа информирован-ности потребителей о своих правах, механизмах их реализации и пр. | Департамент имущественных отношений АГОО «ОЗПП» | Весь период |  | Городской бюджет |  |  | - |  | 10,0 |  | 10,0 | 20,0 |
| 3.4 | Реализация мер по предотвращению ввоза на территорию города некачественных товаров опасных для жизни и здоровья. |  | Предотвращение поступления на рынок некачественных и опасных товаров. | ТО Управления Роспотребнадзор по РО в г.Азове ОВД по г.Азову и Азовскому р-ну. | Весь период |  | Финансиро-вание не требуется |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.5 | Проведение комплекса мероприятий по предотвращению производства и реализации некачественных и опасных товаров (работ, услуг). |  | Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, направленной на защиту прав потребителей. | АГОО «ОЗПП» ТО Управления Роспотребнадзор по РО в г. Азове ОВД по г.Азову и Азовскому р-ну. | Весь период |  | Финанси-рование не требуется |  |  | - |  | - |  | - | - |
| 3.6 | Содействие развитию системы добровольной сертификации в целях повышения качества и конкурентоспособ-ности товаров (работ, услуг) предприятий города. |  | Стимулирование повышения качества, конкуренто-способности услуг, предостав-ляемых на потребитель-ском рынке города. | АГОО «ОЗПП» ТО Управления Роспотребнадзор по РО в г. Азове Участники Программы | Весь период |  | Финанси-рование не требуется |  |  | - |  | - |  | - | - |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |

IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| 4.1 | Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка. | Повышение квалификации кадров в целях не- допущения нарушения прав потребителей. | Департамент имущественных отношений АГОО « ОЗПП» | Весь период | Городской бюджет | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Проведение ежегодных отраслевых профессиональных рейтинговых конкурсов. | Стимулирование повышения качества услуг предоставляемых на потребительском рынке (медицинских, транспортных, коммунальных, бытовых, связи, общественного питания и пр.). | Департамент имущественных отношений АГОО «ОЗПП» | Весь период | Городской бюджет | - | 15,0 | 20,0 | 35,0 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  | - | 25,0 | 30,0 | 55,0 |
| Итого по приложению |  |  |  |  |  | - | 165,0 | 175,0 | 340,0 |