АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2012                                          № 1992

О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

# В целях приведения нормативных правовых актов администрации города Азова в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений Решения Азовской городской Думы V созыва от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» и с целью обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления в муниципальном образовании «Город Азов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1 Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации согласно приложению № 1;

1.2 Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ согласно приложению № 2.

# 2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации города:

2.1 руководствоваться требованиями настоящего Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, реализуемых с 01.01.2009;

# 2.2 обеспечивать подготовку и представление в экономический отдел администрации города информации о разрабатываемых и реализуемых муниципальных долгосрочных целевых программах и мероприятиях, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

# 3. Установить, что при реализации муниципальных целевых программ, принятых в ведение администрации города Азова в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 25.02.2009 № 304 «О внесении изменений в Решение Азовской городской Думы от 20.12.2005 № 66 «Об утверждении положения о бюджетом процессе в городе Азове Ростовской области» и постановлением администрации города Азова от 29.05.2009 № 978 «О мерах по упорядочению муниципальных программ», настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим после его вступления в силу.

# 4. Признать утратившими силу:

# 4.1 постановление администрации города Азова от 07.11.2011          № 1955 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»;

# 4.2 постановление администрации города Азова от 29.02.2012          № 361 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

6. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Ясько В.Л.

И.о. мэра города                                                                   А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                               В.В. Жук

Постановление вносит

экономический отдел

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Азова

от 28.09.2012 № 1992

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных

целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Решением Азовской городской Думы V созыва от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» и устанавливает требования к реализации в администрации города Азова и отраслевых (функциональных) органах администрации города Азова положений федерального и областного законодательства о разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Город Азов».

1. Общие положения

## 1.1. К муниципальным долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

## Муниципальные долгосрочные целевые программы (далее ДЦП) - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

## 1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

Муниципальный Заказчик ДЦП (далее – Заказчик ДЦП) –администрация города Азова, отраслевой (функциональный) орган администрации города Азова, ответственный за разработку, утверждение и реализацию ДЦП.

Для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор;

разработчик ДЦП – муниципальный заказчик программы, на которого возложена разработка ДЦП, либо привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации;

исполнители ДЦП – отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации города Азова и муниципальные учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели – количественные показатели, характеризующие степень достижения целей ДЦП.

1.3. Цель ДЦП должна соответствовать целям и приоритетам Стратегии социально-экономического развития города Азова на 2011-2020 годы, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния города Азова.

ДЦП должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для города проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями муниципальных органов власти города Азова, определенными федеральным и областным законодательством.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем муниципального образования «Город Азов», определяются федеральными законами и  областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Азова.

ДЦП может включать в себя подпрограммы ДЦП, ведомственные целевые программы, направленные на  решение системных проблем и достижение цели ДЦП.  ДЦП может включать также финансовое обеспечение муниципального  задания. Структура включаемой в ДЦП подпрограммы ДЦП, ведомственной целевой программы должна соответствовать требованиям раздела 3 настоящего Порядка.

Не допускается внесение в ДЦП мероприятий, аналогичных предусмотренным в других ДЦП.

Не допускается также внесение в ДЦП мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

## 1.4. Разработка и реализация  ДЦП включают в себя следующие этапы:

## отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ДЦП;

## формирование проекта ДЦП, ее согласование и утверждение;

## управление реализацией ДЦП и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятия решения о разработке ДЦП

## 2.1. Инициаторами разработки проекта ДЦП (далее – Инициатор) могут выступать глава администрации (мэр) города Азова, структурные подразделения администрации города Азова, отраслевые (функциональные) органы администрации города Азова, Азовская городская Дума.

## 2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется структурным подразделением администрации города, отраслевым (функциональным) органом, на которые возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

- значимость и актуальность проблемы для города Азова, в том числе сопряженность со Стратегией социально-экономического развития города Азова на 2011-2020 годы;

## - сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных целевых программ;

## - необходимость координации действий отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации города с  другими участниками программы;

## - необходимость повышения эффективности деятельности администрации города и отраслевых (функциональных) органов администрации города Азова.

## 2.3. Структурное подразделение администрации города Азова или  отраслевой (функциональный) орган администрации города Азова, ответственный за разработку ДЦП,  до получения согласия мэра города на ее разработку, направляет в экономический отдел администрации города  для согласования наименования ДЦП информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2. настоящего раздела в объеме не более 3 страниц.

## Структурное подразделение администрации города Азова или отраслевой (функциональный) орган администрации города Азова,  ответственный за разработку ДЦП, направляет в финансовое управление администрации города для оценки возможности финансирования предлагаемой к разработке ДЦП информацию, включающую финансово-экономическое обоснование с указанием прогнозируемых источников финансирования и объемов средств.

## 2.4. В случае согласия мэра города на разработку ДЦП, структурное подразделение администрации города Азова или отраслевой (функциональный) орган администрации города Азова, ответственный за разработку ДЦП, готовит проект распоряжения администрации города Азова о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом администрации города.

## В распоряжении администрации города Азова устанавливаются: наименование проекта ДЦП, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) ДЦП, источник финансирования.

Для ДЦП, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

## 2.5. Муниципальный заказчик - координатор программы организует взаимодействие администрации, отраслевых (функциональных) органов администрации города и других заинтересованных участников, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

## 2.6. Заказчик ДЦП осуществляет разработку ДЦП, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке ДЦП могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

## 2.7. Заказчик ДЦП (муниципальный заказчик-координатор) на этапе  формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в экономический отдел администрации, утвержденный Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов»), включаемых  в ДЦП,  который является неотъемлемой частью ДЦП (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

Заказчик ДЦП (муниципальный заказчик-координатор) на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в экономический отдел администрации города по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов») (далее – объект строительства, реконструкции, капитального ремонта), включаемому в программу следующие документы:

паспорт инвестиционного проекта;

заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств бюджета города Азова, направляемых на капитальные вложения по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта;

копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации.

2.8. Методическое руководство программно-целевым управлением социально-экономического развития города осуществляет экономический отдел администрации города.

3. Формирование и утверждение ДЦП

## 3.1. Заказчик (заказчик-координатор) ДЦП, определенный распоряжением администрации города Азова, несет ответственность за подготовку ДЦП; согласовывает с основными заинтересованными участниками ДЦП возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта ДЦП и представление его на рассмотрение и утверждение мэром города Азова.

## 3.2. ДЦП состоит из паспорта (приложение № 2 к данному Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации ДЦП, а также целевые показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение ДЦП, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления ДЦП и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности реализации ДЦП.

## 3.3. К содержанию разделов ДЦП предъявляются определенные требования.

Первый раздел должен содержать:

- развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения;

- обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития города, определенными в том числе в Стратегии социально-экономического развития города Азова на 2011-2020 годы;

- обоснование целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

## Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

## Требования, предъявляемые к целям программы:

## - специфичность (цели ДЦП должны соответствовать компетенции Заказчика программы);

## - достижимость (цели ДЦП должны быть потенциально достижимы);

- измеримость (достижение цели программы можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения);

## - релевантность (наличие четкой связи цели программы с основной деятельностью Заказчика программы).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации ДЦП. Информация о целевых показателях программы оформляется таблицей в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач ДЦП и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач ДЦП. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.

Мероприятия должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. Наименование мероприятия программы должно отвечать признакам целевого использования бюджетных средств в случае, если данное мероприятие обеспечено финансовыми ресурсами.

По объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию, утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается по проектной документации на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## По указанным объектам в общем объеме ассигнований необходимо отразить расходы на строительно-монтажные работы. Бюджетные ассигнования на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности предусматриваются в ДЦП пообъектно.

По объектам капитального строительства, финансируемым из бюджета города, программные мероприятия должны иметь сметную документацию, проектная документация разрабатывается только при необходимости (если затрагиваются конструктивные элементы объекта).

В ДЦП допускается включение объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, на который не разработана проектная документация в следующих случаях:

- объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в федеральную целевую программу, государственную программу Российской Федерации, в соответствии с которыми требуется его софинансирование из областного бюджета и бюджета города Азова;

- по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в ДЦП первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы - финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения ДЦП, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета города Азова) средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) ДЦП ежегодно разрабатывает план действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП, который является приложением к постановлению администрации города Азова, утверждающему ДЦП.

Каждое мероприятие и работа оцениваются соответствующими количественными и качественными показателями.

Для каждого мероприятия формируется список показателей результативности, позволяющий оценить его выполнение по годам реализации программы. Таким образом, устанавливаются показатели, которых планируется достигнуть в результате выполнения программы.

Информация о системе мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

В четвертом разделе приводится перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы (при необходимости).

Пятый раздел определяет механизм реализации мероприятий программы. Механизм реализации программы определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников ДЦП в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В разделе даётся описание организации управления программой и контроля за её выполнением, включая систему мониторинга программы, схему взаимодействия Заказчика и исполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности различных единиц управления.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

## В шестом разделе программы в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

## Раздел должен содержать общую оценку вклада ДЦП в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации ДЦП используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

## Методика оценки эффективности ДЦП разрабатывается муниципальным Заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) с учетом специфики программы.

## Методика оценки эффективности реализации ДЦП должна включать алгоритм и формулы расчета целевых показателей реализации ДЦП. Указанная методика может быть,  как включена в шестой раздел ДЦП, так и являться отдельным приложением к постановлению администрации города, утверждающему программу.

3.4. К проекту ДЦП, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

- бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта ДЦП;

- соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком (координатором) программы и организациями, подтверждающие финансирование мероприяий ДЦП.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Азова, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета города Азова в порядке, установленном федеральными и областными и муниципальными  нормативными правовыми актами.

3.6. Проект постановления администрации города Азова об утверждении ДЦП, отвечающий требованиям пунктов 3.2 - 3.5  настоящего раздела, подлежит согласованию в установленном порядке с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации города Азова участниками реализации ДЦП. После согласования  с указанными отраслевыми (функциональными) органами администрации города проект ДЦП подлежит согласованию в установленном порядке с финансовым управлением администрации г. Азова и экономическим отделом администрации города Азова.

Проект муниципальной ДЦП с распоряжением главы администрации города о разработке ДЦП муниципальный заказчик (координатор) программы вносит в установленном порядке на рассмотрение коллегии администрации города Азова. Допускается форма заочного голосования членов коллегии.

3.7. Экономический отдел администрации города  осуществляет ведение перечня муниципальных программ, включающего муниципальные ДЦП, и ежеквартально размещает его на официальном сайте администрации города Азова.

4. Финансирование долгосрочной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП утверждается решением Азовской городской Думы о бюджете города в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с постановлением администрации города Азова, утвердившим программу.

4.2. ДЦП, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации города  Азова не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете города в Азовскую городскую Думу.

4.2.1 внесение изменений в ДЦП является основанием для подготовки проекта Решения Азовской городской Думы о внесении изменений в Решение о бюджете города Азова в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Обращение к мэру города Азова о внесении изменений в ДЦП подлежит согласованию в финансовом управлении администрации г. Азова и в экономическом отделе администрации города Азова.

4.3. Источниками финансирования ДЦП являются средства бюджета города Азова, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.

4.4. Финансирование ДЦП за счет средств бюджета города Азова осуществляется в объемах, утвержденных решением Азовской городской Думы о бюджете города.

Средства федерального, областного бюджетов отражаются в ДЦП при условии отражения их в  Областном Законе об областном бюджете и  иных областных нормативных правовых актах.

Средства бюджета города Азова, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных ДЦП в объеме не ниже установленного Правительством области уровня софинансирования.

Бюджетные ассигнования на очередной финансовый год на софинансирование объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности, бюджетные инвестиции, которые осуществляются из бюджета города Азова, предусматриваются пообъектно в ДЦП.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования ДЦП, относятся взносы участников ДЦП, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. По результатам оценки эффективности реализации ДЦП администрацией города Азова не позднее, чем за один месяц до дня внесения в Азовскую городскую Думу проекта Решения о бюджете города Азова может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная  с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей ДЦП или о досрочном прекращении ее реализации.

## В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации ДЦП при наличии заключенных во исполнение соответствующей программы муниципальных контрактов в бюджете города Азова предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

## 4.6. В случае внесения изменений в решение Азовской городской Думы о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период в части финансирования ДЦП одновременно вносятся соответствующие изменения в постановление администрации города об утверждении ДЦП.

## 4.7. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности города Азова в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу города Азова в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации города.

5. Управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом её выполнения

## 5.1. Формы и методы организации управления реализацией ДЦП определяются Заказчиком программы.

5.2. Руководитель отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации города, определенный Заказчиком (координатором) программы, несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

## 5.3. Реализация ДЦП осуществляется на основе:

## - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

## - условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

## 5.4. Заказчик ДЦП с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города в установленном порядке.

5.5. Заказчик (координатор) ДЦП с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программ, проведенных государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляет в экономический отдел администрации города:

## - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку, а также по запросу экономического отдела администрации города статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации ДЦП, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

- ежегодно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, оперативные отчеты о реализации ДЦП (приложение № 5) и  информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации ДЦП.

## 5.6. Заказчик ДЦП (заказчик – координатор) подготавливает, согласовывает и вносит на утверждение мэру города проект постановления администрации города об утверждении отчета о реализации ДЦП  за год, за весь период действия программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом администрации города.

Годовой отчет о реализации ДЦП (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в ДЦП с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований бюджета города;

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации ДЦП – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации ДЦП показателям, установленным ДЦП, утвержденной постановлением администрации города Азова.

Раздел IV. Дальнейшая реализация ДЦП (не включается в отчет за весь период реализации программы):

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

5.7. В случае несоответствия результатов реализации ДЦП  запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств, экономический отдел администрации города, финансовое управление администрации г. Азова подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией ДЦП, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных  мероприятий или досрочном прекращении ДЦП в целом для рассмотрения на Коллегии администрации города.

5.8. Коллегия администрации города по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации ДЦП за отчетный финансовый год и с учетом предложений, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка, в случае необходимости принимает решение о:

корректировке в установленном порядке действующей ДЦП;

приостановлении реализации в установленном порядке действующей ДЦП с приостановлением финансирования из бюджета города;

прекращении реализации в установленном порядке действующей ДЦП  с исключением расходов на ее реализацию.

## 5.9. В случае принятия Коллегией администрации города решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации ДЦП муниципальный заказчик (заказчик – координатор) в месячный срок вносит соответствующий проект постановления администрации в соответствии с Регламентом администрации города Азова.

## 5.10. Отчеты о реализации ДЦП по результатам за год, за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением главы администрации  города Азова не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета города Азова в Азовскую Городскую Думу.

5.11. Муниципальные заказчики ДЦП (заказчики-координаторы) вносят изменения в постановления администрации города Азова, утвердившие ДЦП, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом администрации города.

5.12. Информация о разработке и реализации ДЦП  размещается на сайте администрации города Азова  и на сайтах заказчиков-координаторов ДЦП (если они имеются).

И.о. заместителя главы администрации

по социальным вопросам                                                    А.В. Кляндин

Верно

Начальник общего отдела                                                   В.В. Жук

## Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

РЕЕСТР

инвестиционных проектов (объекты строительства,

реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов»), включенных

в муниципальные долгосрочные целевые программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов») | Годы реализации инвестиционного проекта | № и дата положительного заключения государственной экспертизы (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объект 1 |  |  |
| 2. | Объект 2 |  |  |
| 3. | Объект 3 |  |  |
|  | и т.д. по объектам |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | наименование, номер и дата распоряжения администрации города |
| Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик- координатор) программы |  |
| Разработчик(-и) программы |  |
| Основные цели программы |  |
| Основные задачи программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  |
| Исполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы | По годам реализации |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

Приложение № 3

к Порядку

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали-зации прог-раммы | 2-й год реали-зации прог-раммы | 3-й год реали-зации прог-раммы | и так далее по годам реали-зации прог-раммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3». |  |  |  |  |  |

## Приложение № 4

к Порядку

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

СИСТЕМА

мероприятий ДЦП

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | всего | наименование показателя | ед. измерения | базовое значение | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | целевое значение |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикатор n |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение № 5

## к Порядку

## принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

## ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

## ______________________________________________________

## (наименование долгосрочной целевой программы)

## по состоянию на "______" ___________ 20___ ГОДА

## (представляется ежеквартально нарастающим итогом, по итогам года, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

## тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) | Уточненный план ассигнований на ________ год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | причины невыполнения меропиятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по Прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по мероприятиям |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

## Примечание. Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

## Графа 20 не подлежит согласованию с финансовым управлением администрации города.

## Приложение № 2

## к постановлению

## администрации города Азова

## от 28.09.2012 № 1992

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

# 1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее ДЦП) определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий ДЦП.

# 2. Оценка эффективности ДЦП осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации ДЦП осуществляется  заказчиком ДЦП (заказчиком - координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы соответствии с методикой оценки эффективности программы, утвержденной в составе ДЦП. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации ДЦП с приведением соответствующих формул расчета.

4. Оценка эффективности реализации ДЦП должна содержать общую оценку вклада программы в социально-экономическое развитие города.

Информация об оценке эффективности реализации ДЦП, муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором) программы, рассматривается:

экономическим отделом администрации города в части оценки достижения запланированных результатов;

финансовым управлением администрации г. Азова в части оценки бюджетной эффективности.

5 Оценка вклада ДЦП в социально-экономическое развитие города Азова производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

6. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов ДЦП за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела ДЦП.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

7. При оценке бюджетной эффективности реализации ДЦП следует исходить из следующего основного принципа: при реализации ДЦП заказчики (заказчики-координаторы) ДЦП в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности ДЦП учитывается следующее:

соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям заказчиков (заказчиков-координаторов) ДЦП;

возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

результативность реализации мероприятий ДЦП, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета города объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в ДЦП (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями ДЦП  (с указанием количества и причин);

соотношение степени достижения целей ДЦП с периодом времени, затраченным на их достижение;

результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

предложения заказчиков (заказчиков-координаторов) ДЦП о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

объем привлеченных средств областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий ДЦП;

результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию ДЦП, проведенных сектором финансового контроля администрации города Азова и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

И.о. заместителя главы администрации

по социальным вопросам                                                    А.В. Кляндин

Верно

Начальник общего отдела                         В.В. Жук

## Приложение

## к Порядку проведения и

## критериям оценки эффективности

## реализации муниципальных долгосрочных

## целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | и так далее по годам реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 3-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | и так далее по годам реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. по показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности ДЦП |  |

## Руководитель____________________ Ф.И.О.

## (подпись) дата

## Исполнитель____________________ Ф.И.О.

## (подпись) дата

## телефон