АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2011                                           № 1619

О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 03.09.2010 № 1493

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и распоряжением мэра города от 29.12.2008 № 478 « Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности  реализации долгосрочных целевых программ» и в связи  с изменением срока реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 03.09.2010 № 1493, и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Азова от 03.09.2010 № 1493 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы» следующего содержания:

1.1. В наименовании, пункте 1 слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Направить настоящее постановление в Администрацию Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника Управления ЖКХ Рябоконя А.Н.

Мэр города                                                                    С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                           В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 14.09.2011 № 1619

Долгосрочная целевая программа

«Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011–2014 годы»

ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории  города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011–2014 годы »

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Азова Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011–2014 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | 05.08.2010 |
| Инициатор разработки программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| Разработчик программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова Ростовской области» (далее – МКУ «Управление ГОЧС города Азова») |
| Цели и задачи программы | Цель: Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города. Задачи: 1. Осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, оперативному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций различного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 3. Создание и содержание запасов продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств, резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием этих запасов и резервов на предприятиях города. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2014 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия программы: 1.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в том числе: - подготовка и обучение населения города Азова способом защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - повышение квалификации руководящего состава предприятий и учреждений города в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций; - разработка планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий; - проведение инженерно-технических мероприятий на территории города Азова; - проведение учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на текущий год; - участие в ежегодных областных соревнованиях аварийно-спасательной службы; - информирование населения по выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуаций; - модернизация автоматизированной системы центрального оповещения населения; - приобретение оборудования для оснащения единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательной службы; - финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова» 2.Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в том числе: - обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова. 3.Мероприятия по гражданской обороне, в том числе: - закупка и организация хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий. |
| Исполнители программы и основных мероприятий | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2011-2014 годах- 45809,0 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города – 45484,7 тыс. руб. средства от приносящей доход деятельности- 324,3 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2011 год-12347,3 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города - 12023,0 тыс. руб.; средства от приносящей доход деятельности-324,3 тыс. руб. 2012 год-11103,1тыс. руб., в том числе: средства бюджета города - 11103,1тыс.руб.; 2013 год- 11154,3 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города - 11154,3 тыс.руб.; 2014 год – 11204,3 тыс. руб., в том числе: средства бюджета города - 11204,3 тыс.руб. В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - повышение уровня подготовки населения города Азова в области защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; - повышение уровня подготовки должностных лиц по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций; - совершенствование знаний, умений и навыков населения города Азова в области защиты от чрезвычайных ситуаций, соблюдения норм и правил пожарной безопасности; - дооснащения аварийно-спасательной службы и единой дежурно- диспетчерской службы современной техникой для выполнения задач по предназначению, повышение профессионального уровня подготовки личного состава; - обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период; - оснащение мест для размещения пострадавших в чрезвычайных ситуациях; - выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией города Азова в соответствии с её полномочиями |

Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование её решения программными методами

На территории города Азова ежегодно происходит в среднем 70 пожаров. За 2010 и 2011 годы погибло 7  человек. Развитию пожаров способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану, слабые знания населением правил противопожарной безопасности, неумение населения пользоваться первичными средствами пожаротушения, невыполнение руководителями мер повышения защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

Основными проблемами пожарной безопасности является низкий уровень защищенности населения, территории города и учреждений социальной сферы от пожаров.

На территории города существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, сильные ветры, снегопады, ливневые дожди.

Техногенную угрозу представляют потенциально – опасные объекты, которых на территории города – 23. Дорожно-транспортные аварии, регулярно происходящие на территории города. В среднем за неделю до 14 ДТП.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций в городе создана аварийно-спасательная служба численностью 14 человек. За пять лет аварийно-спасательная служба произвела

1500 выездов, оказала помощь и спасла  130 человек.

Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.

Аварийно-спасательная служба города (далее – АСС), за прошедшие годы, хоть и нарастила свои возможности, в основном за счёт улучшения своего профессионализма (из 14 спасателей 4 спасателя имеют 3-й класс и один спасатель 2-й класс), но существуют и проблемы, в основном связанные с оснащением АСС:

снаряжение спасателей по истечению срока эксплуатации подлежит обязательной замене;

для выполнения работ в условиях плохой видимости и низких температур необходимы специальные приборы, осветительное оборудование и средства обогрева;

для обеспечения готовности, исходя из уровней угроз чрезвычайных ситуаций, необходимо дооснастить АСС средствами для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, газоспасательных, пиротехнических, водолазных и других работ;

для профилактической работы необходимы фотоаппараты и видеокамеры для создания доказательной базы правонарушений на водных объектах;

место постоянного размещения подразделения спасателей требует улучшения материальной базы и ремонта.

Для сохранения темпов развития аварийно-спасательной службы к выполнению

Аварийно-спасательных работ, проблемы дооснащения АСС необходимо решить программными методами.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов, достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы её последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Номенклатура и объёмы резервов материальных ресурсов определены постановлением Мэра города № 1529 от 16.11.2007 «О порядке создания и использования городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера».

Такие резервы в городе до сих пор не созданы.

Город  Азов находится в зоне негативного воздействия вод (весеннее половодье, нагонные явления, паводки, гидродинамическая авария на Цимлянской ГЭС, в зоне радиационной опасности при аварии на Ростовской АЭС (выпадение  радиоактивных осадков).

Для размещения пострадавшего населения в городе созданы 9 пунктов временного размещений – на базе школ города, которые требуется дооснастить: спальными местами, пунктами питания, обеспечить банно-прачечными услугами. Всё это на 1329 человек.

Решить перечисленные проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями, в том числе и дооборудованием объектов социальной сферы с двойным назначением:

в повседневном режиме – для социально  полезных целей;

в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Исходя из перечисленного проблемы пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами на муниципальном уровне.

Раздел 2. Цели и основные задачи программы, сроки и этапы её реализации

Основной целью Программы является реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города.

Основные задачи программы:

1. Осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, оперативному реагированию при чрезвычайных ситуациях,  защите населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций различного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

3. Создание и содержание запасов продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств, резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием этих запасов и резервов на предприятиях города.

Для достижения поставленных целей и задач Программы необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2011- 2014 годов.

Раздел 3.Система программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего | наименование показателя | ед. измерения | базовое значение | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | целевое значение |
| 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в том числе: |  |  | 10718,3 | 10810,5 | 10844,2 | 10876,6 | 43249,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и обучение населения города Азова способом защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011-2014 годы | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | Количество населения города Азова подготовленного и обученного | Чело-век | 56132 | 54800 | 55000 | 56000 | 56000 | 221800 |
| Повышение квалификации руководящего состава предприятий и учреждений города в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011-2014 годы | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | Количество должностных лиц организаций города повысивших квалификацию | Чело-век | 644 | 635 | 640 | 645 | 645 | 2565 |
| Разработка планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий | МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | 2011-2014 годы | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирование не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения | Коли-чест-во пла-нов | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
| Проведение инженерно-технических мероприятий на территории города Азова | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011-2014годы | финан-сирова-ие не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | Количество проведенных мероприятий на защитных сооружениях территории города | Коли-чест-во меро-прия-тий | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Проведение учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на текущий год | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011-2014 годы | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | финан-сирова-ние не требует-ся | Количество проведенных учений и тренировок с планами основных мероприятий на текущий год | Коли-чест-во уче-ний | 144 | 150 | 155 | 160 | 160 | 625 |
| Обучение населения мерам пожарной безопасности (за счет средств от приносящей доход деятельности) | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011 год | 10,0 | - | - | - | 10,0 | Приобретение щитов по противопожарной пропаганде | Штук | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Участие в ежегодных областных соревнованиях аварийно-спасательной службы (за счет средств от приносящей доход деятельности) | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011 год | 40,0 | - | - | - | 40,0 | Повышение квалификации аварийно-спасательной службы | Чело-век | - | 12 | - | - | - | 12 |
| Информирование населения по выполнению правил безопасности при чрезвычайных ситуаций (от приносящей доход деятельности) | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011 год | 10,0 | - | - | - | 10,0 | Количество приобретенных экземпляров по пропаганде правил безопасности в чрезвычайных ситуациях | Экземпляр-ов | - | 10000 | - | - | - | 10000 |
| Модернизация автоматизированной системы центрального оповещения населения (за счет средств от приносящей доход деятельности) | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011-год | 5,0 | - | - | - | 5,0 | Улучшение автоматизированной системы оповещения населения | Еди-ниц | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Приобретение оборудования для оснащения единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательной службы (за счет средств бюджета города) | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011 год | 102,0 | - | - | - | 102,0 | Обеспечение специальными средствами в целях оснащения единой дежурно-диспетчерской службы и аварийно-спасательной службы | Штук | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Азова » всего, в том числе: -за счет средств бюджета города - за счет средств от приносящей доход деятельности | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011-2014 годы | 10551,3 10292,0 259,3 | 10810,5 10810,5 - | 10844,2 10844,2 - | 10876,6 10876,6 - | 43082,6 42823,3 259,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий , в том числе: |  |  | 1629,0 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 2028,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова (за счет средств бюджета города) | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 2011-2014 годы | 1629,0 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 2028,6 | Организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | Часов | 1040 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 8320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение материально-технической базы аварийно-спасательной службы (Приобретение катера с двигателем и прицепом для его транспортировки) | Штук | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3.Мероприятия по гражданской обороне, в том числе: |  |  | - | 159,4 | 176,9 | 194,5 | 530,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка и организация хранения запасов материально-технических , продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий (за счет средств бюджета города) | МКУ «Управление ГОЧС города Азова » | 20112014 годы | - | 159,4 | 176,9 | 194,5 | 530,8 | Количество приобретенных материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Штук | - | - | 65 | 68 | 70 | 203 |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 12347,3 | 11103,1 | 11154,3 | 11204,3 | 45809,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджета города |  |  | 12023,0 | 11103,1 | 11154,3 | 11204,3 | 45484,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств от приносящей доход деятельности |  |  | 324,3 | - | - | - | 324,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4.Механизм реализации программы и ресурсное обеспечение

Программа реализуется администрацией города Азова в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова и МКУ «Управление ГОЧС города Азова», которое несет ответственность за решение задач путем реализации целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых показателей.

Текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляется руководителем Управления  ЖКХ.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных заказов в соответствии с действием Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных программой работ.

Контроль за ходом реализации программы и целевым использованием средств осуществляется заместителем главы администрации – начальником Управления ЖКХ и экономическим отделом администрации города Азова.

Информацию о ходе выполнения программы за каждый квартал текущего финансового года и отчет о выполнении программы за прошедший финансовый год МКУ «Управление ГОЧС города Азова» предоставляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

После согласования с финансовым управлением администрации города Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова предоставляет в экономический отдел администрации города.

Раздел 5.Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

Программа носит социальный характер, основными критериями её эффективности является пожарная безопасность и защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

- дооснащение аварийно-спасательной службы и единой дежурно-диспетчерской службы современной техникой для выполнения задач по предназначению, повышению профессионального уровня подготовки личного состава;

- улучшение материальной базы аварийно-спасательной службы, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- оснащение мест для размещения пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

- повышение уровня подготовки должностных лиц по вопросам  гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование знаний, умений и навыков населения города Азова в области защиты от чрезвычайных ситуаций, соблюдения норм и правил пожарной безопасности.

Оценка эффективности реализации программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Программой установлены показатели, включающие в себя целевые индикаторы и количественные показатели по основным направлениям ее реализации.
	Для каждого из показателей программы установлено целевое значение. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым  значением. Оценка будет производиться с точки зрения достижения либо недостижения целевых значений в текущем году. Результаты оценки представляются в табличной форме с указанием плановых и фактических значений индикаторов. При необходимости значения целевых показателей могут уточняться.

Результативность программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития территории городского округа.

Управляющий делами                                                       В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                В.В. Жук