АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2011                                       № 1734

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением мэра города от 29.12.2008 № 478 «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы (далее - Программа) согласно приложению.

2. Экономическому отделу администрации города Азова, финансовому управлению администрации г. Азова и администрации города Азова при формировании проекта бюджета города Азова на 2012, 2013, 2014 годы и в течение финансового года корректировать размер выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований с учетом возможностей бюджета города Азова.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Постановление администрации города Азова от 30.11.2010 года   № 2086 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2010-2013 годы считать утратившим силу.

5. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего делами администрации города Пшеничного В.А.

## Мэр города					  	                   С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                             В.В. Жук

Постановление вносит

сектор организационной и кадровой работы

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 04.10.2011 № 1734

Долгосрочная целевая программа

«Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Противодействие коррупции в городе Азове» на  2011-2014 годы

| Наименование Программы | - | долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011-2014 годы |
| --- | --- | --- |
| Инициатор Программы | - | администрация города Азова |
| Заказчик – координатор Программы | - | администрация города Азова |
| Разработчик Программы | - | сектор организационной и кадровой работы |
| Цели и задачи Программы | - | Целью Программы является противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей города Азова. Задачи Программы: - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции; - создание системы противодействия коррупции; - решение вопросов кадровой политики; - антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов; - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности; - создание условий для снижения правового стимула населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; - мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции; - меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства; - обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов». |
| Срок реализации Программы | - | 2011 – 2014 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | - | Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: - совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции; - создание системы противодействия коррупции; - вопросы кадровой политики; - антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов администрации города, Азовской городской Думы и их проектов; - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Азов»; - создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; - мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции; - меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства; - обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов». |
| Исполнители программы и основных мероприятий | - | - сектор организационной и кадровой работы; - отдел по делам молодежи и туризму; - экономический отдел; - юридический отдел; - сектор по взаимодействию со СМИ; - отраслевые (функциональные) органы администрации; - муниципальные учреждения и предприятия; - МФЦ г. Азова. |
| Объемы и источники финансирования | - | Объем средств бюджета города Азова для финансирования Программы в 2011-2014 годах составляет: Всего - 1231,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 254,9 тыс. рублей; 2012 год – 297,0 тыс. рублей; 2013 год – 328,4 тыс. рублей; 2014 год - 351,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - | В результате реализации Программы к 2014 году предполагается: 1. Уменьшить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе Азове относительно базового показателя: в 2012 году – на 2,5% в 2013 году – на 2,8 % в 2014 году – на 2,9 % 2. Обеспечить обучение специалистов, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности): в 2011 году – 27 человек, в 2012 году – 27 человек, в 2013 году – 27 человек, в 2014 году – 27 человек. 3. Обеспечить обучение учащихся образовательных учреждений по образовательным программам профилактической направленности: в 2011 году на 100 %, в 2012 году на 100 %, в 2013 году на 100 %, в 2014 году на 100 %. 4. Увеличить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова относительно базового показателя: в 2012 году – на 2,5 %, в 2013 году – на 3,0 %, в 2014 году – на 3,5 %. |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | - | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет управляющий делами администрации города, экономический отдел администрации города Азова в соответствии с полномочиями, установленными распоряжением мэра города от 28.12.2008 № 478. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программными методами

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государственных, муниципальных служащих, получила широкое распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую общественную опасность. Подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, она оказывает разрушительное воздействие на структуры власти и управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.

В настоящее время Российская Федерация стоит перед серьезной проблемой, связанной с коррупцией, представляющей реальную угрозу функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости. Наибольшая опасность коррупции в том, что она стала распространенным фактом жизни, к которому большинство членов общества научилось относиться как к негативному, но привычному явлению.

Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, необходимым условием для достижения заявленных в административной реформе целей является предупреждение и ликвидация коррупции в органах местного самоуправления.

В связи с проводимой в Ростовской области административной реформой, осуществляемой в рамках федерального законодательства, выдвигаются новые требования к организации профилактической работы в области противодействия коррупции.

18 октября 2008 года мэром города Азова утвержден План противодействия коррупции в городе Азове.

Постановлением администрации города Азова от 12.08.2009 № 392 была создана комиссия по противодействию коррупции в городе Азове, утверждены ее положение и состав.

Деятельность комиссии по противодействию коррупции в городе Азове позволяет совершенствовать взаимодействие с федеральными государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции, в том числе с опорой на широкие слои общественности.

Необходимость принятия Программы вызвана тем, что коррупционная обстановка продолжает оставаться сложной. Растет интерес криминальных структур к наиболее доходным отраслям экономики.

Коррупция как социальный процесс носит латентный (скрытый) характер, поэтому объективно оценить ее уровень без серьезных и масштабных социологических исследований и антикоррупционного мониторинга практически невозможно.

Поскольку коррупция может проявляться при доступе (отсутствии доступа) к определенной информации, возникает необходимость совершенствовать технологии доступа общественности к информационным потокам.

Решить эту проблему возможно только в результате последовательной, системной, комплексной работы по разработке и внедрению новых правовых, организационных, информационных и иных механизмов противодействия коррупции.

В целях эффективного решения задач по вопросам противодействия коррупции необходимо объединение усилий институтов гражданского общества, взаимодействие органов местного самоуправления с федеральными государственными органами. Для этого требуется программно-целевой подход, а также проведение организационных мероприятий в этом направлении.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализацииПрограммы

2.1. Основной целью Программы является противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей города Азова.

2.2. Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- создание системы противодействия коррупции;

- решение вопросов кадровой политики;

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов;

- организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности;

- мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции;

- меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства;

- обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов».

2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение четырех лет: с 2011 по 2014 годы.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств городского бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год.

СИСТЕМА

мероприятий долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2011 – 2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | всего | наименование показателя | ед. измерения | базовое значение | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | целевое значение |

| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | Разработка правового акта о внедрении антикоррупционных стандартов в администрации города Азова |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | принятие правового акта |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  | Разработка правового акта о проведении служебных расследований коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | принятие правового акта |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание системы противодействия коррупции |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение планов противодействия коррупции |  |  | сектор организационной и кадровой работы, отраслевые (функциональ ные) органы администрации, муниципальные учреждения и предприятия |  |  |  | 2011 – 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | утверждение планов противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  | %. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в городе Азове |  |  | управляющий делами |  |  |  | 2011 – 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | организация заседаний комиссии по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  | Приобретение комплекта аппаратуры для установки телефона «горячей линии» с автоматическим фиксированием телефонных звонков, расходных материалов, создание архива обращений граждан |  |  | сектор организационной и кадровой работы |  |  |  | 2011 |  |  |  | 99,9 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  | установка телефона «горячей линии» |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  | Обеспечение взаимодействия с федеральными государственными органами в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» |  |  | сектор организационной и кадровой работы |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % рассмотрения обращений граждан, поступивших по «горячей линии» |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  |  |  | Осуществлять корректировку планов противодействия коррупции на текущий период с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности мер противодействия коррупции |  |  | сектор организационной и кадровой работы, отраслевые (функциональ ные) органы администрации, муниципальные учреждения и предприятия |  |  |  | 2011 – 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | осуществление корректировки с учетом результатов |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  |  |  |  | Регулярное заслушивание заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации по вопросам организации работы по противодействию коррупции |  |  | комиссия по противодействию коррупции |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % заслушивания руководителей |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  |  |  |  | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции, анализ поступающей информации. Принятие соответствующих мер. |  |  | управляющий делами |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % рассмотрения обращений граждан, поступивших по «горячей линии» |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  |  |  |  | Изучение представлений, протестов, частных определений, иной информации прокуратуры, судов, иных правоохранительных органов о причинах и условиях, способствующих совершению коррупционных правонарушений. принятие соответствующих мер. |  |  | администрация города |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % рассмотрения поступившей информации |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. Вопросы кадровой политики |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими города Азова ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы, отраслевые (функциональ-ные) органы администрации |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество выявленных случаев нарушения муниципальными служащими ограничений и запретов |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  | Проведение проверок в структурных подразделениях администрации города, отраслевых (функциональных) органах администрации информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих города Азова |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы, отраслевые (функциональ-ные) органы администрации |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % проверок, проведенных в отношении муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  | Координация работы по проведению функциональной ротации кадров работников муниципальной службы на тех направлениях и должностях, где особенно велик риск коррупции |  |  |  | администрация города Азова, сектор организационной и кадровой работы, отраслевые (функциональные) органы |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество фактов проведения ротации кадров |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  |  | Создание кадрового резерва |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы, отраслевые (функциональные) органы |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | создание кадрового резерва |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  |  |  | Разработка проекта кодекса этики муниципального служащего города Азова с учетом областного кодекса этики государственного служащего |  |  |  | сектор организационно-контрольной и кадровой работы |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | принятие кодекса этики |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  |  |  |  | Составление реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности структурных подразделений администрации, отраслевых (функциональных) органов администрации г. Азова |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы, отраслевые (функциональные) органы администрации |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | утверждение реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  |  |  |  | Разработка и внедрение в администрации города, отраслевых (функциональных) органах администрации города механизмов внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих города Азова, замещающих наиболее коррупциогенные должности |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | утверждение методических рекомендаций по внедрению механизмов внутреннего антикоррупционного контроля |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  |  |  |  |  | Разработка и внедрение методических рекомендаций по порядку проведения служебных проверок по фактам нарушений муниципальными служащими требований, предусмотренных федеральным законодательством о противодействии коррупции |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы, юридический отдел администрации |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | утверждение методических рекомендаций по порядку проведения служебных проверок |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  |  |  |  |  | Составление перечня наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы, отраслевые (функциональные) органы администрации |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | утверждение перечня наиболее коррупциогенных должностей |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.10. |  |  |  |  |  | Внесение изменений в должностные инструкции служащих, занимающих коррупциогенные должности, с упором на подробную регламентацию их обязанностей по взаимодействию с гражданами и юридическими лицами |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы, отраслевые (функциональные) органы администрации |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | утверждение должностных инструкций |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города и их проектов |  |  |  | юридический отдел администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % нормативных правовых актов, прошедших экспертизу |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  | Привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города и их проектов |  |  |  | администрация города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество привлеченных представителей |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |  | Функционирование на официальном сайте администрации города Азова сервиса «Антикоррупционная экспертиза проектов правовых документов» |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | функционирование сервиса |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции и эффективности принимаемых мер противодействия коррупции в городе Азове |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,1 |  |  |  |  |  |  | 711,1 |  |  | проведение мониторинга и обобщение исследований 1 раз в год |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга по муниципальным заказчикам и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности по размещению муниципальных заказов, устранение выявленных коррупционных рисков |  |  |  | экономический отдел администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | подготовка информационного материала 1 раз в год |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  |  |  |  | Проведение антикоррупционного мониторинга в городе Азове |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | проведение антикоррупционного мониторинга 2 раза в год |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  |  |  |  | Организация общественного обсуждения результатов социологических исследований о состоянии коррупции |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | организация общественного обсуждения 1 раз в год |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  |  |  |  |  | Организация общественного обсуждения результатов мониторинга по муниципальным заказчикам |  |  |  | экономический отдел администрации города, сектор организационной и кадровой работы |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | организация общественного обсуждения 1 раз в год |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  |  |  |  |  | Организация общественного обсуждения результатов антикоррупционного мониторинга |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | организация общественного обсуждения 2 раза в год |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  |  |  |  |  | Опубликование в печатных средствах массовой информации результатов мониторингов |  |  |  | сектор по взаимодействию со СМИ, сектор организационной и кадровой работы, экономический отдел |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | размещение информационного материала |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  |  |  |  |  | Размещение на официальном сайте администрации результатов мониторингов |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы, экономический отдел |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | размещение информационного материала |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |
| 6.1. | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор по взаимодействию со СМИ, отраслевые (функциональные) органы администрации, муниципальные учреждения и предприятия |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество опубликованных информационных материалов (не менее 1-го раза в месяц ) |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Оформление тематических выставок антикоррупционной направленности в библиотеках города «Чистые руки» |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел культуры и искусства администрации города |  |  |  | 2011- 2013 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество оформленных выставок (1 раз в полугодие ) |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Организация проката и показа на местном телевидении, в муниципальных учреждениях культуры, в том числе по сети «электронный кинотеатр» документального фильма антикоррупционной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел культуры и искусства администрации города Азова |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество организованных показов документального фильма |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах, муниципальных предприятиях и учреждениях, Центральной библиотечной сети города, комитетах территориального общественного самоуправления города сборника муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в рамках одного (1) номера вестника «Азов официальный» |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы |  |  |  | 2012- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  | 38,4 |  |  |  |  |  |  | 46,1 |  |  |  |  | 116,5 |  |  |  |  |  |  | количество изданных номеров вестника «Азов официальный» (не менее 1000 экземпляров в год) |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте администрации города Азова |  |  |  |  |  |  |  |  | сектор организационно-контрольной и кадровой работы |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество проведенного обновления (не реже 1 раз в квартал) |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Проведение городского конкурса социальной рекламы (плакат, видеоролик) «STOP коррупция», направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел по делам молодежи и туризму |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | количество проведенных городских конкурсов 1 раз в год |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  |
| 7.1. |  | Проведение заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы, структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество проведенных «круглых столов» не менее 1-го раза в год |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Направление на обучение муниципальных служащих на семинары или курсы по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество обученных муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Включение в учебные планы в старших классах образовательных учреждений факультативных, элективных курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин правовой направленности раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации, городе Азове |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации области |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % включения в учебные планы |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Привлечение СМИ и независимых наблюдателей при проведении ЕГЭ в образовательных учреждениях города |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации области |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | наличие СМИ и независимых наблюдателей при проведении ЕГЭ |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 7.5. |  | Проведение с учащимися образовательных учреждений информационной работы в целях формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации области |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | охват учащихся |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 7.6. |  | Проведение совещаний, «круглых столов» с заместителями директоров по воспитательной работе, со студентами высших и средних специальных учебных заведений города с целью проведения разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  | отдел по делам молодежи и туризму администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество проведенных совещаний, «круглых столов» (не реже 1 раз в год) |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7.7. |  | Проведение семинара с муниципальными служащими по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы |  |  |  | 2012 |  |  |  | - |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  | 284,0 |  |  |  |  |  |  | количество проведенных семинаров |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства |  |
| 8.1. |  |  | Организация работы с целью устранения избыточных процедур выдачи разрешений или согласований при наличии обращений субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % устранения избыточных процедур при наличии обращений |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах |  |  |  |  |  |  | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % оказания поддержки в части обеспечения правовой защиты субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  |  | Выявление платных посреднических услуг при наличии обращений субъектов малого и среднего предпринимательства (пункт вычленен из |  |  |  |  |  |  | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % выявления платных посреднических процедур при наличии обращений |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» |  |
| 9.1. |  |  |  | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Азова информации о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  | сектор по взаимодейст-вию со СМИ, сектор организационной и кадровой работы |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | опубликование информации по мере поступления, не менее 1-го раза в квартал |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  |  | Функционирование на официальном сайте администрации города Азова раздела «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | функционирование раздела на сайте |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9.3. |  |  |  |  | Обеспечение функционирования на официальном сайте администрации города Азова интерактивного сервиса «Сообщите Вашу информацию о фактах коррупции в городе Азове» |  |  |  |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | функционирование интерактивного сервиса на сайте |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. |  |  |  |  | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации города Азова информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество обратившихся граждан на официальный сайт |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество по факту |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. |  |  |  |  | Развитие действующего многофункционального центра (МФЦ г. Азова) |  |  |  | администрация города Азова, МФЦ г. Азова |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | увеличение количества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. |  |  |  |  | Разработка и принятие административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг, включая подлежащие переводу в электронный вид |  |  |  | структурные подразделения, отраслевые (функциональ- ные) органы администрации города Азова, муниципальные учреждения и предприятия |  |  |  | 2011-2012 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | утверждение регламентов |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. |  |  |  |  | Приведение должностных инструкций работников в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы, отраслевые (функциональные) органы администрации города, муниципальные предприятия и учреждения |  |  |  | 2011- 2012 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество приведенных в соответствие должностных инструкций |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. |  |  |  |  | Развитие системы электронного документооборота «Дело» в администрации города |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | функционирование единой системы электронного документооборота |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 |  |  |  |  | Развитие официального сайта администрации города Азова |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011- 2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | функционирование официального сайта администрации |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9.10. |  |  |  |  | Информирование населения через средства массовой информации и официальный сайт администрации об использовании средств бюджета г. Азова, в том числе направленных на реализацию муниципальных программ |  |  |  | администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | опубликование информации не менее 1-го раза в квартал |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 9.11. |  |  |  |  | Публикация в печатных средствах массовой информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих руководящие должности, а также членов их семей |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество опубликованных сведений |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9.12. |  |  |  |  | Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих руководящие должности, а также членов их семей |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | количество размещенных сведений |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9.13. |  |  |  |  | Создание на официальном сайте администрации города Азова интерактивного сервиса «Общественное обсуждение результатов мониторингов» |  |  |  | сектор организационной и кадровой работы администрации города |  |  |  | 2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | % функционирования интерактивного сервиса на сайте |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Механизм реализации Программы,
организация управления и контроль за ходом ее реализации

4.1. Руководителем Программы является мэр города Азова.

4.2. Заказчик – координатор Программы – администрация города Азова:

4.2.1 с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

4.3. Руководители структурных подразделений администрации, отраслевых (функциональных) органов, определенные исполнителями Программы:

4.3.1 несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

4.3.2. корректируют план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы;

4.4.3 проводят мониторинг выполнения показателей Программы.

4.4.4 представляют в сектор организационной и кадровой работы ежеквартальный отчет об исполнении Программы (до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

4.5. Информацию о ходе выполнения Программы за каждый квартал текущего финансового года и сводный отчет о выполнении Программы за прошедший год сектор организационной и кадровой работы представляет в экономический отдел администрации города Азова, согласованный с финансовым управлением администрации г. Азова в сроки, установленные  распоряжением мэра города от 28.12.2008 № 478.

4.6. Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией города Азова в соответствии с настоящей Программой, экономическим отделом администрации города в пределах  полномочий в соответствии с распоряжением мэра города от 28.12.2008 № 478.

4.7. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Азова в объемах предусмотренных Программой.

Объем средств, необходимых для реализации программы  на 2011- 2014 годы составляет  1231,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2011 год – 254,9 тыс. рублей;

2012 год – 297,0 тыс. рублей;

2013 год –  328,4 тыс. рублей;

2014 год  – 351,2 тыс. рублей.

| № п/п | пункт программы | наименование расходов | расчеты по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
|  |  |  | тыс. руб. | код КОСГУ | тыс. руб. | код КОСГУ | тыс. руб. | код КОСГУ | тыс. руб. | код КОСГУ |
|  | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции и эффективности принимаемых мер противодействия коррупции в городе Азове | услуги по проведению социологического опроса | 150,0 | 226 | 170,0 | 226 | 190,0 | 226 | 201,1 | 226 |
|  | Приобретение комплекта аппаратуры для установки телефона «горячей линии» с автоматическим фиксированием телефонных звонков, расходных материалов, создание архива обращений граждан | комплект аппаратуры для установки телефона «горячей линии» | 99,9 | 310 | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведение городского конкурса социальной рекламы (плакат, видеоролик) «STOP коррупция», направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | призы, печатная продукция | 5,0 | 290 | 5,0 | 290 | 5,0 | 290 | 5,0 | 290 |
|  | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах, муниципальных предприятиях и учреждениях, Центральной библиотечной сети города, комитетах территориального общественного самоуправления города сборника муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в рамках одного (1) номера вестника «Азов официальный» | номер вестника «Азов официальный» | - | - | 32,0 | 226 | 38,4 | 226 | 46,1 | 226 |
|  | Проведение семинара с муниципальными служащими по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | семинар | - | - | 90,0 | 226 | 95,0 | 226 | 99,0 | 226 |
| ИТОГО по годам: |  |  | 254,9 |  | 297,0 |  | 328,4 |  | 351,2 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 1236,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия коррупции.

Реализация Программы и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на территории города Азова
к 2015 году позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с коррупционными проявлениями.

При этом системное проведение антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов администрации города Азова и Азовской городской Думы и их проектов, а также привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества, общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов не позволит создать предпосылки и условия для проявления коррупциогенных факторов.

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить результат проведения мониторинга общественного мнения. Предполагается, что доля опрошенных граждан, которые лично сталкивались с проблемой коррупции, к 2015 году сократится на 2,9 %.

Кроме того, реализация мероприятий Программы расширит возможности подведомственных Управлению образования администрации города Азова муниципальных образовательных учреждений в проведении антикоррупционного просвещения и воспитания, обеспечив участие в ней не менее 108 специалистов. При этом доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности), возрастет до 100 процентов.

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить долю граждан, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления города Азова на 3,5%.

К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности Программы по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:

- создание эффективной системы противодействия коррупции;

- снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной проявлениями коррупции;

- создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

- создание дополнительных условий для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Азова.

Оценка эффективности реализации Программы производится ее Разработчиком  по завершении срока реализации Программы и за период с 2011 по 2014 год включительно.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

долгосрочной целевой программы

«Противодействие коррупции в городе Азове»
на 2011 – 2014 годы

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показатель (2010 год) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе Азове | % | определя-ется по итогам опроса в 1-м полуго дии 2011 года | - | на 2,5 % меньше базово го показателя | на 2,8 % мень ше базового показателя | на 2,9% меньше базово го показа теля |  |
|  | Количество специалистов, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | чело век | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 27 |
|  | Обеспечение обучения учащихся муниципальных образовательных учреждений по образовательным программам профилактической направленности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова | % | опреде-ляется по итогам опроса в 1-м полугодии 2011 года | – | на 2,5 % больше базово го показа теля | на 3,0 % больше базового показателя |  | на 3,5 % больше базово го показа теля |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | чело век | - | 15 | 15 | 15 |  | 15 |
|  | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | мониторинг | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Проведение антикоррупционных мониторингов | мониторинг | - | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | мате риалы | - | 12 | 12 | 12 |  | 12 |
|  | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции | коли чество заседа ний | - | 4 | 4 | 4 |  | 4 |

Управляющий делами                                                   В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                            В.В. Жук