Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 03.10.2009 № 1881

Паспорт

долгосрочной социальной целевой программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних»

муниципального образования «Город Азов»

на 2010 - 2011г.г.»

|  | Наименование программы |  | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Город Азов» на 2010 - 2011г.г.» (Далее Программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата принятия программы |  |  |  |  |
|  | Основание для разработки Программы |  | Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Областной закон № 425 ЗС от 26.12.2005 «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Областным законом №652 – ЗС от 15.03.2007 «Об областной целевой программе профилактики правонарушений в Ростовской области на 2007-2010 годы» Распоряжение мэра города Азова №478 от 29.12.2008 |  |  |
|  | Инициатор разработки Программы |  | Администрация города Азова |  |  |
|  | Заказчик Программы |  | Администрация города Азова |  |  |
|  | Разработчик Программы |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Азова |  |  |
|  | Основная цель Программы |  | Основной целью Программы является дальнейшее комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и социальной реабилитации и адаптации, а так же адресность и эффективность средств, направленных для достижения этой цели |  |  |
|  | Задачи Программы |  | Для реализации основной цели Программы будут решаться следующие задачи: - консолидация усилий органов субъектов профилактики, организаций и общественных объединений города Азова в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, развитие и повышение эффективности работы городской системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних в ходе реализации мероприятий программы; - совершенствование системы взаимодействия учреждений, организующих проведение свободного времени несовершеннолетних; - оказание необходимой и своевременной воспитательной, психологической и социальной помощи, нуждающимся в ней несовершеннолетним; - подготовка и повышение квалификации специалистов КДН и ЗП администрации г. Азова |  |  |
|  | Сроки и этапы реализации Программы |  | По годам 2010 – 2011 г.г. 1 этап – 2010 г. 2 этап – 2011 г. |  |  |
|  | Перечень основных мероприятий Программы |  | Программа состоит из Системы мероприятий по 4 разделам, отвечающим целям и задачам Программы: I. Мероприятия, направленные на консолидацию усилий органов субъектов профилактики, организаций и общественных объединений города Азова в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. II. Мероприятия, по организации работы с несовершеннолетними по месту жительства. III. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних и семей «группы риска». IV. Мероприятия, направленные на совершенствование работы специалистов КДН и ЗП |  |  |
|  | Исполнители Программы и основных мероприятий |  | Основные исполнители Программы: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Азова (КДН и ЗП); Экономический отдел администрации города (ЭО); Управление образования администрации города (УО); Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница (МУЗ ЦГБ); Отдел культуры и искусства администрации города (ОК и И); Отдел по делам молодежи и туризму администрации города (ОМТ); Отдел по делам несовершеннолетних ОВД (ОПДН ОВД); УСЗН, ГУРО «Дом семьи» (учреждения соц. защиты); ГУЗ «Наркологический диспансер» РО; ГУ «Центр занятости населения города Азова» (ЦЗ); Прочие соисполнители |  |  |
|  | Объемы и источники финансирования |  | Объем финансирования за счет бюджета муниципального образования «Город Азов»: 2010 г.- 456,9 тыс. руб.; 2011 г.- 588,9 тыс. руб. Всего: 1045,8 тыс. руб. |  |  |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | При выполнении поставленных задач планируется к 2011 году получить следующие результаты: - совершенствование комплексной системы социальной профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних в городе Азове; - выявление и учет несовершеннолетних пропускающих занятия в учебных заведениях без уважительной причины 100%; - стабилизация уровня правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; - уменьшение количества безнадзорных детей; - увеличение численности посещающих кружки по месту жительства несовершеннолетних «группы риска»; - снижение количества родителей оказывающих негативное влияние на детей, средствами медицинской и психолого-педагогической помощи |  |  |
| Целевые индикаторы Программы и их значения |  | Функционирование межведомственного Совета специалистов на базе ГУЗ «Наркологический диспансер» |  | +,- |  |
|  |  | Функционирование Дворовых общественных родительских советов (ДОРС) |  | +,- |  |
|  |  | Наличие на WEB-сайте муниципального образования раздела для освещения работы КДН и ЗП г. Азова |  | +,- |  |
|  |  | Количество профилактических мероприятий |  | ед |  |
|  |  | Организация деятельности «Молодежного патруля» |  | +,- |  |
|  |  | Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних |  | ед |  |
|  |  | Количество квотированных, созданных рабочих мест для несовершеннолетних |  | ед |  |
|  |  | Развитие сети клубов по месту жительства |  | ед |  |
|  |  | Выпуск печатной продукции по профилактике правонарушений несовершеннолетних |  | ед |  |
|  |  | Проведение спортивных и досуговых мероприятий |  | ед |  |
|  |  | Наличие баз данных |  | +,- |  |
|  |  | Финансирование социальных коек для несовершеннолетних и мам с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию |  | тыс. руб |  |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы |  | Объем финансирования за счет бюджета МО «Город Азов» |  |  |  |

Разделы долгосрочной целевой программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Город Азов» на 2010 - 2011г.г.» и их краткая характеристика

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Актуальность долгосрочной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Город Азов» на 2010 - 2011г.г.» состоит в необходимости программными методами решать проблему профилактики правонарушений несовершеннолетних в г. Азове.

Анализируя количество рассмотренных КДН и ЗП материалов по правонарушениям, совершаемым несовершеннолетними в г. Азове, можно отметить, что из 13900 несовершеннолетних, проживающих на территории г. Азова, на учете в КДН и ЗП г. Азова на 1.01.2009г. состоит – 392. На заседаниях КДН и ЗП в 2008 году было рассмотрено по несовершеннолетним – 157 дел.

Одной из актуальных проблем является употребление подростками спиртных напитков, пива и слабоалкогольных напитков, а также нахождение несовершеннолетних на улицах города в ночное время суток.

Анализ показал, что в 2008 году на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено  всего дел о правонарушениях несовершеннолетних - 227, из них в связи с употреблением пива и алкогольной продукции - 53 дела. Состоит на учете - 111 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, из них: употребляющих спиртные напитки - 104, употребляющих наркотические вещества - 7.

В 1 квартале 2009 г. на заседании комиссии рассмотрено уже 118 дел в отношении несовершеннолетних и их родителей, а также приняты по ним необходимые профилактические меры и меры наказания в соответствии с требованиями законодательства РФ. Данная динамика показывает, что решение обозначенной проблемы может быть достигнуто наиболее эффективно программными методами.

Остается актуальной проблема занятости подростков, квотирования рабочих мест для несовершеннолетних. Существует проблема «нелегального» трудоустройства несовершеннолетних, которое препятствует формированию у подростков сознательного отношения к труду и законопослушному поведению.

Программа направлена на решение актуальных проблем, стоящих на сегодняшний день перед учреждениями системы профилактики несовершеннолетних.

Программа определяет место каждого субъекта системы профилактики в организации работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, выявлению семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказанию им адресной помощи.

Актуальной и эффективной формой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в настоящее время является проведение целевых акций, которые могут стать практическим опытом координации деятельности субъектов системы профилактики в городе Азове по реализации Федерального закона N 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также развитие сети волонтерских отрядов по оказанию помощи в уличной социальной работе, организация работы «Молодежного патруля», Дворовых общественных родительских советов,  межведомственного Совета специалистов на базе ГУЗ «Наркологический диспансер».

Наиболее актуальной в настоящее время является проблема устройства в учреждения здравоохранения города по социальным показаниям несовершеннолетних и мам с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию в связи с ограничением возраста помещения детей по социальным показаниям до 4 лет. Программа предусматривает выделение дополнительных средств, предусмотренных  Соглашениями о социально – экономическом партнерстве на финансирование социальных коек.

2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является дальнейшее комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и социальной реабилитации и адаптации, а так же адресность и эффективность средств, направленных для достижения этой цели.

Для реализации основной цели Программы будут решаться следующие задачи:

- консолидация усилий органов субъектов профилактики, организаций и общественных объединений города Азова в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, развитие и повышение эффективности работы городской системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних в ходе реализации мероприятий программы;

- совершенствование системы взаимодействия учреждений, организующих проведение свободного  времени несовершеннолетних;

- оказание необходимой и своевременной воспитательной, психологической и социальной помощи, нуждающимся в ней несовершеннолетним;

- подготовка и повышение квалификации специалистов  КДН и ЗП администрации г. Азова.

Основная цель Программы представляется следующей структурой целей и задач:

Цель: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, стабилизация уровня правонарушений несовершеннолетних

Задачи:

- консолидация усилий органов субъектов профилактики, организаций и общественных объединений города Азова в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- развитие и повышение эффективности работы городской системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, в ходе реализации мероприятий программы;

- создание условий для снижения безнадзорности несовершеннолетних;

- проведение мероприятий, направленных на сокращение числа совершаемых несовершеннолетними противоправных действий

Цель: совершенствование системы взаимодействия учреждений, организующих проведение свободного  времени несовершеннолетних;

Задачи:

- увеличение количества кружков и спортивных секций по месту жительства;

- увеличение численности посещающих кружки по месту жительства несовершеннолетних «группы риска»;

- обеспечение работы ДОРС.

Цель: оказание необходимой и своевременной воспитательной, психологической и социальной помощи, нуждающимся в ней несовершеннолетним и семьям «группы риска»

Задачи:

- недопущение совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними;

- оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- защита прав несовершеннолетних.

Цель: Оптимизация работы кадрового состава КДН и ЗП г. Азова

Задачи: Переподготовка и повышение квалификации специалистов  КДН и ЗП администрации г. Азова.

Основными исполнителями Программы являются учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних г. Азова: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Азова (КДН и ЗП), Управление образования администрации города (УО),

Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная городская больница (МУЗ ЦГБ), Отдел культуры и искусства администрации города (ОК и И), Отдел по делам молодежи и туризму администрации города (ОМТ), Отдел по делам несовершеннолетних ОВД (ОПДН ОВД), УСЗН, ГУРО «Дом семьи» (учреждения соц. защиты), ГУЗ «Наркологический диспансер» РО, ГУ «Центр занятости населения города Азова» (ЦЗ), а также прочие соисполнители.

Программа рассчитана на следующие этапы реализации: по годам 2009 – 2011 г.г., 1 этап – 2009г., 2 этап – 2010г., 3 этап – 2011г.

Программа состоит из Системы мероприятий по 4 разделам, отвечающим целям и задачам Программы:

I. Мероприятия, направленные на консолидацию усилий органов субъектов профилактики, организаций и общественных объединений города Азова в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.

II. Мероприятия, по организации работы с несовершеннолетними по месту жительства.

III. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних и семей «группы риска».

IV. Мероприятия, направленные на совершенствование работы  специалистов КДН и ЗП.

СИСТЕМА

мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город Азов» на 2010 - 2011г.г.»

| Цель, задачи, наименование мероприятия | Исполнитель |  | Финансовые затраты тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | Всего 2010-2011 | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение 2009г. |  | 2010 | 2011 | Целевое значение |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Цель: совершенствование механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие и консолидацию усилий органов субъектов профилактики, организаций и общественных объединений города Азова в сфере профилактики и преодоления социального сиротства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: - -построение системы профилактической, коррекционной и координационной работы в области предупреждения развития социальных отклонений личности и семейного неблагополучия; - развитие и повышение эффективности работы городской системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав детей, в ходе реализации мероприятий программы; - создание условий для снижения безнадзорности несовершеннолетних; - проведение мероприятий, направленных на сокращение числа совершаемых несовершеннолетними противоправных действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Мероприятия, направленные на совершенствование механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие и консолидацию усилий органов субъектов профилактики, организаций и общественных объединений города Азова в сфере профилактики и преодоления социального сиротства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Функционирование межведомственного Совета специалистов на базе ГУЗ «Наркологический диспансер» |  | ГУЗ «Наркологический диспансер» РО |  | 0 | 0 | 0 | Количество Профилактических мероприятий | ед | 0 |  | 24 | 48 | 72 |
| - Проведение работы по учету несовершеннолетних, проживающих на территории г.Азова в рамках выполнения программы профилактики правонарушений несовершеннолетних |  | КДН и ЗП, УО, Учреждения соц. защиты, ОПДН ОВД |  | 0 | 0 | 0 |  | +,- | - |  | + | + | + |
| 1.2.1 Выявление семей и детей группы социального риска, родителей и лиц, их заменяющих, не исполняющих обязанности по воспитанию детей в рамках выполнения программы профилактики правонарушений несовершеннолетних |  | КДН и ЗП, УО, Учреждения соц. защиты, ОПДН ОВД |  | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | Ед. | - |  | 12 | 12 | 24 |
| 1.2.2 Создание единого информационного пространства для эффективного взаимодействия учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних |  | Исполнители Программы и основных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | Проведение работы | +,- | - |  | + | + | + |
| 1.2.3 Проведение сверок базы данных несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП и учреждениях системы Профилактики |  | Исполнители Программы и основных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | Количество сверок | ед | 0 |  | 12 | 12 | 24 |
| 1.2.4 Организация на базе библиотек постоянно действующих информационных центров по проблемам детства и юношества |  | ОКиИ |  | 0 | 0 | 0 | Количество центров | ед | 0 |  | 4 | 6 | 10 |
| 1.2.5 Установка и пополнение электронной программы «База данных для КДН и ЗП администрации г. Азова» |  | КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество | ед | 0 |  | 1 | 1 | 2 |
| 1.2.6 Использование возможностей кабельного телевидения и других СМИ для освещения вопросов и проблем детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Исполнители Программы и основных мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | Количество выступлений, публикаций | Ед. | - |  | 24 | 24 | 48 |
| Цель: организация индивидуальной коррекционно-реабилитационной работы с семьями и детьми группы риска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: -увеличение количества кружков и спортивных секций по месту жительства; - увеличение численности посещающих кружки по месту жительства несовершеннолетних «группы риска»; - предотвращение нахождения несовершеннолетних в свободное от учебы время на улице с лицами, склонными к совершению преступлений и правонарушений; - повышение роли общественности в организации работы во дворах и микрорайонах г. Азова с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; - воспитание патриотизма, пропаганда национальных традиций, здорового образа жизни, укрепление семьи, развитие физкультуры и спорта - обеспечение работы ДОРС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Организация работы с несовершеннолетними по месту жительства |  | Исполнители Программы и основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Функционирование Дворовых общественных родительских советов (ДОРС) |  | Исполнители Программы и основных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |  | + | 0 |  | + | + | + |
| 2.1.1 Обеспечение помещением, средствами для обеспечения деятельности, поощрение активистов ДОРС |  | Исполнители Программы и основных мероприятий | 0 | 10,0 | 22,0 | 32,0 | Количество помещений | ед. | 0 |  | 5 | 12 | 17 |
| ## 2.2 Развитие сети клубов по месту жительства. (заработная плата культорганизаторов) |  | ## ОК и И | ## 0 | ## 306,9 | ## 326,9 | ## 633,8 | ## Количество клубов | ## ед. | ## 0 |  | ## 4 | ## 6 | ## 10 |
| 2.3 Проведение мероприятий по организации летней и зимней оздоровительных кампаний, в том числе отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД и КДН и ЗП и «группы социального риска» |  | УО | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед | 0 |  | 15 | 18 | 33 |
| 2.4 Проведение досуговых мероприятий по месту жительства |  | ОК и И | 0 | 60,0 | 100,0 | 160,0 | Количество мероприятий | ед | 0 |  | 20 | 22 | 42 |
| 2.5 Привлечение несовершеннолетних «группы социального риска» к бесплатному посещению музеев, театров, выставок, кинопоказов, спорт. сооружений |  | Отдел по делам молодежи и туризму | 0 | 40,0 | 100,0 | 140,0 | Количество несовершеннолетних детей | ед | 0 |  | 70 | 100 | 170 |
| 2.6 Организация ознакомительных выездов в воинскую часть |  | КДН и ЗП | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество выездов | ед. | 2 |  | 3 | 4 | 7 |
| Цель: организация качественной, поэтапной помощи семьям и детям, попавшим в социально опасные условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: - недопущение совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними; - оказание помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; - защита прав несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений несовершеннолетних и семей «группы риска». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Проведение городских целевых рейдов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 - по выявлению детей и подростков, не посещающих учреждения образования, а также находящихся в социально опасном положении |  | Исполнители Программы и основных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество рейдов | ед | 6 |  | 8 | 12 | 20 |
| 3.1. 2 - по защите трудовых прав несовершеннолетних на предприятиях города |  | Исполнители Программы и основных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество рейдов | ед | 1 |  | 3 | 6 | 9 |
| 3.1.3 - по профилактике наркомании |  | Исполнители Программы и основных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество рейдов | ед | 6 |  | 7 | 8 | 8 |
| 3.1.4 Участие в городских, окружных специализированных мероприятиях «Подросток», «Дети улиц» |  | Исполнители Программы и основных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед | 3 |  | 3 | 5 | 8 |
| 3.2. Организация занятости несовершеннолетних «группы риска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Организация трудовых бригад несовершеннолетних для участия в общественных работах в свободное от учебы время |  | Центр занятости | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество несовершеннолетних | ед | 15 |  | 50 | 105 | 155 |
| 3.2.2 Проведение консультаций несовершеннолетних по профессиональной ориентации, об имеющихся вакансиях на предприятиях города, выдача направлений на предприятия |  | Центр занятости | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество консультаций | ед | 2 |  | 6 | 12 | 18 |
| 3.2.3 Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних, освободившихся из мест заключения |  | Центр занятости | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество рабочих мест | ед | 2 |  | 2 | 6 | 8 |
| 3.3. Организация помощи детям и семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Благотворительные акции в помощь детям, оставшимся без попечения родителей |  | Исполнители Программы и основных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество акций | ед | 2 |  | 2 | 3 | 5 |
| 3.3.2 Благотворительные акции в помощь многодетным семьям |  | Исполнители Программы и основных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество акций | ед | 3 |  | 3 | 4 | 7 |
| 3.3.3. Финансирование социальных коек для несовершеннолетних и мам с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию |  | МУЗ ЦГБ | 0 | 40,0 | 40,0 | 80 | Количество коек | ед | 0 |  | 40 | 40 | 40 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 456,9 | 588,9 | 1045,8 |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами 							              В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                         В.В. Жук