Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации долгосрочной целевой программы

долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове»  на 2010-2013 годы   за 9 месяцев 2011 года

Реализация мероприятий программы способствовала в целом активизации работы по предупреждению коррупционных проявлений  в городе Азове.

Принято распоряжение администрации от 01.07.2011 №180 «О внесении изменений в распоряжение мэра города от 25.01.2007 №12» ((в части, касающейся проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города  и  их проектов.

В соответствии с распоряжением администрации города Азова от 19.01.2011 № 11 «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов» на официальном сайте  предоставлена возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города для представителей институтов гражданского общества и общественных организаций.

За отчетный период   ни одного заключения от представителей гражданского общества не поступало.

За 9 месяцев 2011 года 100 % проектов нормативных правовых актов подверглись антикоррупционной экспертизе, в том числе для проведения независимой  антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города на официальном сайте было размещено 34% всех проектов.

За 9 месяцев 2011 года все нормативные правовые акты были отправлены в Азовскую межрайонную прокуратуру. Информации о выявлении в них коррупциогенных факторов не поступило.

Обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросу устранения избыточных процедур выдачи разрешений или согласований, выявление платных посреднических услуг за отчетный период не поступало. За 9 месяцев 2011 года проведено 1 заседание городской межведомственной комиссии по устранению административных барьеров.

В вестнике «Азов официальный» и на сайте ежеквартально размещается информация о  деятельности администрации в сфере противодействия коррупции.

За отчетный период на официальный сайт  информации (жалоб) о фактах коррупции  не поступало.

За 9 месяцев 2011 года мониторинг общественного мнения  о состоянии коррупции в городе Азове проведен. Утвержден заключительный отчет №1261/11 от 05.04.2011.

Проведенный мониторинг обнаружил заинтересованное и доброжелательное  отношение к нему  жителей города. Многие респонденты говорили о том, что такие исследования необходимо проводить, что позволит услышать администрации города глас народа и увидеть состояние коррупции в городе глазами  жителей.

Ежеквартальное опубликование в официальном вестнике муниципальной газеты «Азовская неделя» и размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Азов» в сети Интернет сведений о ходе и результатах реализации муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

За отчетный период в результате принятых мер:

- создан кадровый резерв;

- ввиду отсутствия за отчетный период письменных информаций из правоохранительных организаций, налоговых органов и других организаций проверок в структурных подразделениях администрации города, отраслевых (функциональных) органах администрации информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих города Азова администрации, отраслевых (функциональных) органах  не проводились;

- в январе 2011 года проведено заседание  «круглого стола» по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;

- в феврале 2011 года проведено заседание «круглого стола» по вопросам противодействия коррупции  (кадровые вопросы);

- в январе 2011 года на расширенном совещании с заместителями директоров по воспитательной работе и лидерами студенческого самоуправления средних специальных учебных заведений города с целью проведения разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции;

- фильм антикоррупционной направленности продемонстрирован во всех учреждениях культуры;

- с января  2011 года в библиотеках города были обновлены информационные стенды «Внимание, закон!» в целях решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры;

- в программах дисциплин образовательной области «Обществознание» во всех общеобразовательных учреждениях выделены модули, раскрывающие современные подходы к противодействию коррупции. В преподавании этих учебных дисциплин участвуют 27 учителей-предметников;

- при изучении общеобразовательных дисциплин и организации воспитательных мероприятий систематически проводится информационная работа по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня правосознания и правовой культуры

- обеспечение обучения учащихся муниципальных образовательных учреждений по образовательным программам профилактической направленности – 100%;

- при проведении ЕГЭ в образовательных учреждениях города в мае и июне текущего года на 3-х городских пунктах проведения ЕГЭ присутствовали

независимые наблюдатели, представлявшие родительскую общественность и учреждения среднего профессионального образования, прошедшие аккредитацию в министерстве общего и профессионального образования РО или в Управлении образования. Таких наблюдателей было 13 человек.

В  марте - апреле 2011 года проведен мониторинг общественного мнения  о состоянии коррупции в городе Азове. Утвержден заключительный отчет №1261/11 от 05.04.2011.

Проведенный мониторинг обнаружил заинтересованное и доброжелательное  отношение к нему  жителей города. Многие респонденты говорили о том, что такие исследования необходимо проводить, что позволит услышать администрации города глас народа и увидеть состояние коррупции в городе глазами  жителей.

За  9 месяцев 2011 года прошли обучение в ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» 1  муниципальный служащий администрации города и 1 специалист МУЗ ЦГБ.

Принято распоряжение администрации от 06.04.2011 №86 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Азова».

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации долгосрочной целевой программы

долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в городе Азове»  на 2010-2013 годы

- за 9 месяцев 2011 года

| N п/п | Мероприятия по программе | Предусмотрено программой, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  | Реализация мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчёта | Причины невыполнения мероприятия | Достигнутый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные средства |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет бюджет обл. | Городской бюджет | Внебюджетные средства |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет бюджет обл. | Городской бюджет | Внебюджетные средства |  |  |  |

|  | 1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подготовка проекта распоряжения администрации города о внесении изменений в Регламент администрации (в части, касающейся проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации города и проектов решений Азовской городской Думы, вносимых по инициативе мэра города) | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Принято распоряжение администрации от 01.07.2011 №180 «О внесении изменений в распоряжение мэра города от 25.01.2007 №12» |
| 1.4. | Внесение изменений в положение о городской комиссии по противодействию коррупции в городе Азове в соответствии с типовым положением, разработанным Администрацией области | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Изменения будут вноситься по мере необходимости |  |
|  | 2. Создание системы противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в городе Азове | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | В 2 кв. заседания комиссии не проводились |  |
| 2.3. | Приобретение комплекта аппаратуры для установки телефона «горячей линии» с автоматическим фиксированием телефонных звонков, расходных материалов, создание архива обращений граждан | 99,9 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 1 |  | Комплект аппаратуры для установки телефона «горячей линии». |
| 2.4. | Обеспечение взаимодействия с федеральными государственными органами в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Взаимодействие будет обеспечено после установки телефона «горячей линии» |  |
|  | 3. Вопросы кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими города Азова ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Исполняется , сектором организационно-контрольной и кадровой работы в аппарате администрации |
| 3.2. | Проведение проверок в структурных подразделениях администрации города, отраслевых (функциональных) органах администрации информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих города Азова | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Ввиду отсутствия за отчетный период письменных информаций из правоохранительных организаций, налоговых органов и др. орг-й проверки администрации, отраслевых (функциональных) органах не проводились |  |
| 3.3. | Координация работы по проведению функциональной ротации кадров работников муниципальной службы на тех направлениях и должностях, где особенно велик риск коррупции | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Ротация кадров за отчетный период в администрации города не проводилась. |  |
| 3.4. | Создание кадрового резерва | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Кадровый резерв администрации сформирован |
| 3.5. | Разработка проекта кодекса этики муниципального служащего города Азова с учетом областного кодекса этики государственного служащего | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Принято распоряжение администрации от 06.04.2011 №86 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации города Азова» |
| 3.6. | Составление реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности структурных подразделений администрации, отраслевых (функциональных) органов администрации и наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы в городе Азове | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Работа по составлению реестра начата. |  |
| 3.7. | Разработка и внедрение в администрации города, отраслевых (функциональных) органах администрации города механизмов внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих города Азова, замещающих наиболее коррупциогенные должности | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Механизм внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих города Азова, замещающих наиболее коррупциогенные должности, будет раработан после утверждения областного акта |  |
| 3.8. | Разработка и внедрение методических рекомендаций по порядку проведения служебных проверок по фактам нарушений муниципальными служащими требований, предусмотренных федеральным законодательством о противодействии коррупции | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Методические рекомендации будут разработаны после выхода областных рекомендаций |  |
|  | 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города, Азовской городской Думы и их проектов | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Антикоррупционная экспертиза проведена 100 % проектов нормативных правовых актов администрации города . |
| 4.2. | Привлечение в установленном порядке представителей институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города, Азовской городской Думы и их проектов | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | В соответствии с распоряжением администрации города Азова от 19.01.2011 № 11 «Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов» на официальном сайте предоставлена возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города для представителей институтов гражданского общества и общественных организаций. За отчетный период ни одного заключения от представителей гражданского общества не поступало. |
|  | 5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в городе Азове | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 1 |  | Мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в городе Азове проведен. Утвержден заключительный отчет №1261/11 от 05.04.2011. Проведенный мониторинг обнаружил заинтересованное и доброжелательное отношение к нему жителей города. Многие респонденты говорили о том, что такие исследования необходимо проводить, что позволит услышать администрации города глас народа и увидеть состояние коррупции в городе глазами жителей. |
| 5.2. | Проведение мониторинга по муниципальным заказчикам и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности по размещению муниципальных заказов, устранение выявленных коррупционных рисков | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | 1. Ежеквартальное опубликование в официальном вестнике муниципальной газеты «Азовская неделя» и размещение на официальном сайте муниципального образования «Город Азов» в сети Интернет сведений о ходе и результатах реализации муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 2. Сумма средств, направленная на обучение членов комиссий по специальности «Управление государственными и муниципальными закупками» за 2 квартал 2011 года составила – 52,0 тыс. рублей. Сумма средств, направленная на обучение членов комиссий на семинарах по размещению заказов и изменениям законодательства в сфере закупок, за 2 квартал 2011 года составила - 8,5 тыс. рублей. Отсюда на повышение профессиональной подготовки сотрудников, занятых в сфере размещения муниципального заказа направлено 60,5 тыс.рублей. 3. Разработан Порядок согласования начальной (максимальной) цены контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Азова. В случае размещения заказа свыше 1 млн. рублей заказчик направляет в уполномоченный орган по контролю за размещением заказов (экономический отдел администрации города) документы на согласование цены контракта. За 2 квартал 2011 года начальная (максимальная) цена контрактов, предложенная к согласованию, составила 57 188,134 тыс. рублей по 14 торгам. 4. С целью информирования в минэкономразвития области своевременно направлены 8 писем с информацией о фактах снижения начальной цены контракта муниципальными заказчиками муниципального образования «Город Азов» по результатам торгов более чем на 20 %. При размещении заказов начальная (максимальная) цена контрактов составляла 5627,3 тыс.руб., цена контрактов составила - 3395,1тыс.руб., отсюда снижение цены контрактов относительно начальной составило около 33,1%. В основном цена контрактов снижена по следующим позициям: 1) закупаемый товар: - канцелярские товары - изделия медицинского назначения, лекарственные средства для нужд МУЗ ЦГБ г. Азова - хозяйственные товары, моющие средства, мягкий инвентарь, запчасти к автомобилям, картриджи, для нужд МУЗ ЦГБ г. Азова 2) выполнение работ: - Капитальный ремонт помещений центральной библиотеки им.Н.Крупской в городе Азове 3) оказание услуг: - Нанесение пешеходных переходов "Зебра" в городе Азове - Уходные работы за газонами и кустарниками в городе Азове - Валка деревьев в городе Азове - Посадка цветников и уходные работы за ними в городе Азове - техническое обслуживание системы АПС, замена теплосчетчика, услуги по проектированию |
| 5.3. | Проведение антикоррупционного мониторинга в городе Азове после принятия муниципального правового акта в соответствии с п. 1.3 | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 |  | В соответствии с решением Азовской городской Думы от 14.12.2010 № 79 «Об антикоррупционном мониторинге в г. Азове» антикоррупционный мониторинг проводится 2 раза в год. Отчетная дата – 20 июля 2011 года. |
|  | 6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации мероприятий по противодействию коррупции | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | За отчетный период в газете «Азовская неделя» опубликовано: 1. Освещение фактов коррупционных проявлений -8 2. Страница «Человек и закон» -1, 3. Информационные статьи для жителей города об их правах – 6, 4. Статьи работников прокуратуры, ОВД – 3, 5. Информация предприятий о своей деятельности – 5, 6.Консультации, Общественный контроль – 4, 7. Вопрос мэру – 5, 8. Консультации по тарифам ЖКХ – 6, 9. Отчеты депутатов Азовской городской Думы – 22, 10. О проведении торгов, аукционов, конкурсов – 5. |
| 6.2. | Оформление тематических выставок антикоррупционной направленности в библиотеках города «Чистые руки» | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | В библиотеках МУК «Азовская городская централизованная библиотечная система» обновлены тематические выставки. |
| 6.3. | Организация показа документального фильма антикоррупционной направленности в муниципальных учреждениях культуры | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Документальный фильм антикоррупционной направленностипродемонстри рован во всех учреждениях культуры |
| 6.4. | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органах, муниципальных предприятиях и учреждениях, Центральной библиотечной сети города, комитетах территориального общественного самоуправления города сборника муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в рамках одного (1) номера вестника «Азов официальный» | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 |  | Все правовые акты администрации размещена на официальном сайте администрации. Информация постоянно обновляется. |
| 6.5. | Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте администрации города Азова | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Информация обновляется ежеквартально и по мере выхода новых документов |
| 6.6. | Проведение городского конкурса социальной рекламы (плакат, видеоролик) «STOP коррупция», направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 1 |  | Проведен городской конкурс социальной рекламы (плакат, видеоролик) «STOP коррупция», направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |
|  | 7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Проведен 1 круглый стол по вопросам противодействия коррупции (кадровые вопросы) |
| 7.2. | Направление на обучение муниципальных служащих на семинары или курсы по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Обучение прошли 1 муниципальный служащий администрации и 1 специалист МУЗ ЦГБ |
| 7.3. | Включение в учебные планы в старших классах образовательных учреждений факультативных, элективных курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин правовой направленности раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации, городе Азове | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | В программах дисциплин образовательной области «Обществознание» во всех общеобразовательных учреждениях выделены модули, раскрывающие современные подходы к противодействию коррупции. В преподавании этих учебных дисциплин участвуют 27 учителей-предметников. |
| 7.4. | Привлечение СМИ и независимых наблюдателей при проведении ЕГЭ в образовательных учреждениях города | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | При проведении ЕГЭ в образовательных учреждениях города в мае и июне текущего года на 3-х городских пунктах проведения ЕГЭ присутствовали независимые наблюдатели, представлявшие родительскую общественность и учреждения среднего профессионального образования, прошедшие аккредитацию в министерстве общего и профессионального образования РО или в Управлении образования. Таких наблюдателей было 13 человек. |
| 7.5. | Проведение с учащимися образовательных учреждений информационной работы в целях формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | При изучении общеобразовательных дисциплин и организации воспитательных мероприятий систематически проводится информационная работа по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня правосознания и правовой культуры. |
| 7.6. | Проведение совещаний, «круглых столов» с заместителями директоров по воспитательной работе, со студентами высших и средних специальных учебных заведений города с целью проведения разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | В январе 2011 года на расширенном совещании с заместителями директоров по воспитательной работе и лидерами студенческого самоуправления средних специальных учебных заведений города с целью проведения разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции |
|  | 8. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация работы с целью устранения избыточных процедур выдачи разрешений или согласований, выявление платных посреднических услуг, при наличии обращений субъектов малого и среднего предпринимательства | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросу устранения избыточных процедур выдачи разрешений или согласований, выявление платных посреднических услуг в 1 полугодии не поступало |  |
| 8.2. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | В 1 полугодии проведено 1 заседание городской межведомственной комиссии по устранению административных барьеров по теме «О целесообразности увеличения значения корректирующего коэффициента К2 для плательщиков ЕНВД» |
|  | 9. Обеспечение прозрачности деятельности органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Азова информации о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | В вестнике «Азов официальный» и на сайте ежеквартально размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции |
| 9.2. | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации города Азова информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  | За отчетный период на официальный сайт информации (жалоб) не поступало |
| 9.3. | Координация работы по созданию нового многофункционального центра в городе Азове | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Создание нового многофункционального центра в городе Азове в 1 полугодии не планируется |  |
| 9.4. | Координация работы по развитию действующего многофункционального центра (МФЦ г. Азова) | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Координация деятельности осуществляется зам. главы администрации-начальником Управления ЖКХ. В МФЦ постоянно ведется работа по уменьшению количества документов, собираемых гражданами для получения услуги, сокращения времени предоставления услуги за счет заключения соглашений об организации информационного обмена между МФЦ, региональными структурами, органами МСУ, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти |
| 9.5. | Организация функционирования единого центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 |  | В связи с решением коллегии Администрации РО от 07.06.2010 №61 « О концепции «Организация единого областного центра телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг РО» администрацией города в Администрацию области направлены: 1. перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в муниципальном образовании «Город Азов»; 2.перечень должностных лиц (с номерами телефонов) ответственных за предоставление информации о муниципальных услугах. В связи с вышеназванной Концепцией в области создан ЦТО – единый центр телефонного обслуживания. Создавать центр в Азове не планируется. |
| 9.6. | Разработка и принятие административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Разработано 8 проектов регламентов гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг, находятся на согласовании. |  |
| 9.7. | Координация работы по приведению должностных инструкций муниципальных служащих города Азова в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 0 | Работа по приведению должностных инструкций будет проведена при утверждении регламентов. |  |
| 9.8. | Развитие системы электронного документооборота «Дело» в администрации города | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |  |  |  |  | 1 |  | Исполняется. Начата работа по внедрению электронной цифровой подписи (ЭЦП) |
|  | ИТОГО | 254,9 | 0 | 0 | 254,9 | 0 | 199,9 | 0 | 0 | 199,9 | 0 | 199,9 | 0 | 0 | 199,9 | 0 |  |  |  |