Встреча с трудовыми коллективами социальной сферы, ДДТ 22.11.2012

| № п/п | Вопрос | Поручение | Ответственный исполнитель | Срок | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Когда приведут в порядок городской пляж? Хотя бы обеспечить подход к воде (всё заросло камышом) грязь, мусор. А ведь это тоже лицо города на Дону. | Дано поручение Авдошину С.В., Бочарову Б.Н. – разобратьсяс выходом на место, доложить. | Авдошин С.В., Бочаров Б.Н. | 20.05.2013г. | В работе. Силами МБУ «Чистый город» будет проведена расчистка береговой линии от камыша. До 15.04.2013 будет заключен договор с подрядчиком на проведение работ по благоустройству пляжи(уборка мусора, покраска малых архитектурным форм). |
|  | Спуск от гостиницы «Солнечная» к ул. Октябрьской уже более 10 лет в отвратительном состоянии, там падают люди, а зимой трудно спуститься. Планируются ли работы в данном месте? | Дано поручение Авдошину С.В.: - изучить вопрос с выходом на место; -отремонтировать наиболее проблемные участки; -запланировать кап.ремонт на 2013 год. | Авдошин С.В. Бочаров Б.Н. | 2013 г. | В работе. Вопрос изучен с выходом на место, произведен сметный расчет суммы необходимых затрат, которая составляет 164 тыс. руб. Источник финансирования определяется. |
|  | В районе ул. Кирова (от пер. Черноморского до пер. Панфилова), а также на прилегающих улицах и переулках нет освещения. Как будет решен этот вопрос? | 1.Дано разъяснение. 2. Дано поручение Авдошину С.В. - Проконтролировать восстановление освещения в указанном районе в срок до 01.12.2012. | Авдошин С.В. | 01.12.2012г. | Исполнено. Освещение восстановлено. |
|  | Почему записаться на прием к участковому врачу можно только не ранее, чем за 15 дней, в частности в ГБ №1. | Дано поручение Бридковскому В.В.- Разобраться почему существует очередь в ГБ№1 и разъяснить | Кляндин А.В. Бридковский В.В. | 20.01.2013г. | Исполнено. Данной практики записи не ранее чем за 15 дней к участковому терапевту в МБУЗ ГБ-1 не существует. В соответствии с административным регламентом оказания медицинской помощи населению муниципальными поликлиниками в Ростовской области запись к участковому врачу-терапевту осуществляется в соответствии с утвержденным графиком работы на имеющееся на момент обращения свободное время, выделенное для первичного приема. Может возникать проблема с записью к конкретному участковому терапевту (по желанию пациента), в связи с неукомплектованностью кадрами терапевтического отделения поликлиники (на 10 участках в настоящее время реально работает 4 участковых терапевта). |