## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
"Социальная поддержка граждан в городе Азове"
отчетный период 9 мес. 2014 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан»
1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А., главный бухгалтер Мулявка О.А. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 354959.5 | 288312.1 | 7031.9
1.1.1 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 82313.1 | 78343.2 | 0
1.1.2 | Мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1053.9 | 270.2 | -
1.1.3 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 22593.5 | 19034.2 | -
1.1.4 | Мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А., главный бухгалтер Мулявка О.А. | Улучшение состояния детского здоровья | 2014-01-01 | Оздоровление детей носит круглогодичный характер | 8213 | 8207.5 | 6481.9
1.1.5 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 2053.1 | 1433.3 | 0
1.1.6 | Мероприятие «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 565.6 | 490.5 | 0
1.1.7 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 7456.8 | 6045.1 | 0
1.1.8 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 9335.3 | 5970.4 | 0
1.1.9 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 42.4 | 7.4 | 0
1.1.10 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 22937.9 | 20440 | 0
1.1.11 | Мероприятие «Выплата ежемесячного пособия на ребенка» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 24862.3 | 18900.1 | 0
1.1.12 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 101894.9 | 77718.7 | 0
1.1.13 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1816 | 1232.2 | -
1.1.14 | Мероприятие «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 57077.3 | 41619.4 | -
1.1.15 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживавших на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или после-дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 9011.5 | 6028.6 | 0
1.1.16 | Мероприятие «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» | Главный бухгалтер Мулявка О.А. | Обеспечение оздоровления детей | 2014-06-03 | 2014-07-15 | 555 | 550 | 550
1.1.17 | Мероприятие «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям гражда | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 3177.9 | 2021.3 | 0
1.1 | Контрольное событие программы
| Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот | Начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки Парфенова Т.А., главный бухгалтер Мулявка О.А. | На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено 286597,3 тыс.руб., в том числе 29454,5 тыс. руб. - для возмещения расходов оргагизациям, оказывающих услуги населению, 257142,8 тыс.руб. - непосредственно на счета граждан | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование механизмов выявления и учета граждан-получателей мер социальной поддержки, в т.ч. в рамках межведомственного обмена информацией» | Зам.начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение гарантированных муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | 2014-01-01 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется
1.2 | Контрольное событие программы
| Разъяснительная работа с жителями города Азова о получении государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты насления, в том числе предоставляемых в МАУ МФЦ г. Азова | Зам.начальника управления Титов Д.В. | 6 единиц штатной чиленности УСЗН г. Азова было передано в МАУ МФЦ г. Азова. Кроме того, в УСЗН г. Азова установлена и действует система межведомственного взаимодействия, позволяющая предоставлять социальные услуги жителям города в электронном виде. | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
1.3. | Основное мероприятие «Проведение ежеквартального мониторинга хода реализации Программы» | Главный бухгалтер Мулявка О.А. | Контроль за ходом исполнения Программы | 2014-01-01 | Ежеквартально | Финансирование не требуется
1.3 | Контрольное событие программы
| Оперативный контроль за ходом выполнения программных мероприятий | Главный бухгалтер Мулявка О.А. | Предоставление в экономический от дел и финансовое управление администрации г. Азова отчетов о реализации муниципальных программ по состоянию на 01.04.2014, на 01.07.2014, на 01.10.2014 | х | 01.04.2014; 01.07.2014; 01.10.2014 | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие «Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» | Зам.начальника управления Титов Д.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 14979.1 | 10513.3 | 736.9
|  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Ращупкин В.В. |  |  |  | 2568.3 | 1554.3 | 84.7
1.4 | Контрольное событие программы
| Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города | Зам.начальника управления Титов Д.В. | Меры социальной поддержки получили 29123 человек; 3346 семей являлись получателями субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | х | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | х | х | х
1.5 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова» | Зам.начальника управления Титов Д.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 1081.8 | 684.8 | 355.4
1.5 | Контрольное событие программы
| Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова | Зам.начальника управления Титов Д.В. | Заключено 9 договоров на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, благоустройство территории, проведение специальной оценки условий труда работников УСЗН г. Азова и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога произвдится своевременно. | х | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | х | х | х
2. | Подпрограмма 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания»
2.1 | Основное мероприятие «Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг» | Зам.начальника управления Титов Д.В.; МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Рациональное использование бюджетных средств, повышение доступности, качества и безопасности оказываемых социальных услуг | 2014-01-01 | Мероприятие носит длящийся характер, не имеет даты окончания | Финансирование не требуется
2.1 | Контрольное событие программы
| Утверждение тарифов на социальные услуги, предоставляемые МАУ "ЦСО" г. Азова | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Постановление Администрации города Азова от 16.04.2014 № 742 | х | 2014-04-16 | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие «Проведение конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Поднятие престижа профессии социальных работников | 2 квартал 2014 год | 2 квартал 2014 год | Финансирование не требуется
2.2 | Контрольное событие программы
| Проведение в МАУ "ЦСО" г. Азова конкурса «Лучший социальный работник» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Поднятие уровня психологической, правовй и экономической культуры работников МАУ "ЦСО" г. Азова | х | 4 июня 2014 года | х | х | х
2.3 | Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда социальных работников» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров | 2014-01-01 | Проведение мероприятия (повышение средней заработной платы социальных работников, среднего и младшего медицинского персонала до 100 % от средней заработной платы в Ростовской области) рассчитано до 2018 года | Финансирование не требуется
2.3 | Контрольное событие программы
| Соотношение к средней заработной плате по Ростовской области в 2014 году: | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Соотношение к средней заработной плате по Ростовской области за 9 месяцев 2014 года составило: | х | Контрольный показатель рассчитан на весь год | х | х | х
| - социальный работнкиков - 58,0 %; |  | - социальный работнкиков - 62,0 %;
| - среднего медицинского персонала - 65,0 %; |  | - среднего медицинского персонала - 93,0 %;
| - младшего медицинского персонала - 58,0 % |  | - младшего медицинского персонала - 60,0 %
| Курсы повышения квалификации |  | За 9 месяцев 2014 г. повысили квалификацию 50 работников МАУ "ЦСО" г. Азова (38,0 % от общего числа социальных работников)
2.4 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 27792.7 | 20950.3 | 3495.7
2.4.1 | Мероприятие «Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 2014-01-01 | Выполнение мероприятия рассчитано на весь год | 27792.7 | 20950.3 | 3495.7
2.4 | Контрольное событие программы
| Оказание муниципальных услуг в соответствии с доведенным муниципальным заданием на 2014 год, ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания показал соответствие объема и качества оказанных услуг параметрам муниципального задания. Обслужено 4195 чел., из них 840 чел. получауют услуги на дому, 29 чел. - в социально-реабилитационном отделении Центра. Оказано 608293 услуги населению города. | х | 01.04.2014; 01.07.2014; 01.10.2014 | х | х | х
2.5 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях стационара и качества оказываемых социальных услуг | 3 квартал 2014 года | 3 квартал 2014 года | 250 | 250 | 250
2.5.1 | Мероприятие «Проведение текущего ремонта здания учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях стационара и качества оказываемых социальных услуг | 3 квартал 2014 года | 3 квартал 2014 года | 250 | 250 | 250
2.5 | Контрольное событие программы
| Проведение текущего ремонта в здании МАУ "ЦСО" г. Азова | МАУ «ЦСО» г. Азова Директор Рагозина Н.И. | Ремонт выполнен | х | 3 квартал 2014 года | х | х | х
| Итого по государственной программе | х | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | х | х | 401631.4 | 322264.8 | х
<1> | Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом
| Начальник управления |  |  |  |  | О.В. Фомин