## на 01.10.2014
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Азова "Развитие транспортной системы в городе Азове" на 2014 год
по состоянию на 01.10.2014г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.10.2014г., тыс. руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.10.2014 |  | Бюджет города Азова | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1. "Развитие транспортной инфраструктуры города Азова" |  |  |  |  | 76351.1 | 60130.4 | 71897.8 | 27639.5 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | содержание сети внутригородских автомобильных дорог и тротуаров в полном объеме | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 46192.5 | 36862.3 | 41861.4 | 27182.2 | 0
| Контрольное событие программы: содержать не менее 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  |  | Х |  | X | X | X | X | X
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | обеспечение проектной документацией по капитальному ремонту внутригородских автомобильных дорог и тротуаров |  | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы: - |  |  |  |  | X | X | X | X | X
1.2 | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МБУ г. Азова "Чистый город" (Горохов Сергей Сергеевич) | Ввод в эксплуатацию 393 м внутригородской автомобильной дороги | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1859 | 0 | 1858.9 | 457.3 | 0
| Контрольное событие программы: Ввести в эксплуатацию 393 м внутригородской автомобильной дороги |  |  | Х |  | X | X | X | X | X
1.3 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт внутригородских автомобильных дорог и тротуаров | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | проведение капитального ремонта автомобильной дороги и тротуара на участке 0,329 км | 2014-09-16 | 2014-12-31 | 3491.8 | 0 | 3369.7
Контрольное событие программы: капитально отремонтировать 0,329 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров
| Мероприятие: Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Управление ЖКХ г. Азова (Авдошин Сергей Владимирович) | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 24807.8 | 23268.1 | 24807.8 | 0 | 0
| Контрольное событие программы: погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | Х |  | X | X | X | X | X
2 | Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова" |  |  |  |  | 944.2 | 938.5 | 938.5 | 944.2 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Устройство светофорных объектов | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | увеличение количества светофорных объектов (выполнены работы по устройству (монтажу) светофорного объекта по адресу: пересечение ул. Московской-пер.Павлова | 2014-01-01 | 2014-02-17 | 944.2 | 938.5 | 938.5 | 944.2 | 0
| Контрольное событие программы: установлен светофорный объект |  |  | Х |  | X | X | X | X | X
3 | Подпрограмма 3. "Социальный маршрут "Хутор Задонье" | Администрация города Азова (Бурлаков Валерий Дмитриевич) |  |  |  | 2035.3 | 1338 | 2035.3 | 2035.3 | 0
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье | Администрация города Азова (Бурлаков Валерий Дмитриевич) | обеспечение устойчивой работы пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2035.3 | 1338 | 2035.3 | 2035.3 | 0
| Контрольное событие программы: перевезены не менее 72000 пассажиров на линии хутор Задонье |  |  | Х |  | X | X | X | X | X
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | X | 79330.6 | 62406.9 | 74871.6 | 30619 | 0
Заместитель главы администрации -
| начальник Управления ЖКХ |  |  |  |  | С.В. Авдошин
Литвинова Н.П.
(86342) 4 03 50