Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Развитие здравоохранения в городе Азове»

отчетный период 9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» |
| 1.1 | Приобретение оборудования и мебели | Юркевич Р.Е. Курочка А.А. Милевская М.Н. |  |  |  | 1355,0 | 1252,0 | 1252,0 |
| 1.1.1 | портативный монитор витальных функций с капнометрией | Юркевич Р.Е. | Для улучшения оказания медиц.помощи | 03.06.2014г. | 23.07.2014г. | 732,0 | 732,0 | 732,0 |
| 1.1.2 | Стерилизатор паровой автоматический | Юркевич Р.Е. | Для стерилизации медиц. инструментов в стомат.поликл | 02.06.2014г. | 08.08.2014г. | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
| 1.1.3 | Кислородный концентратор | Юркевич Р.Е. | Для улучшения оказания медиц.помощи | 02.06.2014г. | 31.07.2014г. | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| 1.1.4 | Аппарат УЗИ | Юркевич Р.Е. | Для улучшения оказания медиц.помощи | Сентябрь 2014г. | Ноябрь 2014г. | 103,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5 | Приобретение сплит-систем | Милевская М.Н. | Улучшение климатических условий пребывания пациентов учреждения | 24.04.2014г. | 23.06.2014г. | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| 1.1.6 | Приобретение холодильников | Милевская М.Н. | Поддержание необходимого температурного режима при хранении лекарственных средств | 28.03.2014г. 08.07.2014г. | 06.05.14 11.08.2014г. | 56,2 | 45,5 10,7 | 45,5 10,7 |
| 1.2 | Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ | Курочка А.А. |  |  |  | 1459,8 | 1459,8 | 1459,8 |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт (замена лифта), находящегося в здании, расположенном по адресу: г. Азов, ул. Васильева 96/13 | Курочка А.А. | Капитальный ремонт (замена лифта) позволил улучшить условия пребывания пациентов в период оказания мед.помощи пациентам в мед.учреждении | 05.03.2014г. | 13.07.2014г. | 1459,8 | 1459,8 | 1459,8 |
| 1.3 | Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | Троненко С.С. |  |  |  | 1043,0 | 238,0 | 649,0 |
| 1.3.1 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт теплообменника и тепловой магистрали на территории филиала МБУЗ ЦГБ г. Азова ГБ 1 | Курочка А.А.. | Изготовление ПСД позволит в дальнейшем провести капитальный ремонт теплообменника и тепловой магистрали, что позволит сократить аварийн.ситуации на участке и обеспечить постоянное теплоснабжение в отопительный период | 29.08.2014г. | 24.12.2014г. | 393,0 | 0,0 | - |
| 1.3.2 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещений пищеблока здания родильного дома, с прохождением экспертизы (филиал МБУЗ ЦГБ Родильный дом) | Милевская М.Н. | Обеспечение соответствия зданий филиала МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. | 11.04.2014г. | 15.11.2014г. | 78,3 | 0,0 | 78,3 |
| 1.3.3. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещения лаборатории здания родильного дома, с прохождением экспертизы (филиал МБУЗ ЦГБ Родильный дом) | Милевская М.Н. | Обеспечение соответствия зданий филиала МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.. | 11.04.2014г | 29.07.2014г. | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| 1.3.4. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещений приемного покоя здания родильного дома, с прохождением экспертизы (филиал МБУЗ ЦГБ Родильный дом) | Милевская М.Н. | Обеспечение соответствия зданий филиала МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630 | 11.04.2014г. | 29.07.2014г. | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 1.3.5 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещений женской консультации, с прохождением гос. экспертизы (филиал МБУЗ ЦГБ Родильный дом) | Милевская М.Н. | Обеспечение соответствия зданий филиала МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630 | 11.04.2014г. | 27.08.2014г. | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 1.3.6 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещений 4 этажа здания родильного дома с прохождением экспертизы (филиал МБУЗ ЦГБ Родильный дом) | Милевская М.Н. | Обеспечение соответствия зданий филиала МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630 | 26.08.2014г. | 30.11.2014г. | 83,7 | 0,0 | 83,7 |
| 1.3.7 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова для размещения отделения по оказанию паллиативной помощи населению города Азова | Троненко С.С. | Обеспечение соответствия зданий МБУЗ ЦГБ требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. | 09.07.2014г. | Декабрь 2014г. | 250,0 | 0,0 | 249,0 |
| 1.4 | Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи | Троненко С.С. Курочка А.А. Милевская М.Н. |  |  |  | 1593,7 | 1442,8 | 1518,9 |
| 1.4.1 | Текущий ремонт Детской поликлиники МБУЗ ЦГБ г. Азова (по ул. Московская, 292) | Троненко С.С. | Приведение здания в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10. | 18.03.2014г. 30.05.2014г. | 13.05.2014г. 31.07.2014г. | 832,5 | 832,5 681,0 151,5 | 832,5 681,0 151,5 |
| 1.4.2 | Текущий ремонт ограждения территории прилегающей к ОСМП МБУЗ ЦГБ | Троненко С.С. | Приведение ограждения ОСМП в соответствие с требованиями обеспечения безопасного функционирования МБУЗ ЦГБ. | 31.03.2014г. 21.05.2014г. | 27.06.2014г. 30.09.2014г. | 426,8 | 426,8 164,3 262,5 | 426,8 164,3 262,5 |
| 1.4.3 | Текущий ремонт ямочного асфальтового покрытия проезжей части дорог прилегающих к территории ОСМП | Троненко С.С. | Улучшение качества обслуживания пациентов МБУЗ ЦГБ | 17.06.2014г. | 25.07.2014г. | 25,1 | 23,5 | 23,5 |
| 1.4.4 | Текущий ремонт канализации в хозяйственном корпусе филиала МБУЗ ЦГБ ГБ1 | Курочка А.А. | Позволит исключить аварийн. ситуацию | 23.07.2014г. | 28.09.2014г. | 76,3 | 0,0 | 76,3 |
| 1.4.5 | Текущий ремонт хозяйственного корпуса филиала МБУЗ ЦГБ ГБ 1 | Курочка А.А. | Позволит уменьшить затраты на тепловую энергию | 24.09.2014г. | 30.10.2014г. | 73,0 | 0,0 | - |
| 1.4.6 | Текущий ремонт канализации в здании поликлиники филиала МБУЗ ЦГБ ГБ1 | Курочка А.А. | Позволит исключить аварийн. ситуациию | 31.12.2013г. | 09.07.2014г. | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 1.4.7 | Проведение работ по текущему ремонту помещений здания филиала МБУЗ ЦГБ г.Азова" Родильный дом" | Милевская М.Н. | Улучшение эксплуатационной пригодности помещений здания. Замена части водоканализационной системы | 26.03.14г. | 21.08.2014г. | 133,7 | 133,7 | 133,7 |
| 1.5. | Противопожарные мероприятия | Абросимов А.Ю. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасность на территории медиц.организ | 08.11.2013г. | ежемесячно | 39,6 | 20,6 | 30,6 |
| 1.6 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Абросимов А.Ю. | Обеспечение безопасности на территории медиц.организ | 29.11.2013г.; 08.11.2013г.; 08.11.2013г. | ежемесячно | 630,8 | 420,6 | 630,8 |
| 2. | Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |
| 2.1 | Оплата проезда к месту повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | Черненко О.Д Курочка А.А. Милевская М.Н.. | Повышение квалификации медиц.персонала | ежемесячно | ежемесячно | 545,4 | 324,5 | - |
| 2.2 | Подготовка врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием с оплатой проезда к месту обучения | Черненко О.Д. | Обучение врачей | сентябрь | 3 кв-4 кв | 149,7 | 122,5 |  |

Главный врач                                                                                                                                            В.В. Бридковский

Исп. Троненко С.С.

Субботина Т.Б.