Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Поддержка казачьих обществ города Азова» отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие1.1 Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | Начальник управления образования администрации г. Азова (Чудина А.А.) | В 11 общеобразовательных учреждениях города (295 классов), проведены уроки мужества | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не требует финансирования |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие1.2 Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г. Азова (Чудина А.А.) | Разрабатыва- ется план экспозиции музея. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20,0 | - | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие1.3 Создание галереи ветеранов – азовчан Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса | Начальник управления образования администрации г. Азова (Чудина А.А.) | Поисковым отрядом МБОУ СОШ № 13 проводится работа по сбору материала для создания галереи. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | - | - |
| 1.1.3 | Основное мероприятие1.4 Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5-го Донского Кавалерийского Корпуса | Начальник управления образования администрации г. Азова (Чудина А.А.) | На базе исторического клуба «Поиск» МБОУ СОШ № 13 создан поисковый отряд. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не требует финансирования |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края. Сохранение количества учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | Начальник управления образования администрации г. Азова (Чудина А.А.) | Управление образования в соответствии с планом работы использует в учебно-воспитательной работе культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основноемероприятие 2.1 Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская елка» | Департамент социального развития г. Азова | Срок мероприятия не наступил. | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 30,0 | - | - |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация выставок художественных произведений по казачьей тематике и фотовыставок | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» -Атаман (Новиков В.Е.) | Представители ГКО «Азовское», совместно с управлением образования проводят мероприятия, согласно плана работы управления образования. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Не требует финансирования |  |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.3 Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» -Атаман (Новиков В.Е.) | В ГДК проведен праздник «Веселый Курень» с участием детских образовательных учреждений, имеющих статус «Казачье образовательное учреждение». | 01.01.2014 | 01.06.2014 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.4 Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития г. Азова | Срок мероприятия не наступил. | 01.01.2014 | 31.11.2014 | 10,0 | - | - |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.5 Подготовка и проведение праздника Покрова Божией Матери | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» -Атаман (Новиков В.Е.) | Срок мероприятия не наступил. | 01.10.2014 | 14.10.2014 | 10,0 | - | - |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 2.6 Подготовка и проведение праздника Азовской иконы Божией Матери | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» -Атаман (Новиков В.Е.) | Ведется подготовка к празднику. | 01.09.2014 | 30.09.2014 | 10,0 | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов. | Департамент социального развития г. Азова | Проводится работа с участниками казачьих самодеятельных коллективов. | X | 31.12.2014 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» -Атаман (Новиков В.Е.) | Ежемесячно осуществляет-сяфинансирова-ние затрат, в порядке установленном законодательством и договором заключенным с ВКО ВВД. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6613,2 | 3188,1 | - |
| 3.1 | Контрольное событие программы Сохранение кол-ва членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооруженных Сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» -Атаман (Новиков В.Е.) | ГКО «Азовское» проводит соответствующую работу. | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |

Главный бухгалтер                                          О.А. Кикоть

Старший инспектор по вопросам казачества                                             В.И. Бедевко