Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 13.02.2015 № 328

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке к празднованию

70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проведение совместных организационных мероприятий |  |  |  |
| 1 | Провести заседания организационного комитетапо подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | февраль- май 2015 г. | Департамент социального развития г. Азова |
| 2 | Организовать вручение ветеранам Великой Отечественной войны юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» | апрель 2015 г. | Департамент социального развития г. Азова, УСЗН г. Азова |
| 3 | Организовать вручение ветеранам ВОВ юбилейных открыток от имени главы администрации города | апрель - май 2015 г. | УСЗН г. Азова |
| 4 | Организовать поздравление ветеранов Великой Отечественной войны трудовыми коллективами предприятий города | апрель - май 2015 г. | Отдел промышленности и инвестиций, УСЗН г. Азова |
| 5 | Обеспечить размещение уличной рекламы с символикой 70-летия Победы | до 30 апреля 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса, Управление ЖКХ |
| 6 | Обеспечить праздничное оформление транспорта, торговых точек по итогам конкурса «Слоган к празднованию 70-летия Победы» | до 31 марта 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса, отдел промышленности и инвестиций |
| 7 | Провести анализ состояния мемориальных досок, памятников, посвященных Великой Отечественной войне Организовать работу по их ремонту | до 1 марта 2015 г. | Управление ЖКХ, Отдел культуры и искусства |
| 8 | Организовать работу волонтеров по благоустройству мест захоронений ветеранов Великой Отечественной войны | февраль - май 2015 г. | Отдел по делам молодежи |
| 9 | Провести акцию «Встреча с Героем» в социальных сетях (интервью молодежи с азовчанами-ветеранами ВОВ) | февраль - май 2015 г. | Отдел по делам молодежи |
| 10 | Провести организационные мероприятия по подготовке в городе парада-шествия | до 1 марта 2015 г. | Департамент социального развития г. Азова |
| 11 | Провести фестиваль самодеятельного народного творчества студенческой молодежи | январь – март 2015 г. | Отдел культуры и искусства, отдел по делам молодежи |
| 12 | Провести городской финал военно-спортивной игры «Орленок» | 27 февраля 2015 г. | Управление образования г. Азова, отдел по физической культуре и спорту, отдел по делам молодежи |
| 13 | Провести фестиваль военной песни «70 песен о войне», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне среди учащихся учебных заведений города | март – апрель 2015 г. | Департамент социального развития г. Азова, Управление образования г. Азова |
| 14 | Провести Всероссийскую акцию «Почта Победы» | апрель 2015 г. | Отдел по делам молодежи |
| 15 | Провести молодежную акцию по уборке ветеранского кладбища «Память поколений» | апрель, октябрь 2015 г. | Отдел по делам молодежи |
| 16 | Провести акцию «Песни военных лет» (звучание песен военных лет на радио «Петровский бульвар») | апрель – май 2015 г. | Отдел по делам молодежи |
| 17 | Провести мероприятия по закладке «Аллеи Героев» | январь- май 2015 г. | Управление ЖКХ, отдел по строительству и архитектуре |
| 18 | Организовать акцию «Письма с фронта» | январь - 1 октября 2015 г. | Отдел промышленности и инвестиций, военный комиссариат, Азовский музей-заповедник |
| 19 | Подготовить и установить плиты с текстами писем азовских фронтовиков на мемориале «Павшим за Родину» | январь – 30 апреля 2015 г. | Отдел промышленности и инвестиций, отдел по строительству и архитектуре |
| 20 | Провести дни открытых дверей в Азовском музее-заповеднике и музее боевой Славы при Военном комиссариате | апрель - май 2015 г. | Отдел культуры и искусства, военный комиссариат, Азовский музей-заповедник |
| 21 | Обеспечить проведение городского молодежного фестиваля «Гвоздики Отечества» | март-апрель 2015 г. | Отдел по делам молодежи |
| 22 | Организовать и провести тематический кулинарный конкурс среди кондитеров города | апрель-май 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса |
| 23 | Подготовить и разместить адресные баннеры, приуроченные к празднованию 70-летия Победы | до 1 мая 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса |
| 24 | Разместить на предприятиях потребительского рынка города тематические материалы, посвященные 70-летию Победы | до 5 мая 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса |
| 25 | Проработать вопрос с руководством ЗАО «Азовский рынок» по размещению на его территории плазматрона для организации оперативного вещания, поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны с музыкальным сопровождением (песни военных лет) | до 1 марта 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса |
| 26 | Подготовить социальные карты для льготного обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны | до января 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса |
| 27 | Организовать выставку-продажу кондитерских изделий местных товаропроизводителей в рамках проведения с/х ярмарок | апрель 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса |
| 28 | По итогам акции «Письма с фронта» составить и издать сборник «Письма с фронта азовчан» | январь - апрель 2015 г. | Отдел промышленности и инвестиций |
| 29 | Организовать в СМИ освещение акции «Письма с фронта» | январь - апрель 2015 г. | Сектор по взаимодействию со СМИ |
| 30 | Провести систематизацию материалов музеев и уголков образовательных учреждений, посвященных мероприятиям по формированию патриотического воспитания, исторических знаний, знаний истории родного города | 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 31 | Провести смотр-конкурс патриотической песни среди школ города «Поклонимся великим тем годам» | февраль 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 32 | Провести конкурс авторских проектов «Ветераны в каждой семье», «Детство, опаленное войной» | февраль 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 33 | Провести городской конкурс сочинений «Солдатская почта сообщает…» | февраль – март 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 34 | Организовать социально-информационный проект «Воспоминания о войне. Моя семья – моя история» | февраль – май 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 35 | Провести торжественные встречи ветеранов военной службы, боевых действий и правоохранительных органов с учащимися школ города | февраль – май 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 36 | Организовать формирование информационной копилки «Письмо с войны» | февраль – апрель 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 37 | Провести «Уроки мужества», уроки истории Великой Отечественной войныи мероприятия, связанные с памятными датами и днями воинской славы России для учащихся образовательных учреждений города | 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 38 | Реализовать проект «Улица героя войны» (экспозиции в образовательных учреждениях» | март – апрель 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 39 | Провести выставку фоторабот обучающихся «Память сердца» | март – апрель 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 40 | Провести спартакиаду среди предприятий и организаций города, посвященную 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | апрель 2015 г. | Отдел по физической культуре и спорту |
| 41 | Организовать информационную работу по подготовке к празднованию 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне | январь - май 2015 г. | Сектор по взаимодействию со СМИ |
| 42 | Подготовить тексты выступлений главы даминистрации города в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | апрель - май 2015 г. | Сектор по взаимодействию со СМИ |
| 43 | Обеспечить подготовку в СМИ города статей и репортажей о праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 2014 – май 2015 г. | Сектор по взаимодействию со СМИ |
| 44 | Рекомендовать предприятиям потребительского рынка города организовать обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны вне очереди | 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса |
| Вопросы социальной защиты участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц, приравненных к ним |  |  |  |
| 1 | Обеспечить выполнение федерального, областного законодательства и муниципальных правовых актов о мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны | январь - май 2015г. | УСЗН г. Азова |
| 2 | Своевременно обеспечить выплату единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 | апрель-май 2015 г. | УСЗН г. Азова |
| 3 | Провести обследование условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, погибших в годы войны, и принять меры по оказанию им необходимой помощи в соответствии с законодательством | январь - май 2015 г. | УСЗН г. Азова |
| 4 | Организовать проведение комплексных медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий | январь - май 2015 г. | МБУЗ ЦГБ г. Азова |
| 5 | Обеспечить внеочередное оказание медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому для маломобильных групп участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | январь - май 2015 г. | МБУЗ ЦГБ г. Азова |
| 6 | Организовать поздравления инвалидов Великой Отечественной войны, находящихся на стационарном лечении в больницах города и области | май 2015г. | УСЗН г. Азова |
| 7 | Рекомендовать предприятиям бытового обслуживания (парикмахерские) организовать обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны на дому (безвозмездно) | 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса |
| 8 | Организовать участие субъектов малого и среднего предпринимательства в акции «Поможем ветеранам Великой Отечественной войны» | 2015 г. | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса |
| 9 | Обеспечить проведение ремонта жилья ветеранов Великой Отечественной войны | март – апрель 2015 г. | Управление ЖКХ, УСЗН г. Азова |
| Проведение совместных праздничных мероприятий |  |  |  |
| 1 | Обеспечить проведение парада-шествия, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | май 2015 г. | Департамент социального развития г. Азова |
| 2 | Обеспечить проведение митинга посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | май 2015 г. | Департамент социального развития г. Азова |
| 3 | Организовать возложение цветов администрацией города, депутатами городской Думы, ветеранами Великой Отечественной войны | май 2015 г. | Департамент социального развития г. Азова |
| 4 | Организовать и провести Гала-концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2015 г. | Департамент социального развития г. Азова |
| 5 | Провести торжественный прием главой администрации города ветеранов войны, труда, тружеников тыла | май 2015 г. | Департамент социального развития г.Азова |
| 6 | Организовать сольные концертные выступления творческих коллективов | май 2015 г. | Отдел культуры и искусства |
| 7 | Принять участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне»Военно-патриотические чтения «День со слезами на глазах» | май 2015 г. | Отдел культуры и искусства |
| 8 | Провести выставку мастеров декоративно-прикладного творчества и художественную выставку «Радуга творчества» | май 2015 г. | Отдел культуры и искусства |
| 9 | Провести выставку детского творчества «Этих дней не смолкнет слава!» | май 2015 г. | Отдел культуры и искусства, Управление образования г. Азова |
| 10 | Провести общегородской конкурс детского рисунка, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Мы рисуем мир!» | март – апрель 2015 г. | Отдел культуры и искусства |
| 11 | Провести выездные концерты творческих коллективов в микрорайонах города. | май 2015 г. | Отдел культуры и искусства |
| 12 | Провести концерты творческих коллективов на площадках города | май 2015 г. | Отдел культуры и искусства |
| 13 | Обеспечить проведение «Вахты Памяти» | май 2015 г. | Управление образования г. Азова |
| 14 | Провести городскую акцию «День Победы» (выброс с самолета листовок с текстом песни «День Победы», массовое исполнение песни во время торжественного проведения митинга) | май 2015 г. | Отдел культуры и искусства, отдел по делам молодежи |
| 15 | Провести праздничное шествие молодежи «Я помню! Я горжусь!» | май 2015 г. | Отдел по делам молодежи |
| 16 | Обеспечить участие молодежи города в ежегодной областной акции «Георгиевская лента» | май 2015 г. | Отдел по делам молодежи |
| 17 | Обеспечить участие молодежи города в ежегодной областной акции «Встреча поколений» | май 2015 г. | Отдел по делам молодежи |
| 18 | Обеспечить проведение акции «Бессмертный полк» | май 2015 г. | Отдел по делам молодежи |
| 19 | Провести спартакиаду среди предприятий и организаций города, посвященную 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель 2015 г. | Отдел по физической культуре и спорту |
| 20 | Провести соревнования по плаванию памяти кавалера трех орденов «Славы» И.С. Ярового | май 2015 г. | Отдел по физической культуре и спорту |
| 21 | Провести городскую легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы | май 2015 г. | Отдел по физической культуре и спорту |
| 22 | # Провести Кубок Победы по футболу среди школьных команд | апрель-май 2015 г. | Отдел по физической культуре и спорту |
| 23 | Провести Открытое первенство г. Азова по парусному спорту | май 2015 г. | Отдел по физической культуре и спорту |
| 24 | Провести Открытый турнир г. Азова по спортивной акробатике памяти героя Советского Союза Ц.Л. Куникова | май 2015 г. | Отдел по физической культуре и спорту |
| 25 | Провести Открытое первенство г. Азова по греко-римской борьбе памяти героя Советского Союза С.Д. Новикова среди юношей 1999-2000 года рождения | май 2015 г. | Отдел по физической культуре и спорту |
| 26 | Провести Первенство г. Азова по гребле на байдарках и каноэ | май 2015 г. | Отдел по физической культуре и спорту |
| 27 | Провести личное командное первенство г. Азова по легкоатлетическому троеборью «Шиповка юных» среди школьников | май 2015 г. | Отдел по физической культуре и спорту |
| 28 | Обеспечить проведение праздничного фейерверка | май 2015 г. | Департамент социального развития г. Азова |

Заместитель главы администрации-

управляющий делами					     Е. Е. Мамичев