МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА
администрации города Азова по реализации Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г.

по состоянию на 01.07.2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Межэтнические отношения |  |  |  |  |
|  | Обсуждение положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на заседании рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений Консультативного совета общественных организаций при мэре города | II квартал 2014 г. | УСЗН г. Азова | 20.05.2014 г. состоялось заседание Рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений Консультативного совета общественных организаций при мэре г. Азова, на котором с участием руководителей национальных диаспор города обсуждались положения Послания Президента РФ Федеральному Собранию. |
|  | Участие в проведении социологических исследований по вопросам гармонизации межэтнических отношений с целью изучения общественного мнения о состоянии межнациональных отношений, причинах, способствующих возникновению межэтнических конфликтов, организуемых Правительством Ростовской области | IV квартал 2014 г. | УСЗН г. Азова | Срок не наступил |
|  | Развитие межнациональных культурных связей, включение в репертуар творческих коллективов произведения народностей, проживающих в Ростовской области и Российской Федерации | 2014 год | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, учреждения культуры | В репертуар творческих коллективов включены произведения народностей проживающих в Ростовской области. |
|  | Проведение праздника национальных культур в рамках Дня города | сентябрь 2014г. | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова | В сентябре запланировано проведение праздника национальных культур |
|  | Проведение в муниципальных образовательных учреждениях города мероприятий по развитию толерантности, профилактике межэтнических конфликтов, ознакомлению обучающихся с культурным наследием и национальными традициями жителей города Азова | 2014 год | управление образования г. Азова | Работа по толерантному воспитанию детей, вопросы профилактики экстремизма и формирования культуры межнационального общения входят составной частью в планы воспитательной работы образовательных учреждений. В дошкольных образовательных учреждениях традиционно проводятся детские праздники, посвященные народным традициям. Дети знакомятся с играми, сказками, песнями, танцами разных народов, в том числе национальными традициями жителей города Азова. Эти праздники проводятся с приглашением и участием родителей воспитанников. В общеобразовательных учреждениях вопросы профилактики экстремизма, развития толерантности, профилактики межэтнических конфликтов рассматриваются на заседаниях педагогических советов, при проведении родительских собраний. В школьных библиотеках созданы подборки литературы по темам «Мы все дети одной планеты», «Будьте добрыми и человечными» и др., которые используются при проведении воспитательных мероприятий. Основными формами работы с обучающимися по этому направлению во внеучебной деятельности являются классные воспитательные часы. Тематика этих мероприятий достаточно разнообразна: «Толерантное сознание», «Экстремизм и его виды», «Не стань расхожим материалом для террористов», «Россия - многоконфессиональное государство» и др. В учебном процессе эти вопросы рассматриваются при изучении общественных дисциплин. Проводятся учебные занятия по темам «Толерантность», «Экстремизм», «Мои права и права других людей», «Осознание проблем в отношениях с людьми». |
| Реализация программных указов Президента Российской Федерации |  |  |  |  |
|  | Мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2014 год Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 | ежеквартально | Ясько В.Л., экономический отдел | Ежеквартально проводится мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2014 год указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596 |
|  | Мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2014 год указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, №598, № 599, №602, №606 | ежеквартально | Кляндин А.В., управление образования г. Азова, МБУЗ «ЦГБ» г. Азова, отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, УСЗН г. Азова | Управлением образования ежеквартально, а также по запросам вышестоящих организаций проводится мониторинг выполнений целевых показателей: средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе предоставление детям-инвалидам, обучающимся на дому, услуг дистанционного обучения, выявление и поддержка талантливых детей, развитие в городе математического образования, дополнительные меры по ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные учреждения, определенных на 2014 год Указами Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Информация представляется а администрацию города, на заседание рабочих групп по контролю за реализацией Указов Президента РФ. |
|  | Мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2014 год указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 | ежеквартально | Кравцов А.И., управление ЖКХ, отдел по строительству и архитектуре | Ежеквартально проводится мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2014 год указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова, утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»: - Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов; Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах - Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова». Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации; Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации; Основное мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, включая разработку проектно-сметной документации | 2014-2020 | Управление ЖКХ МБУ г.Азова «Чистый город» | На обеспечение реализации муниципальной про граммы города Азова, утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2014 году выделено 206 732,3 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014г. составил 32 434,5 тыс. руб., из них: - на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове» в 2014 году выделено 45 970,9 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014 составил 358,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов - план на 2014 год - 23 313,4 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014 - 117,0 тыс. руб.; Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы - план на 2014 год – 19 228,6 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014 - 241,9 тыс. руб.; Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий управляющим организациям, теж, жск, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах - план на 2014 год - 1 564,3 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014 - 0,0 тыс. руб.; Основное мероприятие 1.4. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов - план на 2014 год - 1 864,6 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014 - 0,0 тыс. руб. - на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова» в 2014 году выделено 96 869,2 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014 составил 1 314,9 тыс. руб., в том числе мероприятиям: Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации - план на 2014 год - 89 374,8 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014 - 0,0 тыс. руб.; Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации - план на 01.07.2014 - 1 795,1 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014 - 0,0 тыс. руб.; Основное мероприятие 2.3. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения с применением энергосберегающих технологий, включая разработку проектно-сметной документации - план на 2014 год – 2 399,3 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014 -1 314,9 тыс. руб.; Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения - план на 2014 год - 3 300,0 тыс. руб., кассовый расход на 01.07.2014 - 0,0 тыс. руб. |
|  | Мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2014 год указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 | ежеквартально | Пшеничный В.А. МАУ МФЦ г. Азова | Ежеквартально проводится мониторинг выполнения целевых показателей, определенных на 2014 год указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 |
|  | Организация работы межведомственной экспертной комиссии по мониторингу реализации в г. Азове указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития и рабочих групп по контролю за реализацией указов Президента Российской Федерации и мониторингу достижения целевых индикаторов, характеризующих реализацию поручений, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606 | ежеквартально | руководители рабочих групп по контролю за реализацией указов Президента Российской Федерации и мониторингу достижения целевых индикаторов, характеризующих реализацию поручений, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606, сектор контрольной работы | В первом полугодии проведено два заседания межведомственной экспертной комиссии по мониторингу реализации в г. Азове указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 606, итоги ежеквартально направляются в Минэкономики РО. |
|  | Реализация мер по повышению оплаты труда работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 | 2014 год | Департамент социального развития г. Азова, управление образования г. Азова, УСЗН г. Азова, МАУ «ЦСО г. Азова», МБУЗ ЦГБ г. Азова | Образование В целях реализации мер по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 Управлением образования г. Азова приняты следующие меры: - нормативные акты доведены до подведомственных учреждений; - утвержден приказ Управления образования г. Азова от 03.07.2013 № 435 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей, о мероприятиях поэтапного совершенствования системы оплаты труда»; - проведены совещания с руководителями образовательных учреждений; - разработаны и утверждены Советом директоров образовательных учреждений перечни целевых показателей деятельности педагогических работников учреждений; - с 2013 года внесены изменения в положения об оплате труда педагогических работников по установлению условий и конкретных размеров надбавки за результативность и качество образовательного процесса. В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 31.07.2013 № 1564 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Азова, технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов администрации города в 2013 году» увеличен: - с 01.09.2013 года в 1,1735 раза размер должностного оклада учителей; - с 01.09.2013 года в 1,055 раза размер должностного оклада педагогических работников общеобразовательных учреждений (кроме учителей); - с 01.09.2013 года в 1,055 раза размер должностного оклада педагогических работников дошкольных образовательных учреждений; - с 01.10 2013 года в 1,055 раза размер должностного оклада педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей; размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений. С 01.09.2013 года в должностные оклада педагогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Здравоохранение По итогам 6 месяцев 2014 года по сравнению с 2013 годом отмечен рост заработной платы у врачей в среднем на 33%, среднего медперсонала на 26,2%. (Средняя заработная плата врача в 2013 году составила 22,85 тыс.руб., среднего медицинского работника- 14,54 тыс.руб. По итогам 6 месяцев 2014 г. – у врача 30,39 тыс.руб., среднего медицинского персонала 18,35 тыс. руб.). Соотношение средней заработной платы врачей к средней заработной плате по области по итогам 6 месяцев составило 129,5% ( целевой показатель 2014г.-106,3%); среднего медицинского персонала – 78,0% (целевой показатель 2014г.- 63,1%), младшего медицинского персонала – 48,1% (целевой показатель 2014г.-47,4%). УСЗН Внесены изменения в Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры по установлению условий и размеров надбавки за интенсивность и высокие результаты работы |
|  | Обеспечение реализации на территории г. Азова Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р | 2014 год | Департамент социального развития г. Азова, управление образования г. Азова, УСЗН г. Азова, МБУЗ ЦГБ г. Азова | Управлением образования выполнены мероприятия Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Азова на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации города Азова от 27.05.2013 года № 1089. За первое полугодие 2014 года средняя заработная плата педагогических работников составила: - в учреждениях общего образования – 26706,0 руб.; -в дошкольных образовательных учреждениях – 19594,0 руб.; -в учреждениях дополнительного образования – 20256,0 руб. Исполнение мероприятий Программы позволит обеспечить доведение в 2014 году: - заработную плату педагогических работников общеобразовательных учреждений до 100% средней заработной платы по Ростовской области; - заработную плату педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 100% средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области; - заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до 85,0% средней заработной платы учителей в Ростовской области. Показатели определены «дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове». В МБУЗ ЦГБ г.Азова разработано Положение о стимулирующих выплатах медицинским работникам в соответствии с результатами выполнения критериев оценки деятельности, которые были разработаны и утверждены приказами по учреждению в январе 2013г.- феврале 2014г. До конца 2014 года планируется закончить переход на дифференциальную оплату труда медицинских работников в соответствии с их конечным результатом |
|  | Обеспечение выполнения целевых показателей «дорожных карт» утвержденных постановлениями администрации города Азова Ростовской области от 14.05.2013 № 998, от 29.04.2013 № 903, от 22.04.2013 № 106, № 842, от 17.04.2013 № 828 | 2014 год | Департамент социального развития г. Азова, управление образования г. Азова, УСЗН г. Азова, МАУ «ЦСО г. Азова», МБУЗ ЦГБ г. Азова | Образование Управлением образования проводится целенаправленная работа по обеспечению выполнения целевых показателей «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 988. В системе дошкольного образования: проведены мероприятия по укреплению материальной базы детских садов, возвращены в сеть дошкольных учреждений 3 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечено выполнение работ по 2-му этапу капитального ремонта МБДОУ № 29 в соответствии с утвержденным планом-графиком, открыт негосударственный (частный) детский сад на 30 мест, организована работа 15 групп кратковременного пребывания детей с общим количеством 74 ребёнка, продолжена работа семейных групп. В системе общего образования: проведены мероприятия по укреплению материальной базы школ, по обеспечению требования к оснащенности образовательного процесса с учётом поэтапного перехода муниципальных общеобразовательных учреждений на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. В системе дополнительного образования: проведены мероприятия по укреплению материальной базы учреждений. Во всех образовательных учреждениях обеспечено проведение мероприятий по введению эффективного контракта. МБУЗ ЦГБ г. Азова Разработан межведомственный план мероприятий по реализации показателей «дорожной карты» в сфере здравоохранения. Ежемесячно проводится мониторинг достижения показателей, по результатам которого проводятся организационные мероприятия. Показатели «Дорожной карты» по итогам 6 месяцев прилагаются. УСЗН Использование при оценке достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг по «дорожной карте»: - увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий с 1,5% в 2013г до 2,0% в 2014г.; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) с 2,5% в 2013г. до 3,2% в 2014г; - увеличение количества выданных документов библиотеками Централизованной библиотечной системы (по сравнению с предыдущим годом) с 710,1 тыс. экземпляров в2013 г. до 710,2 тыс. экземпляров 2014г. - увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2013г.) с 0% в 2013г. до 10% в 2014г. - увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по отношению к 2013г.) с 0% в 2013г. до 10% в 2014г. - оптимизация численности работников учреждений культуры с 0% в 2013г. до 2 % в 2014г. |
|  | Внедрение в повседневную практику действенных способов стимулирования муниципальных образовательных учреждений и отдельных специалистов с целью повышения качества оказываемых услуг («эффективные» контракты, фонд материального стимулирования и др.) | 2014 год | управление образования г. Азова, отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, МБУЗ ЦГБ г. Азова | Образование С целью обеспечения повышения качества оказываемых образовательных услуг в Управлении образования разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. В сентябре 2013 года с работниками образовательных учреждений заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, в которых конкретизированы условия оплаты труда, в том числе выплаты компенсационного и стимулирующего характера. С 2013-2014 учебного года выплаты стимулирующего характера в образовательных учреждениях производятся на основании принятых Положений. Здравоохранение С целью повышения качества оказываемых медицинских услуг населению, сохранения кадров и привлечения молодых специалистов осуществляется комплекс мероприятий направленных на повышение заработной платы работникам здравоохранения путем осуществления выплат за достигнутые результаты, создание условий для повышения эффективности работы и заинтересованности в конечном результате, обеспечение дифференциации оплаты труда и заключения с работниками «эффективного» контракта, направленного на достижение целевых показателей. УСЗН Утвержден Перечень показателей эффективности деятельности учреждений культуры и критерии оценки эффективности работы их руководителей. Во всех учреждениях проведена работа по заключению трудовых договоров «эффективных контрактов» с руководителями и работниками муниципальных учреждений культуры, а также дополнительные соглашения к контрактам. Работники подведомственных муниципальных учреждений культуры проходят повышение квалификации. |
|  | Внедрение системы нормативов подушевого финансового обеспечения деятельности учреждений | 2014 год | управление образования г. Азова | Система нормативов подушевого финансового обеспечения деятельности учреждений внедрена по общеобразовательным учреждениям с 01.01.2008 года, по дошкольным образовательным учреждениям с 01.01.2014 года. |
|  | Содействие трудоустройству инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места | 2014 год | ГКУ РО «Центр занятости населения города Азова» | Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы за первое полугодие 2014 года - 31,7% (целевой показатель — 42%). В Перечень организаций, которым установлена квота для приема на работу инвалидов по городу Азову включены 41 предприятие (размер установленной квоты составляет 424 рабочих места, численность работающих — 348 человек. Доля инвалидов из числа безработных граждан, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в общей численности инвалидов, зарегистрированных в качестве безработных, за шесть месяцев 2014 года - 28,0% (целевой показатель — 6,0%). В целях трудоустройства инвалидов в городе Азове проводятся специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Ежеквартально осуществляется мониторинг закрепляемости на оборудованные (оснащенные) рабочие места инвалидов, трудоустроенных с 01.01.2010. |
| Развитие здравоохранения. Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |
|  | Участие в областной акции «Ростовская область - территория здоровья!». Организация проведения муниципального этапа | апрель-июнь 2014г. | МБУЗ ЦГБ г. Азова, отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова | Центром здоровья отделения профилактики поликлиники №1 МБУЗ ЦГБ г.Азова за отчетный период было проведено – 17 лекций по вопросам ЗОЖ и питания, 3 акции «Тихий Дон- здоровье в каждый дом» с участием специалистов- терапевтов, фтизиатров, педиатров, кардиологов, наркологов, инфекционистов, стоматологов эндокринологов и др. акцией охвачено более 400 человек. Делегация г. Азова приняла участие в областной акции, с 26 июня по 26 июля в городе был организован месячник «Азов - территория здоровья». |
|  | Участие и организация проведения муниципального этапа областного конкурса «Доброволец года» в целях развития и совершенствования волонтерского движения | ноябрь 2014г. | отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова | Срок мероприятия не наступил. В городе числятся 1714 волонтеров. |
|  | Продолжить работу Центров здоровья, развивая направления, нацеленные на формирование у населения мотивации на здоровый образ жизни, избавление от вредных привычек | 2014 год | МБУЗ ЦГБ г. Азова | Центром здоровья отделения профилактики поликлиники №1 МБУЗ ЦГБ г.Азова проводится выявление скрытых заболеваний, потенциалов жизнедеятельности организма, проведение консультирования и популяризации здорового образа жизни, рационального сбалансированного питания, физической активности, отказа от вредных привычек, употребление психоактивных веществ и алкоголя, профилактики хронических заболеваний, приводящих к инвалидизации. За 6 месяцев 2014 г. Центр здоровья посетили более 2 тысяч человек. При Центре здоровья работают Школы здоровья, в которых пациентов, имеющих риск заболевания или страдающих хроническими процессами, обучают правилам поведения и профилактики обострений заболеваний. В отчетном периоде в Школах обучено более 1,5 тысяч человек. С 01.08.14. начала свою работу Школа здоровья «Дыши свободно» по профилактике табакокурения на базе Центра здоровья. Кроме того, в ГДК для массовых слоев населения с привлечением ведущих областных специалистов в области кардиологии проводились занятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. С жителями города работниками МБУЗ ЦГБ г.Азова, проводится санитарно-просветительная работа. За 6 месяцев по вопросам здорового образа жизни и профилактики табакокурения, употребления психоактивных веществ и алкоголя проведено 23 телерепортажа, в том числе цикл телебесед по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; 7 радиопередач, опубликовано 12 статей, выпущено 48 санитарных бюллетеней, распространено 750 флаеров, проведено 588 бесед, 6 семинаров, прочитано 348 лекций. В рамках областных мероприятий в городе силами МБУЗ ЦГБ г.Азова, отдела культуры и искусства, в Центральном парке города проведено 3 акции «Тихий Дон-здоровье в каждый дом». Акциями охвачено около 400 человек. С детьми, посещающими пришкольные лагеря и детские площадки, проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (охват 460 человек), проведены «Дни здоровья» в Азовской воспитательной подростковой колонии (охват 80 человек). |
|  | Продолжить диспансеризацию населения соответствующих возрастных категорий с 100% выполнением плановых показателей | 2014 год | МБУЗ ЦГБ г. Азова | По итогам 6 месяцев МБУЗ ЦГБ г.Азова дополнительной диспансеризацией взрослого населения охвачено 4634 человек, что составило 61% годового плана и 771 детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составило 100% годового плана. |
|  | Организация межрайцентра по оказанию специализированной травматолого-ортопедической медицинской помощи жителям г. Азова и Азовского района на базе филиала МБУЗ ЦГБ г. Азова | I квартал 2014 г. | МБУЗ ЦГБ г. Азова | С 01.01.2014 г. на базе филиала МБУЗ ЦГБ г.Азова «Первая городская больница» функционирует межрайцентр по оказанию специализированной травматолого - ортопедической медицинской помощи жителям г.Азова и Азовского района. |
| Популяризация физической культуры и массового детско-юношеского спорта |  |  |  |  |
|  | Проведение Кубка г. Азова по тайскому боксу | октябрь-декабрь 2014 г. | отдел по ФКиС Департамента социального развития г. Азова | Срок не наступил |
|  | Проведение весенне-осенней Спартакиады допризывной и призывной молодежи | апрель, октябрь 2014 г. | отдел по ФКиС Департамента социального развития г. Азова | Приняло участие 16 организаций – 160 чел. Результаты командных мест: общеобразовательных школ и лицеев: I место - МБОУ СОШ №1 II место - Азовский лицей III место - МБОУ СОШ №1 среди высших учебных заведений: I место - АТИ ДГТУ среди колледжей: I место - АТИ ДГТУ среди профессиональных училищ: I место – ПУ-45 Личное первенство: I место – Черепко Александр Азовский лицей I место – Лоскутов Игорь АТИ ДГТУ I место –Маслеев Александр АТИ ДГТУ I место – Скляренко Дмитрий ПУ- 45. |
|  | Проведение городского этапа военно-спортивной игры «Орлёнок» | февраль-апрель 2014 г., сентябрь 2014 г. | отдел по ФКиС Департамента социального развития г. Азова | Приняло участие 10 организаций – 110 чел. Результаты командных мест: I место - команда «МБОУ СОШ №1» II место - команда «МБОУ СОШ №13» III место - команда «Лицея г.Азова» |
|  | Участие команды в областной спартакиаде допризывной молодежи | май-сентябрь 2014 г. | отдел по ФКиС Департамента социального развития г. Азова | Срок не наступил |
|  | Проведение спартакиады г. Азова «Лето-2014» среди детей и подростков летних оздоровительных площадок и пришкольных лагерей | июнь-август 2014 год | отдел по ФКиС Департамента социального развития г. Азова | Приняло участие 1784 человека – 215 команд Результаты командных мест: среди пришкольных лагерей: I место - МБОУ СОШ №1 II место - МБОУ СОШ №3 III место - МБОУ СОШ №9 среди летних оздоровительных площадок: I место – Коллонтаевский 104-106 II место – Привокзальная,39а, Лицей III место – Московская, 292 |
|  | Подготовка и реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» для участия в проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Ростовской области. Реконструкция спортивных площадок по месту жительства | 2014 год Май 2014 14 августа | отдел по ФКиС Департамента социального развития г. Азова | Подготовлено техническое задание на реконструкцию тренировочной площадки и направлена в Минстрой Ростовской области ул. Московская,292 ул. Куйбышева 63/30 |
|  | Развитие спортивно-оздоровительного направления в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2014 год | управление образования г. Азова | Во всех общеобразовательных учреждениях введён в учебные планы 3-й час физкультуры. В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования из 10 часов внеурочной деятельности от 2 до 3 часов отводится на спортивно–оздоровительное направление, в том числе на проведение таких форм занятий как «Весёлые старты», « Футбольный клуб», «Спортивный час», «Теннисный стол», «Шахматный всеобуч». В рамках комплекса мер по модернизации общего образования Ростовской области все муниципальные общеобразовательные учреждения оснащены современным спортивным оборудованием и инвентарем. За счёт оптимизации спортивной базы школ планируется увеличение в 2014 году числа спортивных секций и кружков с 39 до 50, увеличение доли школьников, занимающихся в спортивных секциях и кружках с 12% до 25% от общей численности школьников, обучающихся по новым государственным образовательным стандартам |
|  | Участие в соревнованиях по видам спорта в зачет IX спортивных Игр молодежи Дона: -велоспорт - легкая атлетика -байдарка и каноэ | 2014 г. 13-17.05 г.Каменск-шахтинск 24-25.05 Ростов-на-Дону 25-27.06. 2014 Ростов-на-Дону | отдел по ФКиС Департамента социального развития г. Азова | IV место IV место III место |
|  | Участие в проведении многоэтапных соревнований по футболу среди детей и подростков: «Кожаный мяч», «Колосок», «Детская дворовая лига» | 2014 год | управление образования г. Азова, отдел по ФКиС Департамента социального развития г. Азова | В соответствии с Положением о проведении соревнований по футболу клуба «Кожаный мяч» в Ростовской области в 2014 году, утвержденным министром общего и профессионального образования Ростовской области и министром по физической культуре и спорту Ростовской области и совместным планом спортивно-массовых, культурно-досуговых и воспитательных мероприятий Управления образования и отдела по физической культуре и спорту в период с 3 по 17 апреля 2014 года проведены городские соревнования «Кожаный мяч» среди юношеских команд. Победителям городских соревнований - команде МБОУ СОШ №11 было обеспечено участие в областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч», проведенных с в мае в г. Батайск и в июне г.Новошахтинск. Команды г. Азова выступали в трех возрастных: 2003-2004г.р., 2001-2002г.р., 1999-2000г.р. группах, в финал вышли две команды в возрастных группах 2003-2004г.р., 2001-2002 г.р. |
|  | Организация и проведение соревнований 2-го этапа III летней Спартакиады молодежи России 2014 года по фехтованию | май 2014г. | отдел по ФКиС Департамента социального развития г. Азова | с 15 по 19 мая 2014г. Спортивный комплекс ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР №9 |
|  | Организация и проведение финальных соревнований III летней Спартакиады молодежи России 2014 года по фехтованию | август 2014г. | отдел по ФКиС Департамента социального развития г. Азова | с 9 по 15 августа 2014г. Спортивный комплекс ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР №9 |
| Модернизация образования |  |  |  |  |
|  | Реализация методических рекомендаций по внедрению профессионального стандарта педагогической деятельности | 2014 год | управление образования г. Азова | Руководители и педагогические работники муниципальных образовательных учреждений ознакомлены с профессиональным стандартом Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10. 2013 № 544 н. Применение требований стандарта начнется с 01.01.2015. |
|  | Повышение квалификации для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов образовательных учреждений, в том числе обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья | 2014 год | управление образования г. Азова | Сформированы планы-графики прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями и сроками прохождения курсов повышения квалификации. В 2014 году 142 педагогических работника, в том числе педагоги-психологи прошли такие курсы. Планы-графики прохождения курсов повышения квалификации выполнены на 100%. |
|  | Введение дополнительных дошкольных мест с целью максимального охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет путем строительства, проведения капитального ремонта, возврата в муниципальную сеть ранее перепрофилированных зданий детских садов, открытия семейных дошкольных групп, создания дополнительных мест на базе действующих детских садов, развития негосударственного сектора | 2014 год | управление образования г. Азова | С целью введения дополнительных дошкольных мест в 2014 году начались работы по проведению 2-го этапа капитального ремонта МБДОУ № 29, после его проведения в 2015 году будет введено 220 мест; подготовлена документация для проведения выборочного ремонта МБДОУ № 30 и № 33 после их возвращения в действующую сеть дошкольных учреждений, в результате будет введено 150 мест; обеспечена работа 15 групп кратковременного пребывания детей с общим числом 74 ребёнка; открыт негосударственный (частный) детский сад на 30 мест. Всего в 2014 году 973 ребёнка получили места в детских садах. По состоянию на 01.07.2014 очередь в детские сады детей от 3 до 7 лет составляет 129 человек. Работа в этом направлении проводится в соответствии с «дорожной картой» «Изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове». |
| Культурное воспитание |  |  |  |  |
|  | Обеспечение в городе проведение мероприятий в рамках Года культуры в Российской Федерации | 2014 год | отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова, учреждения культуры | За период с 1 января по 1 июня 2014 года учреждениями культуры г. Азова было проведено 66 мероприятий в рамках Года культуры, которые посетили 16 040 человек. Среди крупных городских мероприятий следует отметить следующие: - торжественная церемония открытия Года культуры; - конференция «Развитие культуры в городе Азове»; - VI-й открытый городской фестиваль детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнёздышко», - присвоение звания «народный самодеятельный коллектив» двум самодеятельным коллективам города и т.д. |
| Демографическое развитие |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа демографической динамики изменения числа школьников в регионе в течение ближайших 5 – 6 лет | I полугодие 2014 г. | управление образования г. Азова | Управлением образования проведен анализ демографической динамики изменения числа школьников в городе, наполняемости школ города на период до 2018 года. Результаты анализа представлены в администрацию города с целью планирования строительства новых общеобразовательных учреждений, строительства учебных модулей в действующих общеобразовательных учреждениях. Эта работа проводится в рамках обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в одну смену |
|  | Выполнение Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в городе Азове на 2013 - 2015 годы в рамках реализации Концепции демографической политики Российской Федерации и Ростовской области на период до 2025 года | 2014 год | отдел промышленности и инвестиций администрации г. Азова, ответственные исполнители мероприятий | Срок исполнения не наступил |
|  | Организация медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде; профилактическое диспансерное наблюдение детей первого года жизни | 2014 год | МБУЗ ЦГБ г. Азова | По итогам 6 месяцев филиалом МБУЗ ЦГБ г.Азова «Родильный дом» для оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также наблюдения детей первого года жизни выдано 579 родовых сертификатов. По 540 талонам №1 (оказание медицинской помощи женщинам в дородовом периоде) получено из фонда социального страхования 1620,0 тыс. руб., по 571 талонам №2 ( оказание медицинской помощи женщинам в родах) - 3426,0 тыс. руб. Все денежные средства направлены на заработную плату медицинского персонала, приобретение лекарственных средств и медицинского оборудования. За проведение дополнительного объема обследований и консультаций специалистами детей первого года жизни детская поликлиника МБУЗ ЦГБ г.Азова по талону №3 родовых сертификатов получила 541,0 тыс. руб. Все денежные средства направлены на повышение заработной платы медицинского персонала. |
|  | Организация работы со СМИ г. Азова по опубликованию материалов о поддержке материнства и детства, здорового образа жизни | 2014 год | МБУЗ ЦГБ г. Азова | За 6 месяцев по вопросам здорового образа жизни и профилактики табакокурения, употребления психоактивных веществ и алкоголя проведено 23 телерепортажа, в том числе цикл телебесед по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; 7 радиопередач, опубликовано 12 статей. |
| Строительство доступного жилья |  |  |  |  |
|  | Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова», подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове» | 2014 год | отдел по строительству и архитектуре, Департамент социального развития г. Азова | Во исполнение мероприятий по строительству доступного жилья в 20]4 году в соответствии с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс РФ вступила в действие муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова». Все мероприятия Программы направлены на развитие жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной политики в жилищной сфере деятельности. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Азова», администрацией города Азова в 2014 году планируется обеспечить жильём не менее 24 молодых семей города Азова. |
|  | Реализация подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья в городе Азове» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | 2014 год | отдел по строительству и архитектуре | В рамках реализации подпрограммы «Симулирование развития рынка жилья в городе Азове»: За первое полугодие 20] 4 года в соответствие с программой ввода жилья в г. Азове введено 25,4 тыс.кв.м, за тот же период 2013 года было введено 20,8 тыс.кв.м. Темп роста вводимого жилья составил 122%. Рост ввода жилья на территории города Азова сохраняется с 2005 года и составляет около 300% по отношению 2014 г. к 2005 г. Плановый показатель по вводу жилья на 2014 год составляет 60,5 тыс.кв.м. Показатель построенного жилья в г. Азове на одного жителя в 2013 году составил 0,69 кв.м, в 2014 - планируется 0,72 кв.м. Динамика роста составляет 104 %, к 2020 году показатель построенного жилья в г. Азове на одного жителя прогнозируется увеличить до 1 кв.м. Средняя стоимость 1 кв.м жилья (первичный рынок) на 01.07.2014 составляет 39,7 тыс.руб. В первом полугодии введено 235 жилых домов общей площадью 25,4 тыс.кв.м. |
|  | Внедрение единого исчерпывающего перечня разрешительных документов на строительство с учетом сокращения сроков административных процедур | 2014 год | отдел по строительству и архитектуре | Муниципальное образование «Город Азов» был определен как муниципалитет «первой волны». На сегодняшний день были выполнены мероприятия: 1. Согласно распоряжения администрации города Азова № 338 от 05.12.2013 создана рабочая группа по реализации пилотного проекта, в состав которой вошли руководители Ресурсоснабжающих организаций, Росреестра, директор Фонда поддержки предпринимательства, эксперт Агентства стратегических инициатив, начальники отделов МО, осуществляющие согласование документов по строительству линейных объектов. 2. Принята в работу универсальная схема прохождения процедур пилотного проекта (в т.ч. порядок взаимодействия с МФЦ по предоставлению муниципальных услуг). 3. 1 апреля 2014 на официальном сайте муниципального образования «Город Азов» www.gоrodazov.ru была размещена информация о реализации пилотного проекта с указанием контактного лица, ответственного за прохождения разрешительных процедур. 4. Так как муниципальное образование «Город Азов» входит в историческую зону «АзакТана», вследствие чего необходимо согласование актов выбора земельных участков в Министерстве культуры РО. Срок согласования в Министерстве культуры сокращен с 20 до 7 дней. 5. Откорректировано взаимодействие с межведомственными структурами, Министерством Культуры РО, ООО «Газпром Добыча Краснодар». 6. Принят в работу утвержденный Правительством РО регламент «Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, включая подключение к объектам коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ростовской области». |
|  | Создание условий по формированию земельных участков для жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья в городе Азове» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» с учетом упрощения процесса предоставления земельных участков под застройку и снижения административных барьеров | 2014 год | отдел по строительству и архитектуре |  |
|  | Предоставление земельных участков для жилищного строительства на аукционах в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья в городе Азове» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» | 2014 год | отдел по строительству и архитектуре | Сегодня из-за плотной застройки центральной части города Азова основное внимание направлено на комплексное развитие отдельных районов, расположенных на окраинах города. На данных территориях уже ведется строительство и планируется дальнейшее развитие. К таким инвестиционным площадкам относятся: - Юто-Восточный жилой микрорайон; - поселок Донской; - поселок Светлый. Земельный участок в Юго-Восточном жилом районе площадью 25,8 тыс.кв.м в 2013 году был при обретен с аукциона в аренду 000 «КАМЕЛОТ» под строительство многоквартирного жилого комплекса этажностью 14-24 с освоением в три этапа. ООО «КАМЕЛОТ» планирует построить в 3 этапа и ввести в эксплуатацию на этом земельном участке около 60 тыс.кв.м. Для комплексного освоения в целях малоэтажного и индивидуального жилищного строительства в г. Азове проектом планировки предусмотрен земельный участок в ЮгоЗападной части города Азова по ул. Победы - поселок «Донской» общей площадью 189,0085 га. Проектом планировки и межевания предусмотрено 2 земельных участка площадью 157,1609 га с кадастровым номером 61:45:0000414:75 и площадью 31,8476 га с кадастровым номером 61:45:0000414:76. Полученные в аренду по результатам аукциона в 2010 году два земельных участка площадью 157,2 га и 31,8 га согласно проекту планировки и межевания размежёваны на 105 кварталов, из которых 102 предназначенные для строительства объектов жилья и соц.культ.быта, выкуплены и находятся в собственности 000 «ОРИОН-ЮГ», присвоены адреса. На сегодняшний день в рамках программы предоставления земельных участков многодетным семьям проведены следующие мероприятия: - в 2013 году была разработана и утверждена документация по планировке и межеванию земельного участка пос. Светлого площадью 30,7 га на 292 земельных индивидуальное жилищное строительство; - присвоены адресные наименования вновь образованным улицам в пос. Светлом - 21.05.2014 проведен аукцион на про ведение межевых работ и постановку на кадастровый учет 292 земельных участков для многодетных и 5 объектов соц. культ.быта, улиц, дорог, проездов. - подготовка документации на про ведение аукциона на проведение работ по разбивке земельных участков в натуру. - 01.08.2014 проведено межевание с постановкой на кадастровый учет 292 земельных участков и 5 под объекты соц.культ.быта. По состоянию на июль 2014 численность многодетных семей, состоящих на учете в администрации города Азова - 273. Подготовка к выдаче постановлений о предоставлении в собственное земельных участков многодетным семьям начнется с сентября 2014 года. |
|  | Реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья в городе Азове» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в части обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой | 2014 год | отдел по строительству и архитектуре | В целях реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в плане земельных участков, предназначенных для жилищного строительства инфраструктурой, начато обеспечение инженерными коммуникациями пос. Донской. Выдано разрешение на внутриплощадочные сети водопровода и канализации. В дальнейшем планируется развитие инженерной инфраструктуры пос. Светлого – земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям. Затраты на сооружения объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры составляют порядка 1,3 млрд.руб. Необходимо построить сети ВК - 65 км, прокладка оптико-волокнистого кабеля более 2 км, сети газопровода высокого, среднего и низкого давления - 55 км, сети электроснабжения с 18 ТП -50 км. В этом году выдано разрешение на строительство (первый этап) сети Вк |
|  | Организация обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны | 2014 год | сектор по жилищным вопросам | В плане организации обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны за первое полугодие 2014 были выделены средства из фед. бюджета в размере 1,252 тыс.руб. |
|  | Организация обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц | 2014 год | сектор по жилищным вопросам | В администрации города Азова на учете состоит 1 человек. В первом полугодии 2014 года средства из фед. бюджета для обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц, не выделялись. |
| Возобновление устойчивого экономического роста. Повышение производительности труда. Внедрение новых профессиональных стандартов |  |  |  |  |
|  | Мониторинг финансово-экономического состояния курируемых промышленных предприятий города | ежеквартально | отдел промышленности и инвестиций администрации г. Азова | Выполнено. Информация предоставляется в финансовое управление администрации г. Азова |
| Содействие занятости населения. Трудовая миграция |  |  |  |  |
|  | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, включая обучение в другой местности, в целях подготовки квалифицированных кадров для предприятий, в том числе вводимых в действие в рамках реализации инвестиционных проектов | 2014 год | ГКУ РО «Центр занятости населения города Азова» | За 1 полугодие 2014 года направлены на профессиональное обучение 106 человек из числа безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - 10 человек. |
|  | Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, направленных на сбалансированность интересов молодежи и потребностей рынка труда области | 2014 год | ГКУ РО «Центр занятости населения города Азова» | В течение учебного года службой занятости населения проводится профориентационная работа с учащимися общеобразовательных школ г. Азова с целью правильного выбора будущей профессии, делается упор на повышение привлекательности рабочих профессий в соответствии с потребностями современного рынка труда. В течение учебного года с учащимися школ проводятся Уроки занятости с целью самоопределения в выборе будущей профессии. В ходе таких уроков ребята получают информацию о востребованности профессий в городе, тестирование позволяет выбор профессии сделать более осознанным в соответствии с личностными качествами. Обратная связь осуществляется путем мониторинга профессиональных предпочтений учащихся «Голосуй за профессию». Анализ мониторинга позволяет увидеть и проанализировать профессиональные предпочтения учащихся и тем самым внести определенные коррективы в планирование будущей работы с учащимися. Уже на протяжении нескольких лет в марте проводится профориентационная декада для учащихся 9-х, 11-х классов. В рамках декады проводились профориентационные экскурсии на развивающиеся и стабильно работающие предприятия города: ООО «Азовская швейная фабрика №13», ООО «Азов-Тэк», ОАО «АОМЗ», ООО «Унипласт», Азовский филиал ООО «Элид», ОАО «Азовский хлеб». В ходе таких экскурсий ребята имеют возможность познакомиться с производством, увидеть современное высокотехнологичное оборудование, пообщаться с мастерами и рабочими предприятий. Такие экскурсии очень нужны и полезны тем, что не понаслышке, а наяву молодые люди знакомятся с рабочими профессиями, востребованными на рынке труда. Для молодых людей - это первые профессиональные пробы на конкретных рабочих местах. Профориентационные экскурсии проводятся также и в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования, где школьники имеют возможность познакомиться с профессиями, по которым ведется обучение. В ходе экскурсии ребята посещают учебные классы и производственные мастерские, беседуют с мастерами производственного обучения и со студентами. Уже стало доброй традицией завершать профориентационную декаду проведением конкурса баннеров «Я в рабочие пойду», в котором приняли участие 280 школьников города. В интересной художественной форме ребята рекламируют рабочие профессии. Здесь же подводятся итоги конкурса сочинений «Я выбираю профессию», победители которого награждаются дипломами и подарками. Приобретение центром занятости населения мобильного офиса вывело на более качественный уровень оказание профориентационных услуг. В ходе массовых мероприятий каждый желающий школьник имеет возможность пройти тестирование, увидеть свои склонности и способности к профессиям и утвердиться в правильности своего профессионального выбора. Мобильный офис работает на всех проводимых мероприятиях по профориентации школьников. Участие школьников во всех проводимых мероприятиях, направленных на повышение престижа рабочих профессий заставляет задуматься каждого, а может быть и пересмотреть, установившиеся на сегодняшний день приоритеты и правильно сделать свой выбор профессии. |
|  | Участие в мероприятиях по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций, направленных на сбалансированность интересов молодежи и потребностей рынка труда города | 2014 год | управление образования г. Азова | Управлением образования совместно с Центром занятости населения города Азова 17.04.2014 проведен День профориентации молодёжи «Сделай свой выбор». В школах города проведены уроки занятости, беседы по теме «Кадровый состав», развивающие игры по теме «Ассоциации профессий», тестирование выпускников для определения профессиональных предпочтений, в котором приняли участие 1034 обучающихся. Выпускники школ города приняли участие в Днях открытых дверей, проводимых традиционно в учреждениях профессионального образования. Для популяризации рабочих профессий проведён городской конкурс плакатов (баннеров) «Я в рабочие пойду», в котором приняли участие 280 школьников. |
|  | Проведение разъяснительной работы с работодателями, использующими труд иностранных работников, в части предоставления сведений о потребности в работниках для замещения иностранных работников российскими гражданами | 2014 год | ГКУ РО «Центр занятости населения города Азова» | С работодателями города, использующими труд иностранных работников, центр занятости населения регулярно проводит разъяснительную работу об исполнении требований пункта 3 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в части предоставления сведений о потребности в работниках. При этом особое внимание уделяется приоритетному праву привлечения работников из числа российских граждан. Работники центра занятости населения дают разъяснения и оказывают консультационные услуги как при личном обращении работодателей, так и по телефону «горячей линии», а также посредством средств массовой информации и Интернет-ресурсов. |
| Улучшение инвестиционного климата |  |  |  |  |
|  | Осуществление ежемесячного мониторинга реализации инвестиционных проектов города Азова, включенных в Перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» | ежеквартально | отдел промышленности и инвестиций администрации г. Азова | Выполнено. Информация предоставляется в Департамент инвестиций и малого бизнеса РО |
|  | Организация работы Совета по привлечению инвестиций при администрации города | 2014 год | отдел промышленности и инвестиций администрации г. Азова | Проведено два заседания 20.02.2014 и 24.04.2014 |
|  | Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в рамках реализации мероприятий муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» | 2014 год | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова | Информация о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» приложение №3 |
|  | Оказание содействия в реализации перспективных инвестиционных проектов промышленных предприятий с использованием различных форм поддержки, в том числе поддержки организаций-экспортеров | 2014 год | отдел промышленности и инвестиций администрации г. Азова | Оказывается содействие: - на получение субсидий в целях возмещения затрат(расходов) по уплате процентов по кредитам коммерческих банков; - по участию в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, "Дней региона"; "круглых столов" и семинаров |