Отчет

об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы  города Азова

«Развитие культуры и  туризма  в  городе  Азове»

за   2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Содержание сети библиотек | Платонова Ольга Ромуальдовна | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 19 396,0 | 19 396,0 | 5 547,4 |
| 1.2 | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение книг | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 199,1 | - | 199,1 |
| 1.3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Гуренко Наталья Владимировна | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 29 488,5 | 29 488,5 | 3 120,0 |
| 1.4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Акулиничева Ольга Анатольевна; Миронов Сергей Александрович | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 23 852,9 | 23 852,9 | 966,7 |
| 1.5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Шевченко Елена Евгеньевна | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4 287,1 | 4023,9 | 66,3 |
| 1.6 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Семененко Татьяна Сергеевна | Выплата заработной платы с начислениями, оплата услуг связи, информационных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2 802,3 | 2 802,3 | 440,7 |
| 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Шевченко Елена Евгеньевна | Подготовлен проект единого муниципального реестра объектов культурного наследия города Азова; Получены документы о праве собственности на частные дома, попадающие под объекты культурного наследия | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - |  |
| Контрольное событие программы: |
|  | Проведено 1330 мероприятий в библиотеках города | Платонова Ольга Ромуальдовна | презентация книг, встречи с поэтами и писателями, литературные вечера. Проведение Библионочи - 2014 | Х | 30.09.2014 | Х | Х | Х |
|  | Проведено 625 культурно-досуговое мероприятие | Шевченко Елена Евгеньевна | Тематические вечера, народные гуляния, мероприятия по месту жительства, торжественные мероприятия, посвященные городским праздникам | Х | 30.12.2014 | Х | Х | Х |
|  | Вручение стипендии мэра | Акулиничева Ольга Анатольевна | Стипендия мэра 10 одаренным учащимся Детской школы искусств, Детской художественной школы | Х | 31.05.2014 | Х | Х | Х |
|  | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение экземпляров книг | Х | 30.09.2014 | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» | 80 025,9 | 79 762,7 | 10 340,2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Туризм» |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Кочевная Оксана Сергеевна | Строительство пешеходного моста через р. Азовка ведется согласно графика | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 13 908, 8 | 11 847,9 | 13 487,6 |
| 2.2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная Оксана Сергеевна | Всего , в том числе: | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 603,9 | 594,2 | 594,2 |
|  |  |  | Мероприятия связанные с празднованием Азовского осадного сидения |  |  |  | 93,6 | 93,6 |
|  |  |  | Приобретение печатной продукции |  |  |  | 175,6 | 175,6 |
|  |  |  | Экскурсионное обслуживание |  |  |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Проведение инфо-туров |  |  |  | 80,0 | 80,0 |
|  |  |  | Организация маркетинга и брендинга в городе |  |  |  | 90,0 | 90,0 |
|  |  |  | Организационный взнос в ассоциацию малых городов |  |  |  | 55,0 | 55,0 |
| Контрольное событие программы: |
|  | Строительство пешеходного моста через р. Азовка | Кочевная Оксана Сергеевна | Начало строительства пешеходного моста через р. Азовка | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
|  | Проведение инфо-тура | Кочевная Оксана Сергеевна | Посещение города турфирмами Ростовской области (30 турфирм) | Х | 30.10.2014 | Х | Х | Х |
|  | Участие в выставках: - «Интурмаркет 2014»; - MITT; - Мир без границ. | Кочевная Оксана Сергеевна | Популяризация туристского продукта города Азова | Х | 30.10.2014 | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме «Туризм» | 14 512,7 | 12 442,1 | 14 081,8 |

Заместитель главы администрации по социальным вопросам

-Директор Департамента социального развития г. Азова                                                                        В.В.Парфёнов