## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
"Доступная среда в городе Азове"
отчетный период 6 мес. 2015 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Основное мероприятие «Организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 2015-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.1 | Контрольное событие программы
| Заседание Консультативного совета общественных организаций при администрации города | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация о положении инвалидов города, их отношении к доступности объектов | 2015-05-20 | 2015-05-20 | х | х | х
1.2 | Основное мероприятие «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 2015-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.2 | Контрольное событие программы
| Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города в еженедельнике "Азовская неделя" | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | 2015-05-27 | 2015-05-27 | х | х | х
1.3 | Основное мероприятие «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 2015-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.3 | Контрольное событие программы
| Проведение семинара для общественных организаций | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация об отношении населения к проблемам инвалидов | 17.07.2015 -18.07.2015 | 17.07.2015 -18.07.2015 | х | х | х
1.4 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 2015-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
1.4 | Контрольное событие программы
| Принятие Решения Совета о контроле конкретного объекта | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечен контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий | х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | х | х | х
1.5 | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации)» | Управление образования администрации г. Азова Начальник Макеев М.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2015 года | 3 квартал 2015 года | 96.9 | 0 | 0
1.5 | Контрольное событие программы
| Изготовление пандусов в Управлении образования администрации г. Азова | Управление образования администрации г. Азова Начальник Макеев М.В. | Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2014 года | х | 3 квартал 2014 года | х | х | х
2.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Повышение физического развития инвалидов | 2015-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
2.1 | Контрольное событие программы
| 1.Городские соревнования по шахматам, посвященные 70-летию Победы. 2.Соревнования по видам спорта, посвященные Дню защиты детей. | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | 29.05.2015; 06.06.2015 | 29.05.2015; 06.06.2015 | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Кляндин А.В. | Повышение культурного развития инвалидов | 2015-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | Финансирование не требуется
2.2 | Контрольное событие программы
| Концерт, посвященный Дню защиты детей | Отдел культуры и искусства администрации Начальник Шевченко Е.Е. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | 2015-06-01 | 2015-06-01 | х | х | х
2.3 | Основное мероприятие «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договрам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев трнспортных средств" | УСЗН г. Азова Начальник отдела предоставления социальной поддержки Парфёнова Т.А., главный бухгалтер Мулявка О.А. | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 2015-01-01 | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | 334.6 | 6.6 | 0
2.3 | Контрольное событие программы
| Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи | УСЗН г. Азова Начальник отдела предоставления социальной поддержки Парфёнова Т.А., главный бухгалтер Мулявка О.А. | Меры социальной поддержки получили 4 человека | х | Выполнение мероприятия запланировано на весь год | х | х | х
| Итого по муниципальной программе | х | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | 431.5 | 6.6 | х
<1> | Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом
| Начальник управления |  |  |  | О.В. Фомин