Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 1 полугодии 2015 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Азова (отдел потребительского рынка), Ращупкин В.В., заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | 1171,1 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. , начальник отдела потребительского рынка администрации города Азова | Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | 1171,1 | - |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу |  | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | 966,8 | - | Информация о начале приема заявок (с 01.07.2015 по 15.07.2015 года) от претендентов на получение субсидии была размещена 26.06.2015 года в газете «Азовская неделя» и на сайте администрации города на странице «Потребительский рынок и малый бизнес» |
| 1.1.2 | Мероприятие. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам |  | Повышение конкрентоспособности деятельности малых и средних предприятий | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | 204,3 | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы. Субсидии планируется предоставить 3 субъектам МСП | Соколенко Н.А. , начальник отдела потребительского рынка администрации города Азова | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | 1171,0 | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Пономаренко И.М., исполнительный директор муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в представлении различных видов помощи субъектам МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационная поддержка и пр. |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х |  |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Будет проведено 2 обучающих семинара, предоставлено 400 консультаций, оказана помощь в составлении 5 бизнес-планов |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Пономаренко И.М.. исполнительный директор МФПМП, Лыга К.С., председатель ООО «АзовИнвестФонд», Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Кайстрова М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Х |
| 1.4.1. | Мероприятие. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело |  | Оказание методической помощи субъектам МСП | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Оказано 74 бесплатных консультаций, в том числе 7 гражданам желающим организовать собственное дело |
| 1.4.2. | Мероприятие. Организация и проведение конференций, семинаров, мастер-классов, «круглых столов» |  | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Проведено 6 семинаров об изменениях в законодательстве: одно из них совместно с налоговой инспекцией; 1 заседание в формате "круглого стола" с представителями предпринимательского сообщества города; 1 заседание городской межведомственной комиссии по снижению административных барьеров и 2 заседания Совета по предпринимательству при администрации города; Проведено 6 семинаров об изменениях в законодательстве: одно из них совместно с налоговой инспекцией; 1 заседание в формате "круглого стола" с представителями предпринимательского сообщества города |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы. Будет оказано 1000 бесплатных консультаций, проведено 20 семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Оказано 74 консультации, проведено 6 семинаров, 1 конференция, 1 заседание в формате «круглого стола», 1 мастер-класс |
| 1.5. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка и малого бизнеса. Пономаренко И.М.. исполнительный директор МФПМП, Лыга К.С., председатель ООО «АзовИнвестФонд», Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова». Кайстрова М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова | Формирование положительного имиджа предпринимателя, определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Х |
| 1.5.1 | Мероприятие. Обеспечение участия субъектов МСП города в Международных бизнес-форумах на Дону |  | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | 26.05.2015 года 10 субъектов МСП приняли участие в торжественной церемонии празднования Дня российского предпринимательства |
| 1.5.2. | Мероприятие. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации |  | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | В СМИ города размещено 37 материалов по вопросам предпринимательской деятельности. На сайте администрации города размещено 40 материалов по освещению вопросов малого и среднего предпринимательства |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы. Будет обеспечено участие 20 субъектов МСП в международном экономическом бизнес-форуме на Дону и 5 субъектов в региональных профессиональных конкурсах в сфере предпринимательства. Размещено в СМИ города 50 материалов по вопросам предпринимательской деятельности |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | 10 субъектов МСП приняли участие в торжественной церемонии празднования Дня российского предпринимательства. В СМИ города размещено 37 материалов по вопросам предпринимательской деятельности. На сайте администрации города размещено 40 материалов по освещению вопросов малого и среднего предпринимательства. |
| 1.6. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка администрации города, Пономаренко И.М., исполнительный директор МФПМП, Лыга К.С., председатель ООО «АзовИнвестФонд», Мирошникова Г.Д., директор КГУ «ЦЗН г. Азова». Кайстрова М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города, Макеев М.В., начальник Управления образованием администрации города Азова, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова» |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Х |
| 1.6.1. | Мероприятие. Развитие предпринимательских навыков у детей и подростков в школах, в том числе, проведение игровых и тренинговых мероприятий |  | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | - |
| 1.6.2. | Мероприятие. Информационное обеспечение и освещение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в средствах массовой информации |  | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | В СМИ города было размещено 2 информационных материала о возможности участия молодежи в деловых мероприятиях, приуроченных ко Дню российского предпринимателя |
| 1.6.3. | Мероприятие. Проведение анкетирования молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью |  | Содействие развитию стартующего бизнеса | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Проведено 3 урока предпринимательства для 55 учащихся 3 школ города |
| 1.6.4. | Мероприятие. Проведение поверхностного тестирования, направленного на выявление предрасположенности молодого человека к предпринимательской деятельности |  | Развитие предпринимательской инициативы | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | ГКУ «Центр занятости населения г. Азова» проведено анкетирование 8 молодых людей, желающих организовать собственное дело. |
| 1.6.5. | Мероприятие. Проведение конференций с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса |  | Рост числа начинающих предпринимателей | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | 27 апреля 40 человек приняли участие в конференции на тему: « Развитие малого бизнеса. Правовой аспект». 29-30 мая 2015 года 6 молодых предпринимателей приняли участие в проводимом, совместно с группой социальных инноваций, интерактивном мероприятии «Азов — город выходного дня» под председательством главы администрации города Азова Щипелева И.А. |
| 1.6.6. | Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности |  | Развитие предпринимательской инициативы | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | - |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы. Планируется организовать стажировку 4 выпускников на предприятиях СМП и провести анкетирование 50 учащихся, 2 конференции, тестирование 10 молодых людей. Будут проведены 2 мастер-класса и 3 тренинга молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Проведено 3 урока предпринимательства для 55 учащихся, 8 молодых предпринимателей города приняли участие в интерактивном мероприятии «Азов — город выходного дня» под председательством главы администрации города Азова Щипелева И.А. 40 человек приняли участие в конференции на тему: « Развитие малого бизнеса. Правовой аспект» |
| 2 | Подпрограмма 2. Защита прав потребителей | Отдел потребительского рынка администрации г. Азова, зам. главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Ращупкин В.В. |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | 90,0 | 90,0 | Заключен 1 контракт |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Отдел потребительского рынка администрации г. Азова, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | - |
| 2.1.1 | Мероприятие. Создание и обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей | Отдел потребительского рынка администрации г. Азова, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса | Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи. | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы. Планируется предоставить 180 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей. |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Предоставлено 87 бесплатных консультаций |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Отдел потребительского рынка администрации г. Азова, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Х |
| 2.2.1. | Мероприятие. Разработка для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей |  |  | 01.01. 2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | - |
| 2.2.2 | Мероприятие. Издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей |  |  | 01.01. 2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | - |
| 2.2.4. | Мероприятие. Содействие формированию у населения навыков рационального потребительского поведения посредством создания и распространения в городе различных видов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей |  |  | 01.01. 2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы. В СМИ города планируется разместить 8 публикаций. | Отдел потребительского рынка администрации г. Азова, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса |  | 01.01. 2015 года | 31.12.2015 года | Х | X | В печатных СМИ города размещено 3 статьи по вопросам зашиты прав потребителей, что способствовало информированию широкого круга граждан о правах потребителей и способах их защиты, о потребительских и эксплуатационных свойствах товаров (работ, услуг) |
| 2.3. | Основное мероприятие. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. | Отдел потребительского рынка администрации г. Азова, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса | Обеспечение защиты населения города от недоброкачественных товаров (работ, услуг) | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Мероприятие. Обеспечение пополнения и функционирования в сети Интернет банка данных судебных решений по потребительским спорам и правонарушениям, касающихся вопросов защиты прав потребителей |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | - |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы. |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х |  |
| 2.4 | Основное мероприятие. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг) | Отдел потребительского рынка администрации г. Азова, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса | Информирование руководителей потребительского рынка города о создании реестра экспертных организаций, осуществляющих исследования товаров (работ, услуг) | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Х |
| 2.4.1 | Мероприятие. Размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации города итоговых материалов по результатам независимых экспертиз и сравнительных исследований качества, безопасности товаров (Работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Х |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы. Планируется разместить на сайте города 4 материала по результатам независимых экспертиз качества и безопасности товаров (работ, услуг), проводимых департаментом потребительского рынка Ростовской области | Отдел потребительского рынка администрации г. Азова, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | Х |
| 2.5 | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Отдел потребительского рынка администрации г. Азова, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка и малого бизнеса |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | 90,0 | 90,0 | Проведен городской профессиональный конкурс кулинарного мастерства «Лучший по профессии в сфере общественного питания». В конкурсе приняли участие 8 предприятий общественного питания. Всем участникам конкурса были вручены «Дипломы за развитие гастрономической культуры города Азова». |
| 2.5.1 | Мероприятие. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города, в т.ч. по вопросам тарифного регулирования |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | - |
| 2.5.2 | Мероприятие. Проведение ежегодных отраслевых профессиональных и рейтинговых конкурсов |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | 90,0 | 90,0 | Проведен городской профессиональный конкурс кулинарного мастерства «Лучший по профессии в сфере общественного питания». В конкурсе приняли участие 8 предприятий общественного питания. Всем участникам конкурса были вручены «Дипломы за развитие гастрономической культуры города Азова». |
| 2.5.3 | Мероприятие. Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «защита прав потребителей» среди общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования |  |  | 01.01.2015 года | 31.12.2015 года | Х | Х | - |

Заместитель главы администрации

по вопросам промышленности,

экономики и инвестициям                                                                                                                      В.В. Ращупкин