## на 01.07.2015
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Азова "Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" на 2015 год
по сотоянию на 01.07.2015г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Заключено контрактов на 01.07.2015г., тыс. руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2015 | федеральный бюджет | Бюджет города Азова | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9
1 | Подпрограмма 1. "Пожарная безопасность" | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) |  | X |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | уменьшение количества пожаров | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы: произвести устройство противопожарных минерализованных полос на площади не менее 18,3 га |  |  |  |  | X | X | X | X | X
1 | Подпрограмма 2. "Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде" |  |  |  |  | 14501.2 | 5830 | 0 | 14501.2 | 0 | 7122
1.1 | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 14352.2 | 5823.4 | 0 | 14352.2 | 0 | 7072.4
| Контрольное событие программы: обеспечить эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города Азова |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
1.2 | Мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | 2015-06-01 | 2015-08-31 | 149 | 6.6 | 0 | 149 | 0 | 49.6
| Контрольное событие программы: организовать дежурства на городском пляже сезонными спасателями в количестве 2080 часов |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
1.3 | Основное мероприятие 2.3 Закупка и организация хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | хранение и обновление материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2015-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы: приобретение материально-технических, продовольственных медицинских и иных средств (комплектов) в количестве 62 штуки |  |  |  |  | X | X | X | X | X
| Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 14501.2 | 5830 | 0 | 14501.2 | 0 | 7122
| Заместитель главы адиминистрации- |  |  |  |  | С.В. Авдошин
начальник Управления ЖКХ
Друзякина Т.В.
(86342) 4 03 50