- Утверждаю:

- Заместитель главы  администрации

- по социальным  вопросам - директор

- Департамента социального развития г.Азова

- _______________В.В. Белов

- «___»__________2016 г.

План

реализации муниципальной  программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | областной бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | Бюджет города Азова |  |  |  | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент | Департамент социального развития г. Азова | Сохранение числа образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные | X | 24,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 24,9 |  |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | особенности Донского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотичес-ких и духовно- нравственных качеств | 01.01.2016-31.12.2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотичес-ких и духовно- нравственных качеств | 01.01.2016-31.12.2016 | 16,6 |  |  | - |  | - |  |  |  | 16,6 |  |  |  | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Создание галереи ветеранов- Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Формирование у молодежи высоких гражданских, патриотичес-ких и духовно- нравственных качеств | 01.01.2016-31.12.2016 | 8,3 |  |  | - |  | - |  |  |  | 8,3 |  |  |  | - |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5- го Донского Кавалерийского | Начальник управления образования | Формирование у молодежи высоких гражданских, | 01.01.2016-31.12.2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
|  | Корппуса | администрации г. Азова (Макеев М.В.) | патриотичес-ких и духовно-нравствееных качеств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края. | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | не менее 10 учреждений не менее 3000 чел. | 01.01.2016-31.12.2016 | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие казачьего самодеятельного народного творчества | Департамент социального развития г.Азова | Сохранение количества казачьих самодеятель-ных коллективов участвующих в мероприятиях программы, сохранение участников | X | 66,4 |  |  | - |  | - |  |  |  | 66,4 |  |  |  | - |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» | Департамент социального развития г.Азова | Сохранение и развитие Донской казачьей культуры | 01.01.2016-31.12.2016 | 41,5 |  |  | - |  | - |  |  |  | 41,5 |  |  |  | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по | Старший инспектор по вопросам | Сохранение и развитие Донской | 01.01.2016-31.12.2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | истории культуры казачества: организация выставок художественных произведений по казачьей тематике и фотовыставок | казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | казачьей культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, популяризация самобытной казачьей культуры | 01.01.2016- 01.06.2016 | 16,6 |  |  | - |  | - |  |  |  | 16,6 |  |  |  | - |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития г.Азова | Популяризация самобытной казачьей культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятель-ным творчеством | 01.01.2016-31.12.2016 | 8,3 |  |  | - |  | - |  |  |  | 8,3 |  |  |  | - |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Подготовка и проведение праздника Покрова Божией | Старший инспектор по вопросам | Популяризация самобытной казачьей | 14.10.2016 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | Матери | казачества администрации г. Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятель-ным творчеством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие программы Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов | Департамент социального развития г.Азова | не мене 10 ед. не менее 200 чел. | 01.01.2016-31.12.2016 | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова | Сохранение кол-ва членов казачьих обществ подготовлен-ных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | 01.01.2016-31.12.2016 | 7 388,7 |  |  | 7 388,7 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
| 3.1 | Основные мероприятия 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г.Азова | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Становление и развитие государствен-ной и иной службы российского казачества на территории г.Азова | 01.01.2016-31.12.2016 | 7 388,7 |  |  | 7 388,7 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 3.2 | Контрольное событие программы Сохранение кол-ва членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | не мене 110 чел. | 01.01.2016-31.12.2016 | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | X | 7 480,0 |  |  | 7 388,7 |  | - |  |  |  | 91,3 |  |  |  | - |  |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Поддержка казачьих обществ города Азова» отчетный период 9 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города Азова | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | В 11 общеобразовательных учреждениях города (295 классов), проведены уроки мужества | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Не требует финансирования |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Разрабатывается план экспозиции музея в МБОУ Лицей г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16,6 | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Создание галереи ветеранов – Азовчан Донского Казачьего | Начальник управления образования | Поисковым отрядом МБОУ Лицей г. Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8,3 | - | - |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Кавалерийского корпуса | администрации г. Азова (Макеев М.В.) | проводится работа по сбору материала для создания галереи |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5- го Донского Кавалерийского Корпуса | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Проводится соответствующая работа | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Не требует финансирования |  |  |
| 1.5 | Контрольное событие программы Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края. Сохранение количества учащихся образовательных учреждений использующих в учебно -воспитательной работе культурные традиции донского казачества и | Начальник управления образования администрации г.Азова (Макеев М.В.) | Управление образования в соответствии с планом работы использует в учебно- воспитатель-ной работе культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | X | 31.12.2016 | X | X | X |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | региональные особенности Донского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» | Департамент социального развития г.Азова | Проводится соответствующая работа | 01.12.2016 | 07.01.2017 | 41,5 | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация выставок художественных произведений о казачьей тематике и фотовыставок | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Представители ГКО «Азовское» совместно с управлением образования провели мероприятия, согласно плана работы управления образования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Не требует финансирования |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | В ГДК проведен праздник «ВЕСЕЛЫЙ КУРЕНЬ» с участием детских образовательных учреждений, имеющих | 01.01.2016 | 19.05.2016 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | статус «Казачье образователь-ное учреждение» |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития г.Азова | В День города проведён праздник Донского казачества | 01.01.2016 | 10.09.2016 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Подготовка и проведение праздника Покрова Божией Матери | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | Совместно с Полковым храмом проводится подготовка к празднику | 01.10.2016 | 14.10.2016 | Финансирования не требует |  |  |
| 2.6 | Контрольное событие программы Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов | Департамент социального развития г.Азова | Проводилась работа с участниками казачьих самодеятельных коллективов | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные мероприятия 3.1 | Старший | Члены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7 388,7 | 5 671,2 | - |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова Сохранение кол-ва членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | казачьей дружины г. Азова ежемесячно получают заработную плату, согласно табеля учёта рабочего времени. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Контрольное событие программы | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова, ГКО «Азовское» - Атаман (Новиков В.Е.) | ГКО «Азовское» провело соответствующую работу | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

- Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности  - главный бухгалтер                                                                             О.А. Кикоть

- Старший инспектор по вопросам казачества                                                               С.Г. Гальчук