Информация

об исполнении плана реализации

муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

За 6 месяцев 2016 года

За 6 месяцев 2016 года все мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» исполнены.

Продолжалась работа по организации и сопровождению поэтапного введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны основные образовательные программы, реализация которых началась в 2016 году. Началась работа муниципальной экспериментальной площадки на базе детского сада № 31 по теме «Реализация методов кинезиологии в корекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью обеспечения качественного дошкольного образования в условиях введения Федеральных образовательных стандартов. В учреждениях общего образования созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования: учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением, имеют бесперебойный широкополосный доступ к системе Интернет.Однако в 2016 году увеличился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями до 2,1 с 1,8 в 2015 году. Продолжалась работа по организации профильного обучения в 10-11-х классах. В школах № 3, 9, 11 и Лицее реализуются программы по 4-м направлениям профильного обучения. В 2016 году доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, уменьшилась до 23,1%, что обусловлено уменьшением в 2015-2016 учебном году контингента обучающихся в 10-х классах до 359 человек с 398 человек в 2014-2015 учебном году. Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечена работа школьных психолого-медико-педагогических консилиумов. В городской психолого-медико-педагогической комиссии проведено обследование 369 детей – 100 % заявленных детей, подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания обследованных детей, по организации итоговой государственной аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

С целью повышения привлекательности педагогической профессии в феврале 2016 года проведены конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2016», «Воспитатель года Азова - 2016» в которых приняли участие 17 педагогических работников образовательных учреждений города.

Сформированы муниципальные задания для всех 48 учреждений муниципальной системы образования и произведено финансовое обеспечение исполнения этих заданий для всех муниципальных образовательных учреждений.

Своевременно произведены все выплаты, обеспечивающие социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, а также выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

Особое внимание было уделено проведению мероприятий по доведению среднемесячной заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений до запланированных значений, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597.

По состоянию на 30.06.2016 заработная плата педагогических работников составила:

в учреждениях дошкольного образования – 14026,4 руб., 68,0% от планового значения;

в учреждениях общего образования – 25010,2 руб., 101,0 % от планового значения;

в учреждениях дополнительного образования – 21254,4 руб., 92,4 % от планового значения.

В Управлении образования разработан план мероприятий на 2016 год по доведению заработной платы педагогических работников всех категорий муниципальных образовательных учреждений до запланированных значений в полном объёме.

Обеспечено исполнение всех контрольных событий:

- в мае произведена корректировка списков детей на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях;

- обеспечено участие школьников города во всех этапах Всероссийской предметной олимпиады в соответствии с утвержденным графиком;

- в феврале проведены творческие конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2016» и «Воспитатель года Азова - 2016»;

- в апреле разработаны и согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора планы-задания по подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году;

- в июне проведена корректировка целевых показателей эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей с целью определения выплат стимулирующего характера.

- в июне проведено предварительное комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2016 году в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, в муниципальную программу внесено изменение, утверждено постановление администрации города Азова от 05.04.2016 №437 .

Уточненный план ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» на 2016 год составил 658893,7 тыс. рублей. Фактические расходы за 6 месяцев 2016 года составили 396618,2 тыс. рублей или 60,2 % от планового значения.