## с обл. бюджетом
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Азова "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова" за 1 полугодие 2016 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2016г., тыс. руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Подпрограмма 1. "Развитие жилищного хозяйства в городе Азове" |  |  |  |  | 2179.4 | 890 | 1066.155
1.1. | Основное мероприятие 1.4 Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов | Департамент имущественно-земельных отношений администрации города Азова (Залесская Людмила Петровна) | обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории города Азова | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2179.4 | 890 | 1066.155
| Контрольное событие программы: уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества |  |  | Х | X | X | X | X
2. | Подпрограмма 2. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова" |  |  |  |  | 10974.1 | 10000 | 10000
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Управление ЖКХ г. Азова (Кузнецов Виталий Викторович) | повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 974.1 | 0 | 0
Мероприятие 2.1.3 Разработка проектно-сметной документации
| Контрольное событие программы: Выполнение этапа проектирования, инженерные изыскания по объекту "Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)" |  |  | Х | X | X | X | X
2.2. | Основное мероприятие 2.7 Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Азова, оказывающим услуги по теплоснабжению, на погашение кредиторской задолженности | Администрация города Азова (Кикоть Ольга Александровна) | улучшение показателей надежности объектов теплоснабжения города Азова | 2016-04-29 | 2016-06-28 | 10000 | 10000 | 10000
| Контрольное событие программы: погашение кредиторской задолженности |  |  | Х | X | X | X | X
3. | Подпрограмма 3. «Развитие благоустройства территории города Азова» |  |  |  |  | 69477.6 | 29518.3625 | 49204.7937
3.1. | Основное мероприятие 3.1 Благоустройство территории города | МБУ г. Азова "Чистый город" (Анишко Людмила Васильевна) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 32206.1 | 15804.2 | 20241.7
| Контрольное событие программы: проведение работ по озеленению территории города на площади не менее 13,7 га; проведение работ по уборке территории города, за исключением дорог, на площади не менее 35,3 тыс. м2 |  |  | Х | X | X | X | X
3.2. | Основное мероприятие 3.2 Организация освещения улиц города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 22920 | 8361.4528 | 21407.4834
| Контрольное событие программы: обеспечение освещения улиц города в темное время суток, содержание и ремонт сетей наружного освещения |  |  | Х | X | X | X | X
3.3. | Основное мероприятие 3.3 Прочие мероприятия по благоустройству территории города | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2016-02-24 | 2016-12-31 | 1917.2 | 557.6327 | 1791.2006
| Контрольное событие программы: проведение отлова не менее 310 бродячих животных; выполнение барьерной обработки: дератизации и дезинсекции от клещей и комаров на площади не менее 66,6 га, площадь минерализованной полосы не менее 17,8 га, проведение ремонта не менее 300 объектов малых архитектурных форм, проведениеуборки территории городского пляжа на площади не менее 17,928 тыс.м2 |  |  | Х | X | X | X | X
3.4. | Основное мероприятие 3.5 Финансовое обеспечение МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" | МКУ г. Азова "Департамент ЖКХ" (Ткаченко Роман Иванович) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 12272.7 | 4795.0769 | 5764.4097
| Контрольное событие программы: освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  |  | Х | X | X | X | X
3.5. | Основное мероприятие 3.6. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения | МБУ г. Азова "Чистый город" (Анишко Людмила Васильевна) | увеличение фактически благоустроенной территории города | 2016-04-29 | 2016-12-31 | 161.6 | 0 | 0
| Контрольное событие программы: организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу граждан в сфере благоустройства и озеленения |  |  | Х | X | X | X | X
4. | Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  | 7369.7 | 2831.5 | 3144.4
4.1. | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова | Управление ЖКХ г. Азова (Рябоконь Анатолий Николаевич) | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 7369.7 | 2831.5 | 3144.4
| Контрольное событие программы: Освоение бюджетных средств и недопущение нецелевого использования бюджетных средств |  |  | Х | X | X | X | X
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 90000.8 | 43239.8625 | 63415.3487
Заместитель главы администрации - |  |  |  |  | А.Н. Рябоконь
начальник Управления ЖКХ
Друзякина Т.В.
(86342)4 03 50