## 2016
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Азова "Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" за 1 полугодие 2016 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2016г., тыс. руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Подпрограмма 1. "Пожарная безопасность" | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) |  | X |  | #REF! | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова | МБУ г. Азова "Чистый город" (Перковец Владимир Иванович) | уменьшение количества пожаров | 2015-12-31 |  | #REF! | 0 | 0
| Контрольное событие программы: произвести устройство противопожарных минерализованных полос на площади не менее 18,3 га |  |  |  |  | X | X | X
1 | Подпрограмма 2. "Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде" |  |  |  |  | 15662.4 | 6588.4 | 7943.8
1.1 | Основное мероприятие 2.1 Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 15425 | 6585 | 7940.4
| Контрольное событие программы: обеспечить высокий уровень готовности сил и средств МКУ "Управление ГОЧС города Азова" |  |  | X | X | X | X | X
1.2 | Мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 149 | 3.4 | 3.4
| Контрольное событие программы: организовать дежурства на городском пляже сезонными спасателями в количестве 2080 часов |  |  | X | X | X | X | X
1.3 | Основное мероприятие 2.3 Закупка и организация хранения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в случае возникновения опасности при ведении военных действий | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | хранение и обновление материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2015-12-31 |  | #REF! | 0 | 0
| Контрольное событие программы: приобретение материально-технических, продовольственных медицинских и иных средств (комплектов) в количестве 62 штуки |  |  |  |  | X | X | X
1.3 | Мероприятие 2.3 Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | хранение и обновление материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 88.4 | 0 | 0
| Контрольное событие программы: приобрести форменную одежду зима-лето в количестве 31 штуки |  |  | X | X | X | X | X
2 | Подпрограмма 3. "Безопасный город" |  |  |  |  | 4692 | 1564 | 4692
2.1 | Основное мероприятие 3.1 Развитие системы видеонаблюдения "Безопасный город" | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 4692 | 1564 | 4692
| Контрольное событие программы: обеспечить мониторинг существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности муниципального образования «Город Азов» и анализ причин дестабилизации обстановки |  |  | X | X | X | X | X
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 20354.4 | 8152.4 | 12635.8
| Заместитель главы администрации - |  |  |  |  | А.Н. Рябоконь
начальник Управления ЖКХ
Т.В. Друзякина
4 03 50