Доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Азов» за 2016 год

В отчетном периоде в городе успешно продолжена реализация  18 муниципальных программ.

Цели, задачи и индикаторы муниципальных программ города Азова выбраны в соответствии со Стратегией социально-экономического развития  города    Азова на 2011-2020 годы, принятой решением Азовской городской Думы от 31.03.2011 № 96 в редакции решения Азовской городской Думы от 20.05.2014 № 324.

Отбор проблем для программной разработки осуществлен в соответствии с такими критериями, как:

- значимость и актуальность проблемы для города Азова;

- необходимость координации межотраслевых связей для решения данной проблемы;

- сопряженность проблемы с государственными программами.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами учтены приоритеты и цели социально-экономического развития города, направления социальной политики, прогнозы городских потребностей и финансовых ресурсов.

На реализацию программных мероприятий в 2016 год было запланировано 1,75 млрд. рублей из всех уровней бюджета и из внебюджетных источников, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета  221,6  млн. рублей;

- за счет средств областного бюджета  960,2  млн. рублей;

- за счет бюджета города Азова  563,7 млн. рублей;

- из внебюджетных источников  8,97 млн. рублей.

По фактическому состоянию на 01.01.2017  на реализацию мероприятий муниципальных программ было израсходовано 1,72  млрд. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета  199,4  млн. рублей;

- за счет средств областного бюджета  954,9  млн. рублей;

- за счет бюджета города Азова  386,7  млн. рублей;

- из внебюджетных источников  -  9,2  млн. рублей.

Процент освоения средств, в соответствии с итогами мониторинга реализации муниципальных программ за 2016 год, составил 98,3 %, в том числе:

освоение средств федерального бюджета  -   90,0 %;

средств областного бюджета 	-   99,4 %;

средств бюджета города Азова  - 99,5%;

Общая экономия средств бюджета города Азова за отчетный период при реализации муниципальных программ составила 2,55 млн. рублей.

Наибольшая экономия средств бюджета города 1,35 млн. руб. сложилась по программе «Развитие образования в городе Азове» и получена в результате торговых процедур и экономии ФОТ (больничные листы).

По другим муниципальным программам экономия средств бюджета города получена в основном в результате проведения конкурсных процедур.

Неиспользование средств областного бюджета в сумме 2,78 млн. рублей по программе «Социальная поддержка граждан в городе Азове» связано с отсутствием фактической потребности, т.к. социальные выплаты носят заявительный характер.

По муниципальной программе «Информационное общество в городе Азове» из областного бюджета было перечислено 32,8 тыс. руб. на счета МАУ МФЦ г. Азова или 79,7% от плана, так как в 2016 году областных услуг оказано меньше, чем было запланировано по принципу экстерриториальности. МАУ МФЦ оказывает  услуги в соответствии с количеством обращений.

Экономия средств областного бюджета в сумме 2,6 млн. руб. по муниципальной программе «Развитие транспортной системы в городе Азове» связана с уменьшением объема работ по контракту капремонта дорог за счет выполнения части работ частным лицом за счет собственных средств.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» в 2016 году освоено 63,9% от объема запланированных средств федерального бюджета. Поступление средств  в декабре 2016 года на проведение строительных работ на стадионе им. Лакомова повлияло на общее снижение освоения средств федерального бюджета.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове».

Работа по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2016 году была направлена на достижение основной цели: обеспечение высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона.

Основные направления в работе определены задачами муниципальной программы: модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, имеющих высокую социальную ответственность за качество образования; создание нормативно-правовых и организационных условий  для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.

Программные мероприятия в 2016 году исполнены. Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации программы достигнуты:

- сформированы муниципальные задания для всех 48 учреждений муниципальной системы образования города;

- произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех муниципальных образовательных учреждений;

- в учреждениях дошкольного образования продолжалась работа по поэтапному введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с приказом по Управлению образования от 03.03.2014 № 148 «Об организации работы по введению ФГОС ДО в МБДОУ г. Азова»;

- обеспечено проведение в учреждениях общего образования мероприятий по проведению очередного этапа введения ФГОС ОО;

- проведены все запланированные работы по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса в МБДОУ №31;

- обеспечены условия для развития инновационной деятельности в образовательных учреждениях, повышения квалификации педагогических работников, проведения аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

- проведены конкурсы профессионального мастерства для учителей и воспитателей;

- обеспечено проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников, а также участие школьников города в региональном и всероссийском этапах олимпиады;

- для школьников и воспитанников детских садов, прошедших обследование на психолого-медико-педагогической комиссии, созданы соответствующие условия для организации учебного процесса;

- своевременно произведены все выплаты, обеспечивающие социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

Особое внимание в 2016 году было уделено проведению мероприятий по доведению среднемесячной заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений до запланированных значений, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. В результате по состоянию на 01.01.2017 среднемесячная заработная плата педагогических работников составила: в учреждениях дошкольного образования – 20153,7 руб. при минимально необходимом значении 19784,1 руб. (101,9 %), установленном министерством общего и профессионального образования Ростовской области, в учреждениях общего образования – 24756,5 руб. при минимально необходимом значении 22825,1 руб. (108,5 %), в учреждениях дополнительного образования – 23316,75 при  плановом значении 22799,0 (102,3%).

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2016 году всего – 720749,6 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 472655,7 тыс. рублей,

федерального бюджета – 417,9 тыс. рублей,

бюджета города Азова – 247676,0 тыс. рублей.

Фактические расходы в 2016 году составили всего – 719320,6 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 472577,3 тыс. рублей,

федерального бюджета – 417,8 тыс. рублей,

бюджет города Азова – 246325,5 тыс. рублей.

Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе – 1429,0 тыс. рублей (0,2 %), соответственно по областному бюджету – 78,4 тыс. рублей (0,02 %), по федеральному бюджету – 0,1 тыс. рублей (0,02 %), по бюджету города Азова – 1350,5 тыс. рублей (0,5%).

Внебюджетные источники финансирования в 2016 году при реализации муниципальной программы  не предусмотрены.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов составила 1,002, что свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность достижения запланированных показателей муниципальной программы города  Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2016 год составила 101,4%.

Муниципальная программа

«Развитие здравоохранения в городе Азове»

Мероприятия муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» (далее Программы) позволили в 2016 году улучшить качество оказания медицинской помощи.

Благодаря мероприятиям программы удалось улучшить по сравнению с плановыми  показателями:

показатели младенческой смертности (показатель 4,3 на 1000 живорождений при плановом 8,0);

смертности от таких заболеваний, как заболевания системы кровообращения (показатель 648,1 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе 2016 года- 720,5),

смертности от онкологических заболеваний (показатель 209,9 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе 210,0),

показатель смертности населения от туберкулеза (7,3 случая на 100 тыс. населения при целевом показателе 15,0), не допустить случаев материнской смертности.

Мероприятия, направленные на реструктуризацию видов оказания медицинской помощи с целью рационального использования коечного фонда, позволили достичь показателя работы койки (показатель вместо запланированного в 328,5 дней в году составил по итогам года 328,9).

В 2016 году все специалисты прошли повышение квалификации, обязательное, в соответствии с лицензионными требованиями, каждые 5 лет.

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2016 году предусматривалось из средств бюджета города Азова 8 222,0 тыс. рублей, освоено 8 082,8 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 98,3 %.

Экономия средств в размере 139,2 тыс. рублей (1,7%), обусловлена проведением процедуры торгов (в результате падения начально-максимальной цены), а так же в результате экономии ФОТ (увольнения, ухода в декретный отпуск медицинского персонала, отчисления студентов из медицинских ВУЗов и расторжения договоров и пр.)

Для оценки степени достижения целей и задач муниципальной программы задействовано 20 показателей.

Общая эффективность достижения значений показателей в 2016 году составила 111,8%,  такая эффективность оценивается как высокая.

Вторым критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является  оценка уровня освоения  бюджетных средств  Программы, он составил 98,3%.

В отчетном периоде были достигнуты запланированные целевые показатели (свыше 100%) при оптимальном расходовании  бюджетных средств (98,3%). Исходя из этого, можно сделать вывод, что уровень эффективности реализации муниципальной программы, а также степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оцениваются как высокие.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан в городе Азове»

Реализация Программы в 2016 году была направлена на обеспечение мер социальной поддержки, гарантированных федеральным и областным законодательством, льготным и малообеспеченным категориям граждан (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные граждане, инвалиды, ветераны, дети из отдельных категорий семей и др.). Получателями различных социальных выплат и льгот являлись более 35  тыс. жителей города Азова), 3140 семьям выплачены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Все меры социальной поддержки предоставлялись в доступной форме с учетом  адресного подхода, как в денежной, так и в натуральной форме. На выплату пособий по социальной помощи населению было направлено  416 847,1 тыс. руб., в том числе: 36 234,0 тыс. руб. – для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению; 380 613,1 тыс. руб. – непосредственно на счета граждан.

Другим важным направлением Программы является обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов в социальном обслуживании. Основным участником Программы в этом направлении является Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова. В отчетном периоде социальные услуги оказывались как в условиях стационара  (сроком до 6 месяцев) – 34 человека, так и на дому – 921  человек. Кроме того, специалистами по социальной работе при аппарате Центра оказывалась неотложная помощь разового или краткосрочного характера гражданам пожилого возраста, инвалидам, а также лицам без определенного возраста и занятий, остро нуждающимся в социальной помощи, направленной на поддержание их жизнедеятельности – 4684 человека.

Благодаря проводимым программным мероприятиям, меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме. Предоставление социальных услуг осуществлялось в соответствии с установленными стандартами.

Основные цели реализации Программы в 2016 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусматривалось 476 089,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета - 304 748,9 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 158 179,1 тыс. руб.,

за счет средств бюджета города Азова - 6 437,6  тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников - 6 723,8 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 473 302,5 тыс. руб. (99,4 % от плана), в том числе:

за счет средств областного бюджета - 302 161,8 тыс. руб.,

за счет средств федерального бюджета - 158 057,3 тыс. руб.,

за счет средств бюджета города Азова -  6 359,6 тыс. руб.,

за счет внебюджетных источников - 6 723,8 тыс. руб.

Для реализации мероприятий Программы субсидии для софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» не предусматривались.

Объем неосвоенных  средств на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составил 2 786,9 тыс. руб.

Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований в сумме сложился в связи с тем, что фактическая потребность оказалась ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Выполнение Программы следует считать эффективным: по трем  целевым показателям фактические значения соответствуют плановым, превышено плановое значение одного показателя, а именно  «Доля граждан, получивших социальные  услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе  граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения» составило 102,0%.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей  составила 100,5%.

Бюджетная эффективность Программы составила в 2016 году 
99,4 %. Отклонение - 0,6 %. Основные причины отклонения:

заявительный характер предоставления выплат и мер социальной поддержки, экономия по налогу на имущество, по оплате коммунальных услуг.

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове»

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

В 2016 году участниками Программы являлись Департамент социального развития г. Азова (отдел культуры и искусства, отдел по физической культуре и спорту), Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан и пожилого возраста и инвалидов» города Азова. Реализация мероприятий Программы способствовала достижению следующих основных результатов:

- увеличению количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

- увеличению количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

- повышению физического и культурного развития инвалидов.

Для оценки эффективности выполненных в 2016 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе достигла 37,5% при плане 35%;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе составила 33,5% при плановом значении 30%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан составила в отчетном периоде 33,3% при ожидаемой 33,3%.

Степень достижения значений показателей больше 100%

Бюджетная эффективность Программы составила в 2015 году 
99,9%.

Социальная эффективность реализации проводимых программных мероприятий выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Азова.

Основные цели реализации Программы в 2016 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусматривалось 233,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 53,8 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 179,7 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 233,3 тыс. руб. (99,9 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета - 53,6 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 179,7 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составил 0,2 тыс. руб.

Программа реализована с высокой степенью эффективности.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

В 2016 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»:

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составило 34,2%, что на 4% выше, чем в 2015 году;

- количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  мероприятий среди  детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году, показатель составил – 140 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 15800 чел.;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3350 чел., уровень запланированного показателя – 3345 чел.;

- численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составило 696 чел., уровень запланированного показателя – 550 чел.;

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 151 объектов, уровень запланированного показателя – 150.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, такие как: вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и  приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году было израсходовано 101289,2 тыс. руб. при плане 123360,4 тыс. руб., исполнение бюджетных средств составило 82,1%.

Бюджетные средства в сумме 22 071,2 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 22 070,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 0,2 тыс.руб., за счет средств бюджета города Азова 0,2 тыс.руб. не использованы в связи с незавершенностью этапов работ по долгосрочному муниципальному контракту, оплата производиться согласно актам выполненных работ.

Общая оценка эффективности программы по степени достижения значений показателей выполнена на 102,8 % с высоким уровнем эффективности:

I подпрограмма – 108,8%, II подпрограмма составила 82,1 %.

Степень освоения бюджетных средств по программе составила 82,1 % , на результат повлияло не исполнение бюджетных средств в сумме 22 071,1 тыс.руб., в связи с незавершенностью этапов работ по долгосрочному муниципальному контракту, оплата производиться согласно актам выполненных работ. Поступление средств  в декабре 2016 года на проведение строительных работ на стадионе им. Лакомова повлияло на общее снижение освоения средств федерального бюджета. Уровень эффективности реализации программы в отчетном году можно признать  удовлетворительным.

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

Реализация Программы в 2016 году была направлена на реализацию стратегической роли культуры, создание условий обеспечивающих  духовно-нравственное  развитие личности, путем сохранения, развития и приобщения  населения к богатому историческому, культурному, природному наследию.

В 2016 году муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Подпрограмма 2 «Туризм»

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы «Развитие  культуры» предусматривается реализация следующих основных направлений

1. Содержание сети библиотек  включает  расходы   городского  бюджета  на  содержание  штатных  сотрудников  библиотек, содержания зданий   библиотек  и  укрепление  материально-технической  базы библиотек.

В библиотеках города ведется работы по внедрению новых информационных технологий и модернизации деятельности библиотек МБУК ЦБС, участия в проектно-программной деятельности, организации и проведения выездных массовых мероприятий, совершенствования форм и методов массовой работы, активной работы в социальных сетях, расширения зон открытого доступа к книжному фонду в библиотеках.

В сравнении с выполнением статистических показателей в 2015г. и 2016г., в 2016 году по показателям в МБУК ЦБС увеличено количество массовых мероприятий, посещений массовых мероприятий и выдачи документов. Так, книговыдача была в 2015г.- 756353 экз., в 2016г. – 786672 экз., динамика – 30319 экз. Активизирована реклама библиотек, увеличилось количество посещений библиотек и соответственно и выдача документов.

Наиболее значимые мероприятия, проведенные в 2016г.:

Пятая международная социально-культурная акция «Библионочь» в библиотеках на 4 площадках (мероприятия, которые посетили 783 человека).

«Библиосумерки» в Детской библиотеке им. А. Чехова (+ вторая площадка в Доме детского творчества) – детский литературный праздник «Очарованные книгой и кино» - посетили 400 человек.

К Дню Победы во всех библиотеках МБУК ЦБС прошли 15 мероприятий, которые посетили 356 человек.

Цикл мероприятий в рамках летней оздоровительной кампании-2016 (ЛОК): в библиотеках МБУК ЦБС проведено 58 мероприятий, которые посетили 1847 детей и подростков.

В течение 2016 года на базе ГДК работало 51 клубное формирование самодеятельного народного творчества с общим числом участников 1 947 человек, в том числе 31 формирование  самодеятельного народного творчества   и 20 клубов и любительских объединений.

Согласно расписанию занятий в  МБУК ГДК  г. Азова  используются 27 досуговых объектов.

2. Количество  мероприятий, проведенных  МБУК ГДК г. Азова  в 2016 году и количество  посетителей  мероприятия по отношению  к предыдущему календарному году   увеличилось на  2%.

В 2016 году специалистами МБУК ГДК г. Азова было проведено 644 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 287 802 человека. Из них 158 мероприятий для детей до 14 лет, число посетителей – 37 077 чел.; 84 мероприятия для молодёжи, число посетителей – 40 548 чел.; 64 мероприятия для пожилых людей, число посетителей – 21 909 чел., остальные мероприятия для смешанных аудиторий. Из общего количества мероприятий 534 были проведены на бесплатной основе в рамках муниципального заказа и 110 – платных мероприятий. Для различных категорий населения проводились праздники, тематические вечера и концерты, посвящённые основным календарным праздникам.     В честь праздников различных родов войск и дней воинской славы были проведены митинги и акции.  Для работников предприятий, учреждений и организаций города Азова проводились профессиональные праздники.

Большое внимание уделялось вопросам организации досуга людей с ограниченными возможностями. Всего в 2016 году было проведено 24 мероприятия для инвалидов, которые посетили 4 682 чел.

В 2016 году было подготовлено и проведено 105 мероприятий по патриотическому воспитанию населения, а главным образом молодёжи и подростков.

Важное направление в работе ГДК – воспитание любви к своей малой Родине Донскому краю.

В Детской школе искусств г. Азова обучается 727 учащихся в рамках муниципального задания по следующим направлениям образовательной деятельности: инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство, общее эстетическое образование в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. В 2016 году в ДШИ введена новая образовательная программа: Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор».

В школе работает 62 преподавателя и концертмейстера с высшей квалификационной категорией 18 человек, с первой – 23 человека.

Ежегодно учащиеся и творческие коллективы Детской школы искусств активно принимают участие в конкурсах различного уровня, только за 2016 год учащимися школы было получено 257 дипломов лауреата и дипломанта международных, всероссийских, региональных, областных, зональных и городских конкурсов.

В МБУ ДО ДХШ г. Азова  обучается  225  учащихся реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства. ДХШ ведёт активную творческую деятельность, в 2016 г. школа участвовала в 20-ти городских, областных, всероссийских и международных конкурсах-выставках, учащиеся школы завоевали 14 призовых мест.  Двое учащихся школы получили стипендии главы администрации г. Азова в сфере культуры и искусства.

За 2016 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 19 484,03 руб. или 84,8 % к средней заработной плате по Ростовской области. За 2016 год средняя заработная плата педагогических работников составила 23 969,08 руб. или 104,2 % к средней заработной плате учителей по Ростовской области.

Подпрограмма  2  «Туризм»

В 2016 году  отделом развития туризма (далее отдел) были разработаны, внедрены и на текущий момент, планомерно выполняются проекты, которые позволяют в последующие годы качественно и на новом уровне выполнять задачи  Подпрограммы по развитию туристической привлекательности города Азова.

Город Азов вошел в ТОП-100 туристических брендов России. По результатам рейтинга ста самых популярных туристических брендов России, который составили исследователи центра информационных коммуникаций «Рейтинг»

В рамках исполнения подпрограммы «Туризм» проведен XII  Международный фестиваль  военно-исторических клубов, посвященный  Азовскому  осадному  сидению  донских казаков 1641 года.

Для участия в выставках была подготовлена печатная продукция: буклеты, перечень экскурсионных маршрутов.

В соответствии с программой и при поддержке администрации Ростовской области развитие получил Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение». Авторитет фестиваля значительно вырос. В 2016 году военно-исторических клубов было 38, зрителей более 12 000 человек.

На  реализацию  программы в 2016 году  были запланированы средства  в сумме 87 750,1 тыс. руб., в том  числе:

федеральный бюджет – 24,1 тыс.руб.

областной  бюджет -  1 101,4 тыс. руб.

бюджет города Азова – 86 624.5тыс.руб.

Использовано за   2016 год -  87 731,7 тыс.руб.,  в том  числе:

федеральный бюджет – 24,1 тыс.руб.

областной  бюджет -  1 101,4  тыс. руб.

бюджет города Азова – 86 606,2 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили   99,9%

Программу можно считать выполненной с высокой степенью эффективности. Все намеченные показатели достигнуты, бюджетная эффективность составила 99,9%.

Муниципальная программа

«Муниципальная политика города Азова»

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по развитию муниципального управления и муниципальной службы, повысить результативность реализуемых мер противодействия коррупционным проявлениям, вести работу конкурентоспособной городской газеты, развить международное и межмуниципальное сотрудничество. Достигнутые результаты привели к тому, что доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления  составляет в отчетном периоде 52,9%

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления отражено в достижении следующих показателей:

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва достигла 50% при запланированном значении показателя 28%;

доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет  составила 57,9% при плане 50%;

Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование достигла 99,3% при плане 86%.

Полностью исполнены мероприятия антикоррупционного просвещения. Уменьшилась доля граждан лично сталкивавшихся с проявлением коррупции.

# Степень достижения  целевых показателей Программы составила  106,1 %.

Так как значение показателя «оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом» более 95 %, то муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Бюджетная эффективность Программы составила  99.3 %.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил более 85 %, муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения города Азова»

Успешное выполнение программы позволило обеспечить жильём в 2016 году 12 молодых семей, была перечислена социальная выплата на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строительство индивидуального жилья. 12 молодых семей реализовали социальную выплату и  приобрели жилье.

27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей были обеспечены жилыми помещениями.

Также выполнение программы позволило обеспечить 115 многодетных семей земельными участками в Юго-Западном жилом районе. Объем вводимого жилья в расчете на 1 жителя города за 2016 год составил 0,8 м2/чел.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для  обеспечения доступным и комфортным жильем населения города Азова.

Степень достижения значений показателей составила 112,4%.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось 40320,3 тыс. рублей, освоено 40309,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 880,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 37037,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 2392,5 тыс. рублей;

Экономия бюджетных ассигнований в сумме 10,7 тыс. руб. сложилась в  результате проведенных конкурсных процедур.

Освоение бюджетных средств составило 99,9%.

Программа выполнена с высокой эффективностью.

Муниципальная программа

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Азова, а также повышения уровня благоустройства территории города, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору - некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Азова;

за счет средств бюджета города погашена кредиторская задолженность Муниципального унитарного предприятия г. Азова «Теплоэнерго» в сумме 10 000,0 тыс. рублей в целях восстановление платежеспособности данного предприятия;

ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета и бюджета города на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги;

за счет областного бюджета возмещены затраты по теплоснабжению на территории города Азова в сумме 32 400,0 тыс. рублей;

выполнен первый этап разработки проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей методом санации в г. Азове Ростовской области (2 этап)»;

выполнены все запланированные работы по благоустройству города Азова:

увеличен за отчетный год уровень озеленения территории города с 7,7 Га до 13,7 га;

обеспечена уборка территории города, за исключением дорог на площади 35,3 тыс. м2;

обеспечено освещение улиц города в темное время суток, объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети составил 2652,2 тыс. кВт. Увеличение показателя на 489,5 тыс. кВт связано с увеличением продолжительности работы сетей наружного освещения в утренние и вечерние часы в зимнее время года в целях обеспечения безопасного и комфортного пребывания жителей на территории города, также подключением дополнительных мощностей праздничной иллюминации на период проведения новогодних мероприятий;

приобретена новая праздничная иллюминация для подготовки города Азова к проведению новогодних праздничных мероприятий – 600 м;

обеспечено содержание и ремонт 115,055 км сетей наружного освещения;

выполнены работы по отлову безнадзорных животных и уборке трупов погибших животных в количестве 292 животных;

проведена барьерная обработка от клещей и комаров на площади 51,512 Га: дератизация и дезинсекция, включающая обработку скверов, парков, мест отдыха жителей города;

в целях совершенствования эстетического состояния территории города проводился текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм - памятников, лавочек, скамеек, урн и других малых архитектурных форм города в количестве 304 единиц;

проводились работы по содержанию пляжа на площади 17,928 тыс.м2, включающие водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа, уборку его территории, исследование воды водоема, почвы, воды питьевой, содержание спортивных площадок и малых архитектурных форм на пляже, содержание зеленых насаждений, выкос сорной растительности и валку аварийных деревьев;

выполнены работы по ремонту причала «Задонье».

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачу обеспечения благоприятного и комфортного проживания жителей города и достигнуть цели повышения уровня благоустройства территории города Азова.

Общий объем запланированных в 2016 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 126 668,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 37 035,7 тыс. рублей;

бюджета города – 89 632,9 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 126 371,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 37 033,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 89 338,2 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,8%. Не освоены средства в размере 297,3 тыс. рублей (0,2%).

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы составила 102,7% и оценивается как высокая.

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств составила 99,8%.

Эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая.

Муниципальная программа

«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах города Азова в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых удалось:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

- обеспечить эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах

- повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

За отчетный период:

обеспечено 30 вызовов на тушение пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова;

аварийно–спасательной службой выполнено 350 выездов на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях - 85 человек;

подготовлено и обучено 53700 человек способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

прошли повышение квалификации 152 человека руководящего состава предприятий и учреждений города в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций;

разработан план по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий;

проведено 163 учений и тренировок в соответствии с планами основных мероприятий на 2016 год;

организованы дежурства на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан в летний период в количестве 2080 часов;

обеспечено создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств – приобретено 4 электрических фонаря;

осуществлялся оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах города в режиме реального времени посредством получения видеоинформации с 22 стационарных и одного мобильного пункта наблюдения, а также передача данной информации на пункты мониторинга и управления.

Общий объем запланированных в 2016 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города составил 20 470,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 20 399,5 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города – 20 399,5 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,6%. Неосвоенные средства составляют   70,5 тыс. руб. (0,4%).

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы составила 111,3% и оценивается как высокая.

Эффективность использования бюджетных средств 0,89.

Так как значение показателя эффективность использования бюджетных средств  меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в городе Азове»

В 2016 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»:

- обеспечено 100-процентное содержание 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров;

- капитально отремонтировано 1,5515 км автомобильной дороги и тротуара по ул. Севастопольской (от ул. Мира до пер. Некрасова) в городе Азове Ростовской области;

- построено 0,638 км объездной автодороги в Северо-Западной промзоне г. Азова;

для обеспечения безопасности дорожного движения обустроено 29 пешеходных переходов.

Услуги по перевозке пассажиров на линии хутор Задонье в период навигации предоставляются с 6-45 до 19-00 в количестве 18 рейсов в день. Количество выполняемых рейсов находится в зависимости от погодных условий и технического состояния судна. В 2016 году перевозки на линии х. Задонье осуществлялись с 15.03.2016 по 09.12.2016. Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями в периоды с 10.09.2016 по 14.09.2016 и с 14.11.2016 по 16.11.2016, а также в связи с ремонтом судна ПС-354 в периоды с 19.09.2016 по 11.10.2016 и с 20.10.2016 по 07.11.2016 перевозка пассажиров на маршруте не осуществлялась, соответственно возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров не производилось.

В результате реализации подпрограммы в 2016 году за 8,5 месяцев выполнено 4 005 рейсов. Количество перевезенных пассажиров за этот период составило 55947 пассажиров.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи подпрограммы и достигнуть цели по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова, повышению уровня безопасности движения на внутригородских автомобильных дорогах и улично-дорожной сети в городе Азове.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось 103 363,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 67 155,0 тыс. рублей;

бюджета города – 36 208,5 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 100 335,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 64 546,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 35 789,4 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 97,1%. Неосвоенные средства в размере 3 027,8 тыс. рублей (2,9%) - экономия по торгам и  в результате фактического выполнения работ.

Эффективность реализации муниципальной программы 97,6 %.

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период 97%.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

Муниципальная программа

«Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове» направлены на надежное обеспечение города топливно-энергетическими ресурсами.

Одним из основных мероприятий подпрограммы является внедрение автоматизированных систем учета потребления используемых ресурсов на сумму 130,8 тыс. руб. Мероприятие подпрограммы 1 реализуется в течение 2016 года на постоянной основе. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы это установка узлов учета тепловой энергии.

Важным мероприятием является повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей, установка доводчиков дверей  на сумму 116,2 тыс. руб. Контрольное событие, позволяющее оценить результаты выполнения данного мероприятия подпрограммы - замена окон и дверей. На мероприятие, реализуемое в 2016 году, запланированы ассигнования в размере 116,3 тыс. руб.

В целях энергоэффективности в подпрограмме 1 реализуются два мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Контрольные события, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

- приобретение энергосберегающих светильников (прожекторов);

- приобретение энергосберегающих ламп накаливания.

На данные мероприятия в общем объеме на 2016 год запланированы ассигнования в сумме 28,5 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 28,5 тыс. рублей, что составляет 100 % планового показателя.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2016 год запланировано 4 основных мероприятий за счет средств местного бюджета на сумму 275,6 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы фактически освоено 275,5 тыс. рублей, что составляет 99,9% от планового показателя.

В рамках программы реализованы следующие мероприятия:

- повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон на сумму 116,3 тыс. руб. В отчетном периоде  заменены окон на металлопластиковые в зданиях МБУЗ ЦГБ в количестве 13 шт. Фактическое освоение средств составило 116,2 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от планового показателя;

- внедрение автоматизированных систем учета потребления используемых ресурсов на сумму 130,8 тыс. руб. Установлены теплосчетчика для Детской поликлиники МБУЗ ЦГБ Г. Азова. Фактическое освоение средств составило 130,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от планового показателя;

- приобретены энергосберегающие светильники (прожектора). Фактическое освоение средств составило 28,5 тыс. рублей, или 100%.

В целях реализации муниципальной программы на 2016 год запланированы  мероприятия за счет средств местного бюджета на сумму 275,6 тыс. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили  275,5 тыс. руб. (99,9 % от плана).

В результате экономии фактического выполнения работ по замене окон на металлопластиковые  объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составил 0,061  тыс. руб.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,9 процента. Неосвоенные средства в размере 61,64 рублей образовались в результате экономии по результатам торгов.

Эффективность реализации муниципальной программы 99,98 %.

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период 99,9%.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая.

Муниципальная программа

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове»

Реализация Программы в 2016 году была направлена на создание условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках Программы   субъектам  малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась прямая финансовая и опосредованная поддержка, включающая имущественную, консультационную и информационную  поддержку.

Прямая финансовая поддержка субъектам МСП оказывалась путем предоставления субсидий по двум направлениям:

- в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам;

- начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

Реализация перечисленных мероприятий осуществлялась как за счет собственных средств бюджета города, так и в рамках предоставления межбюджетного трансферта из областного бюджета в форме субсидий на условиях софинансирования, предусмотренного государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

На предоставление  субсидий  субъектам МСП из всех уровней бюджета  в 2016 году было направлено 1363,7 тыс. руб., в том числе:

363,7 тыс. руб. – из бюджета города,

179,5 тыс. руб. – из областного бюджета,

820,5 тыс. руб. – из федерального бюджета.

В 2016 году субсидии были выплачены 6 субъектам МСП в общей сумме 1363,7 тыс. руб.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись на  договорной основе в  соответствии с порядком и условиями, установленными постановлениями администрации города Азова.

Другим важным направлением Программы  является создание в городе Азове условий для эффективной защиты прав потребителей      и      повышения уровня правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей.

В отчетном периоде жителям города было оказано 133 бесплатных консультации.

Благодаря проводимым программным мероприятиям, финансовая поддержка субъектам МСП, гарантированная федеральным и областным законодательством, предоставлялась своевременно и в полном объеме. Предоставление консультационных услуг населению города в сфере защиты прав потребителей осуществлялось на бесплатной основе  в полном объеме.

В 2016 году   за счет средств бюджета города 1 субъекту МСП предоставлена субсидия в целях возмещения части процентной ставки по привлеченному кредиту в размере 135,3 тыс. руб.

За счет средств бюджета всех уровней 5 начинающим предпринимателям предоставлены субсидии на возмещение части затрат по организации собственного дела в общей сумме 1228,4  тыс. руб.

Получателями субсидий было создано 21 новое рабочее место и сохранено 30 рабочих мест.

В рамках оказания субъектам МСП информационной поддержки Фондом было предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 3 бизнес-планов.

11 субъектов МСП приняли участие   в деловых мероприятиях   Форума лидеров молодежного предпринимательства «Свое дело».

20 представителей малого и среднего бизнеса приняли участие в мероприятии по оглашению инвестиционного послания Губернатора Ростовской области.

5 руководителей предприятий потребительского рынка города приняли участие в семинаре «Безопасное производство и реализация продуктов питания» проходившего в рамках 19 Межрегиональной продовольственной выставки «Ростов гостеприимный», 4 предпринимателя приняли участие в деловых мероприятиях IV Всесоюзного кулинарного Чемпионата «Ресторанный сервиз – 2016».

12 предпринимателей города приняли участие в городской выставке-продаже хлебобулочных и кондитерских изделий.

В 2016 году в печатных СМИ и на сайте администрации города было размещено 24 объявления-приглашения о возможности участия субъектов МСП в деловых мероприятиях регионального и межрегионального уровня.

В печатных СМИ города размещено 70 материалов по вопросам предпринимательской деятельности.

В 2016 году проведено 3 совместных заседания Совета по предпринимательству и городской МВК .

В целях продвижения на региональный рынок продукции, произведенной местными товаропроизводителями, в 2016 году было проведено  10 сезонных и 11 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня», в которых приняли участие 109 сельхозтоваропроизводителей Ростовской области, а также 21 предприятие Республики Беларусь.

В рамках направления «Обеспечение системы защиты прав потребителей» в 4-ом квартале 2016 года была организована работа «общественной приемной» по защите прав потребителей, в рамках деятельности которой жителям города было предоставлено 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

Утвержденный план расходов муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2016 году составил всего 1401,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета города – 401,2 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета – 179,5 тыс. руб.,

- за счет средств федерального бюджета – 820,5 тыс. руб.

Достигнутые значения по всем показателям оценки эффективности реализации Программы, кроме показателя «Темп роста среднесписочной численности работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях»,  выше 95 %.  Освоение средств, запланированных для реализации программных мероприятий на 2016 год, составляет 100%.

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности.

Муниципальная программа

«Поддержка казачьих обществ города Азова»

Основной целью Программы является становление и развитие муниципальной  и иной службы российского казачества на территории города Азова. Реализация Программы в 2016 году была направлена на достижение следующих показателей:

Количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом  МВД  России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений сохранено количество дружинников казачьих дружин;

Количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами, составило 1050 рейдов.

Сохранено число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях составило не менее 3000 человек.

В мероприятиях Программы участвуют 10 казачьих самодеятельных коллективов, количество участников самодеятельных казачьих коллективов 200 человек.

Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации, за отчетный период составило 110 человек.

На реализацию программы было запланировано 7480,0 тыс. руб., в том числе 7 388,7 тыс. руб. из областного бюджета на заработную плату членов казачьей дружины ВК «ВВД» г. Азова.

Освоение средств составило 100%

Степень достижения значений показателей составила 100%. Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Муниципальная  программа

«Молодёжь Азова»

В 2016 году в рамках муниципальной программы было организовано и проведено 112 молодёжных культурно массовых мероприятий, в которых приняло участие 46847 человек. Из них:

- мероприятия по развитию добровольческой деятельности, совместная работа с молодёжными общественными организациями – 18;

- по патриотическому воспитанию– 38;

- мероприятия по поддержке и развитию талантливой молодёжи – 45;

- мероприятия по профилактике негативных явлений в молодёжной среде – 11.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- в областном конкурсе «Лидер года» представитель города Азова стал финалистом;

- в областном конкурсе «Доброволец года» участник от  города Азова занял II место;

- во Всероссийском конкурсе молодежных социальных проектов участница от города Азова одержала победу, получив, гранд в размере 100 тысяч рублей;

- в 1,5 раза увеличилось количество активных волонтеров;

- волонтерский отряд «Диалог» МБУ ДО ДДТ г. Азова занял 1 место и был признан лучшим волонтерским отрядов Ростовской области, представитель волонтерского отряда заняла 3 место в номинации «Волонтер года»;

- впервые в городе Азове начал систематическую работу молодежный форум «Вектор Идей», который направлен на написание социальных проектов инициативной молодежи  для города;

- стала популярно экологическое движение, активистами и волонтерами было проведено более 50 акций по всему городу, в которых приняло участие  5 тысяч человек. По итогам 2016 года азовское отделение «ЭКА»  заняло второе место в рейтинге муниципальных образований Ростовской области;

- начало свое развитие велодвижение, в частности велоквесты и велоночи, которые собирают порядка 250 человек в одной акции.

Реализация муниципальной программы в 2016 году предусматривалась только за счет бюджета города в размере 105,3 тыс. руб.

За 12 месяцев 2016 года на реализацию мероприятий программы было израсходовано 105,3 тыс. руб. Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 100 %.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

количество молодежи, вовлеченной в социальную практику – 12536 человек;

доля молодежи вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений – 6,7 %;

количество городских конкурсных мероприятий направленных на продвижение инициативных и талантливой молодежи – 25 мероприятий;

доля молодежи вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления–3,8%;
	количество молодежных общественных объединений – 6;

доля молодежи вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение – 6,8%;

количество видов выпущенных информационно – просветительских и методических материалов – 12 единиц;

количество публикация и телерепортажей о потенциальных возможностей саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет – 55;

доля молодежи охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями – 64,4%;

доля молодежи охваченной профилактическими акциями и мероприятиями– 70,3%;

доля молодежи участвующей в мероприятиях по формирования толерантности и уважения к представителям других народов культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям – 5,1%;

количество молодежи регулярно участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности – 698 человек.

Степень достижения запланированных значений показателей в 2016 году составила 98%, что соответствует высокой эффективности  реализации программы.

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами»

В 2016 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

1. «Долгосрочное финансовое планирование» (далее - Подпрограмма 1).

2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее -  Подпрограмма 2).

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1 расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия Подпрограммы 1 реализовались в течение 2016 года на постоянной основе.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Азова, достижение которой реализуется путем проведения эффективной налоговой политики и политики в области доходов, формированием расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности.

В результате проведенных мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Азова от 02.12.2013 № 2427 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также совершенствование долговой политики, в городе Азове до 2017 года», темп роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Азова за 2016 год составил 91,6 % при запланированном значении показателя 89,4 %. Бюджет города Азова по налоговым и неналоговым доходам за 2016 год исполнен на 102,5 % к уточненному плану 2016 года.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения стратегических целей социально-экономического развития города.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусматривалось 8 605,6 тыс. руб.  за счет средств бюджета города Азова.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 8 605,3 тыс. руб. или 99,996 %.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2016 году составил 0,3 тыс. руб.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокий, т.к. уровень освоения бюджетных средств муниципальной программы  составляет 99,996%. В 2016 году были достигнуты запланированные  показатели  при оптимальном расходовании бюджетных средств (99,996%). Исходя из этого можно сделать вывод, что уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»

Целью муниципальной программы является  повышение качества и результативности мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

В 2016 году в рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия и достигнуты определенные  результаты:

в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены комиссионные обследования на предмет антитеррористической защищенности, нарушений не выявлено;

в результате комиссионного обследования муниципальных общеобразовательных учреждений г. Азова в 2016-2017 учебном году нарушений по антитеррористической защищенности не выявлено;

за 2016 год 89% подростков вошедших в группу риска заняты различными видами досуга.

156 подростков вступили в волонтерские отряды и участвовали в молодежных проектах в результате проведенных лекционных мероприятий;

Управлением образования выявлено 31 безнадзорных и беспризорных детей, детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, из них 30 устроены по опеку, 1 – устроен в учреждения господдержки детства (дом ребенка);

в 2016 году на внутришкольном учете состояли 140 человек; школьными уполномоченными по правам ребёнка в 2016 году рассмотрено 225 обращений (конфликтных ситуаций), оказана квалифицированная помощь.

на территории городского пляжа началось обустройство маршрута «Тропа здоровья»

в соответствии с Реестром учета паспортов антитеррористической защищенности и техногенной безопасности паспорта антитеррористической защищенности разработаны на 64 (100%) объекта.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова – 3;

количество лиц, больных наркоманией, в расчётё на 100 тыс. населения – 297, что меньше предполагаемого значения на отчетный период;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территории по периметру – 100%;

доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию-14,1%;
	количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учете в наркологическом диспансере – 7;

доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности – 100%;

количество мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних и молодёжи – 878;

доля несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в спортивных секциях – 61%:

доля несовершеннолетних и молодёжи, принимающих участие в различных конкурсах профилактической направленности – 18%;

количество видов выпущенной информационно-просветительских и методических материалов профилактической направленности – 17;

количество публикаций и телерепортажей профилактической направленности в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» - 40.

Степень достижения запланированных значений показателей в 2016 году составила 242,6%, что соответствует высокой эффективности реализации программы.

Реализация муниципальной программы в 2016 году предусматривалась только за счет бюджета города в размере 127,3 тыс. руб., средства городского бюджета направлены на «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 100 %.

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове»

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по дальнейшему развитию обеспечения функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления города Азова, обеспечения поддержки социально-экономического развития муниципального образования путем более глубокого использования информационных технологий.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» «Безопасный город» в 2016 году достигнуты следующие результаты:

Количество обслуживаемых автотранспортных средств 9 шт.

Обслуживаемая площадь эксплуатируемых нежилых помещений-2953,7 квадратных метров.

Обслуживаемая площадь территории, прилегающая к зданию администрации г. Азова Ростовской области 3580,0 квадратных метров.

Количество сотрудников администрации города Азова, обеспечиваемых расходными материалами и канцелярской продукцией 88 человек.

Количество вычислительной техники, для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения 85 шт.

В 2016 году приобретены компьютеры в сборе с предустановленным программным обеспечением в количестве 12 шт., многофункциональные устройства в количестве 3 шт., принтер 2 шт., сканер 2 шт.

Количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети Интернет 2158 штук.

Количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования 147 штук.

Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы позволила решить поставленную в отчетном году задачу по повышению качества и оперативности ведения делопроизводства в органах местного самоуправления, осуществлению бесперебойной деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города.

В рамках реализации подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» в 2016 году достигнуты следующие результаты:

процент потребителей удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова, от общего числа потребителей по сравнению с предыдущим периодом увеличился с 88% до 99,6%.

количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области составило 255 штук (итог 2015 года 160 штук).

Степень достижения значений показателей составила 106,9%.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось 27 695,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 161,7 тыс. рублей; бюджета города – 25 045,1 тыс. рублей. В рамках реализации муниципальной программы освоено 27 492,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 128,9 тыс. рублей; за счет средств бюджета города – 24 874,7 тыс. рублей; Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,3%.

При использовании бюджетных средств ниже 100% и при степени достижения значений показателей выше 100% эффективность реализации программы можно считать высокой.

Заместитель главы администрации

по вопросам промышленности,

экономике и инвестициям                                              А.С. Приколотин