**Пояснительная записка к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» по итогам 1 полугодия 2017 года**

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ города Азова ответственный исполнитель – общий отдел администрации города Азова вносит на рассмотрение коллегии отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»:

План на 2017 год 31625,8 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 29375,8 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 2250,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.07.2017 – 13856,5 тыс. руб. (43,8%), в том числе за счет бюджетных средств 13039,9 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 816,6 тыс. руб. Заключено на 01.01.2017 контрактов на сумму 8070,5 тыс. руб.

*Подпрограмма 1 Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова».*

План на 2017 год 17 663,9 тыс. рублей. Кассовый расход на 01.07.2017 7 522,4 тыс. рублей. Заключено на 01.07.2017 83 контракта на сумму 7 057,5 тыс. руб. (75,1%), в том числе за счет бюджетных средств, на сумму 7 057,5 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы выполняются. Фактическое освоение средств составило 7 522,4 тыс. руб. (42,6%). В соответствии с планом - графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг 2017 г. и заключенных контрактов освоение денежных средств будет осуществлено во втором полугодии 2017 года.

В результате реализации подпрограммы**:**

* содержалось и эксплуатировалось автотранспортных средств – 9;
* обслуживалось эксплуатируемых нежилых помещений 2953,7 кв. м;
* обслуживалось территории, прилежащей к зданию администрации 3580,0 кв. м.;
* обеспечивалось сотрудников администрации расходными материалами и канцелярской продукцией - 88 человек;
* внедрено и сопровождалось прикладного и системного программного обеспечения 85 единиц;
* внесено изменений, размещено файлов и опубликовано статей на сайте администрации - 1020;
* обслуживалось вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования 148 единиц.

*Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове».*

План на 2017 год 13961,9 тыс. рублей. Кассовый расход на 01.07.2017 6334,1 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных средств 5517,5 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 816,6 тыс. руб. Заключено на 01.07.2017 контрактов на сумму 1013,0 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы выполняются. Фактическое освоение средств составило 6334,1 тыс. руб. (45,4%).

Данные средства были предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», которое включает в себя:

- материальное обеспечение (финансовое);

- техническое обеспечение;

- обеспечение услугами ЖКХ;

- обеспечение услугами связи;

- обеспечение противопожарных мероприятий;

- обеспечение охранных мероприятий;

- приём документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг;

- передача пакетов документов в органы, непосредственно оказывающие государственные и муниципальные услуги;

- выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;

- консультирование потребителей услуг при обращении в МФЦ лично либо по телефону, а также посредством Интернет-ресурсов.

Основные мероприятия по регулярному освещению деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и в сети Интернет, а также ведении и наполнение информационных стендов, которые включат в себя: повышение информированности потребителей услуг о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, о графике работы МФЦ, порядке и сроках предоставления услуг, информации о привлекаемых учреждениях (организациях) в предоставлении услуг, порядке и сроках обжалования действий должностных лиц, ответственности должностных лиц. (финансирование не требуется).

По состоянию на 1 июля 2017 года МАУ МФЦ г. Азова оказано 21317 услуг, оказано консультаций 4161. Количество заявителей удовлетворённых качеством предоставляемых услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова составляет 99%.

В целом же осуществление основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой, способствует повышению качества услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова.

Управляющий делами администрации В.А. Пшеничный