Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

по итогам 9 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | Т.Д. Романенкова | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов и снижением недоимки отражена в постановлении администрации города Азова от 02.12.2013 № 2427 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в городе Азове до 2017 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города по итогам 9 месяцев 2017 года составил 105,8 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Недоимка в бюджет города по состоянию на 01.10.2017 составила 62 503,7 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Азовской городской Думы | Т.Д. Романенкова | В соответствии с постановлением администрации города Азова от 16.08.2011 № 1400 «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных решениями Азовской городской Думы» проведена ежегодная оценка установленных решениями Азовской городской Думы налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании коллегии Администрации города Азова (Решение коллегии от 11.05.2017 № 2). По итогам оценки эффективности налоговых льгот, решением Азовской городской Думы от 26.07.2017 № 258 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 29.09.2005 № 40»: - увеличены ставки земельного налога с 0,3% до 0,5% по виду разрешенного использования земельных участков «Земли гаражей»; - изменено наименование разрешенного использования земельных участков «Земли, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов», под объектами коммунального хозяйства»; - отменены пониженные ставки земельного налога по трем видам разрешенного использования земельных участков в целях оптимизации налоговых освобождений и сокращения потерь бюджета города. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета города Азова в соответствии с муниципальными программами | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова | Бюджет города Азова сформирован на основе 18 муниципальных программ города Азова. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 2 175 410,8 тыс. рублей. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Азова, составила 94,5 процента в общем объеме расходов бюджета города Азова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы Принятие постановления администрации города Азова об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «Город Азов» на долгосрочный период | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова | Бюджетный прогноз муниципального образования «Город Азов» на долгосрочный период утвержден постановлением администрации города Азова от 27.02.2017 № 327 «Об утверждении бюджетного прогноза города Азова на период 2017-2022 годов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова | Срок исполнения контрольного события не наступил | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Азова | Л.Н. Суханова | Решением Азовской городской Думы от № «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации города Азова в объеме 3 892,1 тыс. рублей или 0,2 процентов от расходов бюджета города Азова в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда местных администраций, не превышающий 3 процента общего объема расходов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова | Е.В. Александрова | Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8 689,8 | 5 938,1 | 253,3 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова Е.В. Александрова | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.12.2016 N 450 «О мерах по реализации решения Азовской городской Думы от 22.12.2016 N 450 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», приказами финансового управления администрации г. Азова от 12.09.2013 N 18 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Азова и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)» и от 12.09.2013 N 19 «О порядке исполнения бюджета города Азова по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Азова и порядке составления и ведения кассового плана бюджета города Азова» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| 2.5 | Контрольное событие программы Подготовка и представление в Администрацию города для внесения на рассмотрение в Азовскую городскую Думу проекта решения о бюджете города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова | Срок исполнения контрольного события не наступил | - | 14.11.2017 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Л.Н. Суханова Т.Д. Романенкова Е.В. Александрова | - | - | - | 8 689,8 | 5 938,1 | 253,3 |

Начальник управления												       Ю.П. Шурховецкий

Л.Н. Суханова

4-08-96

Т.Д. Романенкова

4-02-46

Е.В. Алексаендрова

5-18-28