Приложение 1

Отчет

об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы  города Азова

«Развитие культуры и  туризма  в  городе  Азове»

за  1 полугодие  2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сети библиотек | Платонова Ольга Ромуальдовна | Организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова. Количество пользователей библиотек составило 22,2 тыс. человек. За данный период выдано документов 453,2 тыс. экз. Активно используется сайт МБУК ЦБС, который постоянно обновляется | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 19 170,7 | 8 540,3 | 2 275.0 |
| 1.2 | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение новой книжной продукции на различную тематику | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 635,0 | 137,1 | 137,1 |
| 1.3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Иванова Лидия Александровна | Проведение культурно-массовых , культурно-досуговых мероприятий, праздников и тематических вечеров для жителей города Азова. В МБУК ГДК г. Азова работает 51 культурно-досуговое формирование самодеятельного народного творчества с общим количеством участников 1 947 человек. Проведено 238 культурно-массовых мероприятий , которые посетили 116,3 тыс. человек. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 45 058,8 | 21 639,2 | 2 305,6 |
| 1.4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Акулиничева Ольга Анатольевна; Миронов Сергей Александрович | В МБУ ДО ДШИ обучается 727 учащихся по различным направлениям; инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство; В МБУ ДО ДХШ обучаются 225 учащихся- реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительного искусства Учащиеся школ ведут активную творческую деятельность, участвуя в конкурсах и фестивалях различного уровня | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 29 451,0 | 15 853,6 | 988,8 |
| 1.5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Чернавский Дмитрий Владимирович | Производится контроль по: - выполнению муниципальных заданий учреждений культуры; - выполнению Указов Президента РФ по доведению средней заработной платы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4 991,5 | 1 840,6 | 64,0 |
| 1.6 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Семененко Татьяна Сергеевна | Ведение бухгалтерского , налогового и статистического учета в пяти учреждениях культуры, Свод бюджетной и бухгалтерской отчетности Департамента социального развития г. Азова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 827,3 | 1 413,6 | 278,9 |
| 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Чернавский Дмитрий Владимирович | Направлены запросы в Департамент имущественных отношений, архитектуру, музей для формирования единого муниципального реестра объектов культурного наследия города Азова | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - |  |
| Контрольное событие программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведено 850 мероприятий в библиотеках города, из них 417 книжных выставок | Платонова Ольга Ромуальдовна | Библионочь-2017, уроки мужества, недели детской и юношеской книги, ,проведена акция «Читаем о ВОВ» | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Проведено 238 культурно-досуговых мероприятий. Количество посетителей мероприятий – 116,3 тыс. чел. | Иванова Лидия Александровна | Тематические вечера, народные гуляния, мероприятия по месту жительства, торжественные мероприятия, посвященные городским праздникам | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Вручение стипендии главы администрации города Азова 10 одаренным учащимся школ дополнительного образования детей | Акулиничева Ольга Анатольевна, Миронов Сергей Александрович | Стипендия главы администрации города 10 одаренным учащимся Детской школы искусств, Детской художественной школы | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение 562 экземпляров книг | Х |  | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» |  |  |  |  |  | 102 134,2 | 49 424,4 | 6 049.4 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная Оксана Сергеевна | Всего, в том числе: | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 452,0 | 218,2 | 218,2 |
|  |  |  | Внедрение системы туристской навигации, включая установку дорожных унифицированных знаков в пешеходной зоне исторической части города (софинансирование) | 01.01.2017 | 31.10.2017 | 1 000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Изготовление печатной продукции (буклета-карты, буклет «Отдых в Азове», буклет «Азовское осадное сидение») | 01.01.2017 | 31.03.2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Проведение фестиваля детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнёздышко» | 01.01.2017 | 21.05.2017 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | Организация и проведение площадки «Азовский Лабиринт» | 05.08.2017 | 05.08.2017 | 30,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Организация мероприятия в рамках разработки бренда города | 02.08.2017 | 06.08.2017 | 53,8 | 0 | 0 |
|  |  |  | Оплата членских взносов в АМТГ | 01.01.2017 | 30.07.2017 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
|  |  |  | Оплата аренды трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения, в честь празднования 950-летия Азова | 05.08.2017 | 05.08.2017 | 54,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Оплата монтажа трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения, в честь празднования 950-летия Азова | 05.08.2017 | 05.08.2017 | 96,0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение инфо-тура | Кочевная Оксана Сергеевна | Посещение города представителями туриндустрии Ростовской области | Х | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
|  | Участие в выставках: - «Интурмаркет 2017»; - Мир без границ. | Кочевная Оксана Сергеевна | Популяризация туристского продукта города Азова | Х | март, апрель 2017 | Х | Х | Х |
|  | - XIII фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова» | Кочевная Оксана Сергеевна |  | 05.08.2017 | 05.08.2017 | Х | х | х |
|  | издание печатной рекламно-информационной продукции | Кочевная Оксана Сергеевна | Выпущен информационный раздаточный материал о туристском потенциале города | 01.01.2017 | 31.03.2017 | Х | х | х |
| Итого по подпрограмме «Туризм» |  |  |  |  |  | 676,0 | 218,2 | 218,2 |

Заместитель главы администрации по социальным вопросам –

директор Департамента социального развития г. Азова                                                                            В.В. Белов