АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________№_________

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове», утвержденную постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110, за 2017 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                              В.В. Ращупкин

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от _______№______

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Доступная среда в городе Азове»

за 2017 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова действует муниципальная программа  города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

В 2017 году участником Программы являлся Департамент социального развития г. Азова (отдел культуры и искусства, отдел по физической культуре и спорту). Реализация мероприятий Программы способствовала достижению следующих основных результатов:

- увеличению количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

- увеличению количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

- повышению физического и культурного развития инвалидов.

Основные цели реализации Программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм

муниципальной программы

В 2017 году муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

1. «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» (далее Подпрограмма I).

2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее Подпрограмма II).

В рамках Подпрограммы I осуществлялась следующие мероприятия:

Основное  мероприятие 1.1 «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных 
организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» -  состоялось 2 встречи 17 мая и 27 декабря 2017 года;

Основное  мероприятие 1.2 «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» - подготовлено 10 материалов;

Основное  мероприятие 1.3 «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в том числе заседаний по делам инвалидов» - проведено 2 мероприятия.

Основное  мероприятие 1.4 «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» - проведено согласование 3 проектов строящихся зданий;

В рамках основного мероприятия 1.5 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» были проведены следующие работы:

- создание доступности для маломобильных групп населения санузла в МБУК ГДК г. Азова (сумма затрат за счет средств бюджета города Азова составила 349,8 тыс. руб.);

- обустройство входных групп для маломобильных групп населения здания МБУК ГДК г. Азова (сумма затрат составила 398,7 тыс. руб., в том числе 326,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 71,8 тыс. руб. - средств областного бюджета);

- установка пандуса к зданию УСЗН г. Азова (сумма затрат за счет средств бюджета города Азова составила 160,3 тыс. руб.).

В рамках Подпрограммы II проводились следующие мероприятия:

Основное  мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» - обеспечено непосредственное участие инвалидов в 11 городских спортивных мероприятиях;

Основное  мероприятие 2.2 «Поведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» - обеспечено непосредственное участие инвалидов в 27 городских культурно-массовых мероприятиях;

Основное  мероприятие 2.3 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - меры социальной поддержки получили 14 инвалидов на сумму 35,9 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» на 2017 год, утвержденным приказом Управления социальной защиты населения администрации г. Азова от 01.12.2016   № 44-а-ОД. Значимые контрольные события, предусмотренные планом реализации на 2017 год, достигнуты. Отчетные данные об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» на 2017 год приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове»

за 12 месяцев 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой <2> | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | 910,8 | 908,8 | 908,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2017 | 27.12.2017 | Финансирование не требуется |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заседание Консультативного совета общественных организаций при администрации города | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация о положении инвалидов города, их отношении к доступности объектов | х | 17.05.2017; 27.12.2017 | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2017 | 12.12.2017 | Финансирование не требуется |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпуск материала о Декаде инвалидов | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | х | 12.12.2017 | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 01.01.2017 | 08.12.2017 | Финансирование не требуется |
| 1.3 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение семинара для общественных организаций | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация об отношении населения к проблемам инвалидов | х | 06.09.2017, 08.12.2017 | х | х | х |
| 1.4 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирование не требуется |
| 1.4 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения по конкретному объекту | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечен контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве 2 объектов | х | 31.12.2017 | х | х | х |
| 1.5 | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации)» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В.; | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 13.07.2017 | 02.10.2017 | 750,5 | 748,5 | 748,5 |
|  |  | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. |  | 15.06.2017 | 12.07.2017 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Итого: | 910,8 | 908,8 | 908,8 |
| 1.5 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание доступности для маломобильных групп населения санузла в МБУК ГДК г. Азова | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В.; | Создание универсальной и безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объекта социальной сферы | х | 20.09.2017 | х | х | х |
|  | Обустройство входных групп для маломобильных групп населения в МБУК ГДК г. Азова |  |  |  | 02.10.2017 |  |  |  |
|  | Установка пандуса к зданию УСЗН г. Азова | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. |  |  | 12.07.2017 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | 68,3 | 35,9 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Повышение физического развития инвалидов | 01.01.2017 | 07.12.2017 | Финансирование не требуется |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соревнование по шашакам и шахматам в зачет Спартакиады Дона 2017 года; Соревнование по плаванию в зачет Спартакиады Дона 2017 года; 3. Соревнования "Щит и меч" среди детских команд в Азовской школе № 7; 4. Соревнования среди детей-инвалидов, посвященные Дню защиты детей, на базе спортивно-воспитательного клуба "Луч"; Городские соревнования по шахматам в зачет летней Спартакиады инвалидов в шахматном клубе ДЮСШ № 3; Спартакиада по видам спорта, посвященная Дню физкультурника на территории базы отдыха "Светотехника"; Городские соревнования по шахматам и шашкам, посвященные 950-летию города Азова, в шахматном клубе ДЮСШ №3; Соревнования по видам спорта среди детей-инвалидов, посвященные 950-летию города Азова; 9. Соревнования по видам спорта среди инвалидов в зачет спартакиады «Здоровья»; 10.Городская Спартакиада по видам спорта, посвященная Декаде инвалидов; 11.Городская Спартакиада «Здоровья среди детей и подростков, посвященная Декаде инвалидов. | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | х | 18.02.2017; 18.02.2017; 26.02.2017; 02.06.2017; 28.07.2017; 19.08.2017; 29.09.2017; 28.10.2017; 19.11.2017-20.11.2017; 05.12.2017; 07.12.2017 | х | х | х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Повышение культурного развития инвалидов | 01.01.2017 | 24.12.2017 | Финансирование не требуется |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Рождественская концертная программа "Театра песни" ансамбля "Благовест" в Азовском детском доме для детей-инвалидов; 2.Концертная программа, посваященная Дню Святого Валентина, в Азовской школе-интернат № 10 ; 3. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, в МАУ "ЦСО" г. Азова; 4. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, в Азовской школе-интернат № 10; 5. Праздничный концерт "Я восхищаюсь женщиной такой!" в МАУ "ЦСО" г. Азова; 6. Областной конкурс инвалидов, проводимый в Азовской школе-интернат № 10 ; VIII открытый фестиваль танца "Планета мира и добра" (народный коллектив танцев на колясках "Виктория"), проводимый в МБУК ГДК г. Азова ; 8. Гала-концерт лучших номеров фестиваля "Планета мира и добра" с участием народного коллектива танцев на колясках "Виктория", проводимый в МБУК ГДК г. Азова; 9. Концерты, посвященные Дню Победы с участием клуба эстрадной песни "Птица счастья", ансамбля "Гуляй, Россияне", ансамбля "Орнамент", артистов ТЮЗа и солистов МБУК ГДК г. Азова, проводимые в УПП "Элит" ВОС, МАУ "ЦСО" г. Азова и Азовской школе-интернат № 10 ; 10. Торжественное мероприятие, посвященное дню социального работника, в МАУ "ЦСО" г. Азова; Выпускной вечер, проводимый в Азовской школе-интернат № 10; 12. Концертно-игровая программа "День Нептуна"; 13. Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний; 14. Участие народного ансамбля танцев на колясках "Виктория" в городском торжественном твечере, посвященном 950-летию со дня основания города Азова "Азовчанин - это звучит гордо!"; 15. Концерт, посвященный Дню пожилых людей; 16. Концерт, посвященный Дню пожилых людей сучастием клубов «Золотые кружева « и «Птица счастья» в МАУ ЦСО г. Азова; Концерт, посвященный Дню учителя с участием творческих коллективов «Школьные годы», «Гуляй, Россияне» и клуба «Птица счастья» в Азовской школе-интернате № 10; Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию ЦСО; Финал IV Всероссийского фестиваля детей с ограниченными возможностями «Утренняя звезда»; Участие народного ансамбля танцев на колясках «виктория» в праздничном концерте, посвященном 50-летию ГДК; Концерт, посвященный Дню белой трости с участием творческих коллективов «Школьные годы», «Радуга» и «Птица счастья»в УПП «Элид»; Мероприятие, посвященное Декаде инвалидов с участием ансамбля песни и пляски донских казаков и ансамбля «Гуляй, Россияне!» в Азовской школе-интернате № 10; Выставка мастеров ДПТ-инвалидов в рамках фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»; Городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу», посвященный открытию Декады инвалидов; Участие народного ансамбля «Благовест» в областной акции, посвященной Декаде инвалидов; Концерт, посвященный Декаде инвалидов с участием народного ансамбля «Радуга» в МАУ ЦСО г. Азова; 27.Спектакль ТЮЗа «Новогодние приключения маленькой колдуньи» и массовка у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой для детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей.» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | х | 08.01.2017; 10.02.2017; 21.02.2017; 03.03.2017; 28.03.2017; 07.04.2017; 09.04.2017; 03.05.2017-04.05.2017; 07.06.2017; 15.06.2017; 02.07.2017; 01.09.2017; 05.09.2017; 28.09.2017; 02.10.2017; 05.10.2017; 06.10.2017; 14.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 30.11.2017; 01.12.2017; 01.12.2017; 01.12.2017; 07.12.2017; 24.12.2017 | х | х | х |
| 2.3 | Основное мероприятие «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 01.01.2017 | 22.12.2017 | 68,3 | 35,9 | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | Меры социальной поддержки получили 14 человек | х | 22.12.2017 | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | х | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | 979,1 | 944,7 | х |

Информация о степени выполнения основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Азова

«Доступная среда в городе Азове»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 27.12.2017 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Собрана сводная информация по существующим проблемам инвалидов, рассмотрены возможные пути решения | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы «Заседание Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | х | 31.12.2017 | х | 17.05.2017; 27.12.2017 | х | х | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 12.12.2017 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы «Выпуск материала о Декаде инвалидов» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | х | 31.12.2017 | х | 12.12.2017 | х | х | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 08.12.2017 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Активисты общественных организаций и обычные инвалиды получили информацию по доступности и прочим социальным проблемам | - |
| 1.3 | Контрольное событие программы «Проведение семинара для общественных организаций» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | х | 31.12.2017 | х | 06.09.2017, 08.12.2017 | х | х | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Обеспечен контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве 2 объектов | - |
| 1.4 | Контрольное событие программы «Принятие решения по конкретному объекту» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | х | 31.12.2017 | х | 31.12.2017 | х | х | - |
| 1.5 | Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В.; УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15.06.2017 | 02.10.2017 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Для маломобильных групп населения в МБУК ГДК г. Азова обустроены входные группы и санузел; изготовлен пандус в УСЗН г. Азова | - |
| 1.5 | Контрольное событие программы «Создание доступности для маломобильных групп населения санузла в МБУК ГДК г. Азова; | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | х | 31.12.2017 | х | 20.09.2017 | х | х | - |
|  | обустройство входных групп для маломобильных групп населения в МБУК ГДК г. Азова |  | х | 31.12.2017 | х | 02.10.2017 |  |  |  |
|  | установка пандуса к зданию УСЗН г. Азова» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | х | 31.12.2017 | х | 12.07.2017 |  |  |  |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18.02.2017 | 07.12.2017 | Повышение физического развития инвалидов | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы «1.Соревнования по шашкам и шахматам в зачет Спатракиады Дона 2017 года ; Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады Дона 2017 года; Соревнования «Щит и меч» среди детских команд в Азовской школе № 7; Соревнования среди детей-инвалидов, посвященные Дню защиты детей, на базе спортивно-воспитательного клуба «Луч»; городские соревнования по шахматам в заче летней Спартакиады инвалидов в шахматном клубе ДЮСШ № 3; Спартакиада по видам спорта, посвященная Дню физкультурника, на территории базы отдыха «Светотехника»; Городские соревнования по шахматам и шашкам, посвященные 950-летию со дня основания города Азова, в шахматном клубе ДЮСШ № 3; 8. Соревнования по видам спорта среди детей-инвалидов, посвященные 950-летию со дня основания города Азова; 9. Соревнования по видам спорта среди инвалидов в зачет Спартакиады «Здоровья»; Городская Спартакиада по видам спорта, посвященная Декаде инвалидов; Городская Спартакиада «Здоровья» среди детей и подростков, посвященная Декаде инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | х | 31.12.2017 | х | 18.02.2017; 18.02.2017; 26.02.2017; 02.06.2017; 28.07.2017; 19.08.2017; 29.09.2017; 28.10.2017; 19.11.2017-20.11.2017; 05.12.2017; 07.12.2017. | х | х | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 08.01.2017 | 24.12.2017 | Повышение культурного развития инвалидов | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы «1.Рождественская концертная программа "Театра песни" ансамбля "Благовест" в Азовском детском доме для детей-инвалидов; Концертная программа, посваященная Дню Святого Валентина, в Азовской школе-интернат № 10; 3. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, в МАУ "ЦСО" г. Азова; 4. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, в Азовской школе-интернат № 10; 5. Праздничный концерт "Я восхищаюсь женщиной такой!" в МАУ "ЦСО" г. Азова ; 6. Областной конкурс инвалидов, проводимый в Азовской школе-интернат № 10 ; 7. VIII открытый фестиваль танца "Планета мира и добра" (народный коллектив танцев на колясках "Виктория", проводимый в МБУК ГДК г. Азова; 8. Гала-концерт лучших номеров фестиваля "Планета мира и добра" с участием народного коллектива танцев на колясках "Виктория", проводимый в МБУК ГДК г. Азова; 9.Концерты, посвященные Дню Победы с участием клуба эстрадной песни "Птица счастья", ансамбля "Гуляй, Россияне", ансамбля "Орнамент", артистов ТЮЗа и солистов МБУК ГДК г. Азова, проводимые в УПП "Элит" ВОС, МАУ "ЦСО" г. Азова и Азовской школе-интернат № 10; 10. Торжественное мероприятие, посвященное дню социального работника, в МАУ "ЦСО" г. Азова; 11. Выпускной вечер, проводимый в Азовской школе-интернат № 10; 12. Концертно-игровая программа "День Нептуна"; 13. Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний ; 14. Участие народного ансамбля танцев на колясках "Виктория" в городском торжественном твечере, посвященном 950-летию со дня основания города Азова "Азовчанин - это звучит гордо!"; 15. Концерт, посвященный Дню пожилых людей; 16.Концерт, посвященный Дню пожилых людей сучастием клубов «Золотые кружева « и «Птица счастья» в МАУ ЦСО г. Азова; 17.Концерт, посвященный Дню учителя с участием творческих коллективов «Школьные годы», «Гуляй, Россияне» и клуба «Птица счастья» в Азовской школе-интернате № 10; 18.Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию ЦСО; 19.Финал IV Всероссийского фестиваля детей с ограниченными возможностями «Утренняя звезда»; 20.Участие народного ансамбля танцев на колясках «Виктория» в праздничном концерте, посвященном 50-летию ГДК; 21.Концерт, посвященный Дню белой трости с участием творческих коллективов «Школьные годы», «Радуга» и «Птица счастья»в УПП «Элид»; 22.Мероприятие, посвященное Декаде инвалидов с участием ансамбля песни и пляски донских казаков и ансамбля «Гуляй, Россияне!» в Азовской школе-интернате № 10; 23.Выставка мастеров ДПТ-инвалидов в рамках фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»; 24.Городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу», посвященный открытию Декады инвалидов; 25. Участие народного ансамбля «Юлаговест» в областной акции, посвященной Декаде инвалидов; 26.Концерт, посвященный Декаде инвалидов с участием народного ансамбля «Радуга» в МАУ ЦСО г. Азова; 27.Спектакль ТЮЗа «Новогодние приключения маленькой колдуньи» и массовка у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой для детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей. | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | х | 31.12.2017 | х | 08.01.2017; 10.02.2017; 21.02.2017; 03.03.2017; 06.03.2017; 28.03.2017; 07.04.2017; 09.04.2017; 03.05.2017-04.05.2017; 07.06.2017; 15.06.2017; 02.07.2017; 01.09.2017; 05.09.2017; 28.09.2017; 02.10.2017; 05.10.2017; 06.10.2017; 14.10.2017; 27.10.2017; 10.11.2017; 30.11.2017; 01.12.2017; 01.12.2017; 01.12.2017; 07.12.2017; 24.12.2017 | х | х | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 22.12.2017 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | Меры социальной поддержки получили 14 человек | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи» | УСЗН г. Азова Начальник управления Фомин О.В. | х | 31.12.2017 | х | 22.12.2017 | х | х | - |

3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования

Меры правового регулирования осуществляются на федеральном и региональном уровнях. Принятие нормативных правовых актов на уровне муниципального образования «Город Азов» для реализации мероприятий Программы не требуется.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусматривалось 979,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 396,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 72,1 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Азова - 510,1 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 944,7 тыс. руб. (96,5 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета - 362,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 71,8 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Азова - 510,1 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2017 году составил 34,4 тыс. руб. Информация о сложившейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |
| Основное мероприятие 1.1. «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.2. «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.3. «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.4. «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.5. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | 910,8 | 908,8 | 2,0 | 2,0 |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 2.2. «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 2.3. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 68,3 | 35,9 | 32,4 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 979,1 | 944,7 | 34,4 | 0,0 |

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы I запланированы в сумме 910,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 328,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 72,1 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Азова - 510,1 тыс. руб. Кассовые расходы  составили 908,8 тыс. руб. (99,8 % от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета - 326,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 71,8 тыс. руб.,  за счет средств бюджета города Азова - 510,1 тыс. руб.

В целях реализации мероприятий государственной программы  Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы на софинансирование средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» государственной программы Ростовской области «Доступная среда»            в 2017 году Департаменту социального развития г. Азова выделена субсидия из областного бюджета в сумме 400,7 тыс. руб. на обустройство входных групп для маломобильных групп населения здания МБУК ГДК г. Азова, в том числе за счет средств федерального бюджета - 328,6 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета - 72,1 тыс. руб. Кассовый расход составил 398,7 тыс. руб., в том числе 326,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 71,8 тыс. руб. - средств областного бюджета. Экономия в сумме 2,0 тыс. руб. сложилась по результатам проведения закупки конкурентным способом.

Расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы II запланированы в сумме 68,3 тыс. руб. - средства федерального бюджета. За 12 месяцев 2017 года исполнение составило 35,9 тыс. руб. (52,6 % от плана).  Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований в сумме 32,4 тыс. руб. сложился в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки (фактическая потребность ниже запланированной). Меры социальной поддержки получили все обратившиеся.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы за 2017 год приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Доступная среда в городе Азове»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Доступная среда в городе Азове | Всего | 979,1 | 944,7 |
|  |  | областной бюджет | 72,1 | 71,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 396,9 | 362,8 |
|  |  | бюджет города Азова | 510,1 | 510,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности | Всего | 910,8 | 908,8 |
|  |  | областной бюджет | 72,1 | 71,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 328,6 | 326,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 510,1 | 510,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов) | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.4 | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.5 | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации | всего | 910,8 | 908,8 |
|  |  | областной бюджет | 72,1 | 71,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 328,6 | 326,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 510,1 | 510,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | всего | 63,8 | 35,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 63,8 | 35,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 2.3 | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 63,8 | 35,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 63,8 | 35,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2017 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2017 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному <1> | 2017 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | % | 37,5 | 46,0 | 51,0 | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| Подпрограмма I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе | % | 33,5 | 48,0 | 52,0 | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| Подпрограмма II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 2.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 37,5 | 35,0 | 43,0 | Удалось увеличить количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счет увеличения количества и качества проводимых мероприятий |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2017 году составила 1 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2017 году составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города Азова и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова,  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2017 году составляет 1 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Азова и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

944,7 тыс. руб. / 979,1 тыс. руб. = 0,96.

3.3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Азова и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

1/0,96=1,04, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,04 х 0,2 = 1,01,

в связи с чем, уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

В 2017 году перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы не производилось.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Социальная эффективность реализации проводимых программных мероприятий выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Азова путем паспортизации и классификации с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, мест движения и компактного проживания инвалидов с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг;  изготовления пандусов в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов, адаптации для маломобильных групп населения здания МБУК ГДК г. Азова. Меры социальной поддержки, гарантированные федеральным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объёме.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым результатам.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2017 год. В течение финансового года было произведено 7 изменений в Программу, утвержденных постановлениями администрации города Азова. Причины необходимости таких изменений и реквизиты нормативных правовых актов об утверждении внесенных изменений приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2017 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление от 07.02.2017 № 229 | Увеличение объёмов финансирования Программы на сумму 253,2 тыс. руб., в том числе: 2017 год - увеличение на 68,3 тыс. руб., 2018 год - увеличение на 68,3 тыс. руб., 2019 год - увеличение на 68,3 тыс. руб., 2020 год - увеличение на 48,3 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 22.12.2016 № 200 «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| 2. | Постановление от 27.04.2017 № 948 | Увеличение объёмов финансирования Программы на 2017 год на сумму 400,7 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 29.03.2017 № 219 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| 3. | Постановление от 23.05.2017 № 1149 | 1. Перераспределение объёмов финансирования Программы на 2017 год между участниками Программы на сумму 112,0 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 26.04.2017 № 227 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 2. Уточнение значений показателей (индикаторов) Программы. |
| 4. | Постановление от 28.06.2017 № 1428 | 1. Увеличение объёмов финансирования Программы на 2017 год на сумму 48,3 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 31.05.2017 № 240 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 2. Внесение изменений в методику оценки эффективности Программы. |
| 5. | Постановление от 20.07.2017 № 1641 | 1. Увеличение объёмов финансирования Программы на 2017 год на сумму 349,8 тыс. руб. в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 30.06.2017 № 250 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 2. Уточнение значений показателей (индикаторов) Программы. 3. Уточнение сведений о методике расчета показателей (индикаторов) Программы. |
| 6. | Постановление от 15.09.2017 № 2129 | Уточнение кодов бюджетной классификации основного мероприятия Программы в целях приведения в соответствие с решением Азовской городской Думы от 25.08.2017 № 264 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». |
| 7. | Постановление от 17.11.2017 № 2682 | Уменьшение объёмов финансирования Программы на 2020 год на сумму 68,3 тыс. руб. в соответствии с к постановлением администрации города Азова от 02.08.2017 № 1751 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Азова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Управляющий делами

администрации 						        В.А. Пшеничный