## План-график (1 квартал 2019)
УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ростовской области
_______________ В.Ю. Голубев
"_____" ______________ 20__ г.
ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены
№ | Информация о многоквартирном доме | [6 empty] | Информация о гражданах, включенных в реестр |  |  | Информация о застройщике |  | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр | [8 empty] | Восстановление прав граждан, включенных в реестр
[11 empty] | наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр | сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства | меры законодательного характера |  |  | меры организационного характера |  |  | меры финансового характера
| адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам | номер и дата разрешения на строительство (при наличии) | кадастровый номер земельного участка | общая площадь жилых помещений (квартир) (кв.м) | количество жилых помещений (квартир) в многокварти-рном доме | степень строительной готовности многоквартир-ного дома (%) | количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве | количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартир-ном доме | общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помеще-ний в многоквартирном доме и зарегистри-рованы | количество граждан, включенных в реестр |  |  | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | способ восстановления прав граждан, включенных в реестр | срок восстановления прав граждан, включенных в реестр
1 | 2 | [8 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
РОСТОВ-НА-ДОНУ
1 | г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул.Красноармейская, 226-228/ ул.Восточная, 5-7 (1 очередь) | от 20.10.2014 № RU61310000-6614-3 до 04.02.2016 | 61:44:0040427:18 | 4196.31 | 61 | 70 | 61 | 61 | 61 | 19 | ООО "Центр" (ИНН 6166044268) | конкурсное производство А53-15037/15 от 14.03.2017 | Внесение изменений в Областной закон от 30.07.2013 № 1145-ЗС "О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области" (далее - ОЗ № 1145-ЗС) | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
2 | г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 226-228/ ул.Восточная, 5-7 (2 очередь) | от 02.10.2014 № RU61310000-7708-2 до 02.05.2017 | 61:44:0040427:18 | 5659.54 | 86 | 0 | 84 | 84 | 84 | 11 | ООО "Центр" (ИНН 6166044268) | конкурсное производство А53-15037/15 от 14.03.2017 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения | передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2021 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / завершение строительства | 4 квартал 2021 года
[15 empty] | строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме |  | 4 квартал 2021 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
3 | г. Ростов-на-Дону, ул.Мадояна, 32 | от 05.08.2011 № RU61310000-6946-2 до 17.08.2015 | 61:44:0062304:22 | 5442.05 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 25 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | внешнее управление А53-491/17 от 27.10.2017 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Создание ЖСК / в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 3 квартал 2020 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 3 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
4 | г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 25 б (пер. Мезенский , блок Б) | от 06.11.2014 № RU61310000-6916-5 до 06.05.2015 | 61:44:0020607:38 | 6072.65 | 105 | 72 | 105 | 105 | 105 | 37 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | внешнее управление А53-14704/2015 от 17.07.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов | Создание ЖСК / в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 3 квартал 2020 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 3 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
[15 empty] | с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
5 | г. Ростов-на-Дону, ул.Штахановского, 25б (пер. Мезенский, блок В) | от 13.12.2010 № RU61310000-6917-2 до 19.06.2016 | 61:44:0020607:38 | 6210.49 | 105 | 9 | 105 | 105 | 105 | 10 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | внешнее управление А53-14704/2015 от 17.07.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 1 квартал 2021 года | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / завершение строительства | 4 квартал 2021 года
6 | г. Ростов-на-Дону, 1 этап стр-ва, ул.1-я Баррикадная, 24 (позиция 1А) | от 30.06.2014 № RU61310000-2263-3 до 30.09.2021 | 61:44:0060633:12 | 5758.7 | 84 | 42 | 84 | 84 | 84 | 68 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | внешнее управление А53-14704/2015 от 17.07.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 2 квартал 2020 года | Передача ЖСК или инвестору прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, или на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
7 | г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Баррикадная, 24 (позиция 1Б) | от 26.09.2017 № 61-310-784202-2017 до 19.11.2021 | 61:44:0060633:12 | 9359.52 | 165 | 78 | 162 | 150 | 150 | 87 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | внешнее управление А53-14704/2015 от 17.07.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 2 квартал 2020 года | Передача ЖСК или инвестору прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, или на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
8 | г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, 35г стр.пятно 1-1(секция Е) | от 26.12.2013 № RU61310000-7135-6 до 26.08.2014 | 61:44:0010701:13 | 3717.12 | 69 | 10 | 69 | 69 | 69 | 10 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | внешнее управление А53-14704/2015 от 17.07.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
9 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 37, пятно 2-3Г ("Северная Венеция") | от 04.06.2013 № RU61310000-2266Г-4 до 16.08.2014 | 61:44:0000000:123 | 3798.5 | 59 | 10 | 52 | 52 | 52 | 27 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | внешнее управление А53-14704/2015 от 17.07.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
10 | г. Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, 37, пятно 2-4 В ("Северная Венеция") | от 26.12.2013 № RU61310000-6519-6 до 07.02.2015 | 61:44:0000000:123 | 5509.3 | 78 | 15 | 73 | 73 | 73 | 13 | ООО "СтройСпектр" (ИНН 6166044211) | внешнее управление А53-14704/2015 от 17.07.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
11 | г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 38, 40, 42 | от 25.05.2012 № RU61310000-6034-2 до 25.05.2015 | 61:44:0040710:36 | 4967.5 | 68 | 20 | 30 | 30 | 30 | 37 | ООО "Донквартстрой" (ИНН 6166044959) | внешнее управление А53-491/17 от 27.10.2017 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Повышение заинтересован-ности потенциальных инвесторов в участии в завершении строительства | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
12 | г. Ростов-на-Дону, ул.Труда, 12/3 | от 21.10.2010 № RU61310000-6697-3 до 06.12.2011 | 61:44:0011275:15 | 2911.4 | 46 | 20 | 30 | 30 | 30 | 3 | ООО "Компания ЮгДонСтрой" (ИНН 6165098486) | Определением Арбитражного суда Ростовской области от 21.04.2019 прекращено дело о банкротстве (А53-7523/2017 от 21.08.2017) | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 2 квартал 2020 года
13 | г. Ростов-на-Дону, пер. Малый, 16-18 | от 14.04.1998 № 54/5070 до 15.07.2000 | 61:44:0040604:27 | 3731.97 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | Генподрядчик с функциями застройщика ЗАО "Донская строительная компания" ИНН 6161011910 (ликвидировано) Создан ЖСК "Малый" | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
14 | г. Ростов-на-Дону, пр.Нагибина, 38 | от 27.06.2018 № 61-310-928501-2018 до 27.05.2020 | 61:44:0012246:10 | 22936.64 | 207 | 48 | 189 | 81 | 81 | 55 | ООО "ИНВЕСТРАДИОСТРОЙ" (ИНН 7701361819) (новый застройщик по результатам проведенных торгов в рамках банкротства) |  | - | - | - | Завершение строительства инвестором | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию объекта | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, или на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
15 | г. Ростов-на-Дону, ул.Стачки, 183 | от 26.11.2007 № RU61310000-2255-1/1 до 21.01.2020 | 61:44:0072806:11 | 18052.63 | 178 | 20 | 106 | 106 | 106 | 25 | ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой» (ИНН 6163045224) | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства / в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 2 квартал 2020 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором | 4 квартал 2021 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
16 | г.Ростов-на-Дону, б. Платова, 9 (территории бывшего аэродрома ДОСААФ, уч.XVII), Жилой дом № 24а -III этап строительства застройки | от 27.12.2018 №61-310-812403-2018 до 27.09.2021 | 61:44:0000000:1072 | 4967 | 126 | 72 | 124 | 107 | 107 | 58 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Создание ЖСК | 4 квартал 2018 года исполнено | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 3 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2019 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2019 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
17 | г.Ростове-на-Дону, б. Платова, 14 (тер.бывшего аэродрома ДОСААФ, участка № XXI) Жилой дом №10 - II этап строительства застройки | от 18.09.2013 № RU61310000-8107-1/1 до 05.07.2023 | 61:44:0000000:1063 | 5634.1 | 132 | 5 | 81 | 80 | 80 | 37 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2021 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
18 | г. Ростов-на-Дону, б.Платова, 16, Жилой дом № 10а | от 20.09.2016 № RU61310000-8107-1 до 18.01.2017 | 61:44:0000000:1063 | 3107.6 | 56 | 0 | 28 | 20 | 20 | 3 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
19 | г.Ростов-на-Дону, тер.бывшего аэродрома ДОСААФ, участка № XVII) Жилой дом №23 с-1 этап стр. застройки | от 04.10.2013 № RU61310000-8123-1 до 05.04.2020 | 61:44:0000000:1072 | 4967 | 126 | 90 | 126 | 122 | 122 | 59 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Создание ЖСК | 4 квартал 2018 года исполнено | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 3 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 2 квартал 2020 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК | 2 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
20 | г.Ростов-на-Дону, 2я- Володарская, 172/88 (территории бывшего аэродрома ДОСААФ, уч.XVIII), Жилой дом № 22 с - II этап стр.застройки | от 10.10.2013 № RU61310000-8128-1/2 до 23.04.2020 | 61:44:0000000:1078 | 8647.14 | 223 | 69 | 226 | 223 | 223 | 129 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов | Создание ЖСК | 4 квартал 2018 года исполнено | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
[15 empty] | с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
21 | г. Ростове-на-Дону, б. Платова, 12 (территории бывшего аэродрома ДОСАА, участок № XXI), Жилой дом № 5 - I этап строительства | от 20.09.2016 № 61-310-810602-2016 до 20.01.2021 | 61:44:0000000:1063 | 10714.9 | 245 | 10 | 176 | 165 | 165 | 93 | ООО "Рубин" (ИНН 6167103678) | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2021 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
22 | г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 13 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 20 | от 20.09.2016 № 61-310-809602-2016 до 20.01.2018 | 61:44:0000000:1089 | 10706.1 | 251 | 20 | 191 | 180 | 180 | 25 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | конкурсное производство А53-24243/2016 от 04.07.2017 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2021 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
23 | г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 15 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 19а | от 10.09.2013 № RU61310000-8097-1/1 до 20.06.2018 | 61:44:0000000:1089 | 4041.6 | 72 | 1 | 46 | 31 | 31 | 11 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | конкурсное производство А53-24243/2016 от 04.07.2017 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2021 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
24 | г. Ростов-на-Дону, б. Платова, 17 (территория бывшего аэродрома ДОСААФ, участок № XX), Жилой дом № 19 | от 10.09.2013 № RU61310000-8097-1 до 19.01.2017 | 61:44:0000000:1089 | 4663.9 | 84 | 0 | 41 | 15 | 15 | 4 | ООО "Строй Старт" (ИНН 2311144954) | конкурсное производство А53-24243/2016 от 04.07.2017 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2021 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
25 | г. Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 140а (1, 2 секции) | от 27.08.2016 № RU61310000-7808-1 до 31.12.2022 | 61:44:0011207:35 | 5616.5 | 114 | 67 | 106 | 106 | 106 | 35 | ООО "Югжилстрой" (ИНН 6163071129) | внешнее управление А53-37406/2017 от 09.10.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства/в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 3 квартал 2019 года - исполнено | Передача ЖСК или инвестору прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, или на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
|  |  |  | 7056.5 | 144 |  | 143 | 143 | 43 | 3: 38; 8: в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме; 12: объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более)
26 | г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 275 | от 09.06.2018 № 61-310-821703-2018 до 09.09.2021 | 61:44:0062012:1 | 3216.3 | 64 | 65 | 2 | 2 | 2 | 12 | Жилищно-строительный кооператив "Жилстрой-1" (ИНН 6162063943) | конкурсное производство А53-31283/2017 от 11.10.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более), возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Создание ЖСК / в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 3 квартал 2019 года - исполнено | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
27 | г. Ростов-на-Дону, б. Комарова, 16/5 | от 10.12.2013 № RU61310000-6664-4 до 30.12.2019 | 61:44:0010418:13 | 6603 | 99 | 85 | 99 | 99 | 99 | 13 | ОАО "ОЦЖФ" ИНН 6164099920 | - | - | - | - | Возобновление строительно-монтажных работ на объекте за счет средств застройщика | 1 квартал 2019 года исполнено | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта | - | - | - | Завершение строительства | 4 квартал 2019 года
28 | г. Ростов-на-Дону, ул. 28-я Линия, 8 | от 18.03.2014 № RU61310000-7887-2 до 18.12.2021 | 61:44:0032001:18 | 4790.39 | 65 | 55 | 52 | 52 | 52 | 14 | ООО "СК "Виват Строй"" (ИНН 7734728710) | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства / в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 2 квартал 2020 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором | 4 квартал 2021 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
29 | г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 9 | от 11.10.2012 № RU61310000-7910-1 до 26.02.2021 | 61:44:0072102:40 | 14813.02 | 342 | 35 | 243 | 243 | 243 | 153 | ООО "Стройсервис" | внешнее управление А53-27464/2016 от 28.11.2017 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства / в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором | 4 квартал 2021 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
30 | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского 131/ пер. Днепровский 1 (земельный участок для строительства не выделялся, разрешение на строительство не выдавалось, дом не строился) | разрешение на строителсьтво не выдавалось | земельный участок для строительства МКД не предоставлялся | нет проектной документации | нет проектной документации | строительство не осуществля-лось | 0 | 0 | 0 | 39 | OOO "Мария" ОАО "СК "ВАНТ", ИНН 6166044211 | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
31 | г. Ростов-на-Дону, ул. Седова 14Б (дом не строился, нет проектной документации и разрешения на строительство ) | разрешение на строительство не выдавалось | земельный участок для строительства МКД не предоставлялся | нет проектной документации | нет проектной документации | строительство не осуществля-лось | 0 | 0 | 0 | 3 | OOO "Мария" ОАО "СК "ВАНТ", ИНН 6166044211 (новый застройщик ООО "Фирма Кристина") | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 2 квартал 2020 года
32 | г. Ростов-на-Дону, ул. Вагулевского, 35-37 | от 29.01.2014 № RU61310000-8211-1 до 29.12.2019 | 61:44:0061756:4 | 4540.75 | 114 | 10 | 34 | 34 | 34 | 6 | ООО "ЮЖС" (ИНН 6162004539) | конкурсное производство А53-39688/2018 от 29.01.2019 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2020 года | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / завершение строительства | 4 квартал 2021 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором | 4 квартал 2021 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
33 | г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 3в | от 19.12.2016 № 61-310-831002-2016 до 19.09.2021 | 61:44:0061202:25 | 3383.03 | 90 | 78 | 78 | 78 | 78 | 58 | ООО "ЦСТ-Строй" (ИНН 6164311422) | конкурсное производство А53-17369/2018 от 13.02.2019 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2020 года | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта / предоставление субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / завершение строительства | 4 квартал 2021 года
34 | г. Ростов-на-Дону, ул. Магнитогорская, 3б | от 26.06.2015 №61-310-857701-2015 до 26.11.2021 | 61:44:0061202:523 | 3383.03 | 90 | 20 | 87 | 87 | 87 | 42 | ООО "ЦСТ-Строй" (ИНН 6164311422) | конкурсное производство А53-17369/2018 от 13.02.2019 | - | - | - | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2021 года | Обеспечение прав на жилое помещение участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
35 | г. Ростов-на-Дону, ул. С. Разина, 12, 14 | от 16.07.2015 № 61-310-865301-2015 до 04.02.2022 | 61:44:0062371:188 | 2713.6 | 72 | 65 | 72 | 72 | 72 | 21 | ООО "Георострой" ИНН 6162511835 | - | - | - | - | В соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства | 4 квартал 2020 года | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта / предоставление субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме / завершение строительства | 4 квартал 2021 года
36 | г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, №20в/9а (1, 2, 3 этапы строительства) | от 25.09.2015 № RU61310000-8115-1/2 до 17.01.2022 | 61:44:0010307:109 | 25233 | 147 | 19.6 | 65 | 65 | 65 | 15 | АО "СМУ-1" ИНН 6167065479 | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта, возможности предоставления инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору в рамках процедуры банкротства / в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме (исполнено) | 1 квартал 2019 года -исполнено | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства/предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором | 4 квартал 2021 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
ШАХТЫ
37 | г. Шахты, ул.Хомякова, 12 | от 07.08.2019 №RU-61-312-153-2019 | 61:59:0020107:87 | 1397 | 25 | 30 | 18 | 18 | 18 | 25 | ООО "Фирма Гемма" | конкурсное производство А53-332563/2016 от 30.01.2018 | - | - | - | Создание ЖСК | 4 квартал 2018 года - исполнено | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 3 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | Строительство проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
38 | г. Шахты, ул. Достоевского, 74 | от 28.08.2019 №RU-61-312-168-2019 | 61:59:0010425:3 | 1609.26 | 44 | 5 | 44 | 44 | 44 | 1 | ООО "Новострой" | - | - | - | - | Создание ЖСК | 4 квартал 2018 года - исполнено | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | Строительство проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
АЗОВ
39 | г.Азов, ул.Ленинградская/ О.Кошевого 135/4, ул.Ленинградская,133 | от 14.11.2017 №RU61-301-289-2017 | 61:45:0000192:242 | 6054.9 | 86 | 70 | 56 | 56 | 56 | 1 | ООО «Южные строительные технологии» ИНН 6163099491 | - | - | - | - | Завершение строительства объекта | 2 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта | Реализация свободных жилых помещений | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 2 квартал 2020 года
40 | г. Азов, ул. П. Мазепы, 43а | от 01.11.2017 №61-301-282-2017 | 61:45:0000227:644 | 2599.53 | 114 | 75 | 110 | 110 | 110 | 17 | ООО «РОСТ» ИНН 6140040773 | - | - | - | - | Создание ЖСК | 4 квартал 2019 года | Возобновление строительсва объекта | Получение субсидии для ввода объекта в эксплуатацию | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
41 | г. Азов, ул. 6-я Линия,37 | от 23.01.2017 №61-301-09-2017 | 61:45:0000227:667 | 2332 | 80 | 5 | 72 | 72 | 72 | 6 | ООО «РОСТ» ИНН 6140040773 | - | - | - | - | Переселение граждан | 4 квартал 2021 года | Обеспечение прав граждан посредством предоставления жилых помещений | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2021 года
42 | г. Азов, ул. Инзенская 13Б | от 24.04.2013 №RU61301000-02.1-07/42 | 61:45:0000080:1433 | 2679.2 | 60 | 13 | 43 | 43 | 43 | 4 | ООО "Донская строительная компания " ИНН 6140023672 | А53-9554/2016 от 11.02.2019 конкурсное производство | - | - | - | Переселение граждан | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав граждан посредством предоставления жилых помещений | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года
АКСАЙСКИЙ РАЙОН
43 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Астрономический,7 | от 07.03.2013 №RU61502311-358 | 61:02:0081201:218 61:02:0081201:874 | 1439.8 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 11 | ООО «АртТранс» | конкурсное производство А53-6000/2016 от 20.03.2017 | - | - | - | Создание ЖСК | 2 квартал 2019 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на технологическое присоединение проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 1 квартал 2020 года
[16 empty] | Строительство проблемного объекта силами ЖСК | 1 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
44 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Астрономический, 9/16 | от 07.03.2013 №RU61502311-359 | 61:02:0000000:4257 61:02:0081201:875 | 2979.5 | 26 | 20 | 19 | 19 | 19 | 13 | ООО «АртТранс» | конкурсное производство А53-6000/2016 от 20.03.2017 | - | - | - | Создание ЖСК | 2 квартал 2019 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на технологическое присоединение проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 1 квартал 2020 года
[16 empty] | Строительство проблемного объекта силами ЖСК | 1 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
45 | Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, пер. Атмосферный, 14 | от 07.03.2013 №RU61502311-357 | 61:02:0081201:59 | 1500.3 | 16 | 20 | 11 | 11 | 11 | 5 | ООО «АртТранс» | конкурсное производство А53-6000/2016 от 20.03.2017 | - | - | - | Создание ЖСК | 2 квартал 2019 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на технологическое присоединение проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 1 квартал 2020 года
[16 empty] | Строительство проблемного объекта силами ЖСК | 1 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
46 | Аксайский район, Восточное направление в 200 м п. Янтарный, поле №45 | от 21.05.2015 №RU61-502101-480-2015 | 61:02:0600010:9063 | 21400.26 | 228 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | ООО СКБ "ЦЕНТР" ИНН 6164312761 | конкурсное производство А53-12591/16 от 16.02.2017 | - | - | - | Предоставление участникам долевого строительства жилых помещений в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 1 квартал 2020 года
47 | Аксайский район, г. Аксай, ул. Менделеева, д. 53-а (1 этап строительства) | от 21.05.2012 №RU61-502101-201 | 61:02:0120121:4750 | 22520.61 | 320 | 85 | 320 | 310 | 310 | 141 | ООО "СИГМА" ИНН 6102015102 346720, Ростовская область, Аксайский район, город Аксай, Садовая улица, 31 | конкурсное производство А53-7656/2017 от 06.11.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | Создание ЖСК | 3 квартал 2019 года - исполнено | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | С целью завершения строительства 1-го этапа и 2-го этапа, принято решение об объединении двух этапов в единый комплекс жилых домов первой и второй очереди строительства . Для реализации указанного проекта дольщиками 1-го и 2-го этапов строительства, зарегистрирован ЖСК «МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ». | 4 квартал 2019 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2020 года
48 | Аксайский район, г. Аксай, ул. Менделеева, д. 53-а (2 этап строительства) | от 06.10.2014 №RU61-502101-393 | 61:02:0120121:4750 | 13727.86 | 160 | 3 | 83 | 65 | 65 | 11 | ООО "СИГМА" ИНН 6102015102 346720, Ростовская область, Аксайский район, город Аксай, Садовая улица, 31 | конкурсное производство А53-7656/2017 от 06.11.2018 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | Создание ЖСК | 3 квартал 2019 года - исполненно | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2021 года
[16 empty] | С целью завершения строительства 1-го этапа и 2-го этапа, принято решение об объединении двух этапов в единый комплекс жилых домов первой и второй очереди строительства . Для реализации указанного проекта дольщиками 1-го и 2-го этапов строительства, зарегистрирован ЖСК «МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ». | 4 квартал 2019 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2021 года
БАТАЙСК
49 | г. Батайск, район Северный массив, 16 | от 27.01.2015 №RU61302000-2 | 61:46:0010901:37 | 7536.9 | 108 | 65 | 63 | 63 | 63 | 1 | ООО "Универсал-2" (права застройщика переданы ЖСК "СЖМ-16") ИНН 6141044121 | _ | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | Строительство проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
50 | г. Батайск, ул. Воровского, 53 | от 03.08.2015 №RU61302000-66 | 61:46:0011403:222 | 14493.38 | 223 | 25 | 45 | 45 | 45 | 27 | ООО МС-Строй 1" | _ | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Создание ЖСК либо передача прав и обязанностей застройщика инвестору | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору либо ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 2 квартал 2020 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК либо инвестором | 2 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
51 | г.Батайск, ул.Гастелло, 4Б | от 25.06.2018 №61-302-400-2018 | 61:46:0012001:496 | 3465.88 | 80 | 32 | 17 | 17 | 34 | 4 | ООО ПЖСК «Муромец»( ИНН 6164288822) (права застройщика переданы ООО "Твой Дом" (ИНН 6165190361)) | _ | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Передача прав и обязанностей застройщика ООО ПЖСК «Муромец» ООО "Твой дом" | 1 квартал 2018 года - исполнено | Возобновление строительства | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 2 квартал 2020 года
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
52 | г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 4В | от 20.11.2018 №RU61-307-146-2018 | 61:52:0030026:202 | 5154.03 | 135 | 20 | 28 | 28 | 28 | 20 | ООО СК "Александра" ИНН 6162063220 | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Привлечение инвестора для завершения строительства | 2 квартал 2020 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 2 квартал 2020 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта инвестором | 2 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
ТАГАНРОГ
53 | г. Таганрог, ул. Чучева, 40 | от 06.04.2011 №RU61310000-80 | 61:58:0005281:246 | 8840.75 | 233 | 10 | 59 | 59 | 59 | 34 | ООО "Строительная компания РотЯг" ИНН/КПП 6164081539/616401000 | конкурсное производство А53-22897/2012 от 19.10.2013 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения | Привлечение инвестора для завершения строительства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2019 года
[15 empty] | завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Строительство проблемного объекта инвестором | 4 квартал 2019 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
54 | г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 1-е, 1-и, 1-к | от 14.10.2014 №RU61311000-302 | 61:58:07040:0006 | 6446.58 | 120 | 60 | 72 | 66 | 66 | 13 | ООО "СФ "Авангард" ИНН 6165138562 ООО «Дон-Строй и С» ИНН 6154129559 | конкурсное производство А53-4855/14 от 15.02.2016 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Привлечение инвестора для завершения строительства | 3 квартал 2019 года - исполнено | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | Строительство проблемного объекта инвестором | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
55 | г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 212-2 (3 очередь) | от 29.06.2012 №RU61311000-209 | 61:58:0005267:248 | 1200 | 24 | 65 | 24 | 24 | 24 | 9 | ЖСК "Шило-212-2" (ранее ООО "СтройГрад") ИНН/КПП 6154572922 / 615401001 | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК/Привлечение инвестора для завершения строительства | 1 квартал 2020 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 3 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК/инвестором | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
56 | г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 212-2 (4 очередь) | от 29.06.2012 №RU61311000-210 | 61:58:0005267:248 | 800 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | ЖСК "Шило-212-2" (ранее ООО "СтройГрад") ИНН/КПП 6154572922 / 615401001 | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК/Привлечение инвестора для завершения строительства | 1 квартал 2020 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК/инвестором | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
57 | г. Таганрог, ул. М. Жукова, 145-1 | нет | 61:58:0004080:6 | 4344.4 | 53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 | ЖСК «СЕВЕРНЫЙ» (ранее ОАО ПСО Ростовстрой-комплекс-2») ИНН/КПП 6154087588 / 615401001 | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | Создание ЖСК | 3 квартал 2020 года | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика / предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 1 квартал 2021 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2021 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта силами ЖСК | 4 квартал 2021 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
58 | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39, 39а - 1 этап | от 27.05.2015 №RU 61311000-137 | 61:26:0600024:25 | 9062.4 | 189 | 10 | 46 | 46 | 46 | 10 | ООО «СМУ-12» ИНН 6154123491 | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Поиск инвестора в целях завершения строительства проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Привлечение инвестора в целях завершения строительства проблемного объекта | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | Строительство проблемного объекта | 4 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
59 | г. Таганрог, пер. 2-й новый, 55 | RU61311000-128 | 61:58:0004523:87 | 6941.97 | 57 | 50 | 56 | 56 | 56 | 20 | ООО "ЮГРЕМСТРОЙ" ИНН 6154086778 | конкурсное производство А53-31257/2015 от 22.08.2018 | - | - | - | Привлечение подрядной организации для завершения строительства объекта за счет средств участников долевого строительства | 1 квартал 2018 года - исполнено | Возобновление строительства | - | - | - | Завершение строительства | 1 квартал 2020 года
60 | г. Таганрог, ул. Шило, 265 | от 08.08.2014 №RU61311000-215 | 61:58:0005211:111 | 4721.3 | 72 | 60 | 52 | 52 | 52 | 1 | ООО "Стройюгресурс" ИНН/КПП 6154092299/ 615401001 | - | - | - | - | Привлечение инвестора, привлечение кредитных денежных средств | 3 квартал 2019 года - исполнено | Возобновление строительства | - | - | - | Завершение строительства | 1 квартал 2020 года
АЗОВСКИЙ РАЙОН
61 | х.Новоалександровка, пер.Обский, 2 | от 12.06.2012 №RU61501000-74 | 61:01:0600005:1334 | 1117 | 24 | 98 | 23 | 23 | 23 | 7 | ООО "Форпост-1" ИНН 6164081112 | конкурсное производство А53-11048/2017 от 28.05.2018 | - | - | - | Поиск инвестора в целях предоставления иных жилых помещений гражданам | 4 квартал 2019 года | Привлечение инвестора в целях предоставления иных жилых помещений гражданам | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года
62 | х.Новоалександровка, ул. Донская, 1 | от 21.06.2012 №RU61501000-75 | 61:01:0600005:1335 | 1730 | 35 | 85 | 35 | 35 | 35 | 13 | ООО "Форпост-1" ИНН 6164081112 | конкурсное производство А53-11048/2017 от 28.05.2018 | - | - | - | Поиск инвестора в целях предоставления иных жилых помещений гражданам | 4 квартал 2019 года | Привлечение инвестора в целях предоставления иных жилых помещений гражданам | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года
63 | х.Новоалександровка, пер.Обский, 1 | от 12.06.2012 №RU61501000-76 | 61,:01:0600005:1333 | 2443.5 | 52 | 70 | 52 | 52 | 52 | 14 | ООО "Форпост-1" ИНН 6164081112 | конкурсное производство А53-11048/2017 от 28.05.2018 | - | - | - | Поиск инвестора в целях предоставления иных жилых помещений гражданам | 4 квартал 2019 года | Привлечение инвестора в целях предоставления иных жилых помещений гражданам | - | - | - | Предоставление инвестором жилого помещения в ином многоквартирном доме | 4 квартал 2019 года
МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН
64 | г. Миллерово, ул. Черноморская, 61-в | от 03.10.2014 №RU61522000-35 | 61:54:0023601:218 | 1872.75 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 2 | ООО "Строймир", ИНН 6162063982 | - | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | Привлечение инвестора для завершения строительства | 4 квартал 2019 года | Передача инвестору прав и обязанностей застройщика | - | - | - | Завершение строительства | 1 квартал 2020 года
[16 empty] | Строительство проблемного объекта инвестором | 1 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
65 | г. Миллерово, ул. Красная, 58 | от 02.05.2014 №RU61522000-20 | 61:54:0000000:7424 | 1807.44 | 45 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | ООО "МЕГА Строй", ИНН 6161042267 | конкурсное производство А53-35707/2017 от 28.03.2019 | - | - | - | Привличение инвестора | 2 квартал 2018 года - исполнено | Обеспечение прав участников долевого строительства | Выкуп жилых помещений инвестором | 4 квартал 2019 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Выкуп жилых помещений инвестором | 4 квартал 2019 года
НОВОЧЕРКАССК
66 | г. Новочеркасск, ул. Дубовского, 18 | от 05.02.2013 №RU61355000-0388 | 61:55:0011502:122 | 4365.42 | 48 | 82 | 48 | 48 | а | 9 | ООО «Росстрой» (ИНН 6150040998) | конкурсное производство А53-28541/2015 от 30.06.2016 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | Создание ЖСК | 2 квартал 2019 года - исполнено | Передача ЖСК прав и обязанностей застройщика | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | 1 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2021 года
[16 empty] | Строительство проблемного объекта ЖСК | 4 квартал 2021 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта
67 | г. Новочеркасск, сп. Герцена, 29 | от 14.04.2014 № RU61355000-0444 | 61:55:0010427:9 | 1026.5 | 26 | 85 | 13 | 13 | 13 | 4 | ООО «Пионер» ИНН 6150033197 | конурсное А53-29133/2015 от 07.10.2016 | Внесение изменений в ОЗ № 1145-ЗС | 2 квартал 2018 года - исполнено | Установление возможности предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью готовности (65 процентов и более) | Поиск инвестора в целях завершения строительства проблемного объекта | 4 квартал 2019 года | Привлечение инвестора в целях завершения строительства проблемного объекта | Предоставление в соответствии с ОЗ № 1145-ЗС субсидии объединениям участников долевого строительства и инвестору на подключение к сетям инженерной инфраструктуры в целях ввода в эксплуатацию проблемного объекта, субсидии инвестору на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели обеспечения завершения строительства и ввода в эксплуатацию проблемного объекта | 2 квартал 2020 года | Обеспечение прав участников долевого строительства | Завершение строительства | 4 квартал 2020 года
[16 empty] | Завершение строительства проблемного объекта | 2 квартал 2020 года | Ввод в эксплуатацию проблемного объекта