ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Департамент социального развития г.Азова  отдел по ФКиС.  МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» | X | X | X | 6395,5 | 6395,5 | 3183,6 |  |
| 2 | ОМ 1.1 Организация, участие и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  Департамент социального развития г.Азова  отдел по ФКиС (начальник/Сапин А.А.) | Проведено 4 соревнования среди детей и взрослых по видам спорта, приняло участие 148 чел. | 06.02.2019 | 31.12.2019 | 46,3 | 46,3 | 11,4 |  |
| 3 | ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и при-школьных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства | Департамент социального развития г.Азова  МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  отдел по ФКиС  (начальник/Сапин А.А.) | Проведено 70 соревнований, турниров, первенств чемпионатов по видам спорта, привлечено болельщиков и участников в количестве 8880 чел. | 02.01.2019 | 31.12.2019 | 1238,8 | 1238,8 | 726,1 |  |
| 4 | ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  отдел по ФКиС (начальник/Сапин А.А.) | Ожидается исполнение во 2 полугодии | 01.10.2019 | 31.10.2019 | 22,1 | 22,1 | 0,0 | - |
| 5 | ОМ 1.4. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  отдел по ФКиС  (начальник/Сапин А.А.) | Ожидается исполнение во 2 полугодии | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 114,5 | 114,5 | 0,0 | - |
| 6 | ОМ 1.5. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ |  | Информация по проведению соревнований направляется в СМИ на первое полугодие были опубликованы 17 статей и 11 статей по пропаганде здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Выделения средств не требует | | | |
| 7 | ОМ 1.6. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Ожидается исполнение во 2 полугодии | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | - |
| 8 | ОМ 1.7. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  Департамент социального развития г.Азова  отдел по ФКиС (начальник/Сапин А.А.) | 464 человека приняли участие в соревнованиях по видам спорта:  XIV Спортивные юношеские Игры Дона: 1 место – легкая атлетика. 2 место – велоспорт, прыжки на батуте, тхэквондо,. 3 место – плавание, гребля на байдарках и каноэ, баскетбол.  Первенство России по легкой атлетике – 1 и 2 места.  Зональный этап Спартакиады ПОО – 1 место.  Финальный этап Спартакиады Дона 2019 – 1 место.  Зональный этап областной Спартакиады клубов по месту жительства – 2 место. | 31.01.2019 | 31.12.2019 | 1753,7 | 1753,7 | 896,1 |  |
| 9 | ОМ 1.8. Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций,  тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова»  отдел по ФКиС (начальник/Сапин А.А.) | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | ОМ 1.9. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 189 человек.  Численность граждан, зарегистрированных на сайте [www.gto.ru](http://www.gto.ru)–961 человек. Приняло участие в выполнении видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) -830 чел. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 3100,1 | 3100,1 | 1550,0 |  |
| 11 | Контрольное событие программы 1.1 Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | 43,6% | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 12 | Контрольное событие программы 1.2 Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | 8880 чел. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 13 | Контрольное событие программы 1.3 Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | 3360 чел. | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 14 | Контрольное событие программы 1.4 Доля населения вы-полнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | 22,8% | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 15 | Контрольное событие программы 1.5 Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | Кол-во 17 | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 16 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в городе Азове» | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» | X | X | X | 44 559,8 | 44 559,8 | 3079,9 |  |
| 17 | ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Доступны спортивные площадки для занятий физической культурой и спортом жителей города | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6159,8 | 6159,8 | 3079,9 |  |
| 18 | в том числе: | | | | | | | | |
| 19 | Текущий ремонт спортивного комплекса, спортивных сооружений и открытых спортивных площадок |  |  |  |  | 106,0 | 106,0 | 0,0 |  |
| 20 | Расчетно-нормативные затраты: |  |  |  |  | 6053,8 | 60453,8 | 3079,9 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 700,0 | 700,0 | 470,4 |  |
| 5353,8 | 5353,8 | 2609,5 |
| 22 | ОМ 2.2 Адаптация иной инфраструктуры на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (поставка комплекта оборудования для легкой атлетики (с сертификацией)) | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Ожидается исполнение во 2 полугодии | 01.09.2019 | 31.12.2019 | 12 200,0 | 12 200,0 | 0,0 |  |
| 23 | ОМ 2.3 Адаптация футбольного поля на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (оснащение футбольных полей системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией)) | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова» (начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Ожидается исполнение во 2 полугодии | 01.09.2019 | 31.12.2019 | 26 200,0 | 26 200,0 | 0,0 |  |
| 24 | Контрольное событие программы 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | Ожидается исполнение во 2 полугодии | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 25 | Контрольное событие программы 2.2. Поставка комплекта оборудования для легкой атлетики. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | Не наступило | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 26 | Контрольное событие программы 2.3. Получение сертификата соответствия на комплект оборудования для легкой атлетики. | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | Не наступило | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 27 | Контрольное событие программы 2.4. Получение сертификата соответствия на систему укрепления травяного покрытия футбольного поля | Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А. | Не наступило | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 28 | Итого по муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» | X | X | X | X | 50 955,3 | 50 955,3 | 6263,5 |  |