**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова за 2018 год**

В 2018 году в городе продолжена реализация 19 муниципальных программ города Азова, перечень которых утвержден распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253:

1. «Развитие здравоохранения в городе Азове»;

2. «Развитие образования в городе Азове»;

3. «Молодежь Азова»;

4. «Социальная поддержка граждан в городе Азове;

5. «Доступная среда в городе Азове»;

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»;

7. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»;

8. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности;

9. «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

10. «Развитие культуры и туризма в городе Азове»;

11. «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»;

12. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей»;

13. «Информационное общество в городе Азове»;

14. «Развитие транспортной системы в городе Азове»;

15. «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»;

16. «Муниципальная политика города Азова»;

17. «Поддержка казачьих обществ города Азова»;

18. «Управление муниципальными финансами».

19. « Формирование современной городской среды на территории города Азова».

Указанные муниципальные программы города Азова сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением от 10.08.2018 № 1805.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Азова по итогам 2018 года сформирован на основании утвержденных администрацией города Азова отчетов о реализации муниципальных программ города Азова в 2018 году.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2018 составил 1903735,7 тыс. рублей из всех уровней бюджета и из внебюджетных источников, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 153487,4 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета 1081173,4 тыс. рублей;

- за счет бюджета города Азова 654923,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников 14151,2тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2018 году освоено 1853785,3 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств федерального бюджета 143766,2 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета 1053215,5 тыс. рублей;

- за счет бюджета города Азова 643375,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 13427,9 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальных программ города Азова проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 (приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова).

Из 19 муниципальных программ города Азова, в соответствии годовыми отчетами об их реализации, предоставленными ответственными исполнителями муниципальных программ 13 муниципальных программ реализованы с высокой степенью эффективности, 5 программы реализованы с удовлетворительной степенью эффективности, по программе «Развитие здравоохранения» уровень реализации муниципальной программы - низкий.

**1. Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118.

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» включает в себя 7  подпрограмм:

1. «Создание условий для оказания медицинской помощи»;

2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»;

3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»;

4. «Охрана здоровья матери и ребенка»;

5. «Развитие медицинской реабилитации»;

6.«Оказание паллиативной помощи»;

7. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

Из мероприятий семи подпрограмм в 2018 году за счет средств бюджета города Азова, были профинансированы мероприятия трех подпрограмм.

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 10933,7 тыс. рублей за счет средств бюджета города Азова.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» за 2018 год утвержден постановлением администрации города Азова от 15.03.2019 № 427.

Уровень реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2018 году признан низким и составил 0,70.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове»

Мероприятия целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» (далее Программы) позволили в 2018 году улучшить качество оказания медицинской помощи, что нашло отражение в приказе министерства здравоохранения Ростовской области от 18.02.2019 №36-лк «Об итогах деятельности учреждений здравоохранения муниципальных образований в 2018 году», в котором здравоохранение г.Азова было награждено Дипломом II степени. Показатель удовлетворенности населения по результатам анкетирования в 2018 году составил 96,99% (в 2016 году-89,48%, в 2017 году- 92,9%).

Благодаря мероприятиям программы удалось улучшить значения фактически достигнутых показателей по сравнению с плановыми (сведения приведены в таблице 1):

показатели младенческой смертности (при целевом показателе 7,5 случаев на 1 тысячу живорождений по итогам 2018 года составил 3,3),

детской смертности (показатель 4,6 случаев на 10 тысяч населения соответствующего возраста при целевом значении 8,1) ,

смертности от заболеваний системы кровообращения (показатель 602,3 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе – 663,2),

смертности от онкологических заболеваний (достигнутое значение показателя - 183,89 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе 192,8),

от туберкулеза (достигнутое значение показателя - 8,6 случая на 100 тыс. населения при целевом показателе 15,0).

Мероприятия, направленные на реструктуризацию видов оказания медицинской помощи с целью рационального использования коечного фонда, позволили достичь улучшения значения показателя работы койки (вместо запланированного значения 331,5 дней в году, по итогам года значение показателя составило 333,08 дней).

В соответствии с лицензионными требованиями в 2018 года все специалисты прошли обязательное повышение квалификации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Азова»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 23 показателя, из них по 20 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Смертность от всех причин -13,08 случаев на 1 тысячу населения при плановом значении 12,9 случаев на 1 тысячу населения.

Младенческая смертность -3,3 случаев на 1 тысячу живорожденных при плановом значении 7,5 случаев на 1 тысячу.

Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием - 71,21% при плановом значении 74,2%.

Удельный вес зданий МБУЗ ЦГБ г. Азова, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта – 26,7% при ожидаемом значении показателя 17%, достигнутое значение показателя 0,64. *Показатель считается не выполненным*, в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств.

Удельный вес подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова, оснащенных мед. оборудованием в соответствии с действующими нормативами – 28,6% при ожидаемом значении показателя 50%, достигнутое значение показателя 0,57. *Показатель считается не выполненным*. Своевременно не проведена корректировка показателя при снижении объемов финансирования.

Количество случаев жертв, вследствие пожара, террористических действий - 0 случаев. Показатель выполнен.

Число опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 20 минут- 0,5%, что соответствует плановому значению.

Число пациентов, которые получают гемодиализ в условиях областных специализированных центров - 16 чел. Значение показателя соответствует плановому.

Смертность от туберкулеза - 8,6 случаев на 100 тыс. населения, плановое значение 15 случаев на 100 тысяч населения. Значение показателя в 1,74 раза лучше планового.

Удельный вес населения обследованных на ВИЧ-инфекцию -51,1% при плановом значении 35%. Значение показателя выше планового в 1,46 раза.

Смертность от болезней кровообращения- 602,3 случаев на 100 тыс. населения при плановом значении показателя 663,2.

Смертность населения от онкологических заболеваний -183,9 случаев на 100 тыс. населения при плановом значении показателя 192,8.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке (работающей в системе ОМС) - 8,4 дня при плановом значении 9,8.

Уровень госпитализации в МБУЗ ЦГБ г. Азова -20,76 случаев на 100 тыс. населения при плановом значении 19,6.

Среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова -333,08 дней при плане 331,5.

Норматив объема скорой медицинской помощи - 0,31 на 1 жителя в год при плане 0,32.

Материнская смертность – 0 случаев.

Репродуктивные потери от врожденных пороков развития (в структуре младенческой - 25 %. Плановый показатель 30,0. Показатель перевыполнен.

Доля пролеченных больных в стационарных условиях, с последующим оказанием им реабилитационной медицинской помощи - 51,1% при плановом значении показателя 50,0%.

Количество паллиативных коек – 0, в соответствии с планом количество коек должно было составить 30. Показатель не выполнен, так как для достижения этого показателя в 2018 году финансирование не предусматривалось, соответственно ожидать достижения значения показателя не было оснований.

Число врачей (физических лиц) -36,55 на 10 тыс. населения, плановое значение показателя - 36.

Укомплектованность штатных должностей средних медицинских работников физическими лицами- 79,91% при плане 76,6.

Удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет -0% при плановом значении показателя 0.6%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2018 году предусматривалось за счет средств бюджета города Азова 10 933,7 тыс. рублей, освоено средств бюджета города Азова всего 9 517,3 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 87,05 %. Неосвоенные средства в размере 1 416,4 тыс. рублей (12,95%) представлены в Таблице № 6, в том числе по подпрограммам составляют:

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»

План на 2018 год – 5 608,3 тыс. руб., освоено на 01.01.2019 – 4 222,0 тыс. руб. (75,3%). Неисполнение на сумму 1 386,3 тыс. руб. (24,7%) обусловлено: 1 295,5 тыс.руб. (23,1%) - неисполнением подрядчиком обязательств по контракту; 90,8 тыс.руб. (1,6%) - образованием экономии по результатам произведенной закупки.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

План на 2018 год составляет 2 256,9 тыс. руб., освоено на 01.01.2019 год – 2 256,9 тыс. руб. Освоение составило 100 %.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

План на 2018 год – 3 068,5 тыс. руб., освоено на 01.01.2019 – 3 038,4 тыс. руб. (99,0%). Неисполнение на сумму 30,1 тыс. руб. (1,0%) обусловлено образованием экономии, сложившейся в результате увольнения, уходом в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком до 3 лет медицинского персонала, а также фактической оплатой предоставленных авансовых отчетов за проезд к месту повышения квалификации специалистов и обратно.

**2. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове»

утверждена постановлением администрации города Азова от 09.10.2013 № 2113.

Ответственный исполнитель – Управление образования города Азова.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Азове» включает в себя две подпрограммы:

1. «Развитие общего и дополнительного образования»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова

 «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия».

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме – 863719,1 тыс. рублей из бюджетов всех уровней. Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» утвержден постановлением главы администрации города Азова от 18.03.2019 № 446.

Уровень реализации муниципальной программы города Азова в 2018 году признан высоким и составил 0,96.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

Работа по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2018 году была направлена на достижение основной цели: обеспечение высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона. Основные направления в работе определены задачами муниципальной программы: модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, имеющих высокую социальную ответственность за качество образования; создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования, что способствовало достижению следующих основных результатов:

- сформированы муниципальные задания для всех 48 учреждений муниципальной системы образования города;

- финансовое обеспечение муниципальных заданий для всех муниципальных образовательных учреждений исполнено полном в объеме;

- разработаны и реализованы в учреждениях дошкольного образования основные образовательные программы дошкольного образования;

- проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ, по состоянию на 30.12.2018 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1432 человека на 2019-2021 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. В 2018 году места в ДОУ получили 1180 детей;

- обеспечено проведение в учреждениях общего образования мероприятий по проведению очередного этапа введения ФГОС ОО - 100 % учащихся начальной школы, 100% учащихся 5-7 классов, 55% учащихся 8 классов и 3% - 9 - 10классы;

- проведения конкурсов профессионального мастерства для учителей и воспитателей - Всероссийский конкурс «Учитель года России», областной конкурс "Учитель года Дона - 2018" и "Воспитатель года Дона -2018";

- обеспечено проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников, а именно участие школьников города в региональном и всероссийском этапах олимпиады – в школьном этапе участвовало – 4421 обучающихся, в муниципальном этапе – 938 обучающихся, в региональном этапе -121 обучающийся, во всероссийском этапе – 1 обучающийся;

- создано для 596 школьников и воспитанников детских садов, прошедших обследование на психолого-медико-педагогической комиссии, соответствующие условия для организации учебного процесса;

- своевременно произведены все выплаты, обеспечивающие социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели обеспечения высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона.

Основные цели реализации государственной программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»

Результаты реализации основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы в 2018 году характеризуются значениями 13 показателей, из них по 12 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе - 100% при плановом значении 100%.

- Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет - 100% при плановом значении 99,89%.

- Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. - 75,9% при плановом значении 83,5%. *Степень достижения показателя - 0.*

- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. - 1,02% при ожидаемом значении показателя 1,61.

- Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования - 50% при плановом значении 50%.

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области - 100,6% при плановом значении 100%.

- Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области - 101,1% при плановом значении 100%.

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области - 102,6% при плановом значении 100%.

- Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно - 0, так как детей, нуждающихся в дистанционным обучением в городе не проживает.

- Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций - 0;

- Доля муниципальных услуг Управления образования г. Азова , по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования г. Азова - 100%;

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году - 0.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2018 году всего – 863719,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 556618,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 600,5 тыс. рублей, бюджета города Азова – 306500,5 тыс. рублей. Фактические расходы в 2018 году составили всего – 856840,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 555532,30 тыс. рублей, федерального бюджета – 567,0 тыс. рублей, бюджет города Азова – 300741,3 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе – 6878,5 тыс. рублей (0,8 %), соответственно по областному бюджету – 1085,8 тыс. рублей (0,02 %), по бюджету города Азова – 5759,2 тыс. рублей (1,9%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» составил в 2018 году всего – 797389,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 514594,0 тыс. рублей, бюджета города Азова – 282795,0 тыс. рублей. Фактические расходы в 2018 году составили всего – 791867,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 514592,9 тыс. рублей, бюджета города Азова – 277274,10 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме 1 в целом – 5522,0 тыс. рублей (0,7%), соответственно по областному бюджету – 1,1 тыс. рублей (0%), по бюджету города Азова – 5520,9,0 тыс. рублей (1,9%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2018 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными учреждениями (253180,2 тыс. рублей), общеобразовательными учреждениями (255842,3 тыс. рублей), учреждения дополнительного образования (1095,8 тыс. рублей), на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» (1018,0 тыс. рублей)

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение оздоровительной кампании. Освоено 3456,6 тыс. рублей при плановом значении 3457,7 тыс. рублей. Отклонение: - 0,01 % (1,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений.

Федеральный бюджет.

Привлечение средств федерального бюджета в 2018 году не предусмотрено.

 Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений (137538,7тыс. рублей), учреждений дополнительного образования (64757,3 тыс. рублей), отклонение – 0,01% (0,2 тыс. рублей) обусловлено оплатой в соответствии с фактической потребностью учреждений.

 Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений. Освоено 71928,0 тыс. рублей при плановом значении 76450,3 тыс. рублей. Отклонение: - 5,9 % (4522,3 тыс. рублей) обусловлено оплатой услуг питания школьников, расходов на разработку проектно-сметной документации по МБОУ СОШ №3 г. Азова – капитальный ремонт;

- на финансовое обеспечение оздоровительной кампании. Освоено 2756,3 тыс. рублей при плановом значении 2780,4 тыс. рублей. Отклонение: - 1,01 % (24,1 тыс. рублей). Оплата произведена по факту выполненных работ;

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» в 2018 году составил всего – 66330,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 42024,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 600,5 тыс. рублей, бюджета города Азова –23705,5 тыс. рублей. Фактические расходы в 2018 году составили всего – 64973,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 40939,4 тыс. рублей, федерального бюджета – 567,0 тыс. рублей, бюджета города Азова – 23467,2 тыс. рублей. Отклонение фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составило по подпрограмме 2 в целом – 1356,5 тыс. рублей (1,02%), соответственно по областному бюджету – 1084,7 тыс. рублей (1,0 %), по бюджету города Азова – 238,3 тыс. рублей (1,2 %).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2018 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2.

Областной бюджет.

Не в полном объеме произведено финансовое обеспечение выплат единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей (60,0 тыс. рублей), выплат компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ (21060,00 тыс. рублей), на обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования г. Азова (2119,2 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на подготовку кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители. Освоено 177,8 тыс. рублей при плановом значении 230,4 тыс. рублей. Отклонение: - 22,83% (53,6 тыс. рублей) обусловлено уменьшением количества лиц, желающих принять детей оставшихся без попечения родителей в семью или усыновить.

- на выплаты пособий приемным родителям и детям, находящимся в приемных семьях. Освоено 17522,4 тыс. рублей при плановом значении 18270,6 тыс. рублей. Отклонение: - 4,1 % (748,2 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в выплате пособий.

Федеральный бюджет.

Не в полной мере освоены средства:

- на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан РФ (567,0 тыс. рублей), при плановом значении 600,5 тыс. рублей, Неисполнение составляет 33,5 тыс. рублей (5,9%) .

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования МБОУ ЦБ, ГМЦ, ХЭГ, ЦППРиК (15779,8 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Освоено 6550,1 тыс. рублей при плановом значении 6573,5 тыс. рублей. Отклонение: - 0,7 % (23,4 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в использовании средств предусмотренных на компенсацию затрат сотруднику на оплату стоимости проезда к месту командировки и обратно, в связи с увольнением муниципальных служащих в 2018 году, в связи с тем, что материальная помощь в размере 4000 рублей на каждого сотрудника и первые три дня больничного листа не включаются в налогооблагаемую базу для начисления страховых взносов;

- на оплату услуг по Управлению образования г. Азова. Освоено 736,7 тыс. рублей при плановом значении 748,0 тыс. рублей. Отчисление: - 0, 64% (11,3 тыс. рублей) обусловлено уменьшением потребности на оплату услуг связи, предрейсового медицинского осмотра водителя, приобретение горюче – смазочных материалов;

- на социальные выплаты при выходе на пенсию муниципальных служащих Управления образования. Освоено 265,6 тыс. рублей при плановом значении 469,2 тыс. рублей. Отклонение: - 43,4% (203,6 тыс. рублей). Выплаты носят заявительный характер;

- произведена оплата услуг по составлению технического задания и разработке смет на проектно – изыскательские работы для строительства двух общеобразовательных школ в объеме 135,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

**3. Муниципальная программа «Молодежь Азова»**

Муниципальная программа «Молодежь Азова» была утверждена постановлением администрации города Азова от 30.09.2013 № 2002.

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа «Молодежь Азова» включает в себя 2 подпрограммы:

«Поддержка молодежных инициатив в городе Азове»;

«Формирование патриотизма в молодежной среде города Азова».

На реализацию муниципальной программы «Молодежь Азова» в 2018 году было предусмотрено финансирование из бюджета города Азова в объеме 177,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Молодежь Азова» за 2018 год утвержден постановлением администрации города Азова от 20.03.2019 № 469, изменения внесены постановлением администрации города Азова от 21.06.2019 № 1912.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан низким и составил 0,79.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Молодежь Азова»

В целях создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в целях использования потенциала молодёжи в интересах инновационного развития города Азова в 2017 году в рамках муниципальной программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- было организовано и проведено 122 молодёжных культурно массовых мероприятий. Из них:

- мероприятия по развитию добровольческой деятельности, совместная работа с молодёжными общественными организациями - 21;

- по патриотическому воспитанию – 38;

- мероприятия по поддержке и развитию талантливой молодёжи – 27;

- мероприятия по профилактике негативных явлений в молодёжной среде – 15

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- в областном конкурсе «Эко-батл» команда Молодежного Правительства города Азова заняла 2 место;

- волонтерский отряд «ЭКА» выиграл Президентский грант 2018 - «Раздельный сбор в детский сад» в размере 498 350,00 руб.;

- волонтерский отряд «ЭКА» выиграл Грант правительства РО - «Маршруты истории» в размере 330 000,00 руб.;

- волонтерский отряд «Диалог» МБУ ДО ДДТ г. Азова с проектом «Творчество без границ» вошёл в число победителей Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Хочу делать добро». Одновременно этот проект проходил конкурсный отбор на Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц. Победа и в этом конкурсе обеспечила проекту грантовую поддержку в размере 100 000,00 руб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь Азова»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 13 показателей, из них по 3 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 9 показателям плановые значения превышены, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику - 18345 человек при плановом значении показателя не менее 8000 человек;

- доля молодежи вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений - 8% при плане 5%;

- количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативных и талантливой молодежи - 27 мероприятий при плановом значении 25;

- количество молодых людей, принимающих участие в городских конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи – 2548 при плане 2500;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления - 4,2% при плановом значении не менее 7,5%. Показатель не выполнен;

- количество молодежных общественных объединений - 5 при плане 4;

- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение - 9%, значение показателя соответствует плановому ;

- количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов - 19 единиц. Значение показателя соответствует плановому;

- количество публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» - 60 публикаций при плане не менее 50;

- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями - 79%; плановое значение - не менее 55%;

- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями – 80%; плановое значение - не менее 55%;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формирования толерантности и уважения к представителям других народов культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям - 12%. Плановое значение - не менее 5%;

- количество молодежи регулярно участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности - 712 человек при плане не менее 500.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2018 году предусматривалась только за счет бюджета города в размере 177,8 тыс. руб.

За 2018 год на реализацию мероприятий программы было израсходовано 177,2 тыс. руб. Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,6%.

Экономия бюджетных средств в сумме 0,60 тыс. рублей образовалась в результате проведенных конкурсных процедур.

Подпрограмма I «Поддержка молодежных инициатив в городе Азове».

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 105,3 тыс. руб., израсходовано по состоянию на 01.01.2019 год - 105,26 тыс. рублей. Процент освоения средств составил 99,9%.

Подпрограмма II «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова».

План на 2018 год - 72,5 тыс. руб., израсходовано по состоянию на 01.01.2019 - 71,9 тыс. руб. Процент освоения средств составил 99,2%.

**4. Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан города Азова»**

Муниципальная программа города Азова утверждена постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городе Азове» включает в себя две подпрограммы:

«Совершенствование системы социальной поддержки граждан»;

«Развитие эффективной системы социального обслуживания».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 417 991,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2018 год утвержден постановлением администрации города Азова от 11.03.2019 № 358.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и равен 1.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2111 (далее - Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе оплата проезда детей из малоимущих семей к месту оздоровления и обратно;

проведены мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;

обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, Управление социальной защиты населения администрации г. Азова;

обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе Муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова;

осуществлены государственные полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11
статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;

обеспечена деятельность Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597;

обеспечена организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан.

Основные цели реализации Программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

Достижение целей и задач Программы в 2018 году характеризуется выполнением двух показателей (индикаторов), достигнуто их плановое значение:

- доля малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в городе;

- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе, плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» предусмотрен один показатель (индикатор) - соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Ростовской области, его плановое значение достигнуто.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году

Объем расходов, предусмотренный Программой, составил
417 991,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 283 645,8 тыс. руб.;

безвозмездные поступления в областной бюджет (средства федерального бюджета) - 117 784,0 тыс. руб.;

местный бюджет - 8 126,1 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 8 435,9 тыс. руб.

Объем расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью
на 2018 год составил 409 555,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 283 645,8 тыс. руб.;

безвозмездные поступления в областной бюджет (средства федерального бюджета) - 117 784,0 тыс. руб.;

местный бюджет - 8 126,1 тыс. руб.

Фактические расходы по Программе в 2018 году составили
411 209,3 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 280 724,4 тыс. руб.;

безвозмездные поступления в областной бюджет (средства федерального бюджета) - 114 483,8 тыс. руб.;

местный бюджет - 7 565,2 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 8 435,9 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составил 6 782,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 2 921,4 тыс. руб.;

безвозмездные поступления в областной бюджет (средства федерального бюджета) - 3 300,2 тыс. руб.;

местный бюджет - 560,9 тыс. руб.

Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований сложился по следующим причинам:

- 5 865,7 тыс. руб. - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

- 175,2 тыс. руб. - уменьшение численности получателей доплаты к пениям муниципальным служащим по сравнению с запланированной в связи с отсутствием обращений муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, по причине продолжения работы на муниципальных должностях;

- 709,6 тыс. руб. - фактическая потребность ниже запланированной;

- 31,3 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату коммунальных услуг, по налогу на имущество;

- 0,7 тыс. руб. - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

**5. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове»**

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» является Управление социальной защиты населения администрации г. Азова.

Муниципальная программа «Доступная среда в городе Азове» включает в себя две подпрограммы:

«Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»;

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 355,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Азове» за 2018 год утвержден постановлением администрации города Азова от 20.03.2019 № 473.

Уровень реализации Программы в отчетном году равен 1,0 и признается высоким.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда»

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова действует муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110, ответственным исполнителем Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова и участником Программы Департаментом социального развития г. Азова (отдел культуры и искусства) в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

организованы ежегодные встречи главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов;

организована работа со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов;

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведены работы по адаптации муниципальных учреждений (2 – культуры);

проведены спортивные мероприятия с участием инвалидов;

проведены культурно-массовые мероприятия для инвалидов;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Основные цели реализации Программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Азова «Доступная среда»

Достижение целей и задач Программы в 2018 году характеризуется выполнением одного показателя (индикатора), достигнуто его плановое значение:

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе(опрошено 45 человек, из них положительно оценивают уровень доступности - 27 человек).

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры (15 объектов), в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе (24 объекта), плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (241 человек), в общей численности этой категории граждан (438 человек), его плановое значение достигнуто.

По всем показателям достигнуты или превышены плановые значения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем расходов, предусмотренный Программой, составил 355,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 35,8 тыс. руб.;

местный бюджет - 320,0 тыс. руб.;

Объем расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 355,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 35,8 тыс. руб.;

местный бюджет -320,0 тыс. руб.

Фактические расходы по Программе в 2018 году составили 340,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 20,7 тыс. руб.;

местный бюджет - 320,0 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составил 15,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 15,1 тыс. руб.;

Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований сложился по следующим причинам:

- 15,1 тыс. руб. - в связи с заявительным характером предоставления выплат компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

**6. Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2119.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова, отдел по строительству и архитектуры.

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

 «Стимулирование развития жилищного строительства в г. Азове»;

 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове»;

 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 29328,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2017 год утвержден постановлением администрации города Азова от 06.03.2019 № 339.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным и составляет 0,92.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

В рамках реализации приоритетных задач государственной политики в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, при реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» за 2018 год достигнуты следующие результаты:

увеличено число перспективных территорий для жилищного строительства  - пос. «Светлый» в Юго-Западной части города Азова для обеспечения жильем многодетных семей.

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан 26 детей сирот и 7 молодым семьям

успешное выполнение программы позволило обеспечить жильём в 2018 году 7 молодых семей, была перечислена социальная выплата на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение или строительство индивидуального жилья. 7 молодых семей реализовали социальную выплату и приобрели жилье.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения города Азова.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения города Азова

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 6 показателей, из них по 5 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему год – 1,11 процента при плановом значении показателя 1,08;

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 2,1% при плане не менее 4%;

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 17 человек;

количество молодых семей, получивших социальную выплату, от обратившихся за консультацией – 63 процента;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан - 4296530,0 рублей;

доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям – 100 процентов.

Таким образом, в результате реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Азова» в 2017 году из 6 запланированных показателей достигнуто в полном объеме и перевыполнено 5 показателя , не выполнен в полном объеме 1 показатель.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось 29328,0 тыс. рублей, освоено 29327,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 2526,4 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 24763,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 2037,6 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, 100 процентов.

Подпрограмм II «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове»

План на 2018 год – 7870,0 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2018 – 7869,9 тыс. руб. (99,9 %).

Подпрограмма III «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

Утвержденным планом расходов подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось 21458,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Выделено средств из областного бюджета 21458,0 тыс. рублей. Исполнение расходов по программе составило 21458,0 тыс. руб.

**7. Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2125.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ г. Азова)

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»;

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»;

«Развитие благоустройства территории города Азова»;

 «Реконструкция муниципальной бани МП «Родничок»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2018 году было предусмотрено 97 773,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 01.03.2019 № 306.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, и составляет более 0,98.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Азова, а также повышения уровня благоустройства территории города, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору - некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, начисленные за помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Азова;

завершено строительство канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники;

разработана сметная документация на проектные работы по строительству водовода от ул. Дзержинского до ул. Хутор Задонье в г. Азове Ростовской области;

выполнены все запланированные работы по благоустройству города Азова.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачу обеспечения благоприятного и комфортного проживания жителей города и достигнуть цели повышения уровня благоустройства территории города Азова.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 22 показателя, из них по 21 показателю плановые значения в 2018 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

доля многоквартирных домов в целом по городу Азову, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива – 16,1 процента при плане 17,1;

доля протяженности водопроводно-канализационных сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности – 30,37 процента. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

доля встроенных газовых котельных, не отвечающих требованиям безопасности в общем количестве газовых котельных города – 41,9 процентов. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города – 70,7 процента. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

доля фактически благоустроенной территории в общей площади зеленых насаждений общего пользования – 14,9 процента. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья – 63, при плановом значении 66;

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города – 100,0 процента. Значение показателя достигнуто;

доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене – 33,2 процента. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения – 100,0 процентов. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии – 12,68 процента при запланированных потерях 15.7%;

площадь обслуживаемых зеленых насаждений – 13,7 га. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

объем потребляемой электроэнергии на освещение дорожно-уличной сети – 2 522,4 тыс. кВт при плановом значении 2652,2 тыс. кВт;

протяженность освещенных дорог общего пользования – 115,055 км. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

убираемая площадь территории города, за исключением дорог – 65,9 тыс. м2. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

 количество отловленных животных – 223 животных. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

обработанная площадь при дезинсекции комаров и клещей – 48,4 га. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

площадь минерализованной полосы – 16,2755 га. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

количество отремонтированных объектов малых архитектурных форм – 490 единицы при плановом значении 339 единиц;

количество обслуживаемых контейнеров, предназначенных для сбора ртутьсодержащих отходов – 2. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

протяженность установленного пешеходного ограждения по бульвару Петровскому в городе Азове Ростовской области вдоль парка «Памяти» -

количество приобретенных уличных урн – 15. Значение достигнутого показателя соответствует плановому значению;

уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа – 8,9 процента при плановом значении 3,35%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2018 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 97 773,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 7 696,0 тыс. рублей;

бюджета города – 90 077,2 тыс. рублей;

В рамках реализации муниципальной программы освоено 95 836,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 6 824,1 тыс. рублей;

бюджета города – 89 012,6 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 98,0%. Неосвоенные средства в размере 1 936,5 тыс. рублей (2,0%), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Азове»

План на 2018 год – 2 323,7 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2019 – 2 323,7 тыс. рублей (100,0%).

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Азова»

План на 2018 год – 9 735,9 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2019 – 8 864,0 тыс. рублей (91,0 %). Неисполнение составило 871,9 тыс. рублей (9,0%), в том числе:

871,9 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой расходов по строительству канализационного коллектора от многоквартирных жилых домов по ул. Кондаурова 63, 65, 67, 69 в г. Азове с выносом с территории Сельхозтехники в пределах сумм, необходимых для оплаты сложившихся расходов.

Подпрограмма «Развитие благоустройства территории города Азова»

План на 2018 год – 77 848,3 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2019 – 76 790,9 тыс. рублей (98,6%). Неисполнение составило 1 057,4 тыс. рублей (1,4%), в том числе:

31,5 тыс. рублей – неисполнение по организации оплачиваемых общественных работ в сфере благоустройства и озеленения связано с тем, что государственным казенным учреждением РО «Центром занятости населения города Азова» не направлялись безработные граждане для выполнения общественных работ;

43,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

982,8 тыс. рублей – экономия в результате фактического выполнения работ и оказания услуг по благоустройству территорий города.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

План на 2018 год – 7 865,3 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2019 – 7 858,1 тыс. рублей (99,9%). Неисполнение составило 7,2 тыс. рублей (0,1%) – экономия бюджетных средств.

**8. Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 19.10.2013 № 2114.

Ответственный исполнитель - Департамент социального развития г. Азова.

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

«Профилактика экстремизма и терроризма в городе Азове»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 127,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» за 2018 год утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2019 № 465.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким исоставляет 0,96.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»

Основными направлениями работы, в противодействии распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде является информационные и культурно-образовательные мероприятия.

За прошедший период 2018 года на территории города проведено:

- профилактических мероприятий - 149 (121 – Управлением образования, 24 – отделом культуры и искусства, 4 –отделом по делам молодежи);

- согласно Плану проведения обучающих семинаров, для руководителей и специалистов образовательных учреждений по вопросу противодействия идеологии экстремизма и терроризма на 2018 год за прошедший период проведено 7 семинаров;

- на сайте МБУК ЦБС (<http://www.azovlib.ru>) обновлены размещенные библиографические пособия антитеррористической направленности. Так, на сайте размещены: библиографический список литературы «О сущности терроризма», список литературы «Будущее без терроризма, терроризм без будущего», полнотекстовой дайджест «Толерантность: учимся понимать друг друга», презентация «Терроризм в современном мире», «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом», электронная коллекция рубрики «Календарь событий», памятка «Как себя вести во время теракта», ссылки на электронные ресурсы на сценарии «Молодежь против экстремизма», «Терроризм. Я предупрежден», «Эхо Бесланской трагедии»;

- проведена проверка соблюдения Правил подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет. По итогам проверки нарушения не выявлены;

В рамках информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях среднего и высшего звена межведомственной лекторской группой проведено мероприятий с участием:

- тематические массовые мероприятия – 33;

- лекции – 222;

- занятий с педагогом - 16;

- родительские всеобучи – 40;

- беседы – 1209 ..

Анкетирование по проблемам курения, наркомании и алкоголизма в 2018 году прошли 4375 несовершеннолетних, что составило 88% от общего числа обучающихся в 5-11 классах.

В соответствии с городским планом работы учреждениями и органами систему профилактики администрации города Азова за 2018 год проведено 935 мероприятий с охватом около 7950 детей и молодёжи, пропагандирующих здоровый образ жизни. Это мероприятия по линии учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры и молодёжной политики.

В средствах массовой информации за прошедший период 2018 года размещено:

 1.информационных материала, направленных на повышение бдительности граждан, а также на разъяснения порядка действия при возникновении ЧС:

- 23 в газете «Азовская неделя»;

- 19 на официальном сайте администрации г. Азова в новостной ленте;

2. Профилактических антинаркотичекских информационных материалов:

- 31 материал на официальном сайте администрации города Азова;

- 38 статей в газете «Читай-теленеделя»;

- 110 публикаций в газете «Азовская неделя»;

- 10 сюжетов в эфире телеканала «Анта»;

- 16 на телеканале «Пульс»;

- выпущено и размещено 8 видов антинаркотической информационной печатной продукции

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» за 2018 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 11 показателей, из них по 4 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 6 показателям плановые значения превышены, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории города Азова – 0;

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру – 100%;

- техническая защищенность территорий и зданий муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Азова от несанкционированного проникновения людей и автотранспорта – 100%;

- число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения- 356,8 чел.

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию - 18,4%;

- количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере 1 чел.

- доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности – 100%;

- количество мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних и молодёжи – 935 единиц;

- доля несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в спортивных секциях – 95,1%;

- количество несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и секциях – 2188 чел.;

- количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов профилактической направленности – 16.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»

Реализация муниципальной программы в 2018 году предусматривалась только за счет бюджета города в размере 127,3 тыс. руб.

За 2018 год на реализацию мероприятий программы было израсходовано 127,3 тыс. руб. Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 100 %.

Подпрограмма I Профилактика экстремизма и терроризма в городе Азове» в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены.

Подпрограмма II «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

 План на 2018 год – 127,3 тыс. руб., израсходовано по состоянию на 01.01.2019 – 127,3 тыс. руб. Процент освоения средств составил 100%.

**9.** **Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2121.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (далее – Управление ЖКХ г. Азова).

Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» содержит 3 подпрограммы:

 «Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»;

«Безопасный город».

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 21 831,5 тыс. руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержден постановлением администрации города Азова от 01.03.2019 № 303.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и равен 1,0.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2018 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах города Азова в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;

повышению оперативности дежурных, диспетчерских городских служб для их оперативного взаимодействия в интересах города;

обеспечению предупреждения пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова.

В 2018 году в результате реализации программы удалось:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

- обеспечить эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;

- повысить уровень оперативности реагирования экстренных служб.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 10 показателей, по которым в 2018 году достигнуты плановые значения.

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

 - количество выездов аварийно-спасательной службы на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия\*: план 300 выездов, факт – 300 выездов. Степень достижения планового значения показателя 1,0.

-Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях: план 55 человек, факт – 65 человек. Степень достижения планового значения показателя 1,0.

- Количество стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации количество пунктов мониторинга и управления, на которые передается визуальная информация: план – 35 пунктов, факт – 41 пунктов. Степень достижения планового значения показателя 1,0.

- Количество выездов на тушение пожаров в лесах, находящихся на территории города Азова: план – 40 выездов, факт - 52. Степень достижения планового значения показателя 1,0.

 - Количество населения города Азова подготовленного и обученного способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 52000 человек, факт - 52010 человек. Степень достижения планового значения показателя 1,0.

- Количество человек руководящего состава предприятий и учреждений города, повысивших квалификацию в установленном порядке по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций: план 100 человек, факт - 103 человека. Степень достижения планового значения показателя 1,0.

- Количество разработанных планов по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Азова в безопасные районы при возникновении чрезвычайных ситуаций или опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий: план -1 единица выполнен.

- Количество проведенных учений и тренировок в соответствие с планами основных мероприятий на текущий год: план 130 выполнен.

- Количество часов организации дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период): план 2080 часов выполнен.

- Количество предотвращенных и ликвидированных чрезвычайных ситуаций в границах города на основании информации полученной со стационарных пунктов наблюдения и мобильных пунктов наблюдения, с которых осуществляется получение визуальной информации: план 500 единиц, факт 532 единицы. Степень достижения планового значения показателя 1,0.

Таким образом, по всем показателям плановые значения достигнуты.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2018 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города составил 21 831,5 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 21 815,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета города – 21 815,1 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,9 процента. Неосвоенные средства в размере 16,4 тыс. рублей (0,1%), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде»

План на 2018 год – 17 139,5 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2019 – 17 123,1 тыс. руб. (99,9%). Мероприятия подпрограммы выполнены. Неисполнение в денежном выражении составило 16,4 тыс. руб. (0,1%) – экономия бюджетных средств.

Подпрограмма «Безопасный город»

План на 2018 год – 4 692,0 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2019 – 4 692,0 тыс. руб. (100%). Мероприятия подпрограммы выполнены.

**10. Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове».**

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120.

Ответственный исполнитель - муниципальной программы Департамент социального развития города Азова.

Соисполнитель муниципальной программы – администрация города (отдел развития туризма).

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культуры»;

 «Туризм».

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 112100,5 тыс. рублей.

Годовой отчет утвержден постановлением администрации города Азова от 15.03.2019 № 422.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким исоставляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в 2018 году была направлена на создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности, путем сохранения, развития и приобщения населения к богатому историческому, культурному, природному наследию.

В 2018 году организованы и проведены следующие крупные культурно-массовые мероприятия:

- 75-летие со дня освобождения Азова и Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

В сквере «Березка» города Азова 8 мая 2018 года открыт памятный знак «Азов – город воинской доблести». Азов стал первым в донском регионе городом воинской доблести.

- финал Областного конкурса «Учитель года Дона – 2018»;

- 73-я годовщина Великой Победы над фашистской Германией;

- организация концертной площадки (зоны активности болельщиков) на период проведения в России Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 (32 дня);

- 951-я годовщина со дня основания Азова и проведение, в рамках праздника XVIII Международного фестиваля народного творчества «Содружество»;

- 100-летие ВЛКСМ.

В 2018 году был проведен текущий ремонт библиотеки им. А. Штанько, установлены пандусы в Детской библиотеке им. А. Гайдара и в Детской библиотеке им. А. Чехова.

В 2018 году учащиеся МБУ ДХШ г. Азова приняли участие в 20 различных конкурсах и олимпиадах различных уровней. Общее количество призеров и дипломантов составило более 43.

Организациями дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ и МБУ ДО ДХШ г. Азова) предоставлено обучение 953 учащимся.

За 2018 год учащимися школы было получено 348 дипломов лауреата и дипломанта международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских и школьных конкурсов.

Десяти учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования присуждена стипендия главы администрации города Азова.

Значимость малых исторических городов, в настоящее время, признается на самом высоком уровне власти.

 В 2018 году в ТОП 100-е Азов представлен гастрономическим туризмом, а именно программой «Петровские Ассамблеи». Всего три ресторана в России составили список рейтинга, среди которых ресторан-музей «Крепостной вал».

На сегодняшний день город Азов входит в три туристических брендовых маршрута: «Вольный Дон» - бренд Ростовской области, «Паспорт Великого путешественника» - бренд Ассоциации малых туристических городов, «Золотое Кольцо Боспорского царства» - бренд, объединяющий Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, что дает городу большой спектр маркетинговых возможностей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове» характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Показателей муниципальной программы всего 10. По всем показателям плановые значения достигнуты или перевыполнены:

- доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности 90%;

- количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году - плановое значение 3,7%, факт 7%. Увеличение количества мероприятий, проведенных учреждениями культуры увеличилось в связи с проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в 2018 году.

- доля объектов культурного наследия по которым необходимо провести инвентаризацию памятников 1,07%;

- количество культурно-досуговых формирований 51;

- количество досуговых объектов 27.

- количество пользователей библиотек - 3,66 тыс. человек, по факту - 30,7 тыс. человек. Увеличение показателя произошло из-за совершенствования работы по внедрению новых информационных технологий;

- количество выданных документов по плану -710,6 тыс. экземпляров, по факту - 884,8. Увеличение показателя произошло из-за совершенствования форм и методов массовой работы, активной работы в социальных сетях, расширения зон доступа к книжному фонду;

- приобретение книжной продукции - плановое значение 2550, по факту 3216 экз.;

- количество учащихся дополнительного образования - плановое значение 935 чел., по факту - 953 чел. Увеличение числа учащихся произошло из-за спроса на дополнительные образовательные услуги;

- Увеличение туристского потока на территории муниципального образования связано с увеличением спроса на туристические услуги 1,9%. Значение показателя достигнуто.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось 112 100,5 тыс. рублей, освоено 111 434,9 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – план - 24,9 тыс.руб., факт – 24, 0 тыс.руб.

областной бюджет - 9 434,3 тыс. руб. факт – 9 434,2 тыс.руб.

бюджет города Азова – 102 641,3 тыс.руб. факт – 101 976,7 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 99,4%

Подпрограмма I «Развитие культуры»

План на 2018 год – 111 648,5 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2018 – 110 984,1 тыс. руб. (99,4 %).

Подпрограмма II «Туризм»

В 2018 году было выделено на реализацию программных мероприятий 452,0 тыс. руб. использовано 450,8 тыс. руб. Остаток средств в сумме 1,2 тыс. руб. сложился в ходе экономии проведенных торгов (99,9%)

Остаток бюджетных средств сложился в ходе экономии проведенных торгов.

**11. Муниципальная программа города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088.

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития города Азова.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие массовой физической культуры и спорта»;

«Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 154 348,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 11.03.2018 № 379.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким исоставляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

В 2018 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»:

- доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составила 43,5%, что на 5,3 % выше, чем в 2017 году;

- количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году, показатель составил - 140 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 17910чел.;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3355 чел., уровень запланированного показателя - 3355 чел.;

- численность граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 893 человек (2017 год - 876 чел.);

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 160 объектов, уровень запланированного показателя - 152.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, такие как: вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, осужденных несовершеннолетних).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 7 показателей, из них по 7 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составила 43,5%, при плановом значении 41,5%;

- Число участников и зрителей спортивных мероприятий - 17910 человек при плане 17910 человек.

- Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся.3355 чел.;

- численность граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составило 893 чел. При плановом значении 780 чел.

 - единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта 169,2 чел.

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 160 объектов, уровень запланированного показателя – 152.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было израсходовано 137 820,0 тыс. руб. при плане 154 348,9 тыс. руб., исполнение бюджетных средств составило 89,3%.

Бюджетные средства в сумме 16 528,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 15 999,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова 529,2 тыс. руб. не освоены, в том числе, по подпрограммам:

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 6 395,5 тыс. руб., за 12 месяцев 2018 года исполнение составило 6 395,3 тыс. руб. (99,9 % от плана). Неисполнение составило 0,2 тыс. руб. (0,1%) – экономия по торгам. Заключено контрактов 1781 на сумму 5 954,4 тыс. руб.

Подпрограмма II «Развитие массовой физической культуры и спорта».

В 2018 году на реализацию мероприятий II подпрограммы было израсходовано 131 424,7 тыс. руб. при плане 147 953,4 тыс. руб.

Бюджетные средства в сумме 16 528,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 15 999,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова 529,0 тыс. руб. не использованы в связи с предоставлением подрядчиком документов, оформленных с нарушением порядка предоставления документов на финансирование. Заключено контрактов 63, на сумму 1594,1 тыс. руб.

В 2018 году на реконструкцию площадки запланировано всего
141 602,7 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет в сумме 130 993,4 тыс. руб.;

- бюджет города Азова в сумме 10 609,3 тыс. руб.

Израсходовано всего 125 074,0 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет в сумме 114 993,7 тыс. руб.;

- бюджет города Азова в сумме 10 080,3 тыс. руб.

**12. Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 07.10. № 2084.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова).

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Азове»;

- «Защита прав потребителей в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 400,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2018 год утвержден постановлением администрации города Азова от 14.03.2019 № 408.

Уровень реализации Программы составляет 1,0, что определяет высокий уровень реализации Программы по итогам 2018 года.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) оказывалась прямая финансовая, в виде предоставления субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела за счет собственных средств бюджета города, а также консультационная и информационная поддержка.

На предоставление субсидий начинающим предпринимателям в 2018 году из бюджета города было направлено 363,3 тыс. рублей, что позволило

предоставить субсидию 1 начинающему предпринимателю в размере 363,3 тыс. рублей.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись на договорной основе в соответствии с порядком и условиями, установленными постановлением администрации города Азова.

В целях создания в городе Азове условий для эффективной защиты прав потребителей и повышения уровня правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей отчетном периоде жителям города было оказано 120бесплатных консультаций.

Предоставление консультационных услуг населению города в сфере защиты прав потребителей осуществлялось на бесплатной основе в полном объеме.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей. Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 9 показателей.

В 2018 году по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

**-** доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 26,2%;

**-** темп роста среднесписочной численности работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях – 96,3%;

**-** доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке не менее 20 процентов от общего количества поступивших обращений – 20,0%**;**

**-** темп роста числа малых и средних предприятий города Азова – 100,2%;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова – 518,0;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 1 ед.;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – 2 ед.;

- количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан – 120 ед.;

- количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей – 8 ед.

Степень достижения всех показателей принимается за 1,0.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Утвержденный план расходов бюджета города на реализацию муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2018 году составил всего 400,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 400,8 тыс. руб. (100,0% от плана).

В 2018 году в рамках Программы реализовывались две подпрограммы:

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» с объемом финансирования за счет средств бюджета города 363,3 тыс. рублей, предназначенных для предоставления субсидий субъектам начинающим предпринимателям.

В 2018 году в ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 было израсходовано 363,3 тыс. рублей по целевому назначению на предоставление субсидий 1 начинающему предпринимателю.

Исполнение расходов по подпрограмме 1 составило 100,0 процентов.

2. «Защита прав потребителей» с объемом финансирования за счет средств бюджета города в сумме 37,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по подпрограмме 2 составило 100 процентов.

**13. Муниципальная программа города Азова «Информационное общество в городе Азове»**

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 №2123.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (общий отдел администрации города Азова).

Муниципальная программа «Информационное общество в городе Азове» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова»;

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 35 781,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» за 2018 год утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2019 № 455.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Азова, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной города Азова, в рамках реализации муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - приобретены компьютеры в сборе с предустановленным программным обеспечением в количестве - 5 шт.,

- многофункциональные устройства в количестве - 1 шт., портативный персональный компьютер (ноутбук) - 1 шт.,

- сплит-системы 3 шт.,

- офисная мебель и шкафы в количестве – 9 шт.

Обеспечено обслуживание:

- автотранспортных средств администрации в количестве - 9 шт.,

-содержание эксплуатируемых нежилых помещений общей площадью - 2953,7 квадратных метров и территории, прилегающей к зданию администрации г. Азова Ростовской области площадью - 3580,0 квадратных метров,

- количество сотрудников администрации города Азова, обеспеченных в течение года расходными материалами и канцелярской продукцией составило - 89 человек и вычислительная техника в количестве - 85 шт., которая обеспечивалась установкой и сопровождением прикладного и системного программного обеспечения.

Доля удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова и удовлетворённых работников администрации города качеством предоставления информационно-коммуникационными технологиями увеличилось по сравнению с запланированным на 2017 год показателем – на 6,2 % и на 10 % и соответственно составила – 97 % и 95%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 2 показателя, по обоим показателям плановые значения в 2018 году достигнуты.

Таким образом, достижение целей и задач муниципальной программы в 2018 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

- процент работников администрации города Азова, МКУ «ЦОД» г. Азова, отраслевых (функциональных) органов, удовлетворённых качеством предоставления им ИКТ (93% по плану и 97% по факту);

- процент удовлетворённых потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова (90% по плану и 95% по факту).

По итогам реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы достигнуты плановые значения показателей, а именно:

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» запланированы к реализации в 2018 году следующие показатели (индикаторы):

* количество сопровождаемых рабочих мест с установленной системой «Кадры» - 1 шт.;

- количество обслуживаемых автотранспортных средств – 9 шт.;

- обслуживаемая площадь эксплуатируемых нежилых помещений – 3029,2 кв.м;

- обслуживаемая площадь территории, прилегающая к зданию администрации г. Азова Ростовской области – 3580,0 кв.м;

- количество вычислительной техники, для которой необходима установка, внедрение и сопровождение прикладного и системного программного обеспечения – 136 шт.;

- количество размещаемых документов на официальном сайте администрации города Азова и в сети Интернет – 2000 шт.;

количество обслуживаемой вычислительной техники, сетевого и периферийного оборудования – 256 шт.;

- количество созданных подсистем обеспечения информационной безопасности информационных систем персональных данных для администрации города Азова, Финансового управления администрации г. Азова, Управления ЖКХ г. Азова и МКУ «ЦОД» г. Азова – 1 шт.;

- количество программно-аналитических комплексов «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД) города Азова» - 1 шт.

По всем запланированным показателям (индикаторам) Подпрограммы 1 плановые значения в 2018 году достигнуты.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» плановый показатель (индикатор) - количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области, 180 шт. – достигнут и превышен (274 шт. по факту). Превышение показателя обусловлено повышением эффективности работы муниципального предприятия.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году

Согласно постановлению от 29.12.2018 № 2838 «О внесении изменений в постановление администрации города от 10.10.2013 № 2123 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове»», а также плану реализации Программы, утверждённому распоряжением администрации города от 29.12.2018 № 369 (далее – План реализации), общий объём финансирования муниципальной программы на 2018 год составил 35 781,5 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета: 167,1 тыс. руб., за счёт средств бюджета города Азова: 33 364,4 тыс. руб., за счёт средств внебюджетных источников: 2 250,0 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году освоено 35 150,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 139,6 тыс. руб.; за счет средств бюджета города – 32 760,6 тыс. руб., за счёт внебюджетных источников 2 250,0 тыс.руб.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 98,2%. Неосвоенные средства в размере 631,3 тыс. руб. (1,8%), в общем по подпрограммам обусловлены сложившейся экономией при проведении закупок товаров, работ, услуг, а также экономией энергоресурсов.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1, согласно Плану реализации, предусмотрены местные бюджетные расходы в количестве 18 713,1 тыс. руб., расходы за счёт внебюджетных источников – 0,0 руб. Основные мероприятия Подпрограммы 1 реализовывались в течение 2018 года на постоянной основе и выполнены в срок.

В результате реализации Подпрограммы 1, в соответствии с отчётом соисполнителя - МКУ «ЦОД» г. Азова, за 2018 год, фактический кассовый расход на 01.01.2019 составил 18 517,1 тыс. руб. (98,95%), в том числе за счет бюджетных средств -18 517,1 тыс. руб. Средства освоены не в полном объёме (остаток – 196,0 тыс. руб.) в связи со сложившейся экономией при проведении закупок товаров, работ и услуг.

На реализацию основных мероприятий на 2018 год Подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове», согласно Плану реализации, предусмотрено общее финансирование в размере 17 068,4 тыс. руб., из них: средства областного бюджета -167,1 тыс. руб., местные бюджетные расходы в количестве 14 651,3 тыс. руб., расходы за счёт внебюджетных источников – 2 250,0 тыс. руб. Основные мероприятия Подпрограммы 2 реализовывались в течение 2018 года на постоянной основе и исполнены в установленный срок.

В результате реализации Подпрограммы 2, в соответствии с годовым отчётом за 2018 год МАУ МФЦ г. Азова, фактический кассовый расход на 01.01.2019 составил 16 633,1 тыс. руб. (97,4%), в том числе за счет областных бюджетных средств - 139,6 тыс. руб., за счёт местного бюджета – 14 243,5тыс. руб., за счет внебюджетных источников 2250,0 руб. Остаток неизрасходованных средств составил 435,3 тыс. руб.

**14. Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2122.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Азове» включает в себя 3 подпрограммы:

- Развитие транспортной инфраструктуры города Азова;

- Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова;

- Социальный маршрут «Хутор Задонье».

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 97 312,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 04.03.2019 № 315.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, так как составляет 0,75.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

В 2018 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»:

- обеспечено содержание 156,595 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров;

- капитально отремонтировано 0,9744 км автомобильной дороги и тротуара по пер. Коллонтаевскому (от моста до ул. Ленина) в городе Азове Ростовской области;

Доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров сократилась по сравнению с запланированным на 2018 год показателем – на 0,5 % и составила 47,7%.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Азова, повышению уровня безопасности движения на внутригородских автомобильных дорогах в городе Азове.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 8 показателей, из них по 7 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

доля протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 47,7 процента;

протяженность обслуживаемых внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 156,595 км;

количество километров, капитально отремонтированных внутригородских автомобильных дорог и тротуаров – 0,9744 км;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 0 человека;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий – 0 погибших на 100 пострадавших;

количество разработанных комплектов документов комплексной схемы организации дорожного движения и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – 1 комплект;

количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье – 64088 человек;

стоимость проезда одного пассажира – 15 рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Азове»

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось 97 312,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 54 463,5 тыс. рублей;

бюджета города – 42 849,2 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 90 343,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 48 364,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 41 979,6 тыс. рублей;

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 92,8%. Неосвоенные средства в размере 6 969,0 тыс. рублей (7,2%), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»

План на 2018 год – 92 194,7 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2019 – 85 694,8 тыс. рублей (92,9%). Неисполнение составило 6 499,9 тыс. рублей (7,1%), в том числе:

216,7 тыс. рублей – экономия по торгам;

6 283,2 тыс. руб. – экономия по капитальному ремонту в результате расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке (недобросовестный подрядчик).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Азова»

План на 2018 год – 3 000,0 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2019 – 2 700,0 тыс. руб. (90,0%). Неисполнение составило 300,0 тыс. руб. (10,0%) – экономия по торгам.

Подпрограмма «Социальный маршрут «Хутор Задонье»

План на 2018 год – 2 118,0 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2019 – 1 948,9 тыс. рублей (92,0%). Отклонение в сумме 169,1 тыс. рублей (8,0%) сложилось в связи с тем, что в период с 01.01.2018 по 12.03.2018 перевозки на линии х. Задонье не осуществлялась.

**15. Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»**

Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» утверждена постановлением администрации города Азова от 07.10 2013 № 2083.

Ответственный исполнитель - администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Азове»;

- «Проведение обязательных энергетических обследований»

На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 326,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове» утвержден постановлением администрации города Азова от 14.03.2019 № 415, по замечаниям контрольно-счетной палаты города Азова в отчет постановлением администрации города Азова от 17.06.2019 №982 были внесены изменения.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году составляет от 0,89 и признается удовлетворительным.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

В 2018 году участниками Программы являлись Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова (далее – ДИЗО г. Азова), и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Азова (далее – МБУЗ ЦГБ г. Азова); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК г. Азова).

Реализация мероприятий Программы способствовала достижению экономии энергоресурсов.

В результате выполнения программных мероприятий были приобретены для нужд МБУЗ ЦГБ г. Азова:

– энергосберегающие лампы – 50 шт.;

– энергосберегающие светодиодные светильники – 222 шт.;

– окна металлопластиковые в количестве 13 единиц;

для нужд Департамента социального развития г. Азова (МБУК ГДК г. Азова):

– датчики движения, позволяющие автоматизировать работу электроприборов в целях экономии электроэнергии – 5 шт.;

– энергосберегающие лампы накаливания –100 шт.;

– светодиодные светильники –100 шт.;

для нужд Департамента имущественно-земельных отношений г. Азова:

– энергосберегающие лампы накаливания – 26 шт.

Основные цели реализации Программы в отчетном 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 8 показателей, из них, по 6-ми показателям, плановые значения в 2018 году достигнуты:

* экономия электрической энергии в сопоставимых условиях - 3%;

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

* электрическая энергия план 81,0 кВт/ч на 1 человека населения, факт 81,1. Увеличение потребления электроэнергии обусловлено введением дополнительных мощностей муниципальным автономным учреждением г. Азова «Спортивный комплекс Э. П. Лакомова»;
* тепловая энергия - 0,15 Гкал на 1 кв. метр общей площади;
* горячая вода 0 куб. метров на 1 человека населения;
* холодная вода - 2,88 куб. метров на 1 человека населения по плану, факт - 2,79. Экономия составила 0,09 куб.м. в связи с тем, что работа объекта осуществлялась не в полном объеме.
* природный газ по плану 6,2 куб. метров на 1 человека населения, факт 3,6. Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения в 2018 году запланирована 6,2 куб. метров на 1 человека населения.

Потребность в увеличении значения показателя обусловлено техническим условием на предполагаемое подключение (технологическим присоединением) в 2018 году объекта капитального строительства МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова».

Фактическое потребление газа в 2018 г. составило 3,6 куб.м. на 1 чел. нас. из-за работы объекта в 2018 году не в полном объеме.

* экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. План 5,0 тыс. кВт/год, факт - 35,8;
* доля коллекторов и канализационных сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности коллекторов и канализационных сетей 24,43%;
* экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях 3%;
* экономия природного газа в сопоставимых условиях 3%;
* экономия воды в сопоставимых условиях 3%;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в городе Азове»

Муниципальной программа в 2018 году реализована в полном объеме с экономией бюджетных средств 3,8% от планового показателя по результатам торгов.

В целях реализации муниципальной программы на 2018 год запланированы 4 основных мероприятий за счет средств местного бюджета на общую сумму 326,2 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы фактически освоено 313,9 тыс. рублей, что составляет 96,2% от планового показателя.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» в общем объеме на 2018 год запланированы ассигнования в сумме 160,5 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 149,2 тыс. рублей, что составляет 92,9% от планового показателя.

На реализацию мероприятия подпрограммы 1 «Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей» в 2018 году предусмотрено 165,7 тыс. руб. Освоено по итогам работы за 12 месяцев 2018 года – 164,7 тыс. руб. или 99,4 % от плановых значений.

По итогам фактического выполнения работ объем неосвоенных средств на реализацию мероприятия подпрограммы 1 в 2018 году составил 12,3 тыс. руб. Экономия сложилась в результате торгов.

**16. Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Муниципальная политика города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2124.

Ответственный исполнитель – администрация города Азова (отдел организационной работы и внутренней политики).

Муниципальная программа «Муниципальная политика города Азова» включает в себя 5 подпрограмм:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове»;

«Противодействие коррупции в городе Азове»;

«Развитие печатных СМИ»;

«Развитие международного и межмуниципального сотрудничества»;

«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове».

На реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 2702,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 19.03.2019 № 462, изменения по замечаниям контрольно-счетной палаты города Азова внесены постановлением администрации города Азова от 22.05.2019 № 842.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, так как составляет 0,9.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова»

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

- снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области;

- повышение уровня информационного обеспечения населения города и рост оперативности в представлении информации;

- сохранение количества городских мероприятий по приему официальных делегаций – представителей российских и зарубежных муниципальных образований, международных организаций и межмуниципальных объединений, в состав которых входит город Азов

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по развитию муниципального управления и муниципальной службы, повысить результативность реализуемых мер противодействия коррупционным проявлениям, вести работу конкурентоспособной городской газеты, развить международное и межмуниципальное сотрудничество. Достигнутые результаты привели к тому, что доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления составляет в отчетном периоде 56%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 24 показателя, из них по 23 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва – 58 процентов;

2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса – 13 процентов;

3. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет – 75 процентов;

4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования – 5 человек;

5. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование – 99,3 процентов;

6. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» – 50 человек;

7. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационно открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова относительно базового показателя – 53 процента;

8. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в городе Азове – 20 процентов;

9. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) – 30 человек;

10. Доля обучающихся и студентов профессиональных образова­тельных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) – 100 процентов;

11. Количество экземпляров газет – 320 тыс.экз.;

12. Количество изданий – 1 издание;

13. Количество городских мероприятий по приему официальных делегаций – представителей российских и зарубежных муниципальных образований, международных организаций и межмуниципальных объединений, в состав которых входит город Азов – 5;

14. Количество мероприятий, осуществляемых в рамках международного и межмуниципального сотрудничества, в которых участвуют официальные делегации города Азова – 15;

15. Количество проектов в сфере городского хозяйства, реализуемых в рамках международного и межмуниципального хозяйства. – 2;

16. Количество муниципальных образований, с которыми у города Азова установлены побратимские связи – 8;

17. Количество муниципальных образований, с которыми у города Азова установлены партнерские связи – 6;

18. Количество межмуниципальных объединений, в состав которых входит город Азов – 6;

19. Количество международных организаций, в состав которых входит город Азов – 3;

20. Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно-значимых (социальных) программ на грантовые средства, выделенные из бюджета города Азова – 3;

21. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества – 25 процентов;

22. Количество мероприятий, проведенных общественным советом при администрации г. Азова – 3;

23. Количество гражданских активистов, участвующих в деятельности общественного совета при администрации г. Азова – 4.

24. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе - 6,8% при плановом значении 2.7%. Показатель не выполнен.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика в городе Азове»

Всего в 2018 году на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная политика города Азова» в бюджете города было предусмотрено 2702,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 2658,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове»:

- освоены средства в сумме 117,5тыс. руб. из бюджета города Азова на обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- освоены средства в сумме 20,0 тыс. руб. из бюджета города Азова на повышение престижа муниципальной службы, распространения положительного опыта муниципального управления, выявления и поощрения лучших муниципальных служащих;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Азове» на 2018 год было предусмотрено 137,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 137,5 тыс. рублей из бюджета города Азова. Мероприятия подпрограммы выполнены. Фактическое освоение средств на 01.01.2019 составляет 137,5 тыс. руб. (100%).

В рамках подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в городе Азове»:

- освоены средства в сумме 50,0 тыс. руб. из бюджета города Азова на проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления;

- освоены средства в сумме 24,8 тыс. руб. из бюджета города Азова на издание буклета «Нет коррупции» и тематического плаката;

- освоены средства в сумме 49,5 тыс. руб. из бюджета города Азова на проведение семинара для муниципальных служащих по теме «Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе», в семинаре приняли участие 50 муниципальных служащих аппарата и отраслевых(функциональных)органов администрации города Азова.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» на 2018 год было предусмотрено 125,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 124,3 тыс. рублей из бюджета города Азова (99%). Экономия составила 1% за счет проведения закупок на портале.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие печатных СМИ»:

- освоены средства в сумме 1222,1 тыс. руб. из бюджета города Азова на предоставление субсидии для МУП «Редакция газеты «Азовская неделя»;

- освоены средства в сумме 881,5 тыс. руб. из бюджета города Азова на издание официального вестника города Азова «Азов официальный».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие печатных СМИ» на 2018 год было предусмотрено 2144,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2103,6 тыс. рублей из бюджета города Азова (98%).

В рамках подпрограммы 4 «Развитие международного и межмуниципального сотрудничества» на 2018 год было предусмотрено 249,5 тыс. рублей. Освоены средства в сумме 248,4 тыс. рублей из бюджета города Азова (99,5%).

В рамках подпрограммы 5 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Азове» на 2018 год в бюджете города Азова было предусмотрено 45,0 тыс. рублей. Освоены средства в сумме 45,0 тыс. рублей (100%).

**17. Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова»**

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2112.

Ответственный исполнитель – Департамент социального развития.

Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» включает в себя 3 подпрограммы:

- Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент;

- Развитие казачьего самодеятельного народного творчества;

- Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины.

На реализацию муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 8 637,4 тыс. рублей.

Годовой отчет муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 20.03.2018 № 471.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким и составляет 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

В 2018 году в рамках муниципальной программы:

-проведена работа по расширению экспозиции музея казачьей славы города Азова в МБОУ СОШ № 1;

- поисковым отрядом в МБОУ СОШ №1 проведена работа по сбору материалов для галереи ветеранов - Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса;

- подготовлен и проведён детский утренник «Новогодняя Рождественская ёлка»(120 участников);

- в ГДК проведён праздник «ВЕСЁЛЫЙ КУРЕНЬ» с участием детских образовательных учреждений, имеющих статус «казачье» (16 самодеятельных коллективов и 255участников);

- в горпарке проведён детский праздник «Казачьему роду нет переводу»(355участников);

- проведена работа по обеспечение деятельности казачьих дружин г. Азова;

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для увеличения творческих способностей детей и подростков, повышение интереса к самобытной казачьей культуре и увеличению посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 7 показателей, из них по 6 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений –519, плановое значение 690. Показатель не исполнен;

- количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами – 1045. Степень достижения целевого показателя 1.0;

- количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 3000. Степень достижения целевого показателя 1.0.

- число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторической традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 10. Степень достижения целевого показателя 1.0;

- количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы – 16 при плановом значении 10;

- количество участников казачьих самодеятельных коллективов– 355 при плановом значении показателя 200 человек;

- количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации – 135 при плановом значении показателя 110.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ города Азова»

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось 8 637,4тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета –8 532,5тыс. рублей;

бюджета города – 104,9 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы составил 100%.

Подпрограмма 1 – Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент.

План на 2018 год – 24,9 тыс. рублей, исполнение составило100%.

Подпрограмма 2 – Развитие казачьего самодеятельного народного творчества.

План на 2018 год – 80,0 тыс. рублей, исполнение составило100%.

Подпрограмма 3 – Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины.

Увеличение бюджетных ассигнований отражено в постановлении администрации города Азова от 01.11.2018 № 2387 «О внесении изменений в постановлении администрации города Азова от 08.10.2013 № 2112».

План на 2018 год –8 532,5тыс. рублей, исполнение составило100%.

**18. Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации города Азова от 30.09.2013 № 2010.

Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации г. Азова.

Муниципальная программа города Азова «Управление муниципальными финансами» включает в себя 2 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

На реализацию муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 9014,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами» утвержден постановлением администрации города Азова от 14.03.2019 № 409.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

В результате проведенных мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Азова от 02.12.2013 № 2427 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в городе Азове до 2022 года», темп роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Азова за 2017 год составил 107,3% при запланированном значении показателя 105,0%. Бюджет города Азова по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год исполнен на 102,2% к уточненному плану 2017 года.

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 16.08.2011 № 1400 «О порядке оценки эффективности налоговых льгот, установленных решениями Азовской городской Думы» проведена ежегодная оценка установленных решениями Азовской городской Думы налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседании коллегии Администрации города Азова под председательством главы администрации города Азова.

В итоге в целях оптимизации налоговых освобождений и сокращения потерь бюджета города предусмотрено увеличить ставку земельного налога по виду разрешенного использования земельных участков «Земли гаражей», отменить пониженные ставки земельного налога по отдельным видам налогообложения и изменить наименование по одному виду разрешенного использования земельных участков.

Соответствующие изменения внесены в решение Азовской городской Думы о земельном налоге решением Азовской городской Думы от 26.07.2017 № 258 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 29.09.2005 № 40».

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной финансовый год и на плановый период, организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности являются надежным обеспечением исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город Азов», позволяющих оценить степень их исполнения, повысить прозрачность бюджета, а также обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Формирование и исполнение бюджета города в программном формате предоставляет гражданам возможность получения информации о параметрах бюджета, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

Обеспечению открытости и подконтрольности бюджетного процесса способствует проведение публичных слушаний по проекту бюджета города, отчету о его исполнении.

В целях информирования населения регулярно публикуются и размещаются в информационно-коммуникационной сети «Интернет», утвержденный бюджет города и отчеты об его исполнении. На сайте Администрации города Азова, в целях информирования населения о бюджете города Азова в доступной для граждан форме, создана рубрика «Бюджет для граждан». Это позволяет им составить представление и обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях расходования бюджетных средств, целевом их использовании.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения стратегических целей социально-экономического развития города.

В рамках исполнения мероприятий программы предусматривается обеспечение деятельности Финансового управления администрации г. Азова в соответствии с возложенными на него функциями. Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города на управление и руководство аппаратом Финансового управления администрации г. Азова.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

В 2018 году из 6 показателей муниципальной программы города Азова, характеризующих степень реализации муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами», по одному показателю плановое значения не достигнуты, два показателя выполнены с превышением плана, достигнутые значения по двум показателям соответствуют плановым.

Наличие бюджетного прогноза муниципального образования «Город Азов» на долгосрочный период - Да, степень достижения показателя 1.

Значение показателя «Качество управления финансами муниципального образования «Город Азов»» за 2017 год будет рассчитываться Министерством финансов Ростовской области в соответствии с установленным им порядком.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Азова -плановое значение 100%, фактическое 103%.

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Азова, в общем объеме расходов бюджета города Азова - плановое значение 90,1%, фактическое 88,6%. В 2018 году из резервного фонда Правительства Ростовской области были выделены средства в объеме 66 824,2 тыс. рублей, которые не включались в муниципальные программы города Азова.

Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» планировалось 95%, фактически 96,8%.

Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города Азова - 0%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города Азова «Управление муниципальными финансами»

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусматривалось 9 014,7 тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 9 014,7 тыс. руб. или 100 %.

На реализацию Подпрограммы 1 расходы бюджета города Азова не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 2 в 2018 году было предусмотрено 9 014,7 тыс. рублей из средств бюджета города Азова. В рамках мероприятия предусматривается обеспечение деятельности Финансового управления администрации г. Азова в соответствии с возложенными на него функциями. Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города на управление и руководство аппаратом Финансового управления администрации г. Азова. По состоянию на 01.01.2019 заключено 16 муниципальных контрактов на сумму 311,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 9 014,7 тыс. рублей или 100%. Наибольший удельный вес из них составляют:

 расходы на заработную плату – 6213,1 тыс. руб. или 68,9 %,

начисления на выплаты по оплате труда – 1852,2 тыс. руб. или 20,5%,

прочие выплаты работникам 637,9 тыс. руб. или 7,1 %,

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 311,2 тыс. руб. или 3,5%.

### 19. Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»

### Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утверждена постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503.

Ответственный исполнитель - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.

Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» включает в себя 2 подпрограммы:

«Благоустройство общественных территорий города Азова»

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова».

На реализацию муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 40 872,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» утвержден постановлением администрации города Азова от 04.03.2019 № 316.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким исоставляет 1,0.

1. Сведения о результатах реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»

В 2018 году в рамках муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»:

- выполнено благоустройство 6-ти дворовых территорий:

1. ул. Кондаурова, 36;
2. ул. Кондаурова, 38;
3. ул. Красногоровская, 39;
4. ул. Инзенская, 5-А, ул. Инзенская, 7-В;

5. бул. Петровский, 48-А, бул. Петровский, 48-Б ;

6. пер. Социалистический, 60.

- выполнены работы по благоустройству бульвара Петровского на участке от ул. Мира до ул. Московской в г. Азове Ростовской области (этап I).

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по повышению качества и комфорта проживания населения на территории города Азова.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 3 показателя, плановые значения по которым достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

доля благоустроенных объектов в городе Азове от общего количества объектов, требующих благоустройства – 65,1 процента;

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Азова – 18,2 процента;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города – 66,9 процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось 40 872,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 32 515,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 4 858,8 тыс. рублей;

бюджета города – 32,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники (средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 3 465,3 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы освоено 32 819,2 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 26 144,4 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 3 906,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города – 26,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники (средства собственников помещений в многоквартирных домах) – 2 742,0 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 80,4%. Неосвоенные бюджетные средства в размере 7 730,0 тыс. рублей (19,6%), в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Азова»

План на 2018 год – 7 578,5 тыс. рублей, израсходовано на 01.01.2019 – 6 682,6 тыс. рублей (88,2%). Неисполнение составило 895,9 тыс. рублей (11,8%), в том числе:

895,9 тыс. рублей – экономия в результате оплаты за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ по благоустройству бульвара Петровского.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Азова»

План на 2018 год – 33 294,0 тыс. рублей, из них бюджетные средства 29 828,7 тыс. рублей, израсходовано бюджетных средств на 01.01.2019 – 23 394,6 тыс. рублей (78,4%). Неисполнение составило 6 434,1 тыс. рублей (21,6%) в связи с экономией в результате оплаты за фактически выполненные работы.