ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежь Азова» за отчетный период  6  мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | X | X | X | 105,3 | 105,3 | 54,6 | - |
| 2 | ОМ1.1 Развитие и поддержка молодёжных инициатив | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Увеличение количества молодежи, прошедшей обучение по лидерским программам; повышение мотивации молодёжи к инновационной, творческой и научно-технической деятельности, увеличение количества молодежи принимающей участие в конкурсах и фестивалях различной направленности; создание единой городской базы талантливой молодежи; повышение общественного статуса лауреатов премий, победителей конкурсов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 53,9 | 53,9 | 49,6 | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1«Организация работы по ведению электронной системы учета талантливой молодёжи города Азова» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | В электронной системе учета зарегистрировано 1181 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 «Информирование общественности о достижениях талантливой молодёжи» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | В газете «Азовская неделя» выпущено 84 статьи; На официальном сайте администрации 25 статей; На ТК «Пульс» 48 репортажей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 5 | Мероприятие 1.1.3«Организация участия в областном молодёжном форуме «Ростов», «Молодая волна» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | В Форуме молодая волна приняли участие 38 представителей от города. Форум Ростов проводится во 2 полугодии в соответствии с положением. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 53,3 | 46,3 | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 «Организация участия в областном конкурсе «Лидер Дона» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Не наступило | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 7 | Мероприятие 1.1.5 «Организация участия в областном конкурсе «Доброволец года» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Не наступило Для участия направленно7 заявок, в финал прошла 1. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 8 | Мероприятие 1.1.6 «Организация участия в областном конкурсе «На лучшую организацию органов молодежного самоуправления Ростовской области» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Молодежная администрация г. Азова приняла участие в конкурсе, и заняли 1 место. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 9 | Мероприятие 1.1.7 Мероприятие «Организация участия в областном конкурсе «День молодёжного самоуправления» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Конкурс отменен, в связи с проведением мероприятия 1.1.6 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 10 | Мероприятие 1.1.8 «Организация и проведение городских мероприятий, конкурсов для молодежи, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Чернавский Д.В. | Проведено 4 мероприятия с участием 2016 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | - |
| 11 | Мероприятие 1.1.9 «Организация участия в лагере для подростков «группы риска» «Прорыв» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Мирошниченко Е.Д., Ибрагимова Г.Г. | Участие приняли 4 несовершеннолетних (согласно квоте), стоящие на учете в КДНиЗП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | - |
| 12 | ОМ 1.2 Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Увеличился состав: - молодежной администрации на 22 чел., - волонтерского движения на 52 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 48,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 13 | Мероприятие 1.2.1 «Реализация на территории города Азова проекта «Молодёжное Правительство» в рамках федерального проекта «Ассоциация молодёжных правительств» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | В городе действует Молодежная администрация. В 2019 году 22 человека присоединились к работе, общий состав 54 человека | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 14 | Мероприятие 1.2.2 «Организация и проведение конкурса по формированию Молодёжного Правительства города Азова» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | В соответствии с Приказом КМПРО от 06.03.2019 № 49 конкурс по формированию молодежного Правительства проводится 1 раз в 2 года. Конкурс будет проведен в 2020г. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 15 | Мероприятие 1.2.3 «Проведение координационных совещаний с участием органов молодёжного самоуправления» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Проведено 24 координационных совещаний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 16 | Мероприятие 1.2.4 «Методическое обеспечение деятельности молодёжных общественных объединений» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | В городе действует 7 молодежных организаций и движений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 17 | Мероприятие 1.2.5 «Организационная и координационная поддержка деятельности молодёжных общественных объединений и движений города Азова» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Количество молодежи, принявшей участие в работе молодежных общественных организаций и движений 384 человека. Ежемесячно проводятся координационные встречи о работе с молодежью. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 18 | Мероприятие 1.2.6 «Организационная и координационная поддержка деятельности волонтерского движения молодёжи» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Проведено 42 консультации по вопросам функционирования и поддержки без финансирования волонтерского движения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 19 | Мероприятие 1.2.7 «Методическое обеспечение деятельности волонтерского движения молодёжи» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Количество выданных волонтерских книжек - 52 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 20 | Мероприятие 1.2.8 «Организация реализации приоритетной федеральной программы «Ты – предприниматель» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Соколенко Н.А. | Проведено 10 мероприятий с участием 43 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 21 | Мероприятие 1.2.9 «Организация и проведение с участием молодежи в городских молодежных фестивалей, форумов, в том числе: Хип-Хоп концерта, Фестиваль «Молодежная весна», Форум «Начни с Azov», квесты. | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Проведено 6 квестов (велоквестов) с участием порядка 475 человек. 2 Фестиваля с участием 1300 чел. Хип-Хоп концерт с участием 100 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 48,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 22 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1. Количество молодёжи, принимавшей участие в молодёжных мероприятиях, форумах, конкурсах и фестивалях различных уровней | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | 4361 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 23 | Подпрограмма 2 Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | X | X | X | 72,5 | 40,0 | 40,0 | - |
| 24 | ОМ 2.1 «Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | совершенствование, развитие и повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи города Азова; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 72,5 | 40,0 | 40,0 | - |
| 25 | Мероприятие 2.1.1 Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в рамках празднования - Дня Победы (9 мая), - День России (12 июня), - День Народного Единства (4 ноября), - День Конституции РФ (12 декабря -День Защитника Отечества | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Начальник отдела культуры и искусства/Чернавский Д.В., Начальник Управления образования/ Мирошниченко Е.Д. | Ко Дню победы проведено 6 мероприятия с участием 1962 человека. Ко дню памяти и скорби 1 акция с участием 135 человек. Ко дню народного единства 1 мероприятие с участием 400 человек. Ко Дню России 1 мероприятие с участием 150 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 32,5 | 10,0 | 10,0 | - |
| 26 | Мероприятие 2.1.2 «Проведение городской военно-спортивной игры «Орлёнок»» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Сапин А.А. | Участие приняло 120 человек. Команда МБОУ СОШ № 9 стала победителем | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| 27 | Мероприятие 2.1.3 «Проведение городского молодёжного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Начальник отдела культуры и искусства/Чернавский Д.В. | Участие приняли 13 школ, 268 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 28 | Мероприятие 2.1.4 «Организация и проведение областной акции «Ростовская область – территория здоровья!» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Делегация из г. Азова приняли участие в акции, 30 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 30 | Мероприятие 2.1.6 «Организация и проведение мероприятий, посвященных - Дню славянской письменности и культуры | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Начальник отдела культуры и искусства/Чернавский Д.В. | Проведено 4 мероприятия с участием 147 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 31 | Контрольное событие подпрограммы 2. увеличение количества молодёжи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | 3607 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 32 | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | X | X | X | Без финансирования |
| 33 | ОМ 3.1 Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность по итогам 1-го полугодия составляет 4,1% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 34 | Мероприятие 3.1.1 Участие делегации в окружном молодежном форуме для несовершеннолетних подростков «Молодая волна. Поколение добровольцев» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | Приняли участие согласно квоте 5 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 35 | Мероприятие 3.1.2 Информационное сопровождение мероприятий по вовлечению в добровольческую деятельность граждан Ростовской области | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Начальник Управления образования/Мирошниченко Е.Д. | Проведено 8 информационных встреч с участием 685 человек | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 36 | Мероприятие 3.1.3 Волонтерская акция ко Дню добрых дел в Ростовской области «Диалог-Инсайт | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Управления образования / Мирошниченко Е.Д. | В акции приняли участие 50 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 37 | Мероприятие 3.1.4 Социальный проект «Школа волонтера - 2019» к Всемирному дню Доброты | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Управления образования /Мирошниченко Е.Д. | Не наступило | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 38 | Мероприятие 3.1.5 Фестиваль волонтерских отрядов, приуроченный к Международному дню волонтера. | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Управления образования /Мирошниченко Е.Д. | Не наступило | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 39 | Мероприятие 3.1.6 Социальный проект по профилактике Интернет-зависимостей школьников «Невиртуальный мир» | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Управления образования /Мирошниченко Е.Д. | В рамках проекта проведена обучающая встреча, в которой приняли участие 100 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 40 | Мероприятие 3.1.7 Общегородской волонтерский проект «Весна - время Добра» в рамках Всероссийской весенней недели Добра | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Управления образования /Мирошниченко Е.Д. | Проведены рейды по уборке Ветеранского кладбища, помощь ветеранам в социально-бытовом обслуживании. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Без финансирования |
| 41 | Контрольное событие подпрограммы 3. Проведение 3-х мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив. | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. Управления образования /Мирошниченко Е.Д. | Проведено 8 мероприятий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 42 | Контрольное событие муниципальной программы количество молодёжи, принимавшей участие в молодёжных мероприятиях, форумах, конкурсах, фестивалях, в том числе патриотической направленности и волонтерского движения | Начальник ОДМ/Силогава М.Г. | 11700 человек | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 43 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 177,8 | 177,8 | 94,6 | - |