ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежь Азова» за отчетный период 6 мес. 2019 г.

Объем финансирования муниципальной программы города Азова «Молодежь Азова» (далее - Программа) на 2019 год составляет 177,8 тыс. рублей, средства областного и федерального бюджетов не предусмотрены.

Фактический объем освоенных бюджетных средств по итогам полугодия составил –94,6 тыс. рублей (53,2%) (АППГ - 95,0 тыс. рублей) из них:

Основное мероприятие 1.1 подпрограммы «Развитие и поддержка молодёжных инициатив» - 49,6 тыс. рублей;

Основное мероприятие 1.2 подпрограммы «Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику» - 5,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие 2.1 подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде» - 40,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие 3.1 подпрограммы «Реализация регионального проекта «Социальная активность» - 0,0 тыс. рублей (финансирование не предусмотрено).

Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове»

Основное мероприятие 1.1«Развитие и поддержка молодёжных инициатив»

Проведен комплекс мероприятий, направленных нареализацию потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития города Азова. Основными мероприятиями стали:

1.фестиваль «Молодежная весна», участие приняло 8 учебных учреждений города с участием 656 человек молодежи.

2. фестиваль Streetartfestival и хип-хоп концерт с участием около 550 человек.

3. фестиваль «Диско - суп» от международного движения Slow- food, участие приняли 100 человек.

4.Фестиваль планэрного рисунка «Ласточкино гнездышко», с участием 600 человек.

5. Региональный проект «Диалог на Равных», с участием 110 человек.

38 человека - представителей молодежи приняли участие в областном форуме «Молодая волна. Оставь свой след!» и «Молодая волна. Поколение Добровольцев». В связи с тем, что организаторами Форума было выделено 2 смены,с целью исполнения программного мероприятия возникла необходимость в перераспределении средств с мероприятия 1.1.8 на мероприятие 1.1.3для обеспечения транспортировки делегации участников Форума и обеспечения сопровождающего лица питанием и проживанием, согласно положению о Форуме.

В связи с тем, что на смену «Молодая Волна. Поколение Добровольцев!» организаторами была выставлена квота участников от города меньше, чем заявлена, экономия средств составила 7,0 тыс. рублей, что позволит обеспечить участие делегации на форуме «Ростов», в рамках данного мероприятия.

В рамках работы с подростками «группы риска» 4 подростка были направлены для участия в работе лагеря «Прорыв» в соответствии с выделенной квотой Комитетом по молодежной политике Ростовской области.

В соответствии с положением о проведении лагеря и с целью исполнения программного мероприятия возникла необходимость оплаты питания и проживания сопровождающего лица. В связи  с чем, средства с мероприятия 1.2.9. в размере 3,4 тыс. руб. были направлены на реализацию мероприятия 1.1.9.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение социальной активности молодёжи путем вовлечения в социальную практику»

Проводится работа по повышению социальной активности молодежи через самостоятельное создание и реализацию социальных проектов, и увеличение количества молодежи, участвующей в организации молодежного самоуправления различных уровней

Основными результатами стали:

- В городе ведется работа молодежного самоуправления: Молодежная администрация в количества 54 человека, молодежный Парламент 20 человек.

- Действуют следующие молодежные организации:

- азовское городское местное отделение ВОО РО  «Молодая Гвардия Единой России» - 40 человек;

- казачья детско-молодёжная организация «Донцы»- 50 человек;

4. Молодежные движения в городе представляют:

- штаб волонтерского движения школ города «Диалог» - 60 человек;

- волонтерский штаб азовского отделения МОЭО ЭКА – 60 человек;

- местного отделения Ростовского регионального отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия»- 150 человек.

12 молодых предпринимателей приняли участие на Инсайт –форуме деловых сообществ «Мой бизнес».

11 молодых предпринимателей приняла участие во Всероссийском форуме для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни».

В городе был реализован проект молодежный коворкинг «Вольная Крепость». В рамках проекта проведено 6 тренингов по социальному предпринимательству, участие приняли 20 человек.

С целью привлечения молодежи к социальной активности  проведены мероприятия:

1. Молодежный фестиваль ко Дню молодежи, участие приняли 350 молодых людей.

2. Фестиваль «Азов за спорт», с участием 950 человек.

3.Всероссийская акция «Очистим наши улицы», участие приняло 15 человек.

4. Всероссийский субботник «Зеленая весна - 2019», вовлечены 55 подростков.

- игра «Чистые игры по раздельному сбору отходов», приняло участие 10 команд по 6 человек.

5. Субботник по уборке прибрежных зон – 35 человек.

6. Проведено 8 информационных встреч с молодежью города о приоритетных направлениях реализации государственной молодежной политики и развития добровольчества (волонтерства), в которых  участие приняли 685 человек.

7. Проведен семинар по вопросам разработки проектов для участия в конкурсе Фонда Президентских грантов – 10 человек.

4. Проведен региональный проект «Молодёжная команда Губернатора» с участием 100 человек.

По результатам проведенной работы по вовлечению молодёжи в социальную практику важно отметить, что на территории города Азова молодежью реализуются следующие социальные проекты:

1. спортивный проект «Создай правильную жизнь».

2. социальный проект «Реликтовый город».

3.социальный проект «Творчество без границ»

4. социальный проект «Раздельный сбор в детский сад»

5. социальный проект «Маршруты истории».

Три из них получили грантовую поддержку.

Одним из значимых результатов первого полугодия 2019 г. отпроведенной работы с молодежью города и результатом деятельности самой молодёжи стала победа (1 место) молодежной администрация г. Азова в областном конкурсе «На лучшую организацию органов молодежного самоуправления Ростовской области».

10 волонтеров города участвовали во Всероссийской кампании по переходу на цифровое вещание, 5 из них награждены Благодарственными письма председателя комитета по молодежной политике Ростовской области.

Контрольное событие 1.1«Количество молодежи, принимавшей участие в молодёжных мероприятиях, форумах, конкурсах и фестивалях различных уровней»

Во всех мероприятиях, проводимых в целях самореализации молодежи, выявления талантливой молодежи, а также мероприятий, направленных на развитие лидерских качеств и вовлечение молодёжи в социально-экономическое развитие города, приняло участие 3913 человек.

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде города Азова»

Основное мероприятие 2.1 «Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде»

За 1 полугодие 2019 года проведено 62 мероприятия, направленные на формирование у молодёжи высокого уровня патриотизма и профилактики негативных явлений в молодёжной среде, основные:

1. Конкурс чтецов «Память огненных лет», участие приняли 9 образовательных учреждений города с охватом 345 человек.

2. Проведен брейн - ринг, приуроченный ко Дню Космонавтики, участие приняло – 20 человек.

3. Брейн – ринг «По дорогам войны», с участием 100 человек.

4. Квест «История России», в котором приняло участие 200 человек.

5. Тимуровские рейды, в которых приняло участие 37 молодых активиста.

6. Вручение поздравительных открыток в честь празднования Победы в ВОВ 1941-1945г.- участниками стали 45 человек.

7. Молодежная акция «Лампадное шествие», в котором приняло участие 260 человек.

8. Акция «Бессмертный полк» с участие 1500 тыс. представителей молодежи.

8. Акция «Свеча памяти» в день памяти и скорби, с участием 135 человек молодежи.

9. Акция «Крым Россия. Мы вместе» с участием 400 человек.

Впервые в городе прошла областная акция регионального молодежного добровольческого движения «Южный десант», участие в которой приняли 259 человеек.

10. 13 воскрестных пробежек с участие 250-ти молодых людей.

11. 9 квестов «Ключ Здоровья», с участием 560 детей и молодежи;

12. 3 спортивных турнира по видам спорта. Проведен молодежный турнир по пляжному волейболу с участием 150 молодых людей, первенство по экстремальным видам спорта с участием 15 человек, в соревнованиях по баскетболу приняло участие – 36 человек.

13. В 13 учебных учреждениях города проведены спортивные мастер классы, с участием 950 человек;

14. 2 массовые зарядки. В рамках празднования Дня присоединения Крыма к России проведена акция «Крым и Россия. Мы вместе», на которой состоялась массовая зарядка, с участием 400 человек. Во время проведения фестиваля «Азов за спорт» проведена массовая зарядка в стиле Зумба, в которой приняло участие 50 человек.

15. 3 акции по распространению информационных листовок антинаркотической направленности, участие в распространении приняло 20 человек.

Контрольное событие 2.1 «Увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности»

В мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодёжи приняло участие 6567 человек.

Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Основное мероприятие 3.1 «Реализация регионального проекта «Социальная активность»»

В целях реализации регионального проекта в 1 полугодии 2019 года проведены 8 информационных встреч, направленные на информирование населения о добровольческом (волонтерском) движении.

В городе волонтерами реализуется 3 социальных проекта:

-«Творчество без границ»

- «Раздельный сбор в детский сад»

- «Маршруты истории».

Сформировано 16 волонтерских отрядов, 8 официально зарегистрированных волонтерских организации.

В программных мероприятиях, направленных на развитие добровольчества и реализацию добровольческого движение приняло участие 1220 человек.

Контрольное событие 3.1 «Проведение 3-х мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, по поддержке добровольческих инициатив».

Проведено 8 мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность с участием порядка 680 человек и 2 мероприятия по поддержке добровольческих инициатив, с участием 150 человек.

Контрольное событие 4.1 «Количество молодежи, принимающей участие в молодёжных мероприятиях, форумах, конкурсах, фестивалях, в том числе патриотической направленности и волонтерского движения»

Количество молодежи составило 11700 человек