ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежь Азова» за отчетный период 9 мес. 2019 г.

Объем финансирования муниципальной программы города Азова «Молодежь Азова» (далее - Программа) на 2019 год составляет 177,8 тыс. рублей, средства областного и федерального бюджетов не предусмотрены.

Фактический объем освоенных бюджетных средств по итогам 9 месяцев составил –101,6 тыс. рублей (57,1%) (АППГ - 95,0 тыс. рублей) из них:

Основное мероприятие 1.1 подпрограммы «Развитие и поддержка молодёжных инициатив» - 56,6 тыс. рублей;

Основное мероприятие 1.2 подпрограммы «Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику» - 5,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие 2.1 подпрограммы «Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде» - 40,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие 3.1. подпрограммы «Реализация регионального проекта «Социальная активность» - 0,0 тыс. рублей (финансирование не предусмотрено).

Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове»

Основное мероприятие 1.1«Развитие и поддержка молодёжных инициатив»

Проведен комплекс мероприятий, направленных на реализацию потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития города Азова. Основными мероприятиями стали:

1.Фестиваль «Молодежная весна», участие приняло 8 учебных учреждений города с участием 656 человек молодежи.

2. Фестиваль Streetartfestival и хип-хоп концерт с участием около 550 человек.

3. Фестиваль «Диско - суп» от международного движения Slow- food, участие приняли 100 человек.

4.Фестиваль планэрного рисунка «Ласточкино гнездышко», с участием 600 человек.

5. 3 Мероприятия в рамках регионального проекта «Диалог на Равных», с участием 180 человек.

6. Молодежный фестиваль в рамках празднования Всероссийского дня молодежи;

8. Интеллектуальная игра «Азовский стрелок»;

9. 3 мастер – класса по живописи от арт-студии «Вернисаж»;

10. Мастер – класс по карате,

11. 3 мастер – класса по граффити искусству;

12.Информационная встреча, связанная с предупреждением травмирования детей и подростков в быту, на водных объектах и в пожароопасный период, а также мастер – класс по оказанию доврачебной помощи при травмах.

13. 2 поэтических вечера;

14. 15 киновечеров.

38 человек - представителей молодежи приняли участие в областном форуме «Молодая волна. Оставь свой след!» и «Молодая волна. Поколение Добровольцев». В связи с тем, что организаторами Форума было выделено 2 смены, с целью исполнения программного мероприятия возникла необходимость в перераспределении средств с мероприятия 1.1.8 на мероприятие 1.1.3 для обеспечения транспортировки делегации участников Форума и обеспечения сопровождающего лица питанием и проживанием, согласно положению о Форуме.

В связи с тем, что на смену «Молодая Волна. Поколение Добровольцев!» организаторами была выставлена квота участников от города меньше, чем заявлена, экономия средств составила 7,0 тыс. рублей.

В связи со сложившейся экономией, в рамках проведения городского форума была организована поездка волонтерского отряда ЭКА на экскурсию по сортировочной линии в рамках экологического просвещения молодежи.

В рамках работы с подростками «группы риска» 4 подростка были направлены для участия в работе лагеря «Прорыв» в соответствии с выделенной квотой Комитетом по молодежной политике Ростовской области.

В соответствии с положением о проведении лагеря и с целью исполнения программного мероприятия возникла необходимость оплаты питания и проживания сопровождающего лица. В связи с чем, средства с мероприятия 1.2.9. в размере 3,3 тыс. руб. были направлены на реализацию мероприятия 1.1.9.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение социальной активности молодёжи путем вовлечения в социальную практику»

Проводится работа по повышению социальной активности молодежи через самостоятельное создание и реализацию социальных проектов, и увеличение количества молодежи, участвующей в организации молодежного самоуправления различных уровней

Основными результатами стали:

- В городе ведется работа молодежного самоуправления: Молодежная администрация в количества 74 человека, молодежный Парламент 20 человек.

- Действуют следующие молодежные организации:

- азовское городское местное отделение ВОО РО  «Молодая Гвардия Единой России» - 40 человек;

- казачья детско-молодёжная организация «Донцы»- 50 человек;

4. Молодежные движения в городе представляют:

- штаб волонтерского движения школ города «Диалог» - 60 человек;

- волонтерский штаб азовского отделения МОЭО ЭКА – 60 человек;

- местное отделение Ростовского регионального отделения военно-патриотического общественного движения «Юнармия»- 150 человек.

12 молодых предпринимателей приняли участие на Инсайт –форуме деловых сообществ «Мой бизнес».

11 молодых предпринимателей приняла участие во Всероссийском форуме для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни».

С целью привлечения молодежи к социальной активности проведены мероприятия:

1. Молодежный фестиваль ко Дню молодежи, участие приняли 350 молодых людей.

2. Фестиваль «Азов за спорт», с участием 950 человек.

3.Всероссийская акция «Очистим наши улицы», участие приняло 15 человек.

4. Всероссийский субботник «Зеленая весна - 2019», вовлечены 55 подростков.

5. Игра «Чистые игры по раздельному сбору отходов», приняло участие 10 команд по 6 человек.

6. 2 субботник по уборке прибрежных зон – 72 человека.

7. 8 информационных встреч с молодежью города о приоритетных направлениях реализации государственной молодежной политики и развития добровольчества (волонтерства), в которых  участие приняли 685 человек.

8. Семинар по вопросам разработки проектов для участия в конкурсе Фонда Президентских грантов – 10 человек.

9. Региональный проект «Молодёжная команда Губернатора» с участием 100 человек.

10. Акция в рамках дня рождения А.С.Пушкина, молодежные активисты провели опрос жителей города о жизни поэта, его увлечений и произведений;

11. Молодежный образовательный форум «Начни с Азов. Будущее начинается с тебя» и фестиваль «Энергия будущего». Так, порядка более 110 волонтеров привлечены к подготовке и организации мероприятий. По итогам форума 100 молодых людей города разработали 6 социальных проектов. Сформированы группы с целью их реализации на территории города.

По результатам проведенной работы по вовлечению молодёжи в социальную практику важно отметить, что на территории города Азова молодежью реализуются следующие социальные проекты:

1. спортивный проект «Создай правильную жизнь».

2. социальный проект «Реликтовый город».

3.социальный проект «Творчество без границ»

4. социальный проект «Раздельный сбор в детский сад»

5. социальный проект «Маршруты истории».

Три из них получили грантовую поддержку.

За 9 месяцев 2019 года результатом от проведенной работы с молодежью города и результатом деятельности самой молодёжи стала:

- 6 представителей от города приняли участие в заочном этапе областного конкурса «Студент-года - 2019», один из нихпринял участие в финале конкурса;

- победа (1 место) молодежной администрация г. Азова в областном конкурсе «На лучшую организацию органов молодежного самоуправления Ростовской области»;

- 3 представителя от города приняли участие в областном конкурсе «Лидер Дона», два из них стали финалистами;

- представитель волонтерского отряда ЭКА стал финалистом Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019»;

10 волонтеров города участвовали во Всероссийской кампании по переходу на цифровое вещание, 5 из них награждены Благодарственными письма председателя комитета по молодежной политике Ростовской области.

2 активиста награждены Благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Первого заместителя Председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Водоладского В.П.

- активист награжден Благодарственным письмом председателя Законодательного собрания Ростовской области Ищенко А.В.

4 активиста награждены Благодарственным письмом председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культура, спорта и туризма Стенякиной Е.П.

4 активиста награждены Благодарственным письмом председателя комитета по молодежной политике Ростовской области. Лескина Ю.Ю.

10 активистов города награждены Благодарственным письмом главы Администрации г. Азова Ращупкина В.В.

10 активистов города награждены Благодарственным письмом главы города – председателя Азовской городской Думы Карасёва Е.В.

Контрольное событие 1.1«Количество молодежи, принимавшей участие в молодёжных мероприятиях, форумах, конкурсах и фестивалях различных уровней»

Во всех мероприятиях, проводимых в целях самореализации молодежи, выявления талантливой молодежи, а также мероприятий, направленных на развитие лидерских качеств и вовлечение молодёжи в социально-экономическое развитие города, приняло участие 7873 человека.

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде города Азова»

Основное мероприятие 2.1 «Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде»

За 9 месяцев 2019 года проведено 79 мероприятий, направленные на формирование у молодёжи высокого уровня патриотизма и профилактики негативных явлений в молодёжной среде, основные:

1. Конкурс чтецов «Память огненных лет», участие приняли 9 образовательных учреждений города с охватом 345 человек.

2. Проведен брейн - ринг, приуроченный ко Дню Космонавтики, участие приняло – 20 человек.

3. Брейн – ринг «По дорогам войны», с участием 100 человек.

4. Квест «История России», в котором приняло участие 200 человек.

5. Тимуровские рейды, в которых приняло участие 37 молодых активиста.

6. Вручение поздравительных открыток в честь празднования Победы в ВОВ 1941-1945г.- участниками стали 45 человек.

7. Молодежная акция «Лампадное шествие», в котором приняло участие 260 человек.

8. Акция «Бессмертный полк» с участие 1500 тыс. представителей молодежи.

8. Акция «Свеча памяти» в день памяти и скорби, с участием 135 человек молодежи.

9. Акция «Крым Россия. Мы вместе» с участием 400 человек.

Впервые в городе прошла областная акция регионального молодежного добровольческого движения «Южный десант», участие в которой приняли 259 человеек.

10. Молодежный флешмоб и викторина приуроченные к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

12. Мероприятие, приуроченное к годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск на Курской дуге.

13. 4 спортивных молодежных турнира.

14. 13 воскрестных пробежек с участие 250-ти молодых людей.

15. 9 квестов «Ключ Здоровья», с участием 560 детей и молодежи;

16. 6 спортивных молодежных турнира по видам спорта.

17. В 13 учебных учреждениях города проведены спортивные мастер классы, с участием 950 человек;

18. 4 массовых зарядки. Самыми массовыми из них стала массовая зарядка в рамках празднования Дня присоединения Крыма к России с участием 400 человек и в рамках проведения фестиваля «Азов за спорт» проведена массовая зарядка в стиле Зумба, в которой приняло участие 50 человек.

15. 3 акции по распространению информационных листовок антинаркотической направленности, участие в распространении приняло 20 человек.

Контрольное событие 2.1 «Увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности»

В мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание молодёжи приняло участие 5217 человек.

Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»

Основное мероприятие 3.1 «Реализация регионального проекта «Социальная активность»»

В целях реализации регионального проекта за 9 месяцев 2019 года проведены 15 информационных встреч, направленные на информирование населения о добровольческом (волонтерском) движении.

В городе волонтерами реализуется 3 социальных проекта:

-«Творчество без границ»

- «Раздельный сбор в детский сад»

- «Маршруты истории».

Сформировано 16 волонтерских отрядов, 11 зарегистрированных волонтерских организации на сайте «Добровольцы России».

В программных мероприятиях, направленных на развитие добровольчества и реализацию добровольческого движение приняло участие 1550 человек.

Контрольное событие 3.1 «Проведение 3-х мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, по поддержке добровольческих инициатив».

Проведено 15 мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность с участием порядка 1203 человек и 2 мероприятия по поддержке добровольческих инициатив, с участием 150 человек.

Контрольное событие 4.1 «Количество молодежи, принимающей участие в молодёжных мероприятиях, форумах, конкурсах, фестивалях, в том числе патриотической направленности и волонтерского движения»

Количество молодежи составило 13208 человек