- Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» за отчетный период 9 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Советник главы администрации - Дзюба И.Н. Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела культуры и искусства - Чернавский Д.В. Начальник отдела по физической культуре и спорту - Сапин А.А. Начальник УСЗН - Фомин О.В. Руководитель пресс-службы - Высавская И.С Советник главы администрации - Дзюба И.Н. | Проведен комплекс мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма | 09.01.2019 | 30.06.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение на территории города фестиваля этнических культур народов Дона | Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела культуры и искусства - Чернавский Д.В. | В феврале проведен фестиваль этнических культур Дона «Мы разные, но мы едины!» | 09.01.2019 | 30.06.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.1.3. Проведение в общеобразовательных учреждениях профилактических мероприятий (выставки, спортивные соревнования, классные, часы, лекции, беседы, диспуты презентации, и т.д.), в том числе проведение родительских собраний и консультаций по вопросам толерантности, о современных молодежных неформальных объединениях, о сайтах экстремистского характера | Управление образования - Мирошниченко Е.Д. | Проведен комплекс мероприятий по разъяснению сущности терроризма формированию единого антитеррористического информационного сообщества, поддержанию национальных и религиозных традиций населения РФ | 09.01.2019 | 30.06.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.1.4. Проведение с молодежью лекций и бесед, круглых столов, диспутов, направленных на профилактику проявлений экстремизма и терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Проведены встречи и круглые столы с молодежью города, на которых обсуждалась роль молодежи в противодействии экстремизму и терроризму | 09.01.2019 | 30.06.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.1.5. Организация размещения в средствах массовой информации профилактической направленности, о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. Советник главы администрации - Дзюба И.Н. | В местных СМИ размещено 15 информационных материалов по данной тематике | 09.01.2019 | 30.06.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1. Мониторинг состояния межэтнических отношений в городе | Советник главы администрации - Дзюба И.Н. Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Мониторинг проводится систематически. Факты пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, проявления национального или религиозного экстремизма отсутствуют. Обстановка в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений стабильная | X | 30.06.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Оценка результатов и количества мероприятий, проведенных с обучающимися общеобразовательных учреждений и молодежью города антитеррористической и антиэкстремистской направленности, в том числе с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Советник главы администрации - Дзюба И.Н. | Проведен опрос обучающихся об отношении к терроризму и экстремизму как способам решения социальных, экономических, политических, религиозных и национальных проблем и противоречий | X | 25.05.2019 15.11.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Публикация в средствах массовой информации материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | В местных СМИ размещено 15 информационных материалов по данной тематике | X | 30.06.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.4. Мониторинг местных средств массовой информации на предмет наличия террористических и экстремистских идей | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | По результатам мониторинга в сети интернет (в местных СМИ) публикаций с пропагандой экстремистских и террористических идей не выявлено | X | 30.06.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Советник главы администрации - Дзюба И.Н. Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Обновлены стенды, утверждены планы мероприятий, проведены тренировки | 09.01.2019 | 25.05.2019 15.11.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.2.1. Ежегодная актуализация имеющихся планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта), а также по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела культуры и искусства - Чернавский Д.В. Начальник отдела по физической культуре и спорту - Сапин А.А. | В январе-феврале проведена актуализация планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях социальной сферы | 09.01.2019 | 25.05.2019 15.11.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.2.2. Проведение учебных тренировок, тренингов с персоналом учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта) по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела культуры и искусства - Чернавский Д.В. Начальник отдела по физической культуре и спорту - Сапин А.А. | Проведены учебные тренировки, тренинги и семинары персоналом учреждений социальной сферы по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при возникновении ЧС | 09.01.2019 | 25.05.2019 15.11.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.2.3. Проведение комплексных обследований учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта на предмет проверки режимно-охраннных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела культуры и искусства - Чернавский Д.В. Начальник отдела по физической культуре и спорту - Сапин А.А. | Проведены обследования объектов социальной сферы перед проведением культурно-массовых и спортивныхмероприятий | 09.01.2019 | 25.05.2019 15.11.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.2.1 Выполнение учреждениями социальной сферы планов по предотвращению террористических актов | Советник главы администрации - Дзюба И.Н. Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Проведение инструктажей, актуализация стендов, проведение обходов территории зданий, организация и соблюдение пропускного режима | X | 25.05.2019 15.11.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Советник главы администрации - Дзюба И.Н. | Размещено 3 памятки для граждан «О добровольной сдаче оружия и боеприпасов» | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.3.1. Проведение в средствах массовой информации работы с населением по разъяснению положений добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | 18.03.2019, 19.07.2019, 09.09.2019 размещены памятки для граждан «О добровольной сдаче оружия и боеприпасов» | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.3.1. Сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Советник главы администрации - Дзюба И.Н. | Х | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4. Привлечение духовенства (различных конфессий) к вопросам гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для развития этнокультурного развития народов Российской Федерации | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела культуры и искусства - Чернавский Д.В. Начальник УСЗН - Фомин О.В. | В мероприятиях принимали участие представители духовенства, а также лидеры национальных диаспор города | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1. Оценка количества случаев участия духовенства в мероприятиях по гармонизации межнациональных отношений | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Х | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» | Сайферлинг Е.Г. | X | X | X | 125,6 | 125,6 | 70,46 | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции Приняты 15 постановлений администрации города Азова. 3 распоряжения | 09.01.2019 | 30.06.2019 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1. Оценка реализации плана противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | Проведены 2 заседания комиссии по комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» по вопросам реализации плана противодействия коррупции отраслевыми (функциональными) органами, муниципальными учреждениями | X | 26 .03.2019 27.06.2019 27.09.2019 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Начальник юридического отдела Шаталов С.Н.; Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | Проведена антикоррупционная экспертиза 186 проекта нормативных правовых актов, одновременно также проводилась независимая антикоррупционная экспертиза юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации. Для ее организации проекты нормативных правовых актов размещались на официальном сайте администрации города Азова | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.2.1. Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | Информация по итогам проведении мониторинга за 9 мес. 2019 года направлена в Управление по противодействию коррупции при Губернаторе РО | X | 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.3 Рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | Проведены 2 заседания комиссии по комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | 09.01.2019 | 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.3.1. Оценка реализации плановых мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | На заседании комиссии по комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» 27.06.2019 проведена оценка реализации плановых показателей за 1 полугодие 2019. Срок контрольного события 25.12.2019 | X | 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.4 Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции в городе Азове, на основании методики, утвержденной Правительством РФ | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | Оценка состояния коррупции в городе Азове и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в городе Азове по плану в ноябре 2019 года. | 09.01.2019 | 29.11.2019 | 50,0 | 50,0 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.4.1. Оценка проявления коррупции на территории города Азова | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | Проведение мониторинга и обобщение исследований запланировано на ноябрь 2019 года | Х | 29.11.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.5. Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | Принято распоряжение администрации города Азова от 01.03.2019 № 54 «Об ответственности должностных лиц администрации города Азова, отраслевых (функциональных) органов за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции подчиненными им сотрудниками» | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.5.1. Оценка соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | в результате проведенной оценки соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции нарушений не выявлено | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.6. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | организована и проводится работа по ведению личных дел муниципальных служащих в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 30.05.20054 № 609; актуализация сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих осуществляется постоянно. Реализация мероприятия до 27.12.2019 | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.6.1. Оценка эффективности принимаемых мер кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | оценка осуществляется ежеквартально. Информация направляется в Управление противодействия коррупции при Губернаторе Ростовской области | X | 28.03.2019 28.06.2019 27.09.2019 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г.; Директор МКУ «ЦОД» Горохов В.С.; руководитель пресс-службы Высавская И.С. | обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» путем опубликования материалов на официальном сайте и газете «Азовская неделя» | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.7.1 Организация системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МАУ «МФЦ» города Азова | Директор МАУ МФЦ г. Азова Нисонов С.С. заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г.; | проведена комплексная оптимизация государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.7.2. Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официальных сайта администрации города Азова актуальной информации об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г.; директор МКУ «ЦОД» Горохов В.С.; | в разделе «Противодействия коррупции» актуализация сведений, изменения нормативных правовых актов, работа комиссий отражается своевременно | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.7.3. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции посредством функционирования «телефона доверия, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г.; Директор МКУ «ЦОД» Горохов В.С.; | гражданам и организациями обеспечена возможностьинформации о фактах коррупции посредством функционирования «телефона доверия, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции; обращений за 9 мес.2019 года не поступало | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.7.4. Осуществление публикаций в СМИ информации и размещение на интернет-сайтах ежегодных отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г.; руководитель пресс-службы Высавская И.С. | осуществляется опубликование в СМИ информации и размещение на интернет-сайтах о реализации мер антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Город Азов». Мероприятия будут продолжены. | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.7.1. Оценка эффективности проводимых мероприятий 2.7.1-2.7.4. | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | оценка эффективности осуществляется ежеквартально, направляется в управление по противодействия коррупции при Губернаторе РО | X | 28.03.2019 28.06.2019 27.09.2019 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.8. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., Начальник экономического отдела Турик Л.А., заведующий сектором внутреннего финансового контроля Цыба Е.А. | вся информация о закупках публикуется на официальном сайте Российской Федерации www: zakupki.gov.ru; Основным способом определения поставщика (исполнителя,подрядчика) на сегодняшний день остается открытый аукцион в электронной форме заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на бумажном носителе, а присутствующим участникам закупки предоставляется право осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов; 70,1% от всего объема закупок осуществлено электронным аукционом. | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.8.1. Разработка и принятие мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., Начальник экономического отдела Турик Л.А. | принимаются меры по совершенствованию условий и механизмов закупок.С целью повышения эффективности, результативности осуществления закупок Администрацией города Азова реализуется постановление от 12.07.2018 № 1567 «Об организации осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.8.2. Проведение мониторинга выявленных случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | заведующий сектором внутреннего финансового контроля Цыба Е.А. | 5 выездные проверки в отношении муниципальных учреждений проводились по вопросам контроля за соблюдением бюджетного законодательства в рамках проведенных проверок осуществлялся контроль, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, конфликт интересов не выявлен. | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.8.1. Мониторинг в сфере закупок товаров, работ, услуг | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г. | за 9 мес. 2019 года в результате конкурсных процедур осуществлено закупок на общую сумму 619,5 млн.руб., т.ч. по итогам электронных аукционов 61,6 % 381,4 млн. руб., открытых конкурсов 2,2% - 13,5 млн. руб., нарушений не выявлено. | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.9. Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А. | на сайте администрации города в сети Интернет в свободном доступе в разделе «Деятельность администрации» на странице «Муниципальный контроль» размещен перечень обязательных требований к субъектам предпринимательской деятельности, проверяемых в рамках муниципального контроля. | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.9.1. Осуществление комплекса мер по вопросам устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Город Азов» | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А. | для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления и представителей предпринимательского сообщества, консолидации их действий для выработки предложений по основным направлениям развития предпринимательства и участия в реализации экономической политики в городе обеспечивается регулярная деятельность координационных (совещательных) органов, направленная на развитие предпринимательства, устранение барьеров на пути развития предпринимательства и привлечение внешних инвестиций в предпринимательство города – это: Совет по предпринимательству при администрации города, городская межведомственная комиссия по снижению барьеров, Совет по развитию конкуренции при администрации города. | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.9.2. Осуществление мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и восстановлением, в пределах компетенции, их нарушенных прав | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А. | В целях максимального исключения контакта бизнеса с чиновниками, упрощения условий работы и обеспечения прозрачности деятельности государственных и муниципальных органов власти, оформление документов реализуется в МАУ «МФЦ», в т.ч. реализация постановления администрации города Азова от 24.04.2017 № 905 «О порядке использования средств бюджета города Азова на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела». | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.9.1. Анализ принимаемых мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Соколенко Н.А. | За 9 мес. 2019 года заключено 67 муниципальных контрактов по результатам конкурентных способов закупок у субъектов малого предпринимательства на сумму 103,4 млн. руб., нарушений не выявлено | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.10. Привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., начальник отдела общественных связей Попова М.А. | осуществлялось активное привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции. Работа будет продолжена | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.10.1. Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., начальник отдела общественных связей Попова М.А. | обеспечивалось взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.10.2. Взаимодействие с общественными советами по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | осуществлялось взаимодействие с общественным советом при администрации города Азова (Петров А.А.) по вопросам противодействия коррупции | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.10.3. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» со средствами массовой информации в области противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г.,, руководитель пресс-службы Высавская И.С. | осуществлялось взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» со средствами массовой информации газета «Азовская неделя», ТРК «Анта», ТРК «Пульс» в области противодействия коррупции | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.10.4. Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | осуществлялось в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничество с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.10.1. Мониторинг достаточности принимаемых мер по взаимодействию взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | заключены соглашения с 5 общественными организациями и администрацией города Азова по вопросам взаимодействия в области противодействия коррупции | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.11. Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции | 09.01.2019 | 25.06.2019 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | Х |
|  | Мероприятие 2.11.1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | организовано повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 09.01.2019 | 25.06.2019 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.11.2. Организация обучения муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», впервые поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, включенных в перечень, утвержденный постановлением администрации города Азова от 27.11.2017 № 2754, по программам в области противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | организовано обучение муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», впервые поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, включенных в перечень, утвержденный постановлением администрации города Азова от 27.11.2017 № 2754, по программам в области противодействия коррупции | 09.01.2019 | 25.06.2019 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.11.3. Проведение инструктивно-методических семинаров с муниципальными служащими и с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | проведено 2 инструктивно-методических семинаров с муниципальными служащими и с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | 09.01.2019 | 25.03.2019 20.06.2019 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.11.4. Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | реализуется комплекс мер, направленный на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | 09.01.2019 | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.11.1. Обучение на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | в результате заключенного муниципального контракта с «Центром подготовки государственных и муниципальных служащих» уровень правовой подготовки в сфере противодействия коррупции повысили 20 муниципальных служащих администрации города Азова, отраслевых(функциональных)органов администрации города Азова. Мероприятия будут продолжены. | X | 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.11.2. Размещение в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г.,, Руководитель пресс-службы Высавская И.С. | в печатных и электронных средствах массовой информации размещаются материалы антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.12. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «Город Азов» по просвещению в сфере противодействия коррупции | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова, заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | организована просветительская работа среди родителей и воспитанников по вопросам противодействия коррупции, формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.В каждом учреждении оформлен стенд по вопросам противодействия коррупции, приведены в соответствие нормативные акты.Проводятся мероприятия | 09.01.2019 | 27.12.2019 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.12.1. Анализ достаточности принимаемых мер по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений по просвещению в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | принимаются достаточные меры по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений по просвещению в сфере противодействия коррупции 173 работника учреждения прошли обучение по теме противодействия коррупции. | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.13. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | реализуется комплекс мер, направленный на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | 09.01.2019 | 27.12.2019 | 26,1 | 26,1 | 20,96 | Х |
|  | Мероприятие 2.13.1. Разработка, издание и безвозмездное распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | разработан и выпущен тиражом 131 экземпляров сборник нормативных правовых актов города Азова по вопросам противодействия коррупции | 09.01.2019 | 29.03.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.13.1. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Сайферлинг Е.Г., | сборник нормативных правовых актов города Азова по вопросам противодействия коррупции распространен в структурные подразделения, отраслевые органы администрации города Азова и муниципальные учреждения, предприятия для использования в антикоррупционной работе | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Советник главы администрации - Дзюба И.Н Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Х | Х | Х | 127,3 | 127,3 | 51,92 | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мониторинга наркоситуации в городе | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Мониторинг ведется, данные представлены в пояснит. информации | 09.01.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.1.1 Оперативное информирование МО МВД России «Азовский» о выявленных фактах употребления, распространения, сбыта наркотических средств | Советник главы администрации - Дзюба И.Н | Фактов употребления, распространения и сбыта наркотических средств выявлено не было | 09.01.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.1.1. Подготовка ежегодного отчета о наркоситуации в городе | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. Советник главы администрации - Дзюба И.Н | Х | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение профилактической работы антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, правового и духовного воспитания | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела культуры и искусства - Чернавский Д.В. Начальник отдела по физической культуре и спорту - Сапин А.А. | Проведен комплекс профилактических мероприятий, указан в пояснит.информации | 09.01.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.2.1 Привлечение обучающихся в кружки и секции дополнительного образования, недопущение снижения количества занимающихся в кружках и секциях | Управления образования - Мирошниченко Е.Д | Обучающиеся максимально вовлечены в кружки и секции дополнительного образования. | 09.01.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.2.2. Размещение в средствах массовой информации публикаций и телерепортажей профилактической направленности | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | В СМИ профилактическая информация НД размещено более 11 раз. Также размещается информация о проводимых мероприятиях на сайтах учреждений | 09.01.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.2.3. Обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений в ходе профилактических мероприятий | Управления образования - Мирошниченко Е.Д | В процессе индивидуальной и коллективной профилактической работы с обучающимися подпростки получают социальные навыки. | 09.01.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.2.1. Оценка результатов и количества проведенных профилактических мероприятий | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Х | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение городского конкурса социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Х | 01.10.2019 | 25.12.2019 | 10,0 | 10,0 | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.3.1. Подведение итогов конкурса, награждение победителей | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Хо | X | 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.4. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Изготовлено 2 баннера Заключены контракты и изготавливаются 2 баннера социальной рекламы для информационных щитов и 2 баннера социальной рекламы для проведения молодежных мероприятий | 09.01.2019 | 25.12.2019 | 30,0 | 30,0 | 12,0 | Х |
|  | Контрольное событие 3.4.1. Подведение итогов размещенной тематической наружной социальной рекламы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | На 3 информационных щитах города была размещена социальная реклама | X | 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.5. Приобретение, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Заключены контракты на изготовление полиграфической продукции | 09.01.2019 | 25.12.2019 | 87,3 | 87,3 | 39,9 | Х |
|  | Контрольное событие 3.5.1. Подведение итогов размещенной полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи города | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Размещено 1500 экз | X | 25.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. Управления образования - Мирошниченко Е.Д ответственный секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. Директор НД - Магомедов А.Р. | На каждую семью составляется индивидуальная комплексная программа реабилитации в соответствии с которой проводится профилактическая работа с семьями. На каждого подростка даются рекомендации в индивидуальный комплексный план реабилитации. | 09.01.2019 | 31.07.2019 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.6.1. Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере | Управления образования - Мирошниченко Е.Д ответственный секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. Директор НД - Магомедов А.Р. | Проводится: индивидуальное психологическое консультирование учащихся группы риска на тему «Приобщение с психоактивным веществам»; индивидуальная работа с детьми группы риска; индивидуальное консультирование родителей и подростков с высокой степенью риска употребления ПАВ | 09.01.2019 | 31.07.2019 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.6.2. Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения): консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррекционной помощи | Управления образования - Мирошниченко Е.Д ответственный секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. Директор НД - Магомедов А.Р. | Действуют службы примирения; Консультирование родителей и подростков с высокой степенью риска употребления ПАВ; Родительские всеобучи «Признаки употребления наркотиков подростками»; вовлечение подростков группы рисков во внеклассную деятельность (спортивные секции, кружки) службой примирения в общеобразовательных учреждениях установлено, что в первом полугодии 2019 года оказана консультационная помощь 56 семьям | 09.01.2019 | 31.07.2019 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.6.1. Проведение мониторинга результатов оказания помощи семьям в конфликтных ситуациях | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. Управления образования - Мирошниченко Е.Д ответственный секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. Директор НД - Магомедов А.Р. | Х | X | 31.07.2019 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.6.2. Проведение мониторинга результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. Управления образования - Мирошниченко Е.Д ответственный секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. Директор НД - Магомедов А.Р. | Х | X | 31.07.2019 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.7. Проведение лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых | Директор НД - Магомедов А.Р.. Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Было пролечено 290 человек в стационаре и в амбулаторной службе (наркомания, алкоголизм) | 09.01.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.7.1. Проведение мониторинга результатов медико-социальной реабилитации наркозависимых | Директор НД - Магомедов А.Р. Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Х | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. . | Проведен ряд молодежных патрулей и рейдов, в т.ч. межведомственных | 09.01.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.8.1. Проведение мониторинга количества несовершеннолетних, состоящих на учете в Наркологическом диспансере, а также несовершеннолетних прошедших добровольное социально-психологическое тестирование | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Х | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.9. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ - Пшеничная А.Ю. | Выявлен 1 факт произрастания дикорастущей конопли, который уничтожен | 01.04.2019 | 31.10.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.9.1. Мониторинг произрастания дикорастущей конопли на территории города и эффективности деятельности по ее уничтожению | Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ - Пшеничная А.Ю. | Х | X | 31.10.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.10. Содействие силами казачьих дружин правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими | Командир КД г. Азова - Анищенко А.А. | В рамках содействия дружинами проведено 30 рейдов и 58 спецмероприятий ОКОН | 09.01.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3.10.1. Подведение итогов участия казачьей дружины в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Командир КД г. Азова - Анищенко А.А. | Х | X | 27.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Советник главы администрации - Дзюба И.Н. Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Белов В.В. | Х | Х | Х | 70,0 | 70,0 | 17,2 | Х |
|  | Основное мероприятие 4.1 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. . Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В.. Директор НД - Магомедов А.Р. директор ГБУ СОН РО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Азова Асатуров С.Р. Директор ЦЗН г. Азова – Турянская Н.В. | Х | 15.04.2019 | 30.12.2019 | 5,6 | 5,6 | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.1.1 Проведение обучающих семинаров по профилактике правонарушений, беспризорности. Ранняя профилактика семейного неблагополучия для специалистов органов и учреждений системы профилактики | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. директор ГБУ СОН РО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Азова Асатуров С.Р. | Комплекс проведенных мероприятий указан в пояснительной информации | 15.04.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.1.2 Изготовление сборника методических материалов для специалистов органов и учреждений системы профилактики | секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. | Х | 15.04.2019 | 30.12.2019 | 5,6 | 5,6 | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.1.3 Ведение банка данных неблагополучных семей | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. | Банк данных неблагополучных семей ведется на постоянной основе – 13 семей, 26 детей | 15.04.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.1.4 Создание единой психологической службы города в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. директор ГБУ СОН РО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Азова Асатуров С.Р. | С целью объединения педагогов психологов образовательных учреждений в единую психологическую службу создано городское методическое объединение. | 15.04.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.2. Проведение ежегодной, межведомственной профилактической операции «ПОДРОСТОК» | секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. . Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В.. Директор НД - Магомедов А.Р. директор ГБУ СОН РО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Азова Асатуров С.Р. Директор ЦЗН г. Азова – Турянская Н.В. | Проведен праздник, посвященный дню защиты детей. Организован и проведен квест «Ключ здоровья», с участием 50 подростков. | 15.04.2019 | 30.12.2019 | 64,4 | 64,4 | 17,2 | Х |
|  | Мероприятие 4.2.1 Участие несовершеннолетних «группы риска» в спортивных соревнованиях клубов по месту жительства | Секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела по физической культуре и спорту - Сапин А.А. | Несовершеннолетние «группы риска» участвуют в спортивных соревнованиях клубов по месту жительства | 15.04.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.2.2 Участие несовершеннолетних «группы риска» в спортивных соревнованиях юношеской дворовой футбольной лиги | Ибрагимова Г.Г. Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела по физической культуре и спорту - Сапин А.А. | Несовершеннолетние «группы риска» участвуют в спортивных соревнованиях юношеской дворовой футбольной лиги | 15.04.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.2.3. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела по физической культуре и спорту - Сапин А.А. | Несовершеннолетние «группы риска» привлекаются к занятиям в спортивных секциях | 15.04.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.2.4. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в добровольческую деятельность | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Во всех общеобразовательных учреждениях работают волонтерские отряды. К работе волонтерских отрядов активно привлекают несовершеннолетних групп риска. Участие несовершеннолетних группы риска в общественной деятельности учитывается при рассмотрении вопроса о снятии с школьного учета. | 15.04.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.2.5 Организация и проведение городских конкурсов и мероприятия ко Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности. | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | Проведен праздник, посвященный дню защиты детей. Организован и проведен квест «Ключ здоровья», с участием 50 подростков. | 15.04.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 4.2.6 Приобретение сувенирной продукции для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей и Дня любви, семьи и верности | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Первым трем командам, разгадавшим все станции квеста «Ключ здоровья» вручена сувенирная продукция. Всем участникам мероприятия «Мы-это семья» вручена сувенирная продукция | 15.04.2019 | 30.12.2019 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | Х |
|  | Мероприятие 4. 2.7. Изготовление информационного сборника «Досуг молодежи» | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | Х | 15.04.2019 | 30.12.2019 | 31,2 | 31,2 | Х | Х |
|  | Мероприятие 4. 2.8. Изготовление информационных буклетов - памяток для родителей «Рекомендации родителям по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | Х | 15.04.2019 | 30.12.2019 | 16,0 | 16,0 | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 4.3. Создание службы медико-социально педагогического сопровождения несовершеннолетних освобожденных после отбывания наказания из исправительных колоний и специальных учреждений | директор ГБУ СОН РО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Азова Асатуров С.Р. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. . Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова - Бридковский В.В.. | Х | 15.04.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4.4 Количество несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. | Х | X | 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.5 Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗп | Секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. | Кол-во несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗп составляет 42 человека. | X | 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.6 Количество семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. директор ГБУ СОН РО «Центр социальной помощи семье и детям» г. Азова Асатуров С.Р. Секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г | Банк данных неблагополучных семей ведется на постоянной основе – 13 семей, 26 детей | X | 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.7 Количество несовершеннолетних совершивших повторные правонарушения | Секретарь КДНиЗп - Ибрагимова Г.Г. ОПДН | Х | X | 30.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 322,9 | 322,9 | 139, 6 | 183,3 |
|  |  | Советник главы администрации | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | соисполнитель 1 Департамент социального развития г. Азова | X | X | X | 175,7 | 175,7 | 69,12 | Сроки контрольных событий не наступили |
|  |  | соисполнитель 2 сектор муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции | X | X | X | 125,6 | 125,6 | 70,46 | Сроки контрольных событий не наступили |
|  |  | участник 1 отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова | X | X | X | 175,7 | 175,7 | 69,12 | Сроки контрольных событий не наступили |
|  |  | участник 2 Управление образования г. Азова | X | X | X | 16,0 | 16,0 | Х | Сроки контрольных событий не наступили |
|  |  | участник 3 КДНиЗП | X | X | X | 5,6 | 5,6 | Х | Сроки контрольных событий не наступили |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти города Азова, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ,