Информация о ходе реализации национальных проектов на 29.12.2020г. (г. Азов)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование НП | Общий объем выделенных средств, тыс. руб. | Общий объем израсходованных средств,тыс. руб. | Перечень реализуемых мероприятий с указанием исполнители (ОМС, государственное или муниципальное учреждение)  | Сроки реализации мероприятия (выполнение контракта, период выдачи субсидий, предоставление гранта и т.д.) |
| **1. Безопасные и качественные автомобильные дороги**«Дорожная сеть» | 274 428,7  | 166 977,2 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров(МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | 1. Согласно муниципальному контракту от 25.12.2019 № 4/2020 срок выполнения работ – с 01.04.2020 по 01.09.2020, срок оплаты - в течение 30 дней с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3, акта приемки выполненных работ по форме А-1.По капитальному ремонту автомобильной дороги по Кагальницкому шоссе работы сданы 01.09.2020 на сумму 39 424,6 тыс. руб. Финансирование получено в полном объеме. Кассовый расход – 39 424,6 тыс. руб., в том числе:Федеральный бюджет –19 659,9 тыс. руб.Областной бюджет – 19 463,3 тыс. руб.Бюджет города – 301,4 тыс. руб.2. Муниципальным контрактом от 12.10.2020 № 22/2020 на выполнение работ предусмотрено 213 045,6 тыс.руб., в том числе:в 2020 году - 174 326,2 тыс. руб.; в 2021 году – 38 719,4 тыс. руб.срок выполнения работ:- в 2020 году – 10.12.2020;- в 2021 году – 31.10.2021.Срок оплаты - в течение 30 дней с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3, акта приемки выполненных работ по форме А-1. Работы сданы Подрядчиком 14.12.2020 на сумму 91 666,7 тыс. руб. Финансирование получено в полном объеме. в том числе:Федеральный бюджет – 47 591,0 тыс. руб.Областной бюджет – 43 473,5 тыс. руб.Бюджет города – 602,2 тыс. руб. В связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ, а также невыполнением в полном объеме обязательств по муниципальному контракту Заказчиком ведется претензионная работа. |
| Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог и тротуаров(МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | Срок выполнения работ согласно муниципальному контракту – с 01.04.2020 по 01.09.2020, срок оплаты - в течение 30 дней с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3, акта приемки выполненных работ по форме А-1По ремонту автомобильной дороги по ул. Московской (II этап) работы сданы на сумму 35 885,9 тыс. руб. Финансирование получено в полном объеме. Кассовый расход – 35 885,9 тыс. руб., в том числе:Федеральный бюджет – 17 935,5 тыс. руб.Областной бюджет – 17 756,1 тыс. руб.Бюджет города – 194,3 тыс. руб. |
| **2. Жилье и городская среда**«Формирование комфортной городской среды» | 45 811,7 | 25 029,0 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий города Азова(МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ») | Муниципальный контракт заключен 27.04.2020 года. Срок выполнения работ с 27.04.2020 по 01.12.2020. Срок оплаты - в течение 30 дней с момента подписания актов по форме КС-2, КС-3.Работы сданы на сумму 25 029,0 тыс. руб. Финансирование получено в полном объеме. Кассовый расход – 25 029,0 тыс.руб., в том числе:Федеральный бюджет – 24 359,4 тыс.руб.Областной бюджет – 497,1 тыс.руб.Бюджет города – 172,5 тыс.руб. В связи с нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальному контракту Заказчиком ведется претензионная работа. |
| **3. Демография** | **134 026,5** | **133 286,1** |  |  |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 73 395,3 | 73 046,1 | Мероприятие № 1 Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка(УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2020-31.12.2020 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 7 509,9 | 7 509,9 | Мероприятие № 2 Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки де­тей первого-вто­рого года жизни из малоимущих семей(УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2020-31.12.2020 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 7 389,5 | 7 000,3 | Мероприятие № 3 Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала(УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2020-31.12.2020 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 41,5 | 40,4 | Мероприятие № 4 Предоставле­ние мер социаль­ной поддержки беременных женщин из малоимущих се­мей, кормящих ма­терей и детей в воз­расте до трех лет из малоимущих семей(УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2020-31.12.2020 |
| «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 38 489,3 | 38 488,4 | Мероприятие № 5 Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области,в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет(УСЗН администрации г. Азова) | 01.01.2020-31.12.2020  |
| «Старшее поколение» | 7 201,0 | 7 201,0 | Мероприятие № 6 Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»(МАУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Азова») | 01.01.2020-31.12.2020 |
| **4. Здравоохранение**«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 0 | 0 | Мероприятие 1.Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (МБУЗ ЦГБ г.Азова) | Приостановлена подготовка пакета документов на ПСД по модернизации локально-вычислительных сетей МБУЗ ЦГБ г.Азова в связи с письмом Министерства здравоохранения Ростовской области от 21.02.2020 № 22-4.1.1.7/996 «О расторжении соглашения на реализацию регионального проекта ЕГИСЗ». Между администрацией г.Азова и МЗ РО подписано «Дополнительное соглашения о расторжении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета Субъекта Российской Федерации местному бюджету» 60704000-1-2019-008/1 от 26.02.2020.  |
| **5. Образование**«Цифровая образовательная среда» | 22 592,0 | 18 792,4 | Мероприятие 1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.Приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций(Управление образования г. Азова) | 31.03.2020 г. размещен электронный аукцион№ 0358300279620000004Наименование закупки: «Поставка компьютерного оборудования и оргтехники для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Ростовская область)" подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие образования" и прочие мероприятия" государственной программы Ростовской области "Развитие образования"Срок подачи заявок до 10.04.2020 г. 10:00Срок рассмотрения первых частей заявок до 13.04.2020 г.Дата проведения аукциона 14.04.2020 г. – 11:40На данный момент сформирован протокол подведения итогов, определен поставщик ООО « ТЕХНОЛОДЖИС», заказчиками производиться процедура заключения контрактов.На 30.04.2020 все муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Азова участвующие в региональном проекте "Цифровая образовательная среда (Ростовская область)" заключили контракты.Срок поставки по контрактам 25.08.2020 г.На данный момент поставка произведена во все образовательные учреждения. |
| **6. Культура**«Культурная среда» | 8 313,8 | 7 713,5 | Мероприятие 1. Оснащение образовательных учреждений (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами(МБУ ДШИ г. Азова) | На выделенные средства осуществляется 3 закупки.30.03.2020 по итогам эл.аукциона заключен контракт на поставку муз.инструментов для нужд МБУ ДШИ г. Азова – срок исполнения до 30.09.2020.Поставка осуществлена в полном объеме 03.08.2020, оплачено 26.08.2020, контракт исполнен.18.03.2020 заключен контракт с ед. поставщиком на поставку муз. Литературы на портале малых закупок. Поставка осуществлена 10.04.2020, оплачено 12.05.2020, контракт исполнен.25.05.2020 заключен контракт на поставку кресел для зрительного зала для нужд МБУ ДШИ г. Азова – срок исполнения до 24.08.2020 (90 дней). Поставка осуществлена 26.08.2020, установка произведена 31.08.2020, претензия о начислении пени за просрочку исполнения контракта Исполнителем оплачена.Оплачено 24.09.2020, контракт исполнен.На средства экономии 19.10.2020 заключен контракт с ед.поставщиком на поставку муз.инструментов на портале малых закупок на сумму 599 950 руб. Поставка осуществлена 22.10.2020. Оплата в течение 30 дней с момента подписания акта приемки. |