Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 19.07.2010  № 224

Ведомственная целевая программа

«Развитие здравоохранения г. Азова на 2010 год»

Раздел 1

Паспорт ведомственной целевой программы

«Развитие здравоохранения г. Азова на 2010 год»

| Наименование ведомства | Здравоохранение |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Развитие здравоохранения г. Азова на 2010 год» |
| Цель Программы | Повышение удовлетворенности населения качеством оказываемых медицинских услуг. |
| Основные задачи Программы | Внедрение в амбулаторно-поликлинических подразделениях ЛПУ города «Административного регламента оказания медицинской помощи населению муниципальными поликлиниками в Ростовской области» - Организация оказания на территории муниципального образования «Город Азов» скорой медицинской помощи - Организация оказания услуг по обслуживанию детей в дошкольных учреждения образования на территории муниципального образования "Город Азов" медицинским персоналом. - Организация оказания на территории муниципального образования «Город Азов» амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. - Организация оказания на территории муниципального образования «Город Азов» стационарной медицинской помощи - Организация оказания на территории муниципального образования «Город Азов» стационар-замещающей медицинской помощи (стационар дневного пребывания) - Обеспечение безопасности и комфортности получения медицинских услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствие с действующей нормативной базой - Профилактика стоматологических заболеваний у детей - Расширение площадей амбулаторно-поликлинических подразделений для размещения Центра здоровья |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - время ожидания пациентом записи к врачу в регистратуре не более 35 минут - удельный вес числа опозданий бригад скорой помощи на вызов свыше 15 минут не более 1% - охват ежегодными профилактическими мероприятиями детей декретированных групп, посещающих учреждения - 90% - число посещений на 1 жителя в год в рамках ОМС - 6,3 - число госпитализированных на койку круглосуточного пребывания на 1000 населения в рамках ОМС-152 - средняя длительность пребывания на койке круглосуточного пребывания -9,5 - число госпитализированных на койку дневного пребывания на 1000 населения в рамках ОМС-31,5 - средняя длительность пребывания на койке дневного пребывания -11,0 - 3 ЛПУ соответствуют санитарным правилам и нормам и имеют условия для передвижения колясочных и носилочных больных - отсутствие человеческих жертв, в случае возгорания - оснащение 35 детских дошкольных учреждений в соответствии с табелем оснащения - показатель интенсивности заболевания кариесом у детей, охваченных программой (количество обращений за лечением зубов, обрабатываемых профилактическими средствами)-0,9 - удельный вес жителей, охваченных профилактическими осмотрами (удельный вес посещений, сделанных с профилактической целью)- не менее 30% |
| Перечень программных мероприятий | Изложен в Разделе 4.Система мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие здравоохранения г. Азова на 2010г.» |
| Срок и этапы реализации Программы | 2010 год |
| Объемы финансирования, всего | Общая стоимость программных мероприятий составляет 74031,8 тыс. руб., в том числе 74031,8 тыс. руб. городского бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение процента удовлетворенности оказанными медицинскими услугами из числа опрошенных (выше 60%) - внедрение новых организационных форм и технологий оказания медицинской помощи, снижение в 2 раза времени на оформление медицинской документации в регистратуре - соблюдение лицензионных требований к последипломной подготовке медицинского персонала, - соблюдение санитарно-противоэпидемических требований в лечебно-профилактических учреждениях - снижение уровня заболеваемости полости рта у детей, охваченных Программой по отношению к контрольной группе на 75%, - укрепление материально-технической базы ЛПУ города, создание условий защиты учреждений от пожаров и террористических актов - оснащение медицинских кабинетов дошкольных и школьных образовательных муниципальных учреждений медицинским оборудованием |

Раздел 2

Анализ текущего состояния.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Подготовка и реализация Программы вызвана необходимостью дальнейшего проведения мероприятий, направленных на улучшение качества оказываемых медицинских услуг; сохранение устойчивости лечебно-диагностического процесса; развитие муниципальных ЛПУ.

Реализация мероприятий приоритетного национального Проекта «Здоровье» и городской целевой Программы повышения качества оказания медицинской помощи жителям города в 2006-2008 годах, несмотря на отсутствие необходимого финансирования из средств городского бюджета, позволили решить часть проблем, стоящих перед Азовским здравоохранением.

Необходимость продолжения реализации мероприятий, направленных на развитие плана социально-экономического развития здравоохранения, повышение качества оказания медицинской помощи населению города и дальнейших структурных изменении в системе здравоохранения г. Азова, разработки диктуется следующими причинами:

- сохраняющимися негативными демографическими тенденциями, которые выразились в:

сохраняющейся естественной убыли населения,

низкой  продолжительности  жизни  населения,

высоких цифрах заболеваемости социально обусловленными заболеваниями;

- остро стоящим кадровом вопросе, обусловленным отсутствием  притока молодых специалистов на смену уходящим на пенсию из-за низкой их заинтересованности (отсутствие муниципального жилья,  сохраняющаяся низкая заработная плата, непрестижность профессии); а также необходимостью, в соответствии с законодательством, повышения квалификации всеми медицинским работниками каждые 5 лет;

- необходимостью реализации мероприятий по улучшению качества оказания медицинской помощи;

- при оказании скорой медицинской помощи.

Предоставление скорой медицинской помощи на территории муниципального образования «Город Азов» в настоящее время имеет ряд проблем, связанных, в том числе с дефицитом медицинских кадров, что требует принятия административных мер по перепрофилированию бригад, формированию скользящего «разрывного» графика работы в период максимального количества вызовов и т.д.

Издаваемые приказы Министерством здравоохранения и социального развития РФ об утверждении стандартов оказания медицинской помощи вносят корректировки в перечень используемых лекарственных средств при оказании скорой помощи.

Автотранспорт отделения скорой помощи на 75% был обновлен в 2006 году и с 2009 года требует замены:

- при медицинском обслуживании детей в дошкольных учреждения образования.

Оказание медицинской помощи в дошкольных образовательных учреждениях в настоящее время не соответствует нормативным документам: дефицит медицинских кадров, требуется ремонт помещений, необходимо оснащение кабинетов медицинским оборудованием, инструментарием и  пр. изделиями медицинского назначения

- при оказании амбулаторно-поликлинической помощи

Предоставление первичной медицинской помощи в поликлиниках муниципального подчинения в настоящее время имеет ряд недостатков, негативно сказывающихся на качестве, доступности и комфортности ее получения.

По итогам социологического опроса в городе в 2008 году 63% опрошенных высказывали озабоченность и неудовлетворенность качеством медицинской помощи. Наиболее проблемными вопросами в оказании медицинской помощи были названы очереди в регистратуре (65% опрошенных), дефицит врачей (29%), нехватка диагностического оборудования  (29%).

Решение вышеназванных проблем невозможно только административными мерами. Для организации и осуществления  мероприятий по устранению проблем в оказании первичной медицинской помощи необходимы привлечение и удержание кадров в амбулаторно-поликлиническом звене, профессиональная подготовка специалистов, оснащение поликлиник медицинским оборудованием.

Одним из основных направлений приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения является «Развитие первичной медицинской помощи», и как механизм его реализации – внедрение новых технологий.

Во исполнение постановления Администрации Ростовской области от 30.06.2006 № 238 «Об утверждении программы проведения административной реформы в Ростовской области в 2006-2008 годах и внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 21.06.2006 № 90», Министерством здравоохранения Ростовской области за счет средств областного бюджета разработан Административный регламент оказания медицинской помощи муниципальными поликлиниками.

- при оказании стационарной и стационар-замещающей (стационар дневного пребывания) медицинской помощи.

Существующее материально-техническое оснащение стационаров не отвечает современным требованиям, предъявляемым к учреждениям, оказывающим медицинскую помощь. Из года в год возникают трудности при проведении ремонтных работ. Требуют улучшения материально-техническая база, санитарно-техническое состояние стационарных отделений ЛПУ города. Остается сложной ситуация по обеспечению медицинскими кадрами, их подготовке и повышению квалификации.

- необходимостью дальнейших мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний в детском возрасте. Мировая и отечественная практика убедительно доказала, что внедрение комплексных программ профилактики стоматологических заболеваний в детском возрасте приводит к резкому снижению распространенности и интенсивности кариеса зубов и заболеваний парадонта, уменьшению случаев осложнения кариеса, а также значительному снижению случаев потери зубов в молодом возрасте и, как следствие, развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта, занимающих 5 место в структуре всей заболеваемости у взрослых. В городе в течение 8 лет работала целевая программа «Профилактики стоматологических заболеваний у детей». За этот период программой охвачены дети дошкольного и младшего школьного возраста. В течение четырех лет были собраны и проанализированы и оценены результаты Программы.

Планомерное проведение профилактических и лечебных мероприятий целевой программы привело к 78% снижению прироста кариеса и распространенности заболеваний парадонта у детей.

- необходимостью приведения объектов здравоохранения лицензионным требованиям, требованиям действующей  нормативной базы и  санитарным правилам и нормам.

В муниципальной собственности города по состоянию на 01.01.2010 г. находится 3 лечебно-профилактических учреждений, из 24 зданий которых за последние годы работы по капитальному ремонту проводились только в пяти, в МУЗ ЦГБ и МУЗ «родильный дом» г. Азова состояние лифтового оборудования не позволяет его эксплуатацию, что препятствует передвижению колясочных больных и создает трудности в транспортировке носилочных.

Начиная с 2008 года проведение капитальных ремонтов осуществляется не только за счет областного бюджета, как это было предусмотрено ранее, а методом софинансирования, когда выделение денежных средств предусматривается из 2 источников – областного и городского бюджетов. Без решения вопроса о выделении денежных средств из городского бюджета невозможно продолжить работу по приведению учреждений здравоохранения к санитарным нормам . Так, текущие ремонты, проводимые в учреждениях города за счет средств ОМС и средств, полученных от предпринимательской деятельности,  позволяют только частично снять проблемы соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия.

- необходимостью организации мероприятий противопожарной направленности.

Большое количество жертв в результате пожаров за последние 2 года в стационарных социальных и лечебно-профилактических учреждениях на территории Российской Федерации требуют пристального внимания и безотлагательных мер по приведению в соответствие с противопожарными нормами учреждений здравоохранения на территории муниципального образования «Город Азов». Для реализации мероприятий необходимы как капитальные вложения, так и средства по поддержанию соответствующего уровня имеющегося оборудования.

Раздел 3

Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение удовлетворенности населения качеством оказываемых медицинских услуг.

Для достижения цели намечается решить следующие задачи:

- внедрение в амбулаторно-поликлинических подразделениях ЛПУ города «Административного регламента оказания медицинской помощи населению муниципальными поликлиниками в Ростовской области»,

за счет:

- обеспечения рабочих мест медицинского персонала компьютерной техникой с использование программных комплексов, позволяющих в максимально сжатые сроки получить первичную медицинскую помощь в поликлинике,

- организация оказания на территории муниципального образования «Город Азов»:

- скорой медицинской помощи;

- услуг по обслуживанию детей в дошкольных учреждения образования медицинским персоналом;

- амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;

- стационарной медицинской помощи;

- стационар-замещающей медицинской помощи;

путем:

- кадрового обеспечения;

- повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с лицензионными требованиями (1 раз в 5 лет)

- лекарственного обеспечения;

- материально-технического состояния (медицинское оборудование и инструментарий, мебель и пр.);

- мероприятий по поддержанию технического состояния объектов здравоохранения (земельный налог, коммунальные платежи, текущие ремонты и пр.);

- антитеррористических и противопожарных мероприятий;

- обеспечение безопасности и комфортности получения медицинских услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствие с действующей нормативной базой;

за счет:

- капитального ремонта лифтового оборудования;

- капитального ремонта МУЗ «Родильный дом» г. Азова;

- противопожарных мероприятий;

- оснащения медицинских кабинетов муниципальных дошкольных и школьных образовательных учреждений медицинским оборудованием и мебелью.

Профилактика стоматологических заболеваний у детей

путем:

- проведения массовых профилактических осмотров стоматологами детей первых 3 лет жизни, выявления дефектов развития и заболеваний полости рта;

- лечения стоматологических заболеваний и ранней коррекции ортодонтических нарушений.

Расширение площадей амбулаторно-поликлинических подразделений для размещения Центра здоровья

путем:

- проведения ремонтных работ поликлиники № 1 МУЗ ЦГБ.

Раздел 4

СИСТЕМА

мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие здравоохранения г. Азова на 2010 год»

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | наименование показателя |  | ед. изм. |  | Базовое значение |  | 2010 год |  | Целевое значение |  |
| Цель: повышение удовлетворенности населения качеством оказываемых медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Внедрение в амбулаторно-поликлинических подразделениях ЛПУ города "Административного регламента оказания медицинской помощи населению муниципальными поликлиниками в Ростовской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оргтехники в рамках внедрения в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Азова «Административного регламента оказания медицинской помощи населению муниципальными поликлиниками в РО» | Главные врачи муниципальных ЛПУ | 1000,0 |  | Время ожидания пациентом записи к врачу в регистратуре; |  | Минуты |  | 45 |  | 35 |  | 20 |
| Задача: Организация оказания на территории муниципального образования "Город Азов" скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципального задания по организации оказания услуг скорой медицинской помощи жителям РФ на территории муниципального образования «Город Азов», из них | Главный врач МУЗ ЦГБ | 28083,2 |  | Удельный вес числа опозданий бригад скорой помощи на вызов свыше 15 минут |  | % |  | 1,5 |  | 1 |  | 1% |
| Расходы на оплату проезда при повышении квалификации врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с лицензионными требованиями (1 раз в 5 лет) | Главный врач МУЗ ЦГБ | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антитеррористические мероприятия | Главный врач МУЗ ЦГБ | 498,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противопожарные мероприятия | Главный врач МУЗ ЦГБ | 191,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | Главный врач МУЗ ЦГБ | 195,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация оказания услуг по обслуживанию детей в дошкольных учреждения образования на территории муниципального образования «Город Азов» медицинским персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на территории муниципального образования «Город Азов» услуг по медицинскому обслуживанию детей (воспитанников) в дошкольных образовательных учреждениях, из них | Главный врач МУЗ ЦГБ | 4447,3 |  | Охват ежегодными профилактическими мероприятиями детей декретированных групп, посещающих учреждения |  | % |  | 85% |  | 90% |  | 90% |
| Текущий ремонт медицинских кабинетов в школьных и дошкольных образовательных учреждениях | Главный врач МУЗ ЦГБ | 370,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация оказания на территории муниципального образования «Город Азов» амбулаторно-поликлинической медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на территории муниципального образования «Город Азов» услуг по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи, из них | Главные врачи ЛПУ | 8903,0 |  | Число посещений на 1 жителя в год в рамках ОМС |  | кол-во |  | 6,1 |  | 6,3 |  | 6,3 |
| Оплата коммунальных услуг | Главные врачи ЛПУ | 6659,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата земельного налога | Главные врачи ЛПУ | 2243,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация оказания на территории муниципального образования «Город Азов» стационарной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на территории муниципального образования «Город Азов» услуг по оказанию стационарной медицинской помощи, из них | Главные врачи ЛПУ | 25585,2 |  | Число госпитализированных на 1000 населения в рамках ОМС Число госпитализированных на 1000 населения в рамках ОМС |  | кол-во кол-во |  | 176 176 |  | 152 152 |  | 152 152 |
| Расходы на оплату проезда при повышении квалификации врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с лицензионными требованиями (1 раз в 5 лет) | Главные врачи ЛПУ | 58,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт зданий и сооружений МУЗ ЦГБ | Главный врач МУЗ ЦГБ | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт зданий и сооружений МУЗ «Родильный дом» г. Азова | Главный врач МУЗ «Родильный дом» г. Азова | 540,0 |  | Средняя длительность пребывания на койке |  | кол-во дней |  | 9,6 |  | 9,5 |  | 9,5 |
| Оплата коммунальных услуг | Главные врачи ЛПУ | 12145,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата земельного налога | Главные врачи ЛПУ | 12341,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация оказания на территории муниципального образования "Город Азов" стационар-замещающей медицинской помощи (стационар дневного пребывания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципального задания на территории муниципального образования «Город Азов» услуг по оказанию стационар-замещающей медицинской помощи (стационар дневного пребывания), из них | Главные врачи ЛПУ | 479,4 |  | Число госпитализированных на 1000 населения в рамках ОМС |  | кол-во |  | 31 |  | 31,5 |  | 31,5 |
| Оплата коммунальных услуг | Главные врачи ЛПУ | 479,4 |  | Средняя длительность пребывания на койке |  | кол-во дней |  | 11,5 |  | 11 |  | 11 |
| Задача: Обеспечение безопасности и комфортности получения медицинских услуг в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствие с действующей нормативной базой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания стационарного корпуса МУЗ ЦГБ (усиление конструкции лифтовых шахт, замена лифтов) | Главный врач МУЗ ЦГБ | 1371,5 |  | Число учреждений, соответствующих санитарным правилам и нормам и имеющих условия для передвижения колясочных и носилочных больных Число учреждений, соответствующих санитарным правилам и нормам и имеющих условия для передвижения колясочных и носилочных больных |  | кол-во кол-во |  | 0 0 |  | 3 3 |  | 3 3 |
| Капитальный ремонт здания МУЗ "Родильный дом" г.Азова | Главный врач МУЗ "Родильный дом"г.Азова | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт): "Лифтовое оборудование с заменой лифта в здании МУЗ "Родильный дом" г. Азова" | Главный врач МУЗ "Родильный дом"г.Азова | 1241,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противопожарные мероприятия | Главные врачи ЛПУ | 1751,1 |  | Число человеческих жертв в случае возгорания |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Оснащение медицинских кабинетов муниципальных дошкольных и школьных образовательных учреждений мебелью и медицинским оборудованием | Главный врач МУЗ ЦГБ | 430,0 |  | Число медицинских кабинетов дошкольно-школьных образовательных учреждений, оснащенных в соответствии с табелем оснащения |  | ед. |  | 0 |  | 35 |  | 35 |
| Задача: Профилактика стоматологических заболеваний у детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение продукции медицинского назначения и медицинского оборудования для стоматологической поликлиники МУЗ ЦГБ в рамках реализации мероприятий профилактики стоматологических заболеваний у детей г.Азова | Главный врач МУЗ ЦГБ | 200,0 |  | Условный показатель интенсивности заболевания кариесом у детей, охваченных программой (количество обращений за лечением зубов, обрабатываемых профилактическими средствами) |  | ед. |  | 1 |  | 0,9 |  | 0,6 |
| Задача:Расширение площадей амбулаторно-поликлинических подразделений для размещения Центра здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт поликлиники №1 МУЗ ЦГБ | Главный врач МУЗ ЦГБ | 300,0 |  | Удельный вес жителей, охваченных профилактическими осмотрами (уд.вес посещений сделанных с профилактической целью) |  | % |  | 27 |  | 30 |  | 40 |
| Итого по программе |  | 74031,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5

Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие здравоохранения г. Азова» планируется реализовать имеющимися кадровыми ресурсами муниципальных учреждений здравоохранения.

Реализация мероприятий невозможна без привлечения финансовых средств, в том числе:

- средств городского бюджета на 2010 год в размере 74031,8 тыс.руб., в т.ч.:

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Сумма на 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | главного распорядителя (получателя) средств бюдже-та города | Раздела | Под-раз-дела | Целевой статьи | Ви-да рас хо-дов | КОС ГУ |  |
| Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" | 905 |  |  |  |  |  | 74031,8 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 905 | 09 |  |  |  |  | 74031,8 |
| Стационарная медицинская помощь | 905 | 09 | 01 |  |  |  | 29738,9 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 905 | 09 | 01 | 470 00 00 |  |  | 21517,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 09 | 01 | 470 99 00 |  |  | 21517,3 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 |  | 21517,3 |
| Оплата работ, услуг | 905 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 220 | 10772,0 |
| Транспортные услуги | 905 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 222 | 43,3 |
| Коммунальные услуги | 905 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 223 | 8147,9 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 905 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 225 | 1971,5 |
| Прочие работы, услуги | 905 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 226 | 609,3 |
| Прочие расходы | 905 | 09 | 01 | 470 95 00 | 001 | 290 | 10745,3 |
| Родильные дома | 905 | 09 | 01 | 476 00 00 |  |  | 8221,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 09 | 01 | 476 99 00 |  |  | 8221,6 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 |  | 8221,6 |
| Оплата работ, услуг | 905 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 220 | 6625,9 |
| Транспортные услуги | 905 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 222 | 15,4 |
| Коммунальные услуги | 905 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 223 | 3997,6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 905 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 225 | 2587,9 |
| Прочие работы, услуги | 905 | 09 | 01 | 476 99 00 | 001 | 226 | 25,0 |
| Прочие расходы | 905 | 09 | 01 | 476 95 00 | 001 | 290 | 1595,7 |
| Амбулаторная помощь | 905 | 09 | 02 |  |  |  | 15730,3 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 905 | 09 | 02 | 470 00 00 |  |  | 15730,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 09 | 02 | 470 99 00 |  |  | 15730,3 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 |  | 15730,3 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 905 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 210 | 4077,3 |
| Заработная плата | 905 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 211 | 3230,8 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 905 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 213 | 846,5 |
| Оплата работ, услуг | 905 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 220 | 7779,8 |
| Коммунальные услуги | 905 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 223 | 6659,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 905 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 225 | 1120,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 905 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 310 | 1480,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 905 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 340 | 150,0 |
| Прочие расходы | 905 | 09 | 02 | 470 95 00 | 001 | 290 | 2243,2 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 905 | 09 | 03 |  |  |  | 479,4 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 905 | 09 | 03 | 470 00 00 |  |  | 479,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 09 | 03 | 470 99 00 |  |  | 479,4 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 |  | 479,4 |
| Оплата работ, услуг | 905 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 | 220 | 479,4 |
| Коммунальные услуги | 905 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 | 223 | 479,4 |
| Скорая медицинская помощь | 905 | 09 | 04 |  |  |  | 28083,2 |
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 905 | 09 | 04 | 470 00 00 |  |  | 28083,2 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 |  |  | 28083,2 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 |  | 28083,2 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 210 | 21422,9 |
| Заработная плата | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 211 | 16975,4 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 213 | 4447,5 |
| Оплата работ, услуг | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 220 | 2316,8 |
| Услуги связи | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 221 | 204,4 |
| Транспортные услуги | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 222 | 3,6 |
| Коммунальные услуги | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 223 | 195,2 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 225 | 295,0 |
| Прочие работы, услуги | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 226 | 1618,6 |
| Прочие расходы | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 290 | 17,3 |
| Увеличение стоимости основных средств | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 310 | 152,3 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 905 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 340 | 4173,9 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 74031,8 |

Раздел 6

Организационная схема управления

и контроля за реализацией Программы

Управление организацией Программы  и контроль за ходом реализации мероприятий программы и целевого использования  выделенных финансовых средств возлагается на  МУЗ ЦГБ, как учреждение являющееся органом управления здравоохранением в городе и главным распорядителем финансовых средств.

Контроль за реализацией Программы также осуществляется администрацией  муниципального образования «Город Азов».

Ежеквартально муниципальные учреждения здравоохранения г.Азова направляют в МУЗ ЦГБ отчет о ходе реализации мероприятий программы.

По итогу года МУЗ ЦГБ направляет в адрес администрации города отчет о реализации Программы с показателями результативности выполнения Программы, анализ эффективности использования финансовых средств и предложения о дальнейшем финансировании  мероприятий Программы или  внесении коррекций.

Раздел 7

Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий ведомственной целевой Программы позволит повысить качество оказываемых медицинских услуг в муниципальных ЛПУ города, улучшить демографические показатели и показатели  здоровья населения, привести в соответствие с законодательством и нормативными правовыми актами состояние учреждений здравоохранения, в виде:

Повышение процента удовлетворенности оказанными медицинскими услугами из числа опрошенных (выше 60%).

Внедрение новых организационных форм и технологий оказания медицинской помощи, снижение в 2 раза времени на оформление медицинской документации в регистратуре.

Соблюдение лицензионных требований к последипломной подготовке медицинского персонала.

Соблюдение санитарно-противоэпидемических требований в лечебно-профилактических учреждениях.

Снижение уровня заболеваемости полости рта у детей, охваченных Программой по отношению к контрольной группе на 75%.

Укрепление материально-технической базы ЛПУ города, создание условий защиты учреждений от пожаров и террористических актов.

Оснащение медицинских кабинетов дошкольных и школьных образовательных муниципальных учреждений медицинским оборудованием.

Раздел 8

Оценка эффективности расходования бюджетных средств

в течение срока реализации Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств, проводится в соответствии с фактическим исполнением  показателей результативности выполнения программы. Результаты анализа в виде аналитической справки направляются в администрацию города для принятия решений о дальнейшем финансировании отдельных мероприятий.

Управляющий делами                                                     В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                      М.А. Попова