Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 11.11.2009   № 419

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ АЗОВЕ

НА 2010 ГОД»

Раздел I

Паспорт ведомственной целевой программы

«Развитие туризма в городе Азове на 2010 год»

| Наименование ведомства | Отдел по делам молодежи и туризму администрации г. Азова |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Развитие туризма в городе Азове на 2010 год» (далее - Программа) |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий в городе Азове для развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги |
| Основные задачи Программы | - координация деятельности туристских объектов и пополнение информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов; - создание условий для комфортного пребывания туристов на маршруте; - повышение качества обслуживания населения и увеличение услуг по организации активного отдыха; - содействие популяризации туристских возможностей города |
| Целевые индикаторы программы | - учтенные объекты туриндустрии; - учтенные места стихийных мест отдыха; - проведение соцопросов; - учтенные инвестиционные проекты; - база данных выпускников по профессиям в сфере туризма; - количество объектов имеющих указатели; - увеличение услуг предлагаемых для туристов; - количество проведенных заседаний Межведомственного координационного Совета по туризму при администрации города Азова; - количество участий в выставочных и конгрессных мероприятиях проводимых по вопросам развития туризма на территории области и за ее пределами; - количество туристов и экскурсантов, посетивших город (гостиницы, музей); - количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город; - количество бесплатного раздаточного материала о туристском потенциале города; - количество статей и передач в средствах массовой информации; - количество сценических костюмов |
| Перечень программных мероприятий | 1. Мониторинг туристских ресурсов и объектов туриндустрии 2. Развитие туристской инфраструктуры и материальной базы туризма 3. Продвижение туристского продукта 4. Развитие событийного туризма |
| Срок реализации Программы | 2010 год |
| Объемы финансирования, всего | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Азов» в объемах, предусмотренных Программой. Объем средств, необходимых для реализации программы на 2010 год составляет 210 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Увеличение числа прибывающих в город Азов туристов и экскурсантов не менее 10% Увеличение общей доли платных услуг субъектов туриндустрии в общем объеме платных услуг населению на 5% |

Раздел II

Анализ текущего состояния. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Город Азов относится к малым городам России (население более 83 тыс. чел.) и является самым древним городом, сохранившимся на территории Ростовской области.

Благодаря интересной и богатой истории, многочисленным историческим и архитектурным памятникам, природному ландшафту и близости к водным ресурсам, Азов пользуется большой популярностью среди российских и иностранных туристов.

Хранителем истории города является Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Это целый музейный комплекс, расположенный в здании бывшей Городской управы (1892 г.) и новых корпусов. В музее хранятся и экспонируются обширные археологические коллекции, в том числе богатейшая на юге России коллекция сарматского золота. Уникальные изделия, найденные в курганах – золотые украшения, детали конской упряжи, золотая и серебряная посуда, оружие – являются ценностями мирового уровня. Самыми популярными экспонатами музея являются: единственные в стране – скелет слона-трогонтерия (600 тыс. лет) и хоботного животного динотерия (5,5 млн. лет). Музейные экспозиции рассказывают о природе Приазовья, об истории Азова, знакомят посетителей с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства. Коллекции музея экспонировались во Франции, Швейцарии, Шотландии, Японии.

Музей имеет филиалы:

- пороховой погреб – памятник военно-инженерного искусства постройки 1799 г., в котором расположена диорама и экспозиция, посвященная азовским походам Петра I и азовской военной флотилии;

- мемориальный музей – единственный в России музей выдающегося исследователя Арктики и Антарктиды, доктора географических наук, профессора Р.Л.Самойловича, экспозиция музея знакомит посетителей с жизнью и деятельностью этого ученого;

- выставочный зал «Меценат» предназначен для демонстрации фондовых коллекций живописи, графики, произведений азовских художников и организации передвижных выставок.

В городе сохранились фортификационные сооружения Азовской крепости ХVII века: крепостные валы, Алексеевские ворота, ров, остатки Нижне-Таганрогских (Генуэзских) ворот. В городе  имеются памятники архитектуры второй половины XIX – XX века: торговые корпуса, мужская и женская прогимназии, сохранившие до сих пор свое назначение.

В честь славной страницы российской истории – борьбы Донского казачества с турецким Азовом в XVI-XVII вв., у подножия крепостного вала в 1991 году в год празднования 250-летия Азовского осадного сидения донских казаков был установлен памятный знак.

В 1996 году к 300-летию Российского флота был открыт памятник Петру I. В 2009 году открыт единственный в России памятник первому Российскому генералиссимусу Шеину А.С.

В среднесрочной перспективе в Азове планируется реализовать ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие туристской индустрии.

Анализ деятельности в сфере туризма города показал, что в настоящее время преобладающим фактором по привлечению туристов является проведение событийных мероприятий. В среднесрочной перспективе у города есть предпосылки для развития делового и развлекательного туризма.

Придать уникальность уже имеющимся туристским предложениям должно создание местного конкурентоспособного туристского продукта в рамках донского турмаршрута «Серебряная подкова Дона».

Основой его формирования являются следующие преимущества:

- близость к областному центру – городу Ростову-на-Дону (30 км) и к Таганрогскому заливу Азовского моря (35 км);

- сосредоточенность в центре города основных туристских объектов, в том числе памятников истории и культуры;

- благоприятные климатические и рекреационные условия, позволяющие  принимать туристов круглый год;

- природно-экологические, в том числе водные, ресурсы, предоставляющие широкие возможности для организации турмаршрутов, включающих посещение природных памятников и заповедников, расположенных на территории Азовского района.

Реализация программы в 2008-2009 годах дала положительный старт развития в городе  событийного туризма. Мероприятия необходимо сохранять и развивать в дальнейшем, что будет способствовать формированию устойчивых потоков туристов и экскурсантов, созданию имиджа города Азова и Ростовской области в целом как региона благоприятного для туризма и отдыха.

Раздел III

Основные цели и задачи Программы.

Азов обладает значительным туристским потенциалом, включающим природно-рекреационный и историко-культурный аспекты. Туристов привлекают красота города и большое количество уникальных памятников истории и культуры, выгодное географическое положение. В ходе  активизации мероприятий туристского направления в городе наблюдается рост активности в сфере туризма. Однако, проведение на территории города крупно-масштабных мероприятий всероссийского и мирового уровня показали нехватку коллективных средств размещения и квалифицированных кадров туриндустрии, недостаточный уровень сервиса и информационного обслуживания, а также устаревшая материально-техническая база туризма.

Кроме этого, к факторам, сдерживающим развитие туризма, относятся:

- отсутствие комплексного подхода к формированию турмаршрутов города, экскурсионных и туристских программ;

- отсутствие маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта города Азова.

Исходя из вышесказанного, основной целью Программы является создание благоприятных условий в городе Азове для развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги. Для этого необходимо принятие мер по созданию сбалансированного рынка туристских услуг на основе приоритетного развития въездного и внутреннего туризма.

Для достижения цели намечается решить следующие задачи:

- координация деятельности туристских объектов и пополнение информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов;

- создание условий для комфортабельного пребывания туристов на маршруте;

- повышение качества обслуживания населения и увеличение услуг по организации  активного  отдыха;

- содействие популяризации туристских возможностей  города;

- создание условий для  культурно-развлекательного отдыха туристов.

Раздел IV

СИСТЕМА

мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие туризма в городе Азове на 2010 год»

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | всего | наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | 2010 год | Целевое значение |
| - МОНИТОРИНГ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ И ОБЪЕКТОВ ТУРИНДУСТРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: координация деятельности туристских объектов и пополнение информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление и модернизация информационной базы содержащей основные туристские ресурсы: «Туристского паспорта города Азова» | ОДМиТ | выделения средств не требуется |  | учтенные объекты туриндустрии | ед. | 46 | 50 | 50 |
| Формирование реестра стихийных мест (зон) отдыха, расположенных на территории муниципального образования | ОДМиТ | выделения средств не требуется |  | учтенные места стихийных мест отдыха | ед. | 3 | 5 | 5 |
| Содействие проведению исследований и социологических опросов в сфере туризма | ОДМиТ | выделения средств не требуется |  | поведение соцопросов | ед. | 1 | не менее 1 | 1 |
| Ведение учета инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса | ОДМиТ | выделения средств не требуется |  | учтенные инвестиционные проекты | ед. | 7 | не менее 7 | 7 |
| Анализ деятельности образовательных учреждений города обучающих специалистов в сфере туризма и смежных профессий (повар, официант и т.д.) | ОДМиТ | выделения средств не требуется |  | база данных выпускников по профессиям в сфере туризма | ед. | отсутствие базы 0 | 1 | 1 |
| Итого по разделу: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для комфортного пребывания туристов на маршруте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка дизайна и подготовка макета информационных табло, знаков и надписей в общественных местах, часто посещаемых туристами, дублирующих русский текст текстом в латинской транскрипции | ОДМиТ | 25,0 | 25,0 | количество объектов имеющих указатели | ед. | 0 | 10 | 10 |
| Итого по разделу: |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |
| - ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: содействие популяризации туристских возможностей города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы Межведомственного координационного Совета по туризму при администрации города Азова | ОДМиТ | выделения средств не требуется |  | количество проведенных заседаний | ед. | 2 | 4 | 4 |
| Участие в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории области и за ее пределами | Исполнитель определяется согласно заявленному мероприятию | Сумма определяется согласно заявленному мероприятию |  | количество мероприятий | ед. | 2 | не менее 2 | 2 |
| Членство в НО «Ассоциация малых туристских городов» | администрация города | 55,0 | 55,0 | увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших город (гостиницы, музей) | чел. | 173 000 | 190 300 | 190 300 |
| Содействие в организации и проведении на территории города инфо-туров, пресс-туров | ОДМиТ | выделения средств не требуется |  | количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город | ед. | 3 | 5 | 5 |
| Издание буклета об Азове с описанием туристских объектов города на русском и английском языке | ОДМиТ | 55,0 | 55,0 | количество бесплатного раздаточного материала о туристском потенциале города | шт. | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Информационное сопровождение организации и проведения событийных мероприятий, проводимых на территории города | ОДМиТ | выделения средств не требуется |  | количество статей и передач в средствах массовой информации | шт. | 20 | 25 | 25 |
| ИТОГО по разделу: |  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |
| IV. РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: содействие популяризации туристских возможностей города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение» | ОДМиТ | 75,0 | 75,0 | количество бесплатного раздаточного материала о туристском потенциале города | шт. | 2 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО по разделу: |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  | 210,0 | 210,0 |  |  |  |  |  |

Раздел V

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Азов» в объемах предусмотренных Программой.

Объем средств необходимый для реализации программы на 2010 год составляет -  210 тыс. рублей.

Раздел  01, подраздел 14,  вид расходов 013

| Мероприятие Программы | Исполнитель | Наименование расходов | Финансовые затраты, тыс. руб. | Код КОСГУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка дизайна и подготовка макета информационных табло, знаков и надписей в общественных местах, часто посещаемых туристами, дублирующих русский текст текстом в латинской транскрипции | ОДМиТ | заказ рекламной мастерской макета с последующим изготовлением | 25,0 | 226 |
| Издание буклета об Азове с описанием туристских объектов города на русском и английском языке | ОДМиТ | изготовление туристского паспорта Азова | 55,0 | 226 |
| Организация и проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение» | ОДМиТ | изготовление печатной продукции по проведению фестиваля | 75,0 | 226 |
| ИТОГО |  |  | 155,0 | 226 |
| Членство в НО «Ассоциация малых туристских городов» | администрация города | уплата ежегодных членских взносов | 55,0 | 290 |
| ИТОГО |  |  | 55,0 | 290 |
| ВСЕГО |  |  | 210,0 |  |

Раздел VI

Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы

Реализацию Программы предусматривается осуществлять по её основным направлениям с учетом положений федерального и областного законодательства посредством исполнения мероприятий Программы, направленных развитие туристкой отросли города.

Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем главы администрации по социальным вопросам, отделом по делам молодежи и туризму и экономическим отделом администрации города Азова согласно раздела 6 распоряжения мэра города от 29.12.2008 № 479.

В течение всего периода реализации Программы отдел по делам молодежи и туризму осуществляет ежегодный и ежеквартальный мониторинг реализации  Программы.

Раздел VII

Ожидаемые результаты реализации программы

Результаты реализации  мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни общества:

- увеличение числа прибывающих в город Азов туристов и экскурсантов  не менее 10%;

- увеличение общей доли платных услуг субъектов туриндустрии в общем объеме платных услуг населению на 5%.

Раздел VIII

Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течение срока реализации Программы

Программа носит общественную культурно-историческую направленность, нацеленную на рекламу и продвижение туристско-рекреационного потенциала города. Например, на эти цели в Областной программе развития туризма в 2008 году было израсходовано 57 процентов средств областного бюджета, выделенных на реализацию областной программы (Постановление Администрации Ростовской области от 22.07.2009 № 357 «Об утверждении отчета о ходе работ по Областной целевой программе «Развитие туризма в Ростовской области на 2008-2010 годы» по результатам за 2008 год»).

В ходе реализации Программы в 2008-2009 годах началось системное продвижение  туристских ресурсов города Азова на областном, межрегиональном, федеральном и международном уровнях. Началась активная популяризация  туристской привлекательности города, появились публикации в федеральных и зарубежных средствах массовой информации, видеосюжеты в телепрограммах об историческом и культурном потенциале Азова. На данном этапе развития туристской отрасли в городе Азове необходимо продолжать мероприятия направленные на популяризацию туристских возможностей города.

| Мероприятие | Наименование расходов | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | Базовое значение | 2010 год | Целевое значение |
| Разработка дизайна и подготовка макета информационных табло, знаков и надписей в общественных местах, часто посещаемых туристами, дублирующих русский текст текстом в латинской транскрипции | заказ рекламной мастерской макета с последующим изготовлением | 25,0 | количество объектов имеющих указатели | ед. | 0 | 10 | 10 |
| Членство в НО «Ассоциация малых туристских городов» | уплата ежегодных членских взносов | 55,0 | увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших город (гостиницы, музей) | чел. | 173 000 | 190 300 | 190 300 |
| Издание буклета об Азове с описанием туристских объектов города на русском и английском языке | изготовление туристского паспорта Азова | 55,0 | количество бесплатного раздаточного материала о туристском потенциале города | шт. | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Организация и проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение» | изготовление печатной продукции по проведению фестиваля | 75,0 | количество бесплатного раздаточного материала о туристском потенциале города | шт. | 2 000 | 5 000 | 5 000 |

Показатели результативности выполнения программы выражены в количественно измеримых показателях результатов достижения цели, имеют ярко выраженный социальный характер, который рассматривается как общественная эффективность.

Управляющий делами                                                     В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                               В.В. Жук