Приложение

к распоряжению

администрации города Азова

от 30.09.2010 № 347

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове на 2011-2013 годы»

| Наименование | Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове на 2011-2013 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 21.09.2010 года |
| Инициатор разработки Программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации города Азова |
| Заказчик Программы | Администрация города Азова |
| Разработчик Программы | Отдел по физической культуре и спорту администрации города Азова |
| Цели Программы | 1. Оздоровление населения средствами физической культуры и спорта, обеспечение условий для развития на территории города Азова физической культуры и массового спорта. 2. Рациональное использование физкультурно-спортивных ресурсов города для расширения рынка физкультурно-спортивных услуг, максимальное приближение их ассортимента и качества к запросам населения. |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение возможностей для занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения города. - Расширение спектра и улучшение качества предоставляемых физкультурно-спортивных услуг населению города. - Повышение эффективности использования бюджетных средств, вкладываемых в развитие физической культуры и спорта. - Развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных объектов города. - Формирование у населения города, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области |
| Сроки реализации | 2011 - 2013 годы |
| Перечень программных мероприятий | 1. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта. 2. Организация и проведение комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. 3. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, турнирах, первенствах, чемпионатах, спартакиадах, юношеских и молодежных Играх, олимпиадах. 4. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города. 5. Организация и проведение спортивных мероприятий в жилых микрорайонах города 6. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов 7. Организация и проведение спортивных мероприятий среди дошкольных учреждений 8. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орленок» 9.Организация участия сборных команд по видам спорта города Азова в чемпионатах Ростовской области 10.Приобретение спортивного инвентаря и формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 11. Повышение квалификации тренерско-преподавательских кадров, руководителей физкультурных учреждений и организаций. 12. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни: пропаганда физической культуры и спорта в СМИ. 13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» |
| Исполнитель Программы и основных мероприятий | Отдел по физической культуре и спорту администрации города Азова |
| Участники Программы | - Управление образования г. Азова Ростовской области, - Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса, - отдел по делам молодежи и туризму администрации города Азова, - муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Азова Ростовской области, - отдел культуры и искусства администрации г. Азова Ростовской области, - муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», - общественные и спортивные организации города Азова, - дошкольные и общеобразовательные учреждения, - учебные заведения города высшего, среднего и начального профессионального образования - предприятия и организации г. Азова, - средства массовой информации. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Азова в объемах предусмотренных Программой. Объем средств необходимых для реализации программы на 2011-2013 годы составляет 31531,3тысячи рублей, в том числе по годам реализации: 2011 г. - 10318,2 тысячи рублей; 2012 г. - 10511,5 тысячи рублей; 2013 г. - 10701,6 тысячи рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | - увеличение количества детей, подростков, взрослого населения, систематически занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности – 3%; - увеличение объема и повышение качества оказания физкультурно-спортивных услуг в городе; - обеспечение зрелищности и высокой организации спортивных мероприятий города; - увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий; - повышение эффективности использования бюджетных средств; - дальнейшее развитие эффективной подготовки спортсменов; - укрепление и развитие материально технической базы спортивных школ города; - повышение рентабельности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений города, в т.ч. через развитие платных услуг населению; - популяризация занятий физической культурой и спортом |
| Система организации управления и контроля исполнением Программы | Администрация города Азова осуществляет управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом её выполнения; Отдел по физической культуре и спорту осуществляет координацию деятельности исполнителей и соисполнителей Программы, предоставляет отчеты о ходе реализации ДЦП и предложений в случае необходимости о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями ДЦП, изменении сроков и источников их финансирования. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется согласно п.6.2, п.6.3, п.6.4, п.6.6 распоряжению мэра города «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» от 29.12.2008 №478. |

Раздел I.

Содержание проблемы и обоснование её решения программными методами

Важной составной частью городской социально-экономической политики является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта.

Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры являются средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения города.

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове на 2008-2010 годы»  физкультурно-спортивные организации, учебные заведения всех типов совместно с отделом по физической культуре и спорту администрации города добились стабилизации и положительной динамики показателей развития физической культуры и спорта.

Структура физической культуры и спорта города Азова представляет собой совокупность учреждений, объектов соответствующего профиля. Основу данной системы составляют муниципальные учреждения, коллективы физкультуры предприятий, в которых закладывается фундамент всестороннего развития физических и духовных сил, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и достижения высоких спортивных результатов.

За последние два года структура физической культуры и спорта города претерпела значительные изменения. В городе в 2008-2009 годах наблюдалось поступательное движение в развитии физической культуры и массового спорта, согласно статистическому отчету в 2008 году штатных работников физической культуры и спорта было 186 человек, 2009 году – 189 человек, работает четыре специализированные детско-юношеские спортивные школы, где занимаются учащиеся в 15 видах спорта:

| Наименование учреждения | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| СДЮСШОР №1 | 420 чел. | 440 чел. |
| СДЮСШОР №2 | 664 чел. | 664 чел. |
| СДЮСШОР №3 | 647 чел. | 680 чел. |
| СДЮСШОР №9 | 1512 чел. | 1512 чел. |
| Всего | 3243 чел | 3296 чел. |

| Наименование | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| картинг | 60 чел. | 62 чел. |
| судомодельный | 40 чел. | 40 чел. |
| ракетомодельный | 45 чел. | 46 чел. |
| автомодельный | 40 чел. | 40 чел. |
| радиоспорт | 44 чел. | 44 чел. |
| Всего | 229 чел. | 232 чел. |

Развиваются технические виды спорта при станции юных техников.

Произведен капитальный ремонт спортивных объектов: ГОУ ДОД СДЮСШОР №9 (футбольное поле с искусственным покрытием, плавательный бассейн, игровой спортивный и тренировочные залы); МОУ ДОД СДЮСШОР №2 (спортивный зал акробатики и легкой атлетики), МУ ГДК (игровой спортивный зал), МОУ ДОД СДЮСШОР №3 (шахматный клуб «Ладья»), в муниципальную собственность приобретен спортивный комплекс «Луч» и создано муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс им Э.П. Лакомова».

Работа отдела по физической культуре и спорту администрации города выполняется согласно ежегодному календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. При составлении плана основное внимание уделяется проведению мероприятий с привлечением в физкультурно-оздоровительный процесс разные слои населения.

Таким образом, количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе выросло до 20%.

Актуальность разработки новой Программы обусловлена необходимостью улучшения состояния здоровья населения города.

Сегодня развитие физической культуры и спорта требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка Программы является оптимальным решением проблем в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Основной целью Программы является формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения города путем решения конкретных задач: развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Предполагается, что разработанная Программа сыграет ведущую роль в решении проблем, связанных с физической культурой и спортом в городе Азове, даст возможность консолидации усилий всех ответственных структур в данной области, позволит эффективно решать задачи перспективного развития физической культуры и спорта.

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, тенденциям развития физической культуры и спорта, исходя из существующей нормативно-правовой базы, сложившейся социально-экономической ситуации в городе и в стране в целом; предполагают вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и спортом по принципу «двор-район-город», улучшение инфраструктуры физической культуры и спорта с целью формирования  ценностей здорового образа жизни.

Реализация программных мероприятий к 2013 году позволит увеличить количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в городе до 160; долю населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 23%.

Положительная динамика индикаторов развития физической культуры и спорта свидетельствует о рациональном использовании средств бюджета города.

Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, включая строительство спортивно-игровых площадок в жилых микрорайонах, реконструкцию спортивных площадок, стадионов и футбольных полей, позволит увеличить количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом  в городе.

Проведение массовых соревнований, а также мероприятий по популяризации здорового образа жизни будет способствовать привлечению большего количества жителей города к активным занятиям физической культурой и спортом.

Раздел II.

Цели и основные задачи программы, сроки и этапы её реализации

Целью программы является:

1. Создание условий для оздоровления и физического развития населения города за счет усиления организационной и материальной составляющих физкультурно-спортивной структуры города.

2. Наиболее рациональное использование физкультурно-спортивных ресурсов города для расширения рынка физкультурно-спортивных услуг, максимальное приближение их ассортимента и качества к запросам населения.

Для достижения указанных целей Программы предусматривается решение следующих задач:

1. Формирование у населения города, в первую очередь у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области.

2. Обеспечение возможностей для занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения города.

3. Расширение спектра и улучшение качества предоставляемых физкультурно-спортивных услуг населению города.

4. Повышение эффективности использования бюджетных средств, вкладываемых в развитие физической культуры и спорта.

5. Развитие материально-технической базы физкультурно-спортивных объектов города.

Реализация настоящей Программы должна основываться на следующих принципах:

- доступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения.

- непрерывность и преемственность процесса физического воспитания и образования для детей и подростков.

- взаимодействие структурных подразделений Администрации города, дошкольных и образовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта, общественных организаций, предприятий и учреждений города в вопросах развития физической культуры и спорта.

Перечень сокращений употребляемых в Программе

ОФКиС - отдел по физической культуре и спорту администрации города Азова;

УО - Управление образования г.Азова Ростовской области;

ОДМиТ - отдел по делам молодежи и туризму администрации города Азова;

МУЗ ЦГБ - муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Азова Ростовской области;

ОУ - образовательные учреждения города;

УЗ - учебные заведения города высшего, среднего и начально-профессионального образования;

ДИО - Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса;

МАУ СК - муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова»;

ОИнв - общество инвалидов;

ОФ - общественные федерации.

Раздел III. СИСТЕМА

программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове на 2011-2013 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | всего | наименование показателя |  | ед. изм. | Базовое значение |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | Целевое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оздоровление населения средствами физической культуры и спорта, обеспечение условий для развития на территории города Азова физической культуры и массового спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение чемпио-натов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта | ОФКиС МУЗ ЦГБ | весь период | 535,0 | 537,4 | 547,4 | 1619,8 | количество проведенных спорт. мероприятий |  | ед. | 145 |  | не менее 145 |  |  | не менее 145 |  |  | не менее 145 |  |  | не менее 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация и проведение комп-лексных спартакиад: школьников, студен-тов, трудящихся, ветеранов, допри-зывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лаге-рей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | ОФКиС МУЗ ЦГБ,УО | весь период | 501,3 | 520,3 | 528,5 | 1550,1 | количество проведенных спорт. мероприятий |  | ед. | 5 |  | не менее 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организация участия сборных команд города и отдельных спорт-сменов в областных и всероссийских сорев-нованиях, турнирах, первенствах, чемпио-натах, спартакиадах, юношеских и моло-дежных Играх, олимпиадах. | ОФКиС, УО, СДЮСШОР | весь период | 1400,0 | 1537,5 | 1674,8 | 4612,3 | Количество участников |  | чел. | 1570 |  | 1600 |  |  | 1650 |  |  | 1700 |  |  | 4950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Организация и проведение учебно тренировочных сборов для сборных команд города. | ОФКиС, СДЮСШОР, УО | весь период | 50,0 | 51,0 | 52,5 | 153,5 | Количество проведенных сборов |  | ед.. | 2 |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Организация и проведение спортив-ных мероприятий в жилых микрорайонах города | ОФКиС, УО, СДЮСШОР, МУЗ ЦГБ | весь период | 30,0 | 32,3 | 34,2 | 96,5 | Количество спортивных мероприятий |  | ед.. | 5 |  | не менее 5 |  |  | не менее 5 |  |  | не менее 5 |  |  | не менее 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Организация и проведение спор-тивных мероприятий среди инвалидов | ОФКиС, УО, ОИнв, МУЗ ЦГБ | весь период | 35,5 | 37,8 | 40,0 | 113,3 | Количество спортивных мероприятий |  | ед.. | 5 |  | не менее 5 |  |  | не менее 5 |  |  | не менее 5 |  |  | не менее 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Организация и проведение спортив-ных мероприятий среди дошкольных учреждений | ОФКиС, УО, МУЗ ЦГБ | весь период | 32,5 | 34,6 | 36,6 | 103,7 | Количество спортивных мероприятий |  | ед.. | 0 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | не менее 2 |  |  | не менее 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орленок» | ОФКиС, УО, ОДМиТ, МУЗ ЦГБ | ежегодно | 45,5 | 48,5 | 51,4 | 145,4 | Количество участников |  | чел. | 100 |  | не менее 100 |  |  | не менее 100 |  |  | не менее 100 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Организация учас-тия сборных команд по видам спорта города Азова в чемпионатах Ростов-ской области | ОФКиС, СДЮСШОР | весь период | 200,0 | 212,0 | 225,6 | 637,6 | Количество команд |  | ед. | 2 |  | 3 |  |  | не менее 3 |  |  | не менее 3 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу: |  |  | 2829,8 | 3011,4 | 3191,0 | 9032,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Рациональное использование физкультурно-спортивных ресурсов города для расширения рынка физкультурно-спортивных услуг, максимальное приближение их ассортимента и качества к запросам населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение спортивного инвен-таря и формы для организации спор-тивно-массовой и физкультурно-оздо-ровительной работы | ОФКиС | весь период | 101,0 | 108,8 | 117,5 | 327,3 |  | Обеспечение сборных команд города по видам спорта | ед. |  | 2 |  | не менее 2 |  |  | не менее 2 |  |  | не менее 2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Повышение квали-фикации тренерско-преподавательских кадров, руководи-телей физкультурных учреждений и организаций. | ОФКиС, организации | Весь период | 45,0 | 48,9 | 50,7 | 144,6 |  | Кол-во специалистов ФКиС | чел. |  | 3 |  | не менее 3 |  |  | не менее 3 |  |  | не менее 3 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организация агитации и пропа-ганды здорового образа жизни: пропаганда физии-ческой культуры и спорта в СМИ. | ОФКиС, | Весь период | Выделения средств не требуется |  |  |  |  | Количество размещенной информации | ед. |  | 10 |  | не менее 10 |  |  | не менее 10 |  |  | не менее 10 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Финансовое обес-печение выполнения муниципального задания муниципаль-ного автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» в т.ч. | ОФКиС, ДИО МАУ СК | Весь период | 7342,4 | 7342,4 | 7342,4 | 22027,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1, В части расчетных норма-тивных затрат |  |  | 3463,1 | 3810,3 | 3855,8 | 11129,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Изготовление и монтаж ограждения спортивного комплекса; |  |  | 2963,5 | 0,0 | 0,0 | 2963,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Содержание футбольных полей; |  |  | 265,8 | 283,1 | 186,6 | 735,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Текущий ремонт спортивного комплекса; |  |  | 650,0 | 2899,0 | 3300,0 | 6849,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Монтаж освети-тельных приборов. |  |  | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по разделу: |  |  | 7488,4 | 7500,1 | 7510,6 | 22499,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  | 10318,2 | 10511,5 | 10701,6 | 31531,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IV.

Механизм реализации и ресурсное обеспечение программы

Реализацию Программы предусматривается осуществлять по её основным направлениям с учетом положений федерального и областного законодательства посредством исполнения мероприятий Программы.

Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем главы администрации по социальным вопросам, отделом по физической культуре и спорту,  экономическим отделом администрации города Азова.

Исполнители, соисполнители  и участники несут ответственность за выполнение задач, запланированных для реализации Программы, за достижение утвержденных значений индикаторов результативности оценки.

В течение всего периода реализации Программы отдел по физической культуре и спорту осуществляет ежегодный и ежеквартальный мониторинг реализации  Программы. В процессе ежеквартального мониторинга осуществляется оценка:

- фактически достигнутых непосредственных результатов реализации Программы;

- возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы;

При существенных отклонениях фактических показателей от планируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности программы. Результаты ежеквартального  и ежегодного мониторинга предоставляются отделом по физической культуре и спорту согласно п. 6 Распоряжения мэра города от 29.12.2008 № 478 «Об утверждении «Порядка  принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ».

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств муниципального бюджета в объемах предусмотренных Программой.

Объем средств необходимый для реализации программы  на 2011- 2013 годы составляет 31531,3 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2011 год –  10318,2 тысяч рублей; 2012 год –10511,5 тысяч рублей; 2013 год –10701,6 тысяч рублей.

| Пункт Программы | Наименование расходов |  | Расчеты по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1.Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта | Приобретение наградного материала (грамоты, дипломы, кубки, медали, памятные призы) победителям и призерам, обслуживание соревнований судейскими коллегиями, медицинским и обслуживающим персоналом, аренда спортсооружений |  | 535,1 | 537,4 | 547,4 |
| 2. Организация и проведение комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | Приобретение наградного материала (грамоты, дипломы, кубки, медали, памятные призы) победителям и призерам, обслуживание соревнований судейскими коллегиями, медицинским и обслуживающим персоналом, аренда спортсооружений |  | 501,2 | 520,3 | 528,5 |
| 3. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, турнирах, первенствах, чемпионатах, спартакиадах, юношеских и молодежных Играх, олимпиадах. | Финансирование участников: проезд к месту соревнований и обратно, питание, проживание. |  | 1400,0 | 1536,5 | 1674,8 |
| 4. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города. | Финансирование участников: проезд к месту соревнований и обратно, питание, проживание. |  | 50,0 | 51,0 | 52,5 |
| 5. Организация и проведение спортивных мероприятий в жилых микрорайонах города | Приобретение наградного материала (грамоты, дипломы, кубки, медали, памятные призы) победителям и призерам, обслуживание соревнований судейскими коллегиями, медицинским персоналом. |  | 30,0 | 32,3 | 34,2 |
| 6. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов | Приобретение наградного материала (грамоты, дипломы, кубки, медали, памятные призы) победителям и призерам, обслуживание соревнований судейскими коллегиями, медицинским персоналом, аренда спортсооружений |  | 35,5 | 37,8 | 40,0 |
| 7. Организация и проведение спортивных мероприятий среди дошкольных учреждений | Приобретение наградного материала (грамоты, дипломы, кубки, медали, памятные призы) победителям и призерам, обслуживание соревнований судейскими коллегиями, медицинским персоналом. |  | 32,5 | 34,6 | 36,6 |
| 8. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орленок» | Обслуживание соревнований судейскими коллегиями, медицинским персоналом, аренда спортсооружений, проживание и питание участников игры |  | 45,5 | 48,5 | 51,4 |
| 9. Организация участия сборных команд по видам спорта города Азова в чемпионатах Ростовской области | Финансирование участников: проезд к месту соревнований и обратно, питание, проживание. |  | 200,0 | 213,0 | 225,6 |
| 10. Приобретение спортивного инвентаря и формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы |  | Закупка спортивного инвентаря и формы для сборных команд города по видам спорта | 101,0 | 108,8 | 117,5 |
| 11. Повышение квалификации тренерско-преподавательских кадров, руководителей физкультурных учреждений и организаций |  | Финансирование участников: проезд к месту соревнований и обратно, питание, проживание. | 45,0 | 48,9 | 50,7 |
| 12. Муниципальное автономное учреждение города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» |  | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ СК | 7342,4 | 7342,4 | 7342,4 |
|  |  | в т.ч.: |  |  |  |
|  |  | - изготовление и монтаж ограждения спортивного комплекса; | 2963,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - содержание футбольных полей; | 265,8 | 283,1 | 186,6 |
|  |  | - текущий ремонт спортивного комплекса; | 650,0 | 2899,0 | 3300,0 |
|  |  | - монтаж осветительных приборов. | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| Итого по годам: |  |  | 10318,2 | 10511,5 | 10701,6 |

Раздел V.

Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации  Программы

Программа направлена на увеличение количества детей, подростков, взрослого населения систематически занимающихся  в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности – 3%

- Увеличение объема и повышение качества оказания физкультурно-спортивных услуг в городе.

- Обеспечение зрелищности и высокой организации спортивных мероприятий города.

- Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий.

- Повышение эффективности использования бюджетных средств.

- Дальнейшее развитие эффективной подготовки спортсменов.

- Укрепление и развитие материально технической базы спортивных школ города.

- Повышение рентабельности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений города, в т.ч. через развитие платных услуг населению.

- Популяризация занятий физической культурой и спортом.

Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в увеличении количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.

| № п/п | Результаты | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение численности населения, занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм. | Ежегодный рост на 1% |
| 2. | Увеличение числа физкультурно-спортивных организаций в городе. | До 3-х |
| 3. | Увеличение объема и повышение качества оказания физкультурно-спортивных услуг на спортивных объектах города. | Отчетные данные |
| 4. | Обеспечение зрелищности и высокой организации спортивных мероприятий города. | Отчетные данные |
| 5. | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий. | Отчетные данные |
| 6. | Увеличение числа спортивных мероприятий, проводимых по месту жительства. | Отчетные данные |
| 7. | Дальнейшее развитие эффективной подготовки спортсменов. | Количество спортсменов, показавших высокие результаты на уровне РО, ЮФО и РФ |
| 8. | Повышение эффективности использования бюджетных средств. | Утвержденные муниципальные задания и отчеты об их исполнении |
| 9. | Формирование дополнительных источников финансирования развития физкультурно-спортивной структуры города. | Объемы привлеченных средств, количество организаций – социальных партнеров |
| 10. | Повышение рентабельности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений города, в т.ч. через развитие платных услуг населению. | Объемы доходов, тыс.руб. |
| 11. | Создание условий для эффективной организации уроков физического воспитания в ОУ с использованием базы спортивных школ. | Количество обучающихся, количество баз |
| 12. | Укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ города. | Объемы финансовых средства, количество объектов |
| 13. | Популяризации занятий физической культурой и спортом. | Освещение в СМИ, количество проведенных мероприятий |

Оценка эффективности долгосрочной целевой Программы проводится в соответствии с Порядком оценки эффективности целевых программ, утвержденным постановлением главы города от 29.12.2008 №478 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработки долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ».

По результатам оценки эффективности и реализации Программы в ней могут быть внесены изменения или принято решение о досрочном прекращении реализации Программы в случае и порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Управляющий делами                                                                                   В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                             В.В. Жук