|  | Приложение к ведомственной целевой программе «Осуществление исполнительно - распорядительных функций по предоставлению мер социальной поддержки населения города Азова на 2012-2014 годы» |
| --- | --- |

СИСТЕМА

мероприятий ведомственной целевой программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | всего | наименование показателя | ед. измерения | базовое значение | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1.Осуществление исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. 1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Реализация переданных государственных полномочий в области социальной поддержки семьи, материнства и детства, ветеранов, инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и др. льготных категорий населения, | УСЗН г. Азова | 11960,2 | 12056,8 | 11988,0 | 36005,0 | количество структурных подразделений УСЗН г. Азова | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -средства областного бюджета |  | 11186,8 | 11269,1 | 11269,1 | 33725,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -средства бюджета города Азова |  | 773,4 | 787,7 | 718,9 | 2 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Координирование деятельности учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и контроль за ходом выполнения доведенного муниципального задания на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Реализация переданных государственных полномочий в области социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и остро нуждающихся в социальной поддержке, | УСЗН г.Азова | 804,2 | 783,3 | 778,8 | 2 366,3 | количество подведомственных учреждений УСЗН г. Азова | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -средства областного бюджета |  | 752,2 | 732,1 | 732,1 | 2 216,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -средства бюджета города Азова |  | 52,0 | 51,2 | 46,7 | 149,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 12764,4 | 12840,1 | 12766,8 | 38371,3 | х | х | х | х | х | х | х |
| -средства областного бюджета |  | 11939,0 | 12001,2 | 12001,2 | 35941,4 | х | х | х | х | х | х | х |
| -средства бюджета города Азова |  | 825,4 | 838,9 | 765,6 | 2429,9 | х | х | х | х | х | х | х |