Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 16.09.2011№ 1647

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение жильём молодых семей в городе Азове на 2010-2014 годы»

ПАСПОРТ

### Долгосрочной целевой Программы

«Обеспечение жильем молодых семей в ГОРОДЕ АЗОВЕ

на 2010–2014 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010–2014 годы» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 31.03.2010 |
| Инициатор разработки Программы | Отдел по делам молодёжи и туризму |
| Заказчик Программы | Администрация города Азова |
| Разработчик Программы | Отдел по делам молодежи и туризму администрации города Азова |
| Цель Программы | Выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья, и муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| ## Основные задачи Программы | - софинансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» Областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на 2010 – 2013 годы»; - предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья, или строительство индивидуального жилья; - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. |
| Срок реализации Программы | 2010-2014 г.г. |
| Перечень основных мероприятий | 1.Организационно-управленческие меры; 2.Нормативно-правовое обеспечение Программы, 3.Организация работы по перечислению социальных выплат молодым семьям. |
| Исполнители Программы и основных мероприятий Соисполнители | - Бухгалтерия администрации г. Азова Ростовской области; - Сектор по жилищным вопросам администрации г. Азова Ростовской области; - отдел по делам молодежи и туризму администрации г. Азова Ростовской области; - Дополнительный офис ОАО «ОТП Банк»; - Сберегательный банк РФ Батайского отделение № 5154 Юго-Западного СБРФ дополнительный офис №5154/023 |
| Участники Программы | - Молодые семьи г. Азова Ростовской области |
| Объём и источники финансирования | Общий объём финансирования Программы- 23 401,9 тысяч рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2010 год: Бюджет города – 445,6 тысяч рублей; Областной бюджет- 6116,8 тысяч рублей; Федеральный бюджет- 3523,1 тысяч рублей. 2011 год: Бюджет города – 208,3 тысяч рублей; Областной бюджет- 6 320,6 тысяч рублей; Федеральный бюджет- 2 623,8 тысяч рублей. 2012 год: Бюджет города - 110,0 тысяч рублей; Областной бюджет- 3 833,7 тысяч рублей; Федеральный бюджет- - тысяч рублей. 2013 год: Бюджет города - 110,0 тысяч рублей; Областной бюджет- -тысяч рублей; Федеральный бюджет- - тысяч рублей. 2014 год: Бюджет города - 110,0 тысяч рублей; Областной бюджет- - тысяч рублей; Федеральный бюджет- - тысяч рублей. Объёмы финансирования будут корректироваться в соответствии с реальными потребностями на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить жильем в 2010–2014 годах молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также обеспечит: - увеличение количества молодых семей получивших социальную выплату от обратившихся за консультацией не менее 5%; - увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; - привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан не менее 1 мл. руб.; - развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе; |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Администрации города осуществляет управление реализацией Программы и оперативный контроль за ходом её выполнения; отдел по делам молодёжи и туризму осуществляет координацию деятельности исполнителей и соисполнителей Программы, предоставляет отчёты о ходе реализации ДЦП и предложений в случае необходимости о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями ДЦП, изменении сроков и источников их финансирования. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется согласно п. 6.2, п.6.3, п.6.4, п.6.6 распоряжения мэра города «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» от 29.12.2008 № 478. |

Раздел I

Содержание проблемы

и обоснование её решения программными методами

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является одним из наиболее важных направлений жилищной политики в городе Азове.

Характер социально-экономических преобразований в городе Азове, недостаточный объём жилищного строительства, нуждаемость граждан в улучшении жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно-целевым методом.

Помощь государства в решении жилищной проблемы создаст условия для повышения уровня обеспеченности молодых семей жильем, снижения социальной напряженности и роста рождаемости.

Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для большей части населения. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, и не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением  средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.

Жилищные проблемы оказывают отрицательное влияние на поведение современной молодежи и ее ценностные ориентиры: молодые люди не спешат создавать семьи, официально оформлять свои отношения.

Из-за невозможности реализовать свои потребности в одной из ключевых сфер жизни – в решении собственной жилищной проблемы – среди молодежи растет социальная апатия, инфантилизм, снижается общественно-политическая активность.

За 2010 год в администрацию было более 780  обращений молодых семей за консультацией по реализации Программы, количество участников Программы составляло 69 молодых семей.

За время реализации данной Программы, с 2006 года, 40 молодых семей прибрели собственное жильё с помощью государственной поддержки. На сегодняшний день список участников Программы от города Азова составляет более 170 молодых семей.

| Показатель | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество консультаций | 86 | 203 | 304 | 350 | 780 |
| Количество выданных свидетельств | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 |
| Количество оплаченных свидетельств | 0 | 1* | 7** | 16*** | 8**** |

*Из них 1 свидетельство, полученное в 2006 году; от 2-х свидетельств семьи отказались;

**Из них 7 свидетельств полученных в 2007г.;

***Из них 10 свидетельств полученных в 2008 году; 6- в 2009 году.

****Из них 5 свидетельств полученных в 2009 году; 3 – в 2010 году.

Также одной из проблем является недостаточная информированность молодых семей города о реализации данной Программы. Опыт работы показывает, что публикаций в газетах и выступлений на местном телевидении недостаточно. Выпуск информационных буклетов позволит повысить эффективность работы в данном направлении.

Рост актуализации проблемы и возможности ее решения налицо.

Реализация Программы позволит определить:

- долю молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- долю оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям.

Оценка инвестиционных вложений населения свидетельствует о том, что в настоящее время рынок жилья не может получить должного развития только за счет мобилизации средств граждан. Это связано с малой долей платежеспособности людей, в первую очередь, молодых.

Программа, наряду с ориентацией на потребности молодой семьи, как социально незащищенной группы населения, делает новый акцент на решение жилищных проблем значительной части работающей молодежи, располагающей определенным стабильным доходом и желающей улучшить свои жилищные условия.

### Раздел II

Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы её реализации.

Основной целью Программы являются выполнение мероприятий по оказанию государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья, и муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения цели Программы решаются следующие задачи:

- софинансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области» Областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на 2010-2013 годы»;

- Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного

жилищного кредита или займа на приобретение жилья, или строительство индивидуального жилья;

- Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Срок реализации Программы рассчитан на пять лет с 2010 по 2014 годы.

Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы, выделение этапов не предусмотрено.

Основными принципами реализации Программы являются:

- добровольность участия в Программе молодых семей;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов для улучшения жилищных условий в рамках Программы только один раз.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

| Раздел III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильём молодых семей города Азова на 2010 - 2014 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель |  | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014 г. |  | всего |  | наименование показателя |  | ед. изм. |  | Базо-вое значе-ние |  | 2010г. |  | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  | 2014г. |  | Целевое значение |  |
| 1.Организационно-управленические меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для получения информации молодыми семьями, координация деятельности и соблюдение условий реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация информационно-разъяснительной работы среди населения, освещение целей и задач Программы в средствах массовой информации | ОДМиТ |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | Количество публикаций статей и выступлений в СМИ |  | шт. |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 50 |  |
| Осуществление приема граждан по вопросам участия в Программе | ОДМиТ |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | Количество консультаций молодым семьям |  | шт. |  | 380 |  | 380 |  | Не менее 500 |  | Не менее 500 |  | Не менее 500 |  | Не менее 500 |  | Не менее 2500 |  |
| Сбор документов молодых семей- претендентов на участие в Программе | ОДМиТ |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | Количество учётных дел |  | шт. |  | 45 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 250 |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Принятие нормативно-правовых актов администрации города обеспечивающих реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством | администрация города Азова, ОДМиТ |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | Количество постановлений о признании нуждающимися |  | шт. |  | 45 |  | Не менее 50 |  | Не менее 50 |  | Не менее 50 |  | Не менее 50 |  | Не менее 50 |  | 250 |  |
| Включение молодых семей в состав участников Программы | администрация города Азова, ОДМиТ |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | Количество постановлений о включении в состав участников Программы |  | шт. |  | 45 |  | Не менее 50 |  | Не менее 50 |  | Не менее 50 |  | Не менее 50 |  | Не менее 50 |  | 250 |  |
| Направление утвержденных списков в Администрацию Ростовской области | администрация города Азова, ОДМиТ |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | Утверждённый список |  | шт. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 20 |  |
| Установление норматива стоимости 1 кв.м. общей площади по муниципальному образованию для расчета размера субсидии | администрация города Азова, ОДМиТ |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | Количество постановлений |  | шт. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 20 |  |
| Осуществление расчета социальных выплат молодым семьям- участникам Программы | ОДМиТ, бухгалтерия администрации города. |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | Утверждённый расчёт социальных выплат |  | шт. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 20 |  |
| Итого по разделу: |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организация работы по перечислению социальных выплат молодым семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |  | администрация города Азова, ОДМиТ |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | Количество свидетельств |  | шт. |  | 11 |  | 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 55 |
| Оформление заявки на перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников программы. |  | соисполнители Программы - банки |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | Количество семей которые приобрели жильё |  | ед. |  | 11 |  | 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 55 |
| Осуществление проверки документов (банковской заявки) и перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников программы: -за счёт средств бюджета города- -за счёт средств субсидий областного бюджета -за счёт средств федерального бюджета |  | бухгалтерия администрации города |  | 445,6 6 116,8 3523,1 |  | 208,3 6320,6 2623,8 |  | 110,0 3833,7 - |  | 110,0 - - |  | 110,0 - - |  | 983,9 16 271,1 6 146,9 |  | Количество молодых семей получивших социальную выплату |  | шт. |  | 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 11 |  | Не менее 55 |
| Проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов |  | ОДМиТ |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | не требуется |  | - |  | - |  | Увеличение количества молодых семей участвующих в Программе |  | шт. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 20 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 10 085,5 |  | 9 152,7 |  | 3943,7 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 23 401,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  | 10 085,5 |  | 9 152,7 |  | 3943,7 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 23 401,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IV

Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение

Основными источниками финансирования Программы являются: средства федерального, областного бюджетов, бюджета города и внебюджетные средства.

###### Объемы финансирования Программы по годам:

| Мероприятия Программы | Исполнитель | Наименование расходов | Финансовые затраты тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Код КОСГУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | всего |  |
| Осуществление проверки документов (банковской заявки) и перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников программы. | Бухгалтерия администрации г. Азова | Субсидии на обеспечение жильём молодых семей | Бюджет города | 445,6 | 208,3 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 983,9 | 262 |
|  |  |  | Областной бюджет | 6116,8 | 6 320,6 | 3 833,7 | - | - | 16271,1 | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3 523,1 | 2 623,8 | - | - | - | 6146,9 | - |

*Объемы финансирования будут корректироваться в соответствии с реальными потребностями на очередной финансовый год

Управление и реализация Программы осуществляется структурными подразделениями администрации города Азова:   бухгалтерией, отделом по делам молодежи и туризму, главным специалистом по жилью.

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья (далее – социальная выплата).

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из 1-го молодого родителя и 1-го и более детей, соответствующая следующим условиям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной  семье не превышает 35 лет;

- признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные  органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в городе. Норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается ежеквартально постановлением администрации города, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

- для семей численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребёнок) – 42 кв.м;

- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв.м  на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимается при расчёте размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ= Н х РЖ, где

СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Ростовской области»;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Программы.

Размер социальной выплаты составляет не менее:

30% расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы - для молодых семей, не имеющих детей;

35% расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы - для молодых семей, имеющих 1 ребёнка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребёнка и более (далее неполная молодая семья).

Размер социальной выплаты за счет средств бюджета города составляет 1 процент расчетной (средней) стоимости жилья. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв.м  общей площади жилья  по муниципальному образованию.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат за счёт средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации и регламентируется Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования  в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, за счёт средств областного бюджета устанавливается Подпрограммой «Обеспечение жильём молодых семей в Ростовской области» Областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на 2010-2013 годы», утверждённой постановлением Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной целевой программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на 2010-2013 годы», а так же постановлением Администрации Ростовской области от 16.05.2011 № 274 «О порядке реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на территории Ростовской области.

Раздел V

Ожидаемые результаты и оценка  эффективности

реализации Программы

Программа носит ярко выраженный социальный характер и имеет экономическую направленность.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей осуществляется на основе следующих индикаторов:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям.

В результате Программы к 2014 году предполагается:

- обеспечить жильем молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий не менее 5% от общей количества молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан не менее 1 млн. руб.;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение демографической ситуации в городе Азове.

Управляющий делами                                                       В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                В.В. Жук