Приложение к долгосрочной целевой программе «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей города Азова на 2011 – 2014 годы»

СИСТЕМА

мероприятий долгосрочной целевой программы

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  | Всего | Наименование показателя | Ед. измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Целевое назначение |
| 1. Мероприятия, направленные на выявление нуждаемости граждан в социальной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи. | МУ «ЦСО» г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Численность | человек | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 1.2.Выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социально –медицинском обслуживании. | МУ «ЦСО» г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Численность | человек | 30 | 60 | 60 | 60 | 210 |
| 2. Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам гарантированных и дополнительных услуг. (Постановление мэра от 04.03.2010 г. № 371 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые МУ «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова. | МУ «ЦСО» г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Численность | человек | 780 | 780 | 780 | 780 | 3120 |
| 2.2.Организация бесплатного обучения пожилых людей навыкам пользования персональным компьютером на базе Центра. | МУ «ЦСО» г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Численность | человек | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 2.3.Организация помощи лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов. | МУ «ЦСО» г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Численность | семья | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Проведение текущего ремонта в социально-реабилитационном отделении ЦСО. | МУ «ЦСО» г. Азова | 2013 г. | - | - | 100,0 |  | - | 100,0 |  | Затраты на проведение ремонта | тыс.руб. | - | - | 100,0 | - | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет города Азова |  |  | Бюджет города Азова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Приобретение автомобильного транспорта для отделений социального обслуживания на дому для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям. | МУ «ЦСО» г. Азова | 2011-2013 г.г. | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | - | 600,0 |  | Затраты на приобретение автотранспорта | штук | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
|  |  |  | Средства от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия, направленные на повышение престижа социальной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Проведение в ЦСО конкурса «Лучший социальный работник». | МУ «ЦСО» г. Азова | 2012-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Количество конкурсов | штук | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |