Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 20.09.2011 № 1659

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы

| Наименование Программы | долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Инициатор разработки Программы | отдел по делам молодежи и туризму администрации г. Азова |
| Заказчик Программы | администрация города Азова |
| Разработчик Программы | отдел по делам молодежи и туризму администрации г. Азова |
| Цель Программы | формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах |
| Основные задачи Программы | - создание условий для комфортного пребывания туристов на маршруте; - сохранение, восстановление и рациональное использование культурно-исторического потенциала; - содействие популяризации туристских возможностей города; - координация деятельности туристских объектов и пополнение информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов; |
| Срок реализации Программы | 2011-2014 годы |
| Перечень программных мероприятий | - Содействие развитию инфраструктуры туризма на территории города Азова. - Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение туристского продукта города, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма. - Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма |
| Исполнители Программы и основных мероприятий | - Отдел по делам молодежи и туризму администрации г. Азова Ростовской области; - Управление ЖКХ администрации г.Азова Ростовской области |
| Участники Программы | - Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова Ростовской области; - ГОУК «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник»; - отдел культуры и искусства администрации г.Азова Ростовской области |
| Объемы и источники финансирования | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Азова в объемах предусмотренных Программой. Объем средств необходимый для реализации программы на 2011- 2014 годы составляет 26 189,2 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета 7 894,9 тыс.руб., средства областного бюджета 18 294,3 тыс.руб. по годам реализации: 2011 год – 8 352,0 тыс. руб.; 2012 год – 15 717,5 тыс. руб.; 2013 год – 1 584,0 тыс. руб.; 2014 год - 535,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате Программы к 2014 году предполагается: - увеличение числа прибывающих в город Азов туристов и экскурсантов (от результатов 2010 года) не менее 10% - увеличение объектов показа (музейных комплексов) на 3 единицы. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | Администрация города осуществляет управление реализацией программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения; отдел по делам молодежи и туризму осуществляет координацию деятельности исполнителей и участников Программы, предоставляет отчеты о ходе реализации ДЦП и предложений в случае необходимости о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями ДЦП, изменении сроков и источников их финансирования. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется согласно п. 6.2, п. 6.3, п. 6.4, п. 6.6 распоряжения мэра города «Об утверждении «Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядка оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» от 29.12.2008 № 478 |

Раздел I.

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Город Азов, являясь самым древним городом, сохранившимся на территории Ростовской области, имеет уникальные туристские ресурсы для развития внутреннего и въездного туризма. Благодаря интересной и богатой истории, природному ландшафту, сохраненным многочисленным историческим и архитектурным памятникам, город пользуется популярностью среди российских и иностранных туристов.

Активная деятельность структур администрации города  дала положительный старт развитию туристской инфраструктуры, на протяжении последних лет муниципальным службам удается  сохранять  здания нашего города, которые представляют историческую и архитектурную ценность в их первозданном виде.

С 2005 по 2010 годы: установлен крест-оберег на въезде в город, открыты – барельеф Головину, памятник первому генералиссимусу России Алексею Семеновичу Шеину, отреставрированы - историко-археологический и палеонтологический музей заповедник, «Пороховой погреб», в 2008 году начались  работы по воссозданию и реконструкции здания Обер-офицерских покоев и  артиллерийского  двора.

В рамках реализации генерального плана  города ведутся работы по развитию туристско-рекреационной зоны. Данная территория находиться в дельте Дона и располагает к строительству гостиничных и развлекательных комплексов. На сегодняшний день на данной территории реализуются 5 инвестиционных проектов, которые являются основными в развитии туристской инфраструктуры города, это:

-   оздоровительно-спортивный комплекс (ООО «Каравай»), который позволяет развивать пляжный туризм (аттракционы, прокат спортивного  оборудования) перед инвестором поставлена задача улучшения и отчистки дна реки,

-  яхт-клуб с гостиничным комплексом (ООО «Яхт-клуб «Евразия»),

-  гостиничный комплекс с пляжной зоной по проезду Пляжному (ООО  «Донземстрой»),

- реконструкция базы отдыха «Стрелка» (ООО «Микрон-Промтехкомплект»),

-  четырехзвездочный отель,  у крепостного вала (ЗАО «С»).

Всего в пляжной зоне уже освоено 152 758 кв.м. земли. В 2009 году закончено строительство гостиницы «Прибой», которая представляет собой бизнес-центр (3 конференц-зала, необходимое оборудование, Интернет). Активно ведется деятельность по благоустройству территории городского парка ЗАО «Жемчужина Азова».  Всего в реализацию объектов туриндустрии  инвесторами вложено в наш город более 800 миллионов рублей. Перед инвесторами ставиться задача закончить проекты до 2014 года. В долгосрочной перспективе строительство  городской набережной и благоустройство прилегающей к ней территории.

Традиционным для города стал Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению Донских казаков. Фестиваль за пять лет существования перерос из реконструкции сражения в масштабный праздник с народными гуляниями.  Если в 2004 году военно-исторических клубов было 3, зрителей не более 500 человек, то в 2009 году клубов участников было 27 клубов, а зрителей более 8 тысяч. Данный проект включен в календарь туристских событий маршрута Ростовской области «Серебреная подкова Дона».

Для совершенствования взаимодействия структур администрации, общественных объединений, туристских предприятий и организаций города Азова по вопросам создания благоприятных условий для устойчивого развития туризма в городе создан межведомственный координационный совет по туризму.  В 2010 году удалось решить вопрос о создании туристско-информационного центра.

Мероприятия, проводимые с 2007 года в сфере туриндустрии, необходимо сохранять и развивать в дальнейшем, что будет способствовать формированию устойчивых потоков туристов и экскурсантов, а также созданию имиджа города Азова и Ростовской области в целом как региона благоприятного для туризма и отдыха. Система программных мероприятий будет работать для решения  комплекса задач стоящих перед структурами администрации  и организациями города включенных в реализацию туристского направления.

Раздел II.

Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Срок действия Программы 4 года, с 2011 по 2014 года, в течение которых главной целью будет формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию города и  обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения  потребностей  российских и иностранных граждан в туристских услугах.

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи:

- создание условий для комфортного пребывания туристов на маршруте;

- содействие популяризации туристских возможностей  города;

- сохранение, восстановление и рациональное использование культурно-исторического потенциала

- координация деятельности туристских объектов и пополнение информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов;

Перечень сокращений, употребляемых в Программе

| Департамент ИОПРиМБ | Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова Ростовской области |
| --- | --- |
| ОДМиТ | - Отдел по делам молодежи и туризму администрации г. Азова Ростовской области |
| ОКиИ | - Отдел культуры и искусства администрации г. Азова Ростовской области |
| ЖКХ | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова |
| музей | ГОУК «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник»; |

Раздел III. СИСТЕМА

программных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы

| Наименование мероприятия | Исполнитель (участник) | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | всего |  | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | Целевое значение |
| - Содействие развитию инфраструктуры туризма на территории города Азова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для комфортного пребывания туристов на маршруте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство | ЖКХ | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  | модернизация объектов туристической инфраструктуры (городской пляж) |  | объект | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
|  | бюджет (всего) в том числе: |  | 7 732,0 | 15 244,5 | 0 | 0 | 22 976,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской |  | 1 732,0 | 3 750,2 | 0 | 0 | 5 482,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной |  | 6 000,0 | 11 494,3 | 0 | 0 | 17 494,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка туристских дорожных указателей на русском и английском языках в городе Азове, указывающих направление движения к достопримечательностям | ЖКХ | 2013 |  |  |  |  |  |  | количество туристских указателей |  | объект | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |
|  | бюджет (всего) в том числе: |  | 0 | 0 | 1061,0 | 0 | 1061,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской |  | 0 | 0 | 261,0 | 0 | 261,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной |  | 0 | 0 | 800,0 | 0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение учета инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса (для включения в информационную базу).* | Администрация города | весь период | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  | пополнение информационной базы сданными в эксплуатацию объектами |  | объект | 0 | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 7 |  |
| Итого по задаче: | бюджет (всего) в том числе: |  | 7 732,0 | 15 244,5 | 1061,0 | 0 | 24 037,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской |  | 1 732,0 | 3 750,2 | 261,0 | 0 | 5 743,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной |  | 6 000,0 | 11 494,3 | 800,0 | 0 | 18 294,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: сохранение, восстановление и рациональное использование культурно-исторического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание содействия в реализации проектов ГОУК «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник»** | ОДМиТ (музей) | весь период | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  | модернизация объектов туристской инфраструктуры |  | объект | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 6 |  |
| Итого по задаче: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение туристского продукта города, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: содействие популяризации туристских возможностей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение» | ОДМиТ, (ОКиИ, музей, Департамент ИОПРиМБ) | август, ежегодно | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  | количество лиц посетивших мероприятие |  | чел. | 5000 |  | не менее 5000 | не менее 5000 |  | не менее 5000 |  | не менее 5000 |  | 20 000 |  |
| Содействие в организации и проведении на территории города инфо-туров, пресс-туров | ОДМиТ | весь период | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |  | количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город |  | ед. | 5 |  | не менее 5 | не менее 5 |  | не менее 5 |  | не менее 5 |  | 20 |  |
| Издание печатной рекламно-информационной продукции | ОДМиТ | весь период | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 240,0 |  | увеличение количества бесплатного информационного раздаточного материала о туристском потенциале города |  | шт. | 5 000 |  | не менее 5 000 | не менее 5 000 |  | не менее 5 000 |  | не менее 5 000 |  | 20 000 |  |
| Разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде (mini-CD – визитка города, интерактивная Fiash–презентация) | ОДМиТ | весь период | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 42,7 | 252,7 |  | увеличение объема и доступности информации в электронном виде о туристском потенциале города |  | ед. | 0 |  | 500 | не менее 100 |  | не менее 100 |  | не менее 100 |  | 800 |  |
| Приобретение сувенирной продукции для участников инфотуров | ОДМиТ | 2011 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  | количество сувенирной продукции |  | ед. | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |
| Размещение информации о туристских возможностях и истории города в областных, межрегиональных и международных печатных изданиях | ОДМиТ | весь период | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  | количество статей в средствах массовой информации |  | ед. | 0 |  | не менее 1 | не менее 1 |  | не менее 1 |  | не менее 1 |  | 4 |  |
| Участие в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории области и за ее пределами | ОДМиТ | весь период | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  | количество мероприятий |  | ед. | 2 |  | не менее 2 | не менее 2 |  | не менее 2 |  | не менее 2 |  | 8 |  |
| Членство в НО «Ассоциация малых туристских городов» | ОДМиТ | весь период | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |  | обеспечение участия в объединениях сотрудничающих с городом в рамках развития туризма |  | ед. | 1 |  | не менее 1 | не менее 1 |  | не менее 1 |  | не менее 1 |  | 4 |  |
| Мероприятия по брендингу и маркетингу города | ОДМиТ | весь период | 0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 400,0 |  | информация по стратегии развития туризма |  | док. | 0 |  | 0 | не менее 1 |  | не менее 1 |  | не менее 1 |  | 3 |  |
| Разработка и изготовление единого билета туриста "Карта гостя Азова" | ОДМиТ, (Департамент ИОПРиМБ) | весь период | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 19,0 |  | количество туристов воспользовавшихся "Картой гостя Азова" |  | чел. | 0 |  | 10 | 50 |  | не менее 50 |  | не менее 50 |  | 260 |  |
| Итого по задаче: (городской бюджет) |  |  | 570,0 | 423,0 | 473,0 | 485,7 | 1951,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: координация деятельности туристских объектов и пополнение информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы Межведомственного координационного Совета по туризму при администрации города Азова | ОДМиТ | весь период | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  | количество проведенных заседаний |  | ед. | 4 |  | не менее 4 | не менее 4 |  | не менее 4 |  | не менее 4 |  | 16 |  |
| Разработка и заключение Соглашения частного и государственного партнерства в сфере туризма на территории города Азова | ОДМиТ, (Департамент ИОПРиМБ) | весь период | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  | количество партнеров соглашения |  | ед. | 0 |  | 10 | не менее 10 |  | не менее 10 |  | не менее 10 |  | 40 |  |
| Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов по вопросам туристской деятельности | ОДМиТ | весь период | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  | количество участников семинаров (представители туриндустрии) |  | чел. | 0 |  | 20 | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 140 |  |
| Обновление информационной базы содержащей основные туристские ресурсы: «Туристского паспорта города Азова» | ОДМиТ | весь период | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  | учет изменений в информационной базе туризма |  | объект | 50 |  | не менее 50 | не менее 50 |  | не менее 50 |  | не менее 50 |  | не менее 50 |  |
| Финансовое обеспечение бюджетного учреждения Туристско-информационный центр города Азова | ОДМиТ | весь период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | создание и обеспечение деятельности Туристско-информационного центра города Азова |  | ед. | 0 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Итого по задаче: |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |  | Всего по программе: 26 189,2 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе городской бюджет: |  |  | 2 352,0 | 4 223,2 | 784,0 | 535,7 | 7 894,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе областной бюджет: |  |  | 6 000,0 | 11 494,3 | 800,0 | 0 | 18 294,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе по годам: |  |  | 8 352,0 | 15 717,5 | 1584,0 | 535,7 | 26 189,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Органы, указанные первыми в графе «Исполнители (участники)»  реализации мероприятий настоящего приложения, являются ответственными за выполнение мероприятий

* инвестиционные  проекты туристкой отрасли и гостиничного бизнеса:

- строительство 4-х этажной гостиницы с рестораном по ул. Дзержинского, ЗАО «С»;

-  строительство яхт-клуба в устье ерика Грузского, ООО «Яхт-клуб «Евразия»;

- строительство гостиничного комплекса  с зоной отдыха по проезду Пляжному, ООО «Донземстрой»;

-  строительство оздоровительно-спортивных сооружений по проезду Пляжному, ООО «Каравай»;

- строительство новых культурно-развлекательных объектов на территории городского парка, ЗАО «Жемчужина Азова»;

-  строительство гостиницы «Прибой», ИП  Удовенко Н.В.;

- строительство базы отдыха «Стрелка», ООО «Микрон-Промтехкомплект» Кумшацкий А.Н.

** проекты ГОУК «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник»:

- воссоздание обер-офицерских покоев;

-  воссоздание сортии святой Анны;

- музеефикация и реставрация «Здания первой городской управы»;

- изготовление ограждения территории валов Азовской крепости;

- создание учебно-игровой исторической площадки «Крепость» на объекте Азовского музея-заповедника «Пороховой погреб»;

- музеефикация раскопа Тура Хейердала.

Раздел IV.

Механизм реализации и ресурсное обеспечение Программы

Реализацию Программы предусматривается осуществлять по её основным направлениям с учетом положений федерального и областного законодательства посредством исполнения мероприятий Программы.

Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем главы администрации по социальным вопросам, отделом по делам молодежи и туризму и экономическим отделом администрации города Азова согласно главы  6 распоряжения мэра города от 29.12.2008 № 478.

В течение всего периода реализации Программы отдел по делам молодежи и туризму осуществляет ежегодный и ежеквартальный мониторинг реализации  Программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Азова в объемах предусмотренных Программой.

Объем средств необходимый для реализации программы  на 2011- 2014 годы составляет 26 189,2 тыс. руб., в том числе средства городского бюджета  7 894,9 тыс.руб., средства областного бюджета 18 294,3 тыс.руб.

по годам реализации:

2011 год – 8 352,0 тыс. руб.;

2012 год – 15 717,5 тыс. руб.;

2013 год – 1 584,0 тыс. руб.;

2014 год -  535,7 тыс. руб.

| № п\п | пункт Программы | наименование расходов | Расчеты по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
|  |  |  | тыс. руб. | Код КОСГУ | тыс. руб. | Код КОСГУ | тыс. руб. | Код КОСГУ | тыс. руб. | Код КОСГУ |
| 1. | Строительство пешеходного моста через р. Азовка в г. Азове (новое строительство | - строительные работы | 7 732,0 |  | 15 244,5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Установка туристских дорожных указателей на русском и английском языках в городе Азове, указывающих направление движения к достопримечательностям | - изготовление и установка указателей | 0 |  | 0 |  | 1061,0 |  | 0 |  |
| 3. | Организация и проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение» | - изготовление печатной продукции для организации и проведения фестиваля (баннер, плакаты, грамоты, карты-схемы фестиваля) | 50,0 | 226 | 50,0 | 226 | 50,0 | 226 | 50,0 | 226 |
| 4. | Содействие в организации и проведении на территории города инфо-туров, пресс-туров | - оплата услуг по проведению мероприятий | 100,0 | 226 | 100,0 | 226 | 100,0 | 226 | 100,0 | 226 |
| 5. | Издание печатной рекламно-информационной продукции | - изготовление печатной продукции | 150,0 | 226 | 30,0 | 226 | 30,0 | 226 | 30,0 | 226 |
| 6. | Разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде (mini-CD – визитка города, интерактивная Fiash–презентация) | - изготовление презентационных материалов | 120,0 | 226 | 30,0 | 226 | 30,0 | 226 | 42,7 | 226 |
| 7. | Приобретение сувенирной продукции для участников инфотуров | - приобретние сувенирной продукции | 30,0 | 290,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Размещение информации о туристских возможностях и истории города в областных, межрегиональных и международных печатных изданиях | - информационное обслуживание | 50,0 | 226 | 50,0 | 226 | 50,0 | 226 | 50,0 | 226 |
| 9. | Членство в НО «Ассоциация малых туристских городов» | - оплата членских взносов | 60,0 | 290 | 60,0 | 290 | 60,0 | 290 | 60,0 | 290 |
| 10. | Разработка и изготовление единого билета туриста "Карта гостя Азова" | - изготовление печатной продукции | 10,0 | 226 | 3,0 | 226 | 3,0 | 226 | 3,0 | 226 |
| 11. | Мероприятия по брендингу и маркетингу города | - изготовление документации | 0 |  | 100,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 12. | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов по вопросам туристской деятельности | - оплата услуг по проведению мероприятий | 50,0 | 226 | 50,0 | 226 | 50,0 | 226 | 50,0 | 226 |
| 13. | Финансовое обеспечение бюджетного учреждения Туристско-информационный центр города Азова | - оплата труда сотрудников | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| ИТОГО по годам: |  |  | 8 352,0 |  | 15 717,5 |  | 1 584,0 |  | 535,7 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 26 189,2 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел V.

Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы

Программа носит общественную культурно-историческую направленность, нацеленную  на сохранение исторического наследия, рекламу и продвижение туристско-рекреационного потенциала города.

В ходе реализации Программ «Развитие туризма в городе Азове»  в 2008-2009 и 2010 годах началось системное продвижение  туристских ресурсов города Азова на областном, межрегиональном, федеральном и международном уровнях. Началась активная популяризация  туристской привлекательности города, появились публикации в федеральных и зарубежных средствах массовой информации, видеосюжеты в телепрограммах об историческом и культурном потенциале Азова. На данном этапе развития туристской отрасли в городе Азове необходимо продолжать мероприятия направленные на популяризацию туристских возможностей города.

Показатели результативности  выполнения программы  выражены в количественно измеримых показателях  результатов  достижения цели, имеют ярко выраженный социальный характер, который рассматривается как общественная эффективность.

Целевые показатели реализации Программы представлены в таблице

| № п\п | Наименование показателя | Базовый показатель | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | модернизация объектов туристской инфраструктуры | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | количество туристских указателей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | пополнение информационной базы сданными в эксплуатацию объектами | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | количество лиц посетивших мероприятие | 5000 | не менее 5000 | не менее 5000 | не менее 5000 | не менее 5000 | 20 000 |
| 5 | количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город | 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | 20 |
| 6 | увеличение количества бесплатного информационного раздаточного материала о туристском потенциале города | 5000 | не менее 5000 | не менее 5000 | не менее 5000 | не менее 5000 | 20 000 |
| 7 | увеличение объема и доступности информации в электронном виде о туристском потенциале города | 0 | 500 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | 800 |
| 8 | количество статей в средствах массовой информации | 0 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | 4 |
| 9 | количество мероприятий | 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | 8 |
| 10 | обеспечение участия в объединениях сотрудничающих с городом в рамках развития туризма | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 11 | количество туристов воспользовавшихся "Картой гостя Азова" | 0 | 10 | 50 | не менее 50 | не менее 50 | 260 |
| 12 | количество проведенных заседаний Межведомственного координационного Совета по туризму при администрации города Азова | 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | 16 |
| 13 | количество партнеров Соглашения частного и государственного партнерства в сфере туризма на территории города Азова | 0 | 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | 30 |
| 14 | количество участников семинаров | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 140 |
| 15 | учет изменений в информационной базе туризма | 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| 16 | создание и обеспечение деятельности Туристско-информационного центра города Азова | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Информация по стратегии развития туризма | 0 | 0 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | 3 |

Управляющий делами                                                                             В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                       В.В. Жук