|  | Приложение к долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2014 годы» |
| --- | --- |

СИСТЕМА

мероприятий долгосрочной целевой программы

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя | Ед. измерения | Базовое значение | 2011 год |  |  | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год |  |  |  | Целевое значение |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов) | УСЗН г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество встреч | штук | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | УСЗН г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество материалов | штук | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 1.3. Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов | УСЗН г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штук | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 2. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий | УСЗН г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество согласований | штук | 2 |  | На всех строящихся и реконструируемых объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Подготовка и проведение совместно с общественными организациями инвалидов исследований по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов | УСЗН г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество исследований | штук | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.3.Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, мест движения и компактного проживания инвалидов с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг | УСЗН г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество паспортов | штук | 0 |  | 85 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 145 |  |  |  |
| 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Изготовление пандусов в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов | Админист-рация города Азова, Управле-ние образо-вания, УСЗН г. Азова | 2011-2014 г.г. | 0,0 |  |  | 165,0 |  |  | 100,0 | 165,2 |  | 430,2 |  |  | Затраты на изготовление пандусов | тыс. руб. | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 165,0 | 100,0 |  |  | 165,2 |  |  |  |  |  | 430,2 |
| 4. Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Работа групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, посещающих учреждения образования | Управле-ние образо-вания админис-трации г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений с компенсирующими группами | штук | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| 5. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Расширение дополнительных услуг, оказываемых на дому | МУ «ЦСО» | 2011 г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество услуг | штук | 41192 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 5.2. Расширение дополнительных услуг, оказываемых на дому | МАУ «ЦСО» | 2012-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество услуг | штук | 0 |  |  | 41192 |  | 41603 | 42018 |  |  | 42433 |  |  |  |  |  | 42433 |
| 6. Совершенствование реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Содействие самозанятости, трудоустройству безработных граждан из числа инвалидов | ГКУ ЦЗН | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество услуг | штук | 70 |  |  | 70 |  | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  | 280 |  |
| 6.2. Профессио-нальная подготовка и повышение квалификации безработных граждан с ограничениями трудоспособности по медицинским показаниям | ГКУ ЦЗН | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество услуг | штук | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 40 |  |
| 7. Развитие физической культуры и спорта среди жителей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов | Отдел по физичес-кой культуре и спорту адми-нистрации г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штук | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 20 |  |  |  |  |
| 8. Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов | Отдел культуры и искусства адми-нистрации г. Азова | 2011-2014 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | штук | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  |  |
| Итого: | - | 2011-2014 г.г. | 0,0 |  | 165,0 |  |  | 100,0 |  |  | 165,2 |  |  | 430,2 | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |