АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2012                                                 № 773

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Азова на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии  п. 5.10 постановления администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Азова на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Парфенова В.В.

Мэр города                                                                     С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                            В.В. Жук

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению администрации

города Азова

от 27.04.2012 № 773

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка

и социальное обслуживание населения города Азова на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год

I.Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Азова на 2011-2014 годы»

по состоянию на 01 января 2012 года

| N п/п |  | Наимено-вание меро-приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период реализации ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий |  | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  |
| Всего по Программе |  |  | 1299044,0 | 337918,8 | 941165,0 | 19960,2 | 0,0 | 325619,5 | 89672,5 |  | 231567,1 | 4379,9 | 0,0 | 323679,2 | 89201,4 | 230215,4 | 4262,4 | 0,0 | 1940,3 | х |  | х |  |
| 1. | Всего по направлению "Социальная поддержка населения" |  | 1220757,1 | 337918,8 | 869290,4 | 13547,9 | 0,0 | 306952,7 | 89672,5 |  | 214317,7 | 2962,5 | 0,0 | 305044,4 | 89201,4 | 212966,0 | 2877,0 | 0,0 | 1908,3 | х |  | х |  |
| 1.1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» |  | 9623,0 | 0,0 | 0,0 | 9623,0 | 0,0 | 1603,5 | 0,0 |  | 0,0 | 1603,5 | 0,0 | 1597,1 | 0,0 | 0,0 | 1597,1 | 0,0 | 6,4 | Фактическая потребность ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. |  | Повышение материального благосостояния отдельных категорий населения города |  |
| 1.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» |  | 12329,7 | 12329,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |  | - |  |
| 1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по назначению и выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  | 1310,0 | 1310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,2 | 306,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,4 | Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется 1 раз в году. В 2011 году компенсации страховых премий были выплачены всем обратившимся. |  | Повышение материального благосостояния отдельных категорий населения города |  |
| 1.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | 320974,3 | 320974,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87760,9 | 87760,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87759,1 | 87759,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | Фактическая потребность ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. |  | Повышение материального благосостояния отдельных категорий населения города |  |
| 1.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения |  | 7949,6 | 798,0 | 7151,6 | 0,0 | 0,0 | 2012,1 | 798,0 |  | 1214,1 | 0,0 | 0,0 | 1942,1 | 798,0 | 1144,1 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | Отклонение в сумме 70,0 тыс. руб. сложилось за счет средств областного бюджета. Фактическая потребность ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. |  | Повышение материального благосостояния отдельных категорий населения города |  |
| 1.1.6 | Оказание адресной социальной помощи жителям города Азова в виде социальных пособий |  | 3924,9 | 0,0 | 0,0 | 3924,9 | 0,0 | 1359,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1359,0 | 0,0 | 1279,9 | 0,0 | 0,0 | 1279,9 | 0,0 | 79,1 | В 2011 г. выплаты АСП гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и материальная помощь ко Дню Победы участникам и инвалидам ВОВ, принимавшим участие в боевых действиях, были произведены всем обратившимся. Кроме того приобретены новогодние подарки детям работников бюджетной сферы, детям-инвалидам, воспитанникам Детского дома. |  | Повышение материального благосостояния отдельных категорий населения города |  |
| 1.1.7 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения |  | 2863,1 | 0,0 | 2863,1 | 0,0 | 0,0 | 663,2 | 0,0 |  | 663,2 | 0,0 | 0,0 | 655,5 | 0,0 | 655,5 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | Фактическая потребность ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. |  | Повышение материального благосостояния отдельных категорий населения города |  |
| 1.1.8 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений |  | 75189,3 | 0,0 | 75189,3 | 0,0 | 0,0 | 17035,5 | 0,0 |  | 17035,5 | 0,0 | 0,0 | 17035,5 | 0,0 | 17035,5 | 0,0 | 0,0 | - | - |  | Повышение материального благосостояния отдельных категорий населения города |  |
| 1.1.9 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений |  | 384414,0 | 0,0 | 384414,0 | 0,0 | 0,0 | 97469,3 | 0,0 |  | 97469,3 | 0,0 | 0,0 | 97132,6 | 0,0 | 97132,6 | 0,0 | 0,0 | 336,7 | Фактическая потребность ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. |  | Повышение материального благосостояния отдельных категорий населения города |  |
| 1.1.10 | Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений |  | 7622,0 | 0,0 | 7622,0 | 0,0 | 0,0 | 1970,9 | 0,0 |  | 1970,9 | 0,0 | 0,0 | 1961,1 | 0,0 | 1961,1 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | Фактическая потребность ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. |  | Повышение материального благосостояния отдельных категорий населения города |  |
| 1.1.11 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами государственной власти Ростовской области региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг |  | 194465,9 | 0,0 | 194465,9 | 0,0 | 0,0 | 52929,4 | 0,0 |  | 52929,4 | 0,0 | 0,0 | 52686,2 | 0,0 | 52686,2 | 0,0 | 0,0 | 243,2 | Фактическая потребность ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. |  | Повышение материального благосостояния отдельных категорий населения города |  |
| 1.2. Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | 2506,8 | 2506,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 807,4 |  | 807,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,5 | 625,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,9 |  | Фактическая потребность ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. |  | Улучшение положения семей с детьми, в том числе многодетных |
| 1.2.2 | Предоставление мер социальной поддержки детей первого–второго года жизни из малоимущих семей |  | 30315,2 | 0,0 | 30315,2 | 0,0 | 0,0 | 6 837,1 |  | 0,0 | 6 837,1 | 0,0 | 0,0 | 6 837,0 | 0,0 | 6 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  | За счет округления бюджетных ассигнований до тыс. рулей |  |  |
| 1.2.3 | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей |  | 28661,0 | 0,0 | 28661,0 | 0,0 | 0,0 | 5 997,1 |  | 0,0 | 5 997,1 | 0,0 | 0,0 | 5 995,0 | 0,0 | 5 995,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактическая потребность ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. |  | Улучшение положения семей с детьми, в том числе многодетных |
| 1.2.4 | Выплата ежемесячного пособия на ребенка |  | 92795,4 | 0,0 | 92795,4 | 0,0 | 0,0 | 22 298,9 |  | 0,0 | 22 298,9 | 0,0 | 0,0 | 22 298,8 | 0,0 | 22 298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  | За счет округления бюджетных ассигнований до тыс. рулей |  |  |
| 1.2.5 | Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей |  | 14204,1 | 0,0 | 14204,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  | - |  | - |
| 1.3. Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Социальная поддержка по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей |  | 31608,8 | 0,0 | 31608,8 | 0,0 | 0,0 | 7 902,2 | 0,0 |  | 7 902,2 | 0,0 | 0,0 | 7 220,2 | 0,0 | 7 220,2 | 0,0 | 0,0 | 682,0 |  | Фактическая потребность ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. |  | Отдых и оздоровление детей |
| 2. | Всего по направлению "Социальное обслуживание" |  | 78286,9 | 0,0 | 71874,6 | 6412,3 | 0,0 | 18 666,8 | 0,0 |  | 17 249,4 | 1 417,4 | 0,0 | 18 634,8 | 0,0 | 17 249,4 | 1385,4 | 0,0 | 32,0 |  | х |  | х |
| 2.1. | Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания |  | 78286,9 | 0,0 | 71874,6 | 6412,3 | 0,0 | 18 666,8 | 0,0 |  | 17 249,4 | 1 417,4 | 0,0 | 18 634,8 | 0,0 | 17 249,4 | 1385,4 | 0,0 | 32,0 |  | 32,0 тыс.руб. - остаток ассигнований за счет средств бюджета города, из них 0,1 тыс. руб. в связи с округлением бюджетных ассигнований до тыс.руб., 31,9 тыс. руб. - отсутствие фактических расходов |  | Повышение уровня удовлетворения населения в социальных услугах учреждением социального обслуживания |

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Численность получателей мер социальной поддержки | человек | 27 070 | 28 340 | 28 345 | 28 346 |
| 2. | Количество семей-получателей жилищных субсидий | штук | 3 358 | 3 217 | 3 217 | 3 217 |
| 3. | Оказание социальной помощи в денежном выражении | тыс. руб. | 1 359,0 | 855,3 | 855,3 | 855,3 |
| 4. | Количество обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 4 501 | 4 501 | 4 501 | 4 501 |

II.Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Азова на 2011-2014 годы» за отчетный год

В 2011 году долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города Азова на 2011-2014 годы» (далее Программа)  реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум направлениям:

- социальная поддержка населения;

- социальное обслуживание населения.

В рамках направления «Социальная поддержка населения» осуществлялись мероприятия, направленные на социальную поддержку в соответствии с федеральным и областным законодательством, на социальную поддержку семей, имеющих детей, на организацию отдыха и оздоровление детей.

За счет средств субвенций областного бюджета  УСЗН г. Азова осуществлялись меры социальной поддержки в соответствии с областными законами:

- «О социальной поддержке ветеранов труда» - 6 861 чел.;

- «О социальной поддержке тружеников тыла» - 858 чел.;

-«О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий» -  202 чел.;

- «О социальной поддержке детства в Ростовской области» - 2 275 чел., в том числе дети 1-2 года жизни из малоимущих семей – 851 чел., дети из многодетных семей - 776 чел., организация и обеспечение отдыха и оздоровления  детей - 648 чел.;

- «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области»-  4 922 чел.;

- «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета» -146 чел.;

- «О ветеранах труда Ростовской области» - 1 286 чел.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются одним из важнейших направлений адресной социальной поддержки и гарантируют доступность оплаты услуг ЖКХ для населения. В 2011 году число семей – получателей субсидий составило 3 537.

В целях реализации Областного закона от 31.07.2009 № 274-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» проводились следующие мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки:

- по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии со ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьями 14, 15, 16, 18 и 21 ФЗ «О ветеранах», п.17 части первой статьи 2 ФЗ « О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и  п.3 части первой статьи 14 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС») - 10788 чел.;

- по назначению и выплате инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 31 чел.;

- по назначению и выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 4 чел. и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 9 чел.

За счет средств бюджета города Азова в 2011 году были произведены выплаты на оказание адресной социальной помощи жителям города, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в сумме 324,0 тыс. руб., материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы – 467,5 тыс. руб., на приобретение новогодних подарков детям работников бюджетной сферы города, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам  Детского дома г. Азова, детям казаков Казачьего общества станица «Азовская» - 488,4 тыс. руб.  Кроме того, из средств бюджета города Азова в отчетном периоде осуществлялись расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», в сумме 1597,1 тыс. руб. (на 28 человек).

Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся

В рамках направления «Социальное обслуживание населения» проводились мероприятия по предоставлению социальных услуг учреждением социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания, осуществлению Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в целях выполнения муниципального задания на 2011 год. В отчетном периоде МАУ «ЦСО» г. Азова выполнило муниципальное задание с превышением плана: плановая численность обслуживаемых – 4501 человек, фактическое исполнение составило 5336 человек.

III. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования)

Объем неосвоенных  средств на реализацию мероприятий Программы в 2011 году составил 1940,3 тыс. руб.

В отчетном периоде ассигнования, предусмотренные на выполнение мероприятий по направлению «Социальная поддержка населения», освоены на 99,4 %.  Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований в сумме 1908,3 тыс. руб. сложился в связи с тем, что фактическая потребность оказалась ниже запланированной. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся.

По направлению «Социальное обслуживание населения» средства субвенции были освоены в полном объеме, средства  местного бюджета – на 97,7 %. Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований в сумме 32,0 тыс. руб. сложился у МАУ «ЦСО» г. Азова за счет экономии по оплате коммунальных услуг в сумме 26,2 тыс. руб. и по  проведению противопожарных мероприятий – 5,8 тыс. руб.

IV. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году предусматривалось 325619,5  тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 89672,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 231567,1 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 4379,9  тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 323679,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 89201,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 230215,4 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова – 4262,4  тыс. руб.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов

по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2*100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 89672,5 | 89201,4 | 99,5 |
| Областной бюджет | 231567,1 | 230215,4 | 99,4 |
| Бюджет города Азова | 4379,9 | 4262,4 | 97,3 |
| Всего: | 325619,5 | 323679,2 | 99,4 |

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Объем фактически произведенных расходов

по источникам финансирования и программным мероприятиям

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2*100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по Программе, в том числе: | 325619,5 | 323679,2 | 99,4 |
| Федеральный бюджет | 89672,5 | 89201,4 | 99,5 |
| Областной бюджет | 231567,1 | 230215,4 | 99,4 |
| Бюджет города Азова | 4379,9 | 4262,4 | 97,3 |
| Направление «Социальная поддержка населения» |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 306952,7 | 305044,4 | 99,4 |
| Федеральный бюджет | 89672,5 | 89201,4 | 99,5 |
| Областной бюджет | 214317,7 | 212966,0 | 99,4 |
| Бюджет города Азова | 2962,5 | 2877,0 | 97,1 |
| Направление «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 18666,8 | 18634,8 | 99,8 |
| Областной бюджет | 17249,4 | 17249,4 | 100,0 |
| Бюджет города Азова | 1417,4 | 1385,4 | 97,7 |

V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы, меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме. Предоставление социальных услуг осуществлялось в соответствии с установленными стандартами. Внедрение механизма муниципального задания для учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, устанавливающего требования к объему и  качеству социальных услуг, позволило увеличить объем предоставленных населению социальных услуг и повысить их качество, предоставлять социальные услуги в соответствии  с установленными стандартами.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

VI. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности УСЗН г. Азова

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности УСЗН г. Азова.

VII. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

1.Направление «Социальная поддержка населения»:

1.1.«Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку».

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.2.«Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей».

Фактические показатели оказались ниже запланированных ввиду отсутствия обращений граждан. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.3.«Мероприятия, направленные на организацию отдыха и оздоровление детей».

Фактические показатели оказались ниже запланированных ввиду отсутствия обращений граждан. Меры социальной поддержки получили все обратившиеся. Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Направление «Социальное обслуживание населения»:

2.1.«Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания».

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

VIII. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Незавершенное строительство не было предусмотрено  Программой.

IX. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности выполненных в 2011 году мероприятий Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

- численность получателей мер социальной поддержки;

- количество семей-получателей жилищных субсидий;

- оказание социальной помощи в денежном выражении;

- количество обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле:

Е= , где

E - эффективность реализации Программы.

фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

индикатор, утвержденный Программой,

4- количество индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2011 финансовый год

и за весь период реализации 2012-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Численность получателей мер социальной поддержки | человек | 27070 | 28340 | 28345 | 28346 | 27410 | 1,3 |
| 2. | Количество семей-получателей жилищных субсидий | штук | 3358 | 3217 | 3217 | 3217 | 3537 | 5,3 |
| 3. | Оказание социальной помощи в денежном выражении | тыс. руб. | 1359,0 | 855,3 | 855,3 | 855,3 | 1279,9 | -5,8 |
| 4. | Количество обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 4501 | 4501 | 4501 | 4501 | 5336 | 18,6 |
| Оценка эффективности Программы |  | процентов | 104,8 |  |  |  |  |  |

Анализ показал, что эффективность реализации Программы составила 104,8 %, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от  реализации Программы достигнуты.

Благодаря принятию Программы, меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставлялись своевременно и в полном объеме. Тем самым экономический эффект достигнут за счет повышения материального благосостояния отдельных категорий населения города Азова, улучшению положения семей с детьми, в том числе многодетных.

Предоставление социальных услуг осуществлялось в соответствии с установленными стандартами. Социальная эффективность выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан, расширении спектра предоставляемых социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2011 году результатам.

X. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы

Эффективность реализации Программы составила 104,8 %. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы достигнуты.

Управляющий делами 						 В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                В.В. Жук