АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2013                                         № 108

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 № 2089, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кляндина А.В.

Мэр города							         С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту

Приложение к постановлению администрации города Азова от 28.01.2013 № 108

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и массового спорта

в городе Азове на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2012_ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Сведения об исполнении на дату отчета | причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | Федеральный юджет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Всего по Программе | 130891,4 |  |  | 130891,4 |  | 17533,2 |  |  | 17533,2 |  | 17532,9 |  |  | 17532,9 |  |  |  |  |
| 2 | Организация и прове-дение чемпионатов, первенств города, го-родских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призыв-ной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | 4564,3 |  |  | 4564,3 |  | 1314,5 |  |  | 1314,5 |  | 1314,5 |  |  | 1314,5 |  |  |  | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Организация участия сборных команд города и отдельных спортс-менов в областных и всероссийских соревно-ваниях, турнирах, пер-венствах, чемпионатах, спартакиадах, юношес-ких и молодежных Играх, олимпиадах. | 7299,6 |  |  | 7299,6 |  | 1719,9 |  |  | 1719,9 |  | 1719,9 |  |  | 1719,9 |  |  |  | 100% |
| 4 | Организация и прове-дение учебно-трени-ровочных сборов для сборных команд города. | 217,2 |  |  | 217,2 |  | 27,2 |  |  | 27,2 |  | 27,2 |  |  | 27,2 |  |  |  | 3 ед. 100% |
| 5 | Организация и прове-дение спортивных меро-приятий в жилых микрорайонах города | 141,2 |  |  | 141,2 |  | 40,6 |  |  | 40,6 |  | 40,6 |  |  | 40,6 |  |  |  | 6 ед. 100% |
| 6 | Организация и прове-дение спортивных мероприятий среди инвалидов | 138,0 |  |  | 138,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 5 ед. 100% |
| 7 | Организация и прове-дение спортивных меро-приятий среди дошколь-ных учреждений | 90,4 |  |  | 90,4 |  | 15,8 |  |  | 15,8 |  | 15,8 |  |  | 15,8 |  |  |  | 1 ед. 100% |
| 8 | Организация и прове-дение военно-спортив-ной игры «Орленок» | 166,6 |  |  | 166,6 |  | 15,4 |  |  | 15,4 |  | 15,4 |  |  | 15,4 |  |  |  | 1 ед. 110чел. |
| 9 | Приобретение спортив-ного оборудования, инвентаря и формы для организации спортивно-массовой и физкультур-но-оздоровительной работы | 342,7 |  |  | 342,7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10 | Повышение квалифи-кации,обучение на семинарах, участие в конференциях руково-дителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортив-ных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта | 94,8 |  |  | 94,8 |  | 15,7 |  |  | 15,7 |  | 15,7 |  |  | 15,7 |  |  |  | 100% |
| 11 | Муниципальное авто-номное учреждение города Азова «Спортив-ный комплекс им. Э.П. Лакомова» | 57227,3 |  |  | 57227,3 |  | 14364,1 |  |  | 14364,1 |  | 14363,8 |  |  | 14363,8 |  |  |  | 100% реконструирована сп. Площадка по ул. Макаровского 33-35 |

2. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове на 2011-2014 годы» за 2012 год

Постановлением администрации города Азова от 30.11.2010 № 2089 утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Азове на 2011-2014 годы», по состоянию на 01.01.2013 год объем средств  составил 17532,9 тыс. руб.,

Мероприятия  программы выполнены на - 100%  процентов.

3. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств (по источникам финансирования) с указанием причин их не освоения.

Бюджетные средства в течение финансового года были освоены в полном объеме.

4. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой  «О бюджете города Азова на 2012 год».

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

5. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы.

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы.

6. Сведения о соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным докладом о результатах

и основных направлениях социально-экономической деятельности.

Фактические показатели реализации программы соответствуют показателям, установленные докладом о результатах и основных направлениях деятельности.

7. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, тенденциям развития физической культуры и спорта, исходя из существующей нормативно-правовой базы, сложившейся социально-экономической ситуации в городе и в стране в целом; предполагают вовлечение детей и подростков в занятия физической культурой и спортом по принципу «двор-район-город», улучшение инфраструктуры физической культуры и спорта с целью формирования  ценностей здорового образа жизни.

- В 2012 году программа осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

1. Количество проведенных спортивных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения, инвалидов – 145, количество участников 11678 чел.

2. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, турнирах, первенствах, чемпионатах, спартакиадах, юношеских и молодежных Играх, олимпиадах – количество участников 1650 чел. (100%).

3. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города – проведены по волейболу (взрослые) для участия в Первенстве и Чемпионате Ростовской области, по баскетболу (юноши и девушки) для участия в Олимпиаде Дона, детско-подростковый клуб «Луч» (юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет) для участия в областной Спартакиаде детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, посвященной 75-летию образования Ростовской области и 67-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Результаты: сборная мужская команда по волейболу вышла в финал, где заняли 5 место, по баскетболу юноши и девушки  1 место, команда клуба «Луч» заняла 1 место в зональных областных соревнованиях.

4.  Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта (настольному теннису, легкая атлетика, футбол).

6. Муниципальное автономное учреждение города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» - проведена реконструкция спортивной площадки (изготовление и монтаж ограждения, установка спортивного оборудования, нанесение разметки на площадке), расположенной по адресу г. Азов, ул. Макаровского, 33-35.

Программные мероприятия выполнены полностью, согласно муниципального задания.

8. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Проводится реконструкция муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова». Финансовые средства, направленные на данную статью, использованы полностью и по целевому назначению. Разработана проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, в 2013 году будет получено заключение государственной экспертизы.

9. Оценка эффективности реализации программы и информация о степени достижения запланированных показателей программы

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения  фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю программы за отчетный год измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов.

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про-граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | и так далее по годам реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 2-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | 3-й год реали- зации Про- граммы | откло- нение от пла- нового значения (про- центов) | и так далее по годам реали- зации Про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.Оздоровление населения средствами физической культуры и спорта, обеспечение условий для развития на территории города Азова физической культуры и массового спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных соревнований среди детей, молодежи, взрослого населения, инвалидов. | ед. | 145 | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 | 145 | 0 | 145 | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Участие сборных команд и отдельных спортсменов в соревнованиях разного ранга по видам спорта | чел. | 1600 | 1650 | 1680 | 1700 | 1621 | 0 | 1650 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3 | Увеличение численности детей и подростков занимающихся в спортивных школах | чел. | 3200 | 3250 | 3300 | 3320 | 3321 | 3,4% | 3331 | 0,94% |  |  |  |
| 1.4 | Количество численности занимающихся физической культурой и спортом от числа жителей города | чел. | 17409 | 17686 | 17863 | 17890 | 18440 | 5,6% | 20916 | 13,4% |  |  |  |
| 2. Рациональное использование физкультурно-спортивных ресурсов города для расширения рынка физкультурно-спортивных услуг, максимальное приближение их ассортимента и качества к запросам населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество публикаций по агитации и пропаганды здорового образа жизни и физической культуры и спорта в СМИ. | ед. | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Количество спортивных объектов МАУ «Спортивный комплекс им.Э.П. Лакомова» | ед | 1 | 2 | не менее 2 | не менее 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.3 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивными залами | % | 17,48 | 17,5 | 17,49 | 17,47 | 17,48 | 0 | 17,5 | 0 |  |  |  |
|  | плоскостными спортивными сооружениями | % | 48,75 | 48,82 | 47,79 | 48,70 | 48,75 | 0 | 48,82 | 0 |  |  |  |
|  | плавательными бассейнами | % | 10,49 | 10,51 | 10,50 | 10,49 | 10,49 | 0 | 10,51 | 0 |  |  |  |

Управляющий делами                                                                                           В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                     В.В. Жук