АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2013                                         № 344

Об утверждении  отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 16.09.2011 № 1647 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы» за 2012 год согласно приложению.

2.	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3.	Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кляндина А.В.

Мэр города                                                                  С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                          В.В. Жук

Постановление вносит

отдел по делам молодежи и туризму

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 25.02.2013  № 344

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Обеспечение жильем молодых семей

в городе Азове на 2010-2015 годы»

по результатам за 2012 год

Раздел I. Основные результаты

В 2012 году программа осуществлялась путем реализации следующих мероприятий:

- по состоянию на 1 сентября 2012 года был направлен список из 225 молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2013 году;

- 16 молодым семьям выданы в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

- 15 молодых семей реализовали социальную выплату и  приобрели жилье.

Все мероприятия, запланированные в отчетный период, исполнены.

Раздел II. Меры по реализации программы

В отчетный период были приняты 4 постановления о внесении изменений.  Постановление администрации города Азова от    29.05.2012 № 1006, постановление № 1070 от 05.06.2012, постановление № 2030 от 09.10.2012, постановление № 2390 от 22.11.2012. Изменения внесены в целях перераспределения объема финансирования средств по программе и продление программы до 2015 год.

Утвержденный  план расходов долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы» в 2012 году составил всего 12 716,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города -  386,3 тыс. руб.

Исполнение расходов по программе составило 288, 97255 тыс. руб., из средств городского бюджета. Так как средства, полученные на обеспечение свидетельств, являются переходящими, остаток суммы: 97,328 тыс. руб. молодые семьи получатели свидетельств имеют право реализовать до 24 июня 2013 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 15.12.2011 № 137 «О бюджете города Азова на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

I. Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы», по итогам 2012 года  по  состоянию на 1 января 2013 года

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Объём ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточнённый план ассигнований на 2012 год, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | объем неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | Всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Всего по программе | 46 450,5 | 12 992,1 |  | 29 343,8 |  | 4 114,6 |  | 0 |  | 12 716,0 | 4 587,1 |  | 7 742,6 |  | 386,3 |  | 0 |  | 9222,78789 | 3 772,68332 |  | 5 161,13202 |  | 288,97255 |  | 0 |  | 3 493,02745* | Срок программного мероприятия не наступил | 15 семей приобрели жильё |
| 2 | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения, освещение целей и задач Программы в средствах массовой информации | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Мероприятия выполнены в полном объеме | 10 публикаций в газете «Азовская неделя» |
| 3 | Осуществление приема граждан по вопросам участия в Программе | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 320 консультаций молодым семьям |
| 4 | Сбор документов молодых семей - претендентов на участие в Программе | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 74учётных дела |
| 5 | Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 39 постановлений о признании нуждающимися |
| 6 | Включение молодых семей в состав участников Программы | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 39 постановлений о включении в состав участников программы |
| 7 | Направление утвержденных списков в Правительства Ростовской области | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 1 утверждённый список |
| 8 | Установление норматива стоимости 1 кв.м. общей площади по муниципальному образованию для расчета размера субсидии | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 4постановления |
| 9 | Осуществление расчета социальных выплат молодым семьям- участникам Программы | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 1 утверждённый расчёт соц. выплат |
| 10 | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | свидетельства |
| 11 | Оформление заявки на перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников программы. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 15 молодых семей которые приобрели жилье |
| 12 | Осуществление проверки документов (банковской заявки) и перечисление бюджетных средств (социальных выплат) на банковский счет участников программы | 46 450,5 |  | 12 992,1 |  | 29 343,8 |  | 4 114,6 |  | 0 - | 12 716,0 |  | 4 587,1 |  | 7 742,6 |  | 386,3 |  | 0 | 9222,78789 |  | 3 772,68332 |  | 5 161,13202 |  | 288,973 |  | 0 | 3493,02745* | Срок программного мероприятия не наступил | 15молодых семей получивших соц. выплату |
| 13 | Проведение мониторинга реализации Программы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Срок программного мероприятия не наступил | 238 мол.семей участвующих в программе |

*В связи с отсутствием заявок банка на перечисление субсидий молодым семьям для оплаты приобретаемого жилого помещения объем неосвоенных средств составил 3493,02745тыс.руб.: федеральный бюджет -814,275 тыс.руб., областной бюджет – 2581,425 тыс.руб., местный бюджет- 97,32745 тыс. руб.

Фактический остаток средств составил 3493,21211тыс. руб., в связи  с этим за счет округления остаток составил 0,18466 тыс.руб.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Азове на 2010-2015 годы»  за отчетные 2010,2011, 2012 финансовые годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | Отклоне ния от планового значения (процентов | 2011 | Отклонения от планового значения (процентов | 2012 | Отклонения от планового значения (процентов |
| 1 | Количество публикаций статей и выступлений в СМИ | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0% | 10 | 0% | 10 | 0% |
| 2 | Количество консультаций молодым семьям | Шт. | 380 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 380 | 0% | 537 | увеличение в 7,4% | 320 | Уменьшение на 36% |
| 3 | Количество учётных дел | Шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0% | 195 | увеличение в 230% | 74 | Увеличение на 48% |
| 4 | Количество постановлений о признании нуждающимися | Шт. | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | 50 | 0% | 195 | увеличение в 290% | 39 | Уменьшение на 22% |
| 5 | Количество постановлений о включении в состав участников Программы | Шт. | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 | 50 | 0% | 195 | увеличение в 290% | 39 | Уменьшение на 22% |
| 6 | Утверждённый список участников Программы | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0% | 4 | 0% | 4 | 0% |
| 7 | Количество постановлений утверждающих стоимость 1 кв.м. | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0% | 4 | 0% | 4 | 0% |
| 8 | Утверждённый расчёт социальных выплат | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0% | 4 | 0% | 4 | 0% |
| 9 | Количество выданных свидетельств на право получение соц. выплаты | Шт. | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | 10 | 50% | 11 | 0% | 16 | Увеличение на 46% |
| 10 | Количество семей, которые приобрели жильё | Шт. | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | 8 | 40% | 13 | 65% | 15 | Увеличение на 37% |
| 11 | Количество молодых семей получивших социальную выплату | Шт. | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | 8 | 40% | 13 | 65% | 15 | Увеличение на 37% |
| 12 | Проведение мониторинга - увеличение количества молодых семей участвующих в Программе | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0% | 4 | 0% | 4 | 0% |
| Оценка эффективности ДЦП |  | Выполнение программы в 2012 году составило 96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

На 2013 г. планируется вносить изменения в программу в соответствии с федеральными и областными программами.

Управляющий делами                                                                                                       В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                  В.В. Жук