АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2013                                         № 346

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Молодёжь Азова » на 2011-2014 годы, по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1594, по результатам 2012 года согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кляндина А.В.

Мэр города                                                                  С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                          В.В. Жук

Постановление вносит

отдел по делам молодежи и туризму

Приложение

- к постановлению

администрации города Азова

от 25.02.2013 № 346

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы  по результатам за 2012 год

Раздел I. Основные результаты

В 2012 года отделом по делам молодёжи и туризму в рамках реализации программы было организовано и проведено 88 молодёжных культурно массовых мероприятий, в которых приняло участие 20 019 человек. Из них:

- мероприятия по поддержке талантливой молодёжи – 33;

- патриотические акции и мероприятия – 16;

- мероприятия по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде – 13;

- добровольческие (волонтёрские) акции и мероприятия – 12;

- мероприятия в рамках молодёжного самоуправления, работа с общественными организациями, молодыми лидерами – 14.

Среди мероприятий, проведённых в 2012 году наиболее значимыми стали:

- региональный образовательный проект «Молодёжная команда Губрнатора»(100 человек прошли обучение)

- участие команды КВН «Сборная Азова» в играх Центральной лиги ТТО АМИК (г. Курск)

- конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества» (два коллектива из Азова стали победителями зонального этапа конкурса)

- городской фестиваль молодёжных субкультур

- участие делегации города в молодёжном образовательном форуме «Ростов 2012» (65 человек)

- Городской фестиваль национальных культур «Россия – наш общий дом»

- Региональный образовательный проект «Академия молодого гражданина» (100 человек прошли обучение)

- Областной проект «Донская школа КВН» (15 человек прошли обучение)

- Областной конкурс «Доброволец года» (представительница города Азова стала победителем областного финала).

Все мероприятия, запланированные в отчетный период, исполнены.

Раздел II. Меры по реализации программы

Утвержденный план расходов долгосрочной целевой программы «Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1594, в 2012 году составил 244,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города -  244,8 тыс. руб.

Исполнение расходов по программе составило 244,8 тыс. руб., городского бюджета.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 15.12.2011 № 137 «О бюджете города Азова на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В отчетном финансовом году средства областного бюджета на реализацию мероприятий программы не привлекались.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ,

ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЦП «молодёжь Азова» на 2011-2014год по итогам за 2012 год

по  состоянию на 1 января 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы, тыс.руб. (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятия | достигнутый эффект от реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные средства |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |
|  | Всего по Программе | 1 808,4 | 0 |  | 0 | 1 808,4 | 0 | 244,8 | 0 |  | 0 |  | 244,8 | 0 |  | 244,8 | 0 |  | 0 | 244,8 | 0 |  | 0 | - |  |  |
| 1 | Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности молодежи | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. В городе действуют 4 молодёжных общественных организации |  |  |
| 2 | Городской конкурс сочинений, социальных проектов в рамках повышения политической и правовой грамотности. Реализация областных проектов «Лидер», «День самоуправления" | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. Участие в мероприятиях приняло 263 человека, проектов предоставленных на конкурс 20 |  |  |
| 3 | Мероприятия в рамках празднования- День России (12 июня),- День Народного Единства (4 ноября),- День Конституции РФ (12 декабря) | 90,0 |  | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 40,0 |  | 0 |  | 0 | 40,0 |  | 0 | 40,0 |  | 0 | 0 | 40,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 4200 человек - количество молодежи охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями |  |  |
| 4 | Организация и проведение специализированных молодежных ярмарок вакансий и встреч с работодателями | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. Проведено 6 мероприятия, направленных на информирование молодёжи о рабочих местах и открытии собственного дела |  |  |
| 5 | Оказание содействия учебным заведениям и организациям в проведении конкурсов профессионального мастерства | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 132 человека - количество молодежи участвующей в конкурсах профессионального мастерства |  |  |
| 6 | Проведение программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 320 человек - количество молодежи прошедших обучение по социальному проектированию |  |  |
| 7 | Реализация федеральной программы добровольчества | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 1 530 человек имеют волонтерские книжки |  |  |
| 8 | Проведение городской военно-спортивной игры «Орленок» | 150,3 |  | 0 | 0 | 150,3 | 0 | 30,8 |  | 0 |  | 0 | 30,8 |  | 0 | 30,8 |  | 0 | 0 | 30,8 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 20 мая прошла военно-спортивная ирга "Орленок" прияло участие 120 человек |  |  |
| 9 | Проведение городского молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | 24,8 |  | 0 | 0 | 24,8 | 0 | 5,0 |  | 0 |  | 0 | 5,0 |  | 0 | 5,0 |  | 0 | 0 | 5,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. Во всех этапах конкурса приняло участие 450 чел. |  |  |
| 10 | Организация и проведение встреч ветеранов с молодежью, в дни памятных дат и праздников родов войск | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. 8240 участников -количество молодежи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями |  |  |
| 11 | Организация шефской помощи по уборке территории кладбища ветеранов ВОВ | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. В уборке приняло участие 72 человека |  |  |
| 12 | Организация и проведение различных конкурсов, приемов, фестивалей, шоу-программ, выставок | 190,0 |  | 0 | 0 | 190,0 | 0 | 35,0 |  | 0 |  | 0 | 35,0 |  | 0 | 35,0 |  | 0 | 0 | 35,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 9 993 участников мероприятий |  |  |
| 13 | Организация и проведение благотворительной акции «Пасхальные подарки» | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. В акции приняли участие 45 человек |  |  |
| 14 | Организация и поддержка КВНовского движения в городе | 954,0 |  | 0 | 0 | 954,0 | 0 | 44,0 |  | 0 |  | 0 | 44,0 |  | 0 | 44,0 |  | 0 | 0 | 44,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 9 900 участников мероприятий |  |  |
| 15 | Проведение общегородских субботников по благоустройству и озеленению города | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия выполнены. Приняло участие 1630 чел. |  |  |
| 16 | Поддержка молодежных общественных организаций и объединений | 399,3 |  | 0 | 0 | 399,3 | 0 | 100,0 |  | 0 |  | 0 | 100,0 |  | 0 | 100,0 |  | 0 | 0 | 100,0 |  | 0 | 0 | Мероприятия выполнены. 1000 количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных организаций и объединений |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ДЦП «Молодёжь Азова» на 2011-2014 годы за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (%) | 2012 год | отклонение от планового значения (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Стратегическая цель: организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача: развитие политической грамотности и правовой культуры молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодёжных политклубов и других общественно-политических организаций | Ед. | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |  |
| 1.2. | Количество представленных молодёжных проектов | Ед. | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | увеличение 33% | 20 | 0 |  |
| 1.3. | Количество мероприятий, направленных на информирование молодёжи о рабочих местах | Ед. | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | 3 | 0 | 4 | увеличение на 33% |  |
| 1.4 | Количество молодежи участвующей в конкурсах профессионального мастерства | Чел. | 35 | 40 | 45 | 50 | 161 | увеличение на 360% | 132 | увеличение на 230% |  |
| 1.5 | Количество молодёжи, прошедшей обучение по социальному проектированию | Чел. | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | 820 | увеличение на 720% | 320 | увеличение на 220% |  |
| 2. Тактическая задача: содействие духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию и развитию содержательного досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество подростков и молодежи участников добровольческого (волонтерского) движения | Чел. | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | 1420 | увеличение на 42% | 1530 |  | 53% |
| 2.2. | количество молодежи охваченной волонтерскими мероприятиями | Чел. | 400 | 500 | 600 | 700 | 400 | 0 | 1675 |  | увеличение на 235% |
| 2.3 | количество молодежи охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями | Чел. | 11 150 | 11 250 | 11 350 | 11 400 | 11184 | увеличение на 0,3% | 13082 |  | увеличение на 16,3% |
| 2.4. | Количество молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга | Чел. | 14 600 | не менее 14 600 | не менее 14 600 | не менее 14 600 | 17 074 | увеличение на 16,9% | 19893 |  | увеличение на 36,2% |
| 2.5. | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных организаций и объединений | Чел. | 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0 |
| Оценка эффективности ДЦП |  | Выполнение программы в 2012 году составило 112,35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы

Не предусмотрено корректировки показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

Управляющий делами                                                                                                      В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                В.В. Жук