АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013                                         № 360

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2010-2014 годы, по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 14.09.2011 № 1593 по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кляндина А.В.

Мэр города                                                                    С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                            В.В. Жук

Постановление вносит

отдел по делам молодежи и туризму

- Приложение

- к постановлению

администрации города Азова

от 28.02.2013 № 360

Отчет о ходе работ

по долгосрочной целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2010-2014 годы по результатам за 2012 год

Раздел I. Основные результаты:

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами характеризуется сохраняющейся в настоящее время актуальностью распространения наркомании в Ростовской области.

Организация противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту требует сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала профилактической деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на территории области и города в частности.

Актуальность решения обозначенных вопросов, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем противодействия незаконному обороту наркотиков в городе Азове определяются целым рядом федеральных, областных и местных нормативно-правовых актов, прежде всего:

- это указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»,

- на областном уровне это постановление Правительства Ростовской области от 20.10.2011 № 61 «Об антинаркотической комиссии Ростовской области»

Планомерная работа по профилактике и противодействию наркомании в нашем городе проходит по двум основным направлением:

- первое деятельность антинаркотической комиссии при администрации города Азова,

- второе исполнение программных мероприятий муниципальной долгосрочной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Куда входят такие разделы, как:

- Меры по общей профилактике наркомании и формированию антинаркотической культуры личности, подразделы - духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; формирование и пропаганда здорового образа жизни; информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры;

- раздел  Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых;

- раздел Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, подразделы - проведение индивидуальной профилактической работы; противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе; противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде; противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга; снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота;

Ежегодно в рамках работы комиссии утверждаются мероприятия которые лежат в основе реализации программы:

- «План работы городской межведомственной  лекторской группы», и «План-график рейдов в местах проведения досуга молодежи по выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков, алкоголя, а также лиц, вовлекающих подростков в эту среду»,

- «План мероприятий месячника «Азов – территория здоровья!»,

- «Положение о городском конкурсе социальной рекламы»,

- утвержден  городской план по реализации «Концепции формирования антинаркотической культуры личности в городе Азове» (проведение конкурсов, акций, мероприятий),

- подписано Соглашение о сотрудничестве  администрации муниципального образования «Город Азов» и Азовского БЛАГОЧИННИЧЕСКОГО округа. Проработан план совместных мероприятий. В рамках реализации Соглашения на территории города проходят два масштабных проекта, это:

- летом православный лагерь для детей из неблагополучных семей «Предтеченский городок»,

- в 2011 и 2012  годах совместно  с Отцом Александром Настоятелем Полкового Храма Иконы Азовской Божьей матери прошли празднования нового для России праздника «Дня  семьи, любви и верности»,

- в июне 2012 года вышло постановление администрации «Об организации и проведении добровольного тестирования учащихся образовательных учреждений».

Все эти документы и мероприятия позволяют нам внедрять идеи антинаркотической стратегии в нашем городе и интегрировать в воспитательный процесс базовые понятия Концепции формирования антинаркотической личности «Достоинство», «Ответственность», «Благополучие».

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость координации действий всех органов системы профилактики, отделов социальной сферы, правоохранительных органов и  общественных организаций, что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.

Деятельность муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2010 – 2014 годы строится по двум основным направлениям:

- первое, сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского потребления. Деятельность в данном направлении осуществляют, прежде всего, силовые структуры города. Это - принятие мер по ликвидации притонов и мест сбыта наркотических средств, а так же выявление и пресечение фактов употребления и распространения наркотиков;

- второе направление, сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ работы. Это работа всех социальных структур (проведение семинаров, совещаний, развитие системы дополнительного образования, реабилитационные мероприятия).

Раздел II. Меры по реализации программы

Финансирование программы в 2012 году   составило   238,0 тыс.  руб. Данные средства позволяют проводить  мероприятия, конкурсы и издавать печатную продукцию, которая используется всеми органами системы профилактики.

Печатная продукция, это:

-  листовки  с указанием нарушений уголовного и административного кодексов РФ в части запрета культивирования наркосодержащих растений, и наказания за содержание притона. Данные материалы распространяются среди населения муниципальной казачьей дружиной, общественными молодежными организациями. С 2010 года введены в практику встречи с представителями квартальных комитетов. Во время встреч даются разъяснения о наказаниях за нарушение законов Российской Федерации и раздаются печатные материалы так же, с целью распространения среди населения.

-выпускаются  буклеты и брошюры для проведения мероприятий межведомственной лекторской группы,

- для проведения  профилактических акций и по итогам  городского конкурса социальной рекламы выпускаются: календари, линейки, плакаты и баннеры.

В течение 2012 годы в программу были внесены изменения, а именно связи с отсутствием необходимости оплаты взноса в организацию ECAD в размере 8,0 тыс. руб. предусмотренных в программе данные средства были перераспределены на приобретение сувенирной продукции для победителей конкурса «Социальной рекламы». Постановление администрации города Азова от 22.11.2012 № 2392.

Все запланированные средства на реализацию программы в 2012 году были реализованы в полном объеме.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  ДЦП  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2010-2014 год по состоянию

на 1 января 2013 года

| № п\п | наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. |  |  |  |  | объем неосвоенных средств (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятия | достигнутый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 972,0 | 0 | 0 | 972,0 | 0 | 238,0 | 0 | 0 | 238,0 | 0 | 238,0 | 0 | 0 | 238,0 | 0 | 0 | все мероприятия программы выполнены |  |
| 1 | Членство в международной ассоциации «Европейские города против наркотиков». Уплата ежегодного взноса, участие в конференциях, форумах | 24,0 | 0 | 0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | с 2012 года пункт исключен из программы, в виду отсутствия потребности уплаты взносов |
| 2 | Работа городской межведомственной антинаркотической комиссии | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 21 рассмотренный вопрос в сфере профилактики наркомании |
| 3 | Мониторинг наркоситуации на территории города Азова | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | наличие информации по состоянию наркоситуации |
| 4 | Проведение соцопросов отношения учащихся к употреблению ПАВ в образовательных учреждениях города Азова | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 4511 чел. опрошенных |
| 5 | Проведение обучающих семинаров для: заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, школьных психологов, учителей-предметников, классных руководителей | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | Наркологией 15 семинаров – 67 человек; управ. образования - 27 чел. |
| 6 | Развитие системы дополнительного образования, клубных формирований, различных творческих коллективов | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 6746 чел. занимающихся в учреждениях дополнительного образования (кроме спортивного направления) |
| 7 | Развитие спортивных секций и клубов | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 5874 чел. занимающихся в учреждениях дополнительного образования по линии спорта |
| 8 | Принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотических средств и психотропных веществ в жилом секторе | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 5 количество жилых помещений |
| 9 | Обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации в части запрета продажи алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 6 совещаний департамента,14 рейдов |
| 10 | Проведение профилактической работы в семьях, в которых имеются наркозависимые лица, в особенности несовершеннолетние, с целью убеждения в необходимости лечения и отказа от употребления наркотиков | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 8,5 % доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию |
| 11 | Выявление и постановка на учет несовершеннолетних, входящих в «группу риска», а также несовершеннолетних с девиантным поведением | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 263 чел. количество лиц состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере |
| 12 | Проведение межведомственными лекторскими группами информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях среднего и высшего звена | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 1307 мероприятий |
| 13 | Включение вопросов формирования здорового образа жизни в тематику родительских собраний | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 49 родительских собраний |
| 14 | Оформление в образовательных учреждениях стендов по пропаганде здорового образа жизни | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 36 ОУ имеют стенды по пропаганде здорового образа жизни |
| 15 | Организация и проведение городского конкурса социальной рекламы пропагандирующей здоровый образ жизни. | 213,0 | 0 | 0 | 213,0 | 0 | 58,0 | 0 | 0 | 58,0 | 0 | 58,0 | 0 | 0 | 58,0 | 0 | 0 | выполнено | 137 человек количество молодежи участвующих в конкурсе |
| 16 | Проведение тематических книжных выставок, лекториев, бесед, конкурсно - игровых программ по пропаганде здорового образа жизни в учреждениях культуры | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 98 количество мероприятий профилактической направленности проводимых по линии культуры |
| 17 | Проведение спортивных первенств, спартакиад, конкурсов по различным видам спорта среди детей и молодежи города | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 31 количество мероприятий профилактической направленности проводимых по линии спорта |
| 18 | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных:- Международный день борьбы с курением;- Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков;- Международному дню борьбы со СПИДом | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | выполнено | 21 мероприятие профилактической направленности проводимых по линии отдела по делам молодежи |
| 19 | Разработка, изготовление и тиражирование демонстрационных материалов, пособий, буклетов, плакатов, баннеров по профилактике злоупотребления алкоголем и наркотиками | 485,0 | 0 | 0 | 485,0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | выполнено | 19 000 шт. количество печатных единиц профилактической тематики |
| 20 | Подготовка и выпуск материалов антинаркотической тематики в печатных средствах массовой информации | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 132 статей количество выпущенного информационного материала |
| 21 | Проведение реабилитационных мероприятий для пациентов наркологического стационара | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 317,2 % (на 100 тыс. населения) количество человек с диагнозом «наркомания» состоящих на учете |
| 22 | Оказание помощи в социальной адаптации, трудоустройстве, оформлении документов подросткам и родителям из неблагополучных семей | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 1 494 – патронажа (человек) количество человек, которым оказана помощь (патронажная помощь) |
| 23 | Обеспечение широкой и постоянной информации среди населения о работе «Телефона доверия» при ОВД, «Доме семьи» и МРО УФСКН | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | «горячая линия» департамент 4 -67-20, «телефон доверия» ОВД 4- 01-14, «телефон доверия» УФСКН 5-24-12 |
| 24 | Осуществление комплекса мероприятий по обеспечению контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | 2500 руб. стоимость 1 гр.героина степень доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления |
| 25 | Пресечение незаконного культивирования наркосодержащих растений | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | выполнено | не выявлено |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации

ДЦП  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

за отчетный 2012  финансовый год и за весь период реализации 2010,2011,2012 годов

| № п\п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые результаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | отклонение от планового значения (%) | 2011год | отклонение от планового значения (%) | 2012год | отклонение от планового значения (%) |
| Стратегическая цель: Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тактическая задача: проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество детей и молодежи занимающихся в учреждениях дополнительного образования (кроме спортивного направления) | чел. | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 2900 | 0% | 5224 | 77% | 6746 | 124% |
| 1.2. | количество детей и молодежи занимающихся в учреждениях дополнительного образования по линии спорта | чел. | 5724 | 5824 | 5874 | 5924 | не менее 5924 | 5724 | 0% | 5774 | 0,9% | 5874 | 0% |
| 1.3. | количество молодежи участвующих в конкурсе социальной рекламы | чел. | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 110 | 0% | 120 | 0% | 137 | 105% |
| 1.4. | количество мероприятий профилактической направленности проводимых по линии культуры | ед. | 11 | 11 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 11 | 11 | 0% | 91 | 727% | 98 | 790% |
| 1.5. | количество мероприятий профилактической направленности проводимых по линии спорта | ед. | 31 | 31 | не менее 31 | не менее 31 | не менее 31 | 31 | 0% | 31 | 0% | 31 | 0% |
| 1.6. | количество мероприятий профилактической направленности проводимых по линии отдела по делам молодежи | ед. | 4 | 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | 5 | 25% | 36 | 620% | 21 | 320% |
| 2. Тактическая задача: снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | доля жилых помещений от общего их количества, в которых зарегистрированы: лица, злоупотребляющие наркотиками, факты содержания наркопритонов, факты торговли наркотиками из жилых помещений | ед. | 0,3 | 0,3 | не менее 0,3 | не менее 0,3 | не менее 0,3 | 0,3 | 0% | 0,3 | 0% | 0,3 | 0% |
| 2.2. | количество рейдов по исполнению законодательства в данной части | ед. | 4 | 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | 4 | 0% | 58 | 1350% | 14 | 250% |
| 2.3. | доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 5,1 | 5,2 | не менее 5,2 | не менее 5,2 | не менее 5,2 | 5,1 | 0% | 8,2 | 158% | 8,5 | 163,5% |
| 2.4. | количество лиц состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере | чел. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 51 | 0% | 52 | 0% | 53 | 0% |
| 2.5. | количество человек с диагнозом «наркомания» состоящих на учете | % | 215,7 | не более 215,7 | не более 215,7 | не более 215,7 | не более 215,7 | 215,7 | 0% | 300,0 | 39 % | 317,2 | 47% |
| 2.6. | количество человек, которым оказана помощь (патронажная помощь) | чел. | 1287 | 1 287 | не менее 1287 | не менее 1287 | не менее 1287 | 1287 | 0% | 1 421 | 10% | 1 494 | 116% |
| 2.7. | степень доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления (отношение среднемесячного дохода на душу населения к средней стоимости 1 грамма героина, находящегося в незаконном обороте) | ед. | 5,7 | 5,8 | не более 5,8 | не более 5,8 | не более 5,8 | 5,7 | 0% | 5,8 | 0% | 3,3 | 143% |
| 2.8. | количество изъятых наркотиков | гр | 12425,3 | не менее 12425,3 | не менее 12425,3 | не менее 12425,3 | не менее 12425,3 | 12425,3 | 0% | 12425,3 | 0% | 19638,86 | 158% |
| 3. Тактическая задача: развитие информационно-пропагандистской работы; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | количество методического материала | ед. | 4 | 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | 4 | 0% | 4 | 0% | 4 | 0% |
| 3.2. | количество опрошенной молодежи по проблемам наркомании | чел. | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 0% | 6 797 | 1270% | 4 511 | 802% |
| 3.3. | количество мероприятий лекторских групп | ед. | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 510 | 0% | 1788 | 243% | 1307 | 146% |
| 3.4. | количество родительских собраний | ед. | 36 | 36 | не менее 36 | не менее 36 | не менее 36 | 36 | 0% | 48 | 133% | 49 | 136% |
| 3.5. | количество ОУ имеющих стенды по пропаганде здорового образа жизни | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% | 100 | 0% | 100 | 0% |
| 3.6. | количество печатных единиц профилактической тематики | шт. | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1500 | 0% | 10000 | 525% | 19 000 | 1017% |
| 3.7. | количество выпущенного информационного материала | ед. | 8 | 9 | 10 | не менее 10 | не менее 10 | 8 | 0% | 30 | 233% | 17 | 170% |
| 3.8. | количество действующих номеров «телефона доверия» | ед. | 1 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | 1 | 0% | 3 | 200% | 3 | 200% |
| 4. Тактическая задача: обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области профилактики и лечения наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | количество специалистов прошедших обучение | чел. | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 22 | 0% | 27 | 113% | 27 | 113% |
| 5. Тактическая задача: совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | количество рассмотренных вопросов в сфере профилактики наркомании | ед. | 20 | 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | 20 | 0% | 20 | 0% | 20 | 0% |
| 5.2. | наличие информации по состоянию наркоситуации | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% |
| Оценка эффективности программы |  | Выполнение программы в 2012 году составило 224 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАММЕ

| № п\п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые результаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | отклонение от планового значения (%) | 2011год | отклонение от планового значения (%) | 2012год | отклонение от планового значения (%) |
| 1 | количество детей и подростков занятых в спортивных секциях и творческих клубах, секциях, коллективах | чел. | 8 624 | 8 774 | 8 874 | 8 974 | 9 024 | 8 624 | 0% | 10 998 | 25% | 12 620 | 42% |
| 2 | сдерживание незаконного потребления наркотиков | % | 215,7 | не более 215,7 | не более 215,7 | не более 215,7 | не более 215,7 | 215,7 | 0% | 300,0 | 39 % | 317,2 | 47% |
| 3 | издание печатной литературы профилактической тематики | Шт. | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1500 | 0% | 10000 | 525% | 19 000 | 1017% |

Раздел IV. Дальнейшая реализация ДЦП

Не предусмотрено корректировки показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

Управляющий делами                                                                                                            В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                     В.В. Жук