АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013                                      № 372

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах», утвержденной постановлением администрации города Азова от 01.12.2010 № 2118, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Авдошина С.В.

Мэр города						              С.Л. Бездольный

Верно

Начальник общего отдела                                         В.В. Жук

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение к постановлению администрации города Азова от 28.02.2013 № 372

Отчет

о реализации долгосрочной целевой программы

«Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» по результатам за 2012 год

- I. Основные результаты

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров  в городе Азове Ростовской области в 2010-2014 годах» (далее - Программа) в 2012 году за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова в редакции постановления администрации города Азова от 15.10.2012 № 2080 предусматривалось 102 044,6 тыс. рублей, освоено 100 001,5 тыс. рублей, процент выполнения составил 98,0 процентов. Не освоено бюджетных средств 2 043,1 тыс. рублей, из них экономия по торгам составила 1070,6 тыс. рублей.

В течение года выполнены все мероприятия и освоены бюджетные средства, предусмотренные Программой, за исключением следующих:

957,4 тыс. рублей, выделенных на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в рамках реализации пункта 1.1. системы программных мероприятий, в том числе 56,2 тыс. рублей -  экономия по торгам, 901,2 тыс. рублей в результате уменьшения фактического объема выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского);

30,0 тыс. рублей, предусмотренных на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах)  в рамках реализации пункта 2.1. системы программных мероприятий -  экономия по торгам;

0,1 тыс. рублей, предусмотренных на предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах в рамках реализации пункта 2.2. системы программных мероприятий в результате уменьшения фактического объема выполнения работ;

972,7 тыс. рублей, предусмотренных на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров в рамках реализации пункта 3.1 системы программных мероприятий -  экономия по торгам;

0,1 тыс. рублей, предусмотренных на разработку ПСД на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров в рамках реализации пункта 3.2. системы программных мероприятий -  экономия по торгам;

11,6 тыс. рублей, предусмотренных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации пункта 4.1. системы программных мероприятий -  экономия по торгам;

71,2 тыс. рублей, предусмотренных на ремонт тротуаров в рамках реализации пункта 5.1. системы программных мероприятий по причине отсутствия тротуара на пл. Петровской, планируемого к ремонту в реестре муниципальной собственности.

- II. Меры по реализации Программы

В 2012 году в Программу внесены следующие изменения:

- постановлением администрации города Азова от 23.03.2012 № 498 в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета и бюджета города на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове Ростовской области;

- постановлением администрации города Азова от 16.05.2012 № 877 в связи:

с выделением субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах;

с выделением дополнительных средств на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров по ул. Привокзальной (от пер. Коллонтаевского до пер. Осипенко) и пер. Парковому;

перераспределением финансовых средств с мероприятий по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров на мероприятия по разработке проектно-сметной документации  на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 17.08.2012 № 1706 в связи:

с перераспределением финансовых средств с учетом сложившейся экономией по результатам проведенных торгов с капитального ремонта внутригородских дорог и тротуаров на ремонт внутригородской дороги по пер. Осипенко (от ул. Кондаурова до ул. Крымской);

с перераспределением финансовых средств с учетом сложившейся экономией по результатам проведенных торгов на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров;

- постановлением администрации города Азова от 27.09.2012 № 1969 в связи с перераспределением финансовых средств с учетом сложившейся экономией по капитальному ремонту внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах;

- постановлением администрации города Азова от 15.10.2012 № 2080 в связи:

с выделением дополнительных средств на предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах;

перераспределением финансовых средств с учетом сложившейся экономией на изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Эксплуатация и развитие внутригородских дорог и тротуаров в городе Азове

- Ростовской области в 2010-2014 годах"

- по состоянию на 01 января 2013 года

- тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе | 440 535,7 | 0,0 | 306 511,3 | 133 288,0 | 736,4 | 102 044,6 | 0,0 | 67 898,8 | 33 905,7 | 240,1 | 100 001,5 | 0,0 | 66 428,7 | 33 332,7 | 240,1 |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту внутригородских дорог и тротуаров, всего, в том числе: | 315 464,2 | 0,0 | 214 584,5 | 100 879,7 | 0,0 | 45 756,2 | 0,0 | 27 333,6 | 18 422,6 | 0,0 | 44 798,8 | 0,0 | 26 620,0 | 18 178,8 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров | 309 106,8 |  | 214 584,5 | 94 522,3 |  | 45 756,2 |  | 27 333,6 | 18 422,6 |  | 44 798,8 |  | 26 620,0 | 18 178,8 |  | 957,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета -713,6 тыс. руб., местного бюджета - 243,8 тыс. руб. | экономия по результатам торгов - 56,2 тыс. руб. и в результате уменьшения фактического объема выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского) - 901,2 тыс. руб. | 1.Протяженность участков внутригородских дорог и тротуаров по городу Азову, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований (требования к порядку содержания внутригородских дорог и тротуаров) - 4,1 км; 2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям внутригородских дорог и тротуаров за счет капитального ремонта в общей протяженности внутригородских дорог и тротуаров - 49,8% |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог | 6 357,4 |  |  | 6 357,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - | - | - |
| 2 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов всего, в том числе: | 49 472,2 | 0,0 | 24 727,4 | 24 008,4 | 736,4 | 20 312,8 | 0,0 | 10 989,5 | 9 083,2 | 240,1 | 20 282,7 | 0,0 | 10 966,9 | 9 075,7 | 240,1 |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (за исключением территории, принадлежащей собственникам помещений в многоквартирных домах) | 33 554,1 |  | 24 727,4 | 8 826,7 |  | 14 575,0 |  | 10 989,5 | 3 585,5 |  | 14 545,0 |  | 10 966,9 | 3 578,1 |  | 30,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 22,6 тыс. руб., местного бюджета - 7,4 тыс. руб. | экономия по результатам торгов | площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на которых выполнен капитальный ремонт - 16,4 тыс.м2 |
| 2.2. | Субсидия управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах | 15 598,6 |  |  | 14 862,2 | 736,4 | 5 418,3 |  |  | 5 178,2 | 240,1 | 5 418,2 |  |  | 5 178,1 | 240,1 | 0,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета | экономия в результате уменьшения фактического объема выполнения работ | площадь участков дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на которых выполнен капитальный ремонт - 6,1 тыс.м2 |
| 2.3. | Изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет объектов муниципальной собственности (проезды к дворовым территориям многоквартирных домов) | 319,5 |  |  | 319,5 |  | 319,5 |  |  | 319,5 |  | 319,5 |  |  | 319,5 |  | - | - | проведена техническая инвентаризация с постановкой на кадастровый учет 28 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции включая разработку ПСД внутригородских дорог и тротуаров | 17 333,7 | 0,0 | 11 344,4 | 5 989,3 | 0,0 | 17 333,7 | 0,0 | 11 344,4 | 5 989,3 | 0,0 | 16 360,9 | 0,0 | 10 611,1 | 5 749,8 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. | Строительство, реконструкция внутригородских дорог и тротуаров | 17 134,9 |  | 11 344,4 | 5 790,5 |  | 17 134,9 |  | 11 344,4 | 5 790,5 |  | 16 162,2 |  | 10 611,1 | 5 551,1 |  | 972,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 733,3 тыс. руб., местного бюджета - 239,4 тыс. руб. | экономия по результатам торгов | протяженность участка дорог- 1,390км |
| 3.2. | Разработка ПСД на строительство, реконструкцию внутригородских дорог и тротуаров | 198,8 |  |  | 198,8 |  | 198,8 |  |  | 198,8 |  | 198,7 |  |  | 198,7 |  | 0,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 0,1 тыс. руб. | экономия по результатам торгов | разработано ПСД на два объекта |
| 4 | Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования | 58 194,4 | 0,0 | 55 855,0 | 2 339,4 | 0,0 | 18 570,7 | 0,0 | 18 231,3 | 339,4 | 0,0 | 18 559,1 | 0,0 | 18 230,7 | 328,4 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 58 194,4 |  | 55 855,0 | 2 339,4 |  | 18 570,7 |  | 18 231,3 | 339,4 |  | 18 559,1 |  | 18 230,7 | 328,4 |  | 11,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 0,6 тыс. руб., местного бюджета - 11,0 тыс. руб. | экономия по результатам торгов | протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования - 156,595 км |
| 5 | Мероприятия по ремонту тротуаров | 71,2 |  |  | 71,2 |  | 71,2 |  |  | 71,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт тротуаров | 71,2 |  |  | 71,2 |  | 71,2 |  |  | 71,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 71.2 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 71.2 тыс. руб. | отсутствие в реестре муниципальной собственности тротуара на пл. Петровской | - |

Информация

об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2012 год и за весь период реализации 2010-2014 годов

| №/п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2010 г. | Отклонение от планового значения (процентов) | 2011 г. | Отклонение от планового значения (процентов) | 2012 г. | Отклонение от планового значения (процентов) | 2013 г. | Отклонение от планового значения (процентов) | 2014 г. | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Азове Ростовской области, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | - | 50,2 | - | 50,2 | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Оценка эффективности Программы |  | Выполнение всех показателей в 2012 году составило 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2012 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнено строительство 1,39 км объездной автодороги в Северо-Западной промзоне г. Азова на сумму 14 073,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 611,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 3 461,9 тыс. рублей.

Произведен капитальный ремонт 1,4 км автомобильной дороги и тротуара по ул. Мира (от пер. Социалистического до пер. Маяковского) на сумму 35 305,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 26 620,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 8 685,0 тыс. рублей.

Отремонтировано 27 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 12 тыс. кв. м на сумму 14 545,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 966,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 3 578,1 тыс. рублей.

В течение года за счет средств областного бюджета осуществлялось содержание и ремонт 156,595 км внутригородских автомобильных дорог общего пользования на сумму 18 230,8 тыс. рублей. При этом выполнены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования площадью 18523 кв. м, горизонтальной и вертикальной разметке дорог площадью 9460,8 кв. м и протяженностью 23693 п. м соответственно, установке и замене 307 дорожных знаков, окрашиванию деревьев  в количестве 1686 шт.; заделке трещин в а/б покрытиях площадью 1578 кв. м, восстановлению профиля дорог площадью 57492 кв. м.

Проведена техническая инвентаризация с постановкой на кадастровый учет 28 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Азове на сумму 319,5 тыс. рублей.

Капитально отремонтированы девять тротуаров площадью 2657,1 кв. м на сумму 2 469,3 тыс. рублей.

Разработана проектно-сметная документация на строительство разворотной площадки по ул. Московской в районе конечной остановки «Красногоровская» в г. Азове стоимостью 198,7 тыс. рублей.

Построена разворотная площадка по ул. Московской в районе конечной остановки «Красногоровская» в г. Азове на сумму 2 089,1 тыс. рублей.

Произведен капитальный ремонт 0,94 км внутригородских дорог по ул. Привокзальной (от пер. Коллонтаевского до пер. Осипенко), по пер. Парковому на общую сумму 6 573,1 тыс. рублей.

Выполнен ремонт дороги по пер. Осипенко (от ул. Кондаурова до ул. Крымской), тротуары по пер. Коллонтаевскому, по пер. Осипенко, в сквере «Летчиков» на сумму 718,8 тыс. рублей.

Произведен  капитальный ремонт тротуара  по пер. Ст. Разина (от ул. Ленина до ул. Московской) на сумму 451,4 тыс. рублей.

За счет средств, направленных на предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, в сумме 5178,1 тыс. рублей с привлечением средства доли софинансирования собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 240,1 тыс. рублей  выполнен ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью 6,1 тыс. кв. м.

- IV. Дальнейшая реализация Программы

На 2013 и 2014 годы в Программу включены объекты, финансируемые из областного бюджета в рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы». В связи с этим в Программе предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование расходов областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Ростовской  области от 28.12.2011 № 302  «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Корректировка целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период будет производиться при условии увеличения либо уменьшения объемов финансирования Программы.

Управляющий делами                                                      В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                В.В. Жук