АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2013                                        № 596

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 27.01.2011 № 100, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кляндина А.В.

И.о. мэра города					           	   А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                                  В.В. Жук

Постановление вносит

заместитель главы администрации по социальным вопросам

Приложение к постановлению администрации города Азова от 25.03.2013 № 596

ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ

по долгосрочной целевой программе  «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г.  Азова на 2010-2014 годы» за 2012 год

Отчет  о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по долгосрочной целевой программе

«Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г.  Азова на 2010-2014 годы»,

(утвержденной  распоряжением Администрации г. Азова от 20.07.2010 №227, с изменениями утвержденными распоряжениями  Администрации г.Азова №405 от 07.10.2010 г., №100 от 27.01.2011, № 547 от 07.04.2011г., № 2367 от 26.12.2011г, №1101 от 06.06.2012г., №2411 от 26.11.2012г.)

за 2012 год.

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 01.01.2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовый расход) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнен отчета |  | Невыпол меропр | эффект мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | Сведения об исп. на дату |  | Причины не исп-ния мероп | Достигнутый от реализаци |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по программе | 347004,1 | 1781 7,0 | 116861,0 | 2123 26,1 | 0,0 |  | 83529,0 |  | 3249,8 | 37420,4 | 42858,8 |  |  | 0,0 |  |  | 82369,6 |  | 2876, 8 |  | 37202,1 |  |  | 42290,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 98,6% |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего по подпрограмме VI «Совершенствование подготовки медицинских кадров» | 2780,0 | 0,0 | 1545,0 | 1235,0 | 0,0 |  | 509,7 |  | 0,0 | 384,3 | 125,4 |  |  | 0,0 |  |  | 434,2 |  | 0,0 |  | 311,0 |  |  | 123,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 85,2% |  |  |  |  |  |
| 4 | Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | 1386,6 | 0,0 | 671,6 | 715,0 | 0,0 | 161,8 |  |  | 0,0 | 122,0 |  |  | 39,8 | 0,0 |  |  | 147,5 |  | 0,0 |  | 108,9 |  |  | 38,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 1. Обеспеченность врачами 2. Удельный вес врачей не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | Незавершение периода действия программы | 66,3% 0,75% |  |  |  |  |  |
| 5 | Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | 1393,4 | 0,0 | 873,4 | 520,0 | 0,0 | 347,9 |  |  | 0,0 | 262,3 |  |  | 85,6 | 0,0 |  |  | 286,7 |  | 0,0 |  | 202,1 |  |  | 84,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | Удельный вес средних мед. работников не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет |  | Незавершение периода действия программы | 1,4% |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по подпрограмме VII «Организация оказания на территории муниципального образования "Город Азов" скорой медицинской помощи» | 34838,7 | 6282, 8 | 0,0 | 28555,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Исполнено в 2010-2011 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Денежные выплаты медицинскому персоналу отделения скорой помощи | 6282,8 | 6282, 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Укомплекто-ванность специалистами ОСМП |  | Исполнено в 2010- 2011 г. | 75,7% |  |  |  |  |  |
| 8 | Выплата заработной платы работникам отделения скорой помощи | 21379,4 | 0,0 | 0,0 | 21379,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оплата налогов | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отсутствие штрафных санкций |  | - | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение оборудования | 145,9 | 0,0 | 0,0 | 145,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 8 бригад ОСМП, оснащенных и функционирующих в соответствии с нормативной базой |  | Исполнено в 2011 г. | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | Изготовление проектно-сметной документации | 435,1 | 0,0 | 0,0 | 435,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Оплата услуг по организации жизнеобеспечения ОСМП (коммунальные, информационные, связи, ремонт мед. оборудования, стирка белья, вывоз мусора и пр.)) | 1532,4 | 0,0 | 0,0 | 1532,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение расходных материалов по осуществлению деятельности ОСМП (медикаменты, мягкий инвентарь, канц. товары, ГСМ и пр.) | 3556,3 | 0,0 | 0,0 | 3556,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | 436,7 | 0,0 | 0,0 | 436,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отсутствие жертв, вследствие террористических действий |  | Исполнено в 2011 г. | 0 |  |  |  |  |  |
| 15 | Реализация комплекса противопожарных мероприятий | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отсутствие жертв, вследствие пожара |  | Исполнено в 2011г. | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение работ по замене забора на территории отделения скорой медицинской помощи | 706,0 | 0,0 | 0,0 | 706,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Исполнено в 2011г. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Текущий ремонт здания ОСМП | 289,2 | 0,0 | 0,0 | 289,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Число зданий ОСМП, тех. состояние которых соответствует СанПиНам |  | Исполнено в 2011г | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Всего по подпрограммеVIII «Организация оказания услуг по обслуживанию детей в дошкольных учреждения образования на терри-тории муни-ципального образо-вания "Город Азов" медицинским персоналом» | 4393,5 | 0,0 | 0,0 | 4393,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Выплата заработной платы средним медицинским работникам дошкольных образовательных учреждений | 4393,5 | 0,0 | 0,0 | 4393,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | % охвата ежегодными профилактическими мероприятиями детей декретированных групп, посещающих учреждения |  |  | Исполнено в 2011г | 98,4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Всего по подпрограмме IX «Оснащение автотранспортом муниципальных учреждений здравоохранения г.Азова» | 2550,0 | 1785, 0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Исполнено в 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | 2550,0 | 1785,0 | 0,0 | 765,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | % опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 15 минут |  |  | - | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Всего по подпрограмме X. «Укрепление материально-технической базы ЛПУ города» | 33477,3 | 0,0 | 3191,3 | 30286, 0 | 0,0 |  | 10292,3 |  | 0,0 | 892,0 |  | 9400,3 |  | 0,0 |  | 10183,1 |  |  | 0,0 | 791,7 |  |  |  |  | 9391,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 98,9% |  |  |  |  |  |
| 23 | Приобретение оборудования | 9139,0 | 0,0 | 892,0 | 8247,0 | 0,0 |  | 2279,4 |  | 0,0 | 892,0 |  | 1387,4 |  | 0,0 |  | 2178,8 |  |  | 0,0 | 791,7 |  |  |  |  | 1387,1 | 0,0 |  |  |  | % ЛПУ, оснащенных в соответ-ствии с дей-ствующими нормативами |  |  | Незавершение периода действия программы | 46% |  |  |  |  |  |
| 24 | Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | 10413,8 | 0,0 | 0,0 | 10413,8 | 0,0 |  | 6288,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 6288,2 |  | 0,0 |  | 6288,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 6288,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ | 4700,9 | 0,0 | 0,0 | 4700,9 | 0,0 |  | 259,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 259,2 |  | 0,0 |  | 251,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 251,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Осуществление технического надзора за капитальным ремонтом объекта | 158,3 | 0,0 | 0,0 | 158,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проведение текущих ремонтов | 3141,6 | 0,0 | 0,0 | 3141,6 | 0,0 |  | 597,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 597,1 |  | 0,0 |  | 597,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 597,0 | 0,0 |  |  |  | Отсутствие жертв, вследствие пожара |  |  | - | 0 |  |  |  |  |  |
| 28 | Приобретение строительных материалов | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 0,0 |  | 16,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 16,9 |  | 0,0 |  | 16,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 16,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Противопожарные мероприятия | 5671,7 | 0,0 | 2299,3 | 3372,4 | 0,0 |  | 851,5 |  | 0,0 | 0,0 |  | 851,5 |  | 0,0 |  | 851,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 851,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Всего по подпрограмме XI «Поддержка муниципальных ЛПУ по исполнению обязательств по налогообложению и оплате коммунальных услуг» | 142656,0 | 0,0 | 0,0 | 142656, 0 | 0,0 |  | 32002, 2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 32002, 2 |  | 0,0 |  | 31462, 2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 31462,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 98,3% |  |  |  |  |  |
| 31 | Уплата земельного налога | 58156,4 | 0,0 | 0,0 | 58156,4 | 0,0 |  | 14539,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 14539,1 |  | 0,0 |  | 14539,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 14539,0 |  | 0,0 |  |  |  | Отсутствие штрафных санкций за неуплату налогов и коммунальных платежей |  |  | - | 0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Оплата коммунальных услуг | 79495,1 | 0,0 | 0,0 | 79495,1 | 0,0 |  | 15834,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 15834,8 |  | 0,0 |  | 15295, 0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 15295,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Уплата налога на имущество | 5004,5 | 0,0 | 0,0 | 5004,5 | 0,0 |  | 1628,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1628,3 |  | 0,0 |  | 1628,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1628,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Подпрограм-ма «Создание условий для оказания скорой медицинской помощи на территории муниципаль-ного образования «Город Азов» | 4434,7 | 0,0 | 0,0 | 4434,7 | 0,0 |  | 1330,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1330,9 |  | 0,0 |  | 1313,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 1313,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 98,7% |  |  |  |  |  |
| 35 | Оплата налогов | 217,5 | 0,0 | 0,0 | 217,5 | 0,0 |  | 92,4 |  | 0,0 | 0,0 |  | 92,4 |  | 0,0 |  | 90,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 90,8 |  | 0,0 |  |  |  | Отсутствие штрафных санкции за неуплату налогов |  |  | - | 0 |  |  |  |  |  |
| 36 | Приобретение оборудования | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 350,3 | 0,0 |  | 116,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 116,9 |  | 0,0 |  | 116,9 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 116,9 |  | 0,0 |  |  |  | 8 бригад ОСМП, оснащенных и функционирующих в соответствии с нормативной базой |  |  | - | 8 |  |  |  |  |  |
| 37 | Оплата услуг по организации жизнеобеспечения ОСМП (коммунальные, информационные, связи, ремонт мед. оборудования, стирка белья, вывоз ТБО и пр.)) | 622,3 | 0,0 | 0,0 | 622,3 | 0,0 |  | 97,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 97,2 |  | 0,0 |  | 81,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 81,8 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | 1490,7 | 0,0 | 0,0 | 1490,7 | 0,0 |  | 472,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 472,1 |  | 0,0 |  | 472,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 472,1 |  | 0,0 |  |  |  | Отсутствие жертв, вследствие пожара |  |  | - | 0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Реализация комплекса противопожарных мероприятий | 88,2 | 0,0 | 0,0 | 88,2 | 0,0 |  | 11,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 11,3 |  | 0,0 |  | 11,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 11,3 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Капитальный ремонт здания скорой медицинской помощи | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 541,0 | 0,0 |  | 541,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 541,0 |  | 0,0 |  | 541,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 541,0 |  | 0,0 |  |  |  | Число зданий техническое состояние которых соответствует СанПмн |  |  | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи | 1124,7 | 0,0 | 0,0 | 1124,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | XIII Подпрограмма «Субвенция на осуществление полномочий по органи-зации оказа-ния меди-цинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с террито-риальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, в т.ч: | 121873,9 | 9749,2 | 112124, 7 | 0,0 | 0,0 |  | 39393 ,9 |  | 3249,8 | 36144,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 38976,2 |  |  | 2876,8 | 3609 9,4 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | % Укомплектованность специалистами скорой помощи |  |  | Незавершение периода действия программы | 98,9% |  |  |  |  |  |
| 43 | Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 9749,2 | 9749,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3249,8 |  | 3249,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2876,8 |  |  | 2876,8 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Фактические значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Обеспеченность врачами | % | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 29,2 |  | 29,2 |
| 2 | Удельный вес врачей не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | % | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 2,0 |  | 1,5 |
| 3 | Удельный вес средних мед. работников не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | % | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 2,0 |  | 1,5 |
| 4 | Укомплектованность специалистами ОСМП | % | 65,7 | 70,2 | 70,2 | 87 |  | 88 |
| 5 | Отсутствие штрафных санкций | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 6 | 8 бригад ОСМП, оснащенных и функционирующих в соответствии с нормативной базой | бригад | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 |
| 7 | Отсутствие жертв, вследствие террористических действий | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 8 | Отсутствие жертв, вследствие пожара | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 9 | Число зданий ОСМП, тех. состояние которых соответствует СанПиНам | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 10 | % охвата ежегодными профилактическими мероприятиями детей декретированных групп, посещающих учреждения | % | 90 | 98,4 | 98,2 | 95 |  | 95 |
| 11 | % опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 15 минут | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| 12 | % ЛПУ, оснащенных в соответствии с дей-ствующими нормативами | % | 33,6 | 46 | 46 | 50 |  | 100 |

Раздел I Основные результаты

Основные результаты, достигнутые в отчетном 2012 году по реализации программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы»

Утвержденный  план расходов долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы»», утвержденной постановлением администрации города Азова от 27.01.2011 № 100 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы» в 2012 году составил всего 83529,0 тыс. руб.,

в том числе: за счет средств федерального бюджета -3249,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -37420,4 тыс.руб., за счет средств бюджета города Азова – 42858,8 тыс. руб.

Исполнение расходов по программе составило 82369,6 тыс. руб.,

в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2876,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета -37202,1 тыс.руб., за счет средств бюджета города Азова – 42290,7 тыс. руб.

Процент выполнения мероприятий  программы составил 98,6  процента, экономия составила 1159,4 тыс. руб.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий

В 2012 году освоены все бюджетные средства, предусмотренные программой, за исключением 1159,4 тыс. руб.

Сложилась экономия бюджетных средств в размере 1159,4 тыс. руб.:

по мероприятиям, финансируемым из средств бюджета города Азова  образовалась в связи со сложившейся экономией по результатам проводимых торгов   (при закупке оборудования, проведения текущих ремонтов), в связи с экономией по коммунальным услугам, по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» по страховым взносам по сотрудникам отделения скорой медицинской помощи, имеющим инвалидность.

По мероприятию, финансируемому из средств федерального бюджета на выплаты доплат  врачам и фельдшерам отделения скорой медицинской помощи.

Раздел II Меры по реализации программы «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы»

Информация о внесенных в течение 2012 года изменениях

Согласно постановлению администрации города Азова от 06.06.2012 года №1101 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 27.01.2011 года №100», а также постановлением администрации города Азова от 26.11.2012 года № 2411 «О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 года №100» , были внесены изменения в долгосрочную целевую программу «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы» с целью уточнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий.

Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП за отчетный 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета города Азова, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 15.12.2011 № 137 «О бюджете города Азова на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий

Раздел III Оценка эффективности реализации мероприятий программы за отчетный 2012 год

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения  фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (исчисляется как среднее арифметическое значение процентного выполнения всех показателей результативности).

Мероприятия целевой программы позволили в 2012 году  улучшить качество оказания медицинской помощи, так по итогам года здравоохранение города по оценочным критериям министерства здравоохранения Ростовской области было признано лучшим среди городов области.

Благодаря мероприятиям программы удалось  улучшить показатели подготовки специалистов. Не удалось улучшить показатель укомплектованности  специалистами  отделения скорой помощи в связи с отсутствием физических лиц и недостаточным притоком молодых специалистов. Для улучшения данного показателя направлены заявки на специалистов в Центр занятости населения, публикуются в прессе объявления о потребности в медицинских кадрах. Проводится профориентационная работа со студентами Азовского филиала Ростовского базового медицинского колледжа .

Показатель % ЛПУ, оснащенных в соответствии с  действующими нормативами, удалось улучшить выше ожидаемого за счет мероприятий целевой программы модернизации здравоохранения г.Азова на 2011-2012годы.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю программы за отчетный год измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановым значениями за отчетный период (отклонение от планового значения = фактически достигнутые значения показателей / ожидаемые значения целевых показателей *100% -100%) (таблица № 1).

Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации ДЦП «Повышение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере здравоохранения г. Азова на 2010-2014 годы» показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы. Фактические показатели реализации программы соответствуют показателям, показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова.

В 2012 году программа осуществлялась путем реализации следующих

мероприятий:

1.  Совершенствование подготовки медицинских кадров

2. Укрепление материально-технической базы.

3. Поддержка муниципальных ЛПУ по исполнению обязательств по налогообложению и оплате коммунальных услуг.

4. Создание условий для оказания скорой медицинской помощи на территории муниципального образования «Город Азов».

5.Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории РО в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.

В результате реализации программных мероприятий было приобретено оборудование для отделения скорой медицинской помощи МБУЗ ЦГБ (электрокардиограф), для поликлиники (кресло Барани, электрокардиограф и др.), для физиотерапевтического отделения (кровати мультифункциональные и т.д.).  Проведен выборочный капитальный ремонт здания ОСМП и поликлиники № 1 МБУЗ ЦГБ. Осуществлялись текущие ремонты помещений Детской поликлиники и подвальной части здания Центра здоровья МБУЗ ЦГБ и МБУЗ Родильный дом, изготовлена проектно-сметная документация для проведения капитальных ремонтов зданий и помещений ЛПУ г. Азова. Так же произведены мероприятия в рамках противопожарной и антитеррористической безопасности.

Раздел IV Дальнейшая реализация Программы

На текущий год и плановый период, в случае внесения изменений соответствующими нормативно-правовыми актами в программе будут произведены корректировки бюджетных ассигнований, мероприятий, а также целевых показателей при условии увеличения, либо уменьшения объемов финансирования Программы.

Таблица № 1

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единицы измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | Отклонение от планового значения (%) | 2011 год | Отклонение от планового значения (%) | 2012 год | Отклонение от планового значения (%)д |  |
| Обеспеченность врачами | % | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 33,2 | 13,7 | 33,2 | 13,7 | 33,2 | 13,7 |  |
| Удельный вес врачей не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | % | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,4 | 25,0 | 1,2 | 60,0 | 1,2 | 52,0 |  |
| Удельный вес средних мед. работников не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет | % | 5,8 | 5,6 | 5,0 | 5,0 | 1,5 | 3,7 | 36,2 | 2,6 | 53,6 | 2,6 | 48,0 |  |
| Укомплектованность специалистами ОСМП | % | 79 | 82 | 85 | 87 | 88 | 65,7 | -16,8 | 70,2 | -14,3 | 70,2 | -17,4 |  |
| Отсутствие штрафных санкций | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 бригад ОСМП, оснащенных и функционирующих в соответствии с нормативной базой | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |  |
| Отсутствие жертв, вследствие террористических действий | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отсутствие жертв, вследствие пожара | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Число зданий ОСМП, тех. состояние которых соответствует СанПиНам | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| % охвата ежегодными профилактическими мероприятиями детей декретированных групп, посещающих учреждения | % | 90 | 90 | 92 | 95 | 95 | 90 | 0 | 98,4 | 9,3 | 98,2 | 6,7 |  |
| % опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 15 минут | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |  |
| % ЛПУ, оснащенных в соответствии с действующими нормативами | % | 0 | 33 | 50 | 50 | 100 | 33,6 | 100 | 46 | 39,4 | 46 | -8,0 |  |
| Оценка эффективности программы | Выполнение программы в 2012 году составило 107,9 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами                                                    В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук