АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013                                           № 638

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда  на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

В соответствии с п. 5.6 приложения № 1 к постановлению администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке  муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 27.04.2011 №  649, за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кляндина А.В.

И.о. мэра города 						         А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                              В.В. Жук

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 28.03.3013 № 638

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2014 годы» за 2012 год

I. Основные результаты

В 2012 году долгосрочная целевая программа программе «Доступная среда на 2011-2014 годы» (далее Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- организационные мероприятия;

- формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов;

- совершенствование социальной реабилитации инвалидов;

- совершенствование реабилитации инвалидов;

- развитие физической культуры и спорта среди жителей с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов.

В рамках направления «Организационные мероприятия» осуществлялась следующие мероприятия:

- организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов – состоялось 2 встречи 4 февраля и 17 декабря 2011 года;

- организация работы со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов (размещение объявлений и статей, организация телевизионных передач) – подготовлено 10 материалов;

- проведение совместно с общественными организациями
совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности – проведено 6 мероприятий. Специалистами УСЗН г. Азова и других структур с июня по ноябрь 2012 года проводились совместные мероприятия с активистами Всероссийского общества инвалидов, Совета ветеранов и других общественных организаций, работающих с инвалидами, по обучению их основам социального законодательства. Таким образом, был повышен профессионализм членов общественных организаций, постоянно работающих с инвалидами, а значит, повысилось и качество даваемых ими консультаций.

По направлению «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» проводились следующие мероприятия:

- в целях контроля за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий проведено  согласования 5 проектов строящихся зданий;

- совместно с общественными организациями инвалидов подготовлено и проведено 20 исследований по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов.

В связи с предстоявшими 04.03.2012 выборами Президента РФ было проведено исследование доступности участия в избирательном процессе для избирателей-инвалидов города. Для исследования были выбраны 6 домов с наибольшим количеством избирателей-инвалидов. По результатам обследования составлено 20 паспортов типового маршрута избирателей-инвалидов по зрению на избирательные участки. Все выявленные проблемные места проживания избирателей-инвалидов рассмотрены на заседаниях Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, проживающих в городе, и в максимально возможной степени устранены ко дню проведения выборов.

В рамках направления «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры» велась работа групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, посещающих учреждения образования на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида второй категории № 2 г. Азова, Государственного Казенного учреждения Ростовской области специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VII вида № 7 г. Азова, а также государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям - Дом семьи г. Азова».

В направлении «Совершенствование социальной реабилитации инвалидов» осуществлялись мероприятия, связанные с расширением дополнительных услуг, оказываемых на дому МАУ «ЦСО» г. Азова. В 2012 году их число составило 77562 штуки.

Мероприятия по направлению «Совершенствование реабилитации инвалидов» были направлены на содействие безработным инвалидам в самозанятости, трудоустройстве. При содействии Государственного Казенного учреждения Ростовской области  «Центр занятости населения города Азова» была оказана помощь 98 инвалидам. Кроме того, проводилась работа по профессиональной подготовке и повышению квалификации безработных граждан с ограничениями трудоспособности по медицинским показаниям. Повысили свою квалификацию 2 инвалида. Работа с инвалидами происходит по мере их обращения. При постепенно снижающемся количестве жителей города - инвалидов трудоспособного возраста - происходит и снижение численности обращающихся в ЦЗН.

В рамках направления «Развитие физической культуры и спорта среди жителей с ограниченными возможностями здоровья» отделом по физической культуре и спорту администрации города Азова было проведено 6 спортивных мероприятий с участием инвалидов.

По направлению «Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов» отделом культуры и искусства администрации города Азова проведено 5 культурно-массовых мероприятий для инвалидов.

II. Меры по реализации программы

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на 2012 год. В течение финансового года  изменения в Программу не производились.

План действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в отчетном периоде не предусматривался.

III. Оценка эффективности реализации Программы

На реализацию мероприятий Программы в 2012 году предусматривалось 165,0  тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 165,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города Азова.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, освоены в полном объеме и использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Отчетные данные о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы "Доступна среда на 2011-2014 годы"

по состоянию на " 01 " января 2013 года

(тыс. руб.)

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова об утверждении программы (на весь период исполнения ДЦП) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств (по источникам финансирования) | Причины невыполнения мероприятий | Достигнутый эффект от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Программе |  |  | 430,2 | 0,0 | 0,0 | 430,2 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 00 | 165,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 00 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| 1. | Организация ежегодных встреч мэра города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 3. | Проведение совместно с общественными организациямисовещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 4. | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 5. | Подготовка и проведение совместно с общественными организациями инвалидов исследований по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 6. | Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации, мест движения и компактного проживания инвалидов с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 7. | Изготовление пандусов в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов- всего, |  | 430,2 | 0,0 | 0,0 | 430,2 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 00 | 165,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | 00 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | - | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Администрация города Азова |  | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| - | Управление образования администрации города Азова |  | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| - | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова |  | 165,2 | 0,0 | 0,0 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8. | Работа групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, посещающих учреждения образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 9. | Расширение дополнительных услуг, оказываемых на дому МАУ "ЦСО" |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 10. | Содействие самозанятости, трудоустройству безработных граждан из числа инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 11. | Профессиональная подготовка и повышение квалификации безработных граждан с ограничениями трудоспособности по медицинским показаниям |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12. | Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 13. | Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

Объем фактически произведенных расходов

по источникам финансирования и программным мероприятиям

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012 год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Процент исполнения (гр.3/гр.2*100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по Программе, в том числе: | 165,0 | 165,0 | 100,0 |
| - бюджет города Азова | 165,0 | 165,0 | 100,0 |
| Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры» |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 165,0 | 165,0 | 100,0 |
| - бюджет города Азова | 165,0 | 165,0 | 100,0 |

Для оценки эффективности выполненных в 2012 году мероприятий Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы):

- количество паспортов действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур;

- количество пандусов, изготовленных  в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов;

- количество дополнительных услуг, оказываемых учреждением социального обслуживания на дому.

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей к  целевым индикаторам, утвержденным программой, по следующей формуле:

Е= , где

E - эффективность реализации Программы.

фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы,

индикатор, утвержденный Программой,

3 -  количество индикаторов.

Информация об оценке эффективности реализации Программы приведена в таблице № 3.

Таблица № 3

Информация

об оценке эффективности реализации Программы

за отчетный 2012 финансовый год

и за весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (процентов) | 2012 год | Отклонение от планового значения (процентов) |
| 1. | Количество паспортов действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур | штук | 85 | 20 | 20 | 20 | 85 | 0,0 | 20 | 0,0 |
| 2. | Количество пандусов, изготовленных в различных учреждениях, местах движения и компактного проживания инвалидов | штук | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 3. | Количество дополнительных услуг, оказываемых учреждением социального обслуживания на дому | штук | 41192 | 41603 | 42018 | 42433 | 52535 | 27,5 | 77562 | 86,4 |
| Оценка эффективности Программы |  | процентов | 128,8 |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ показал, что эффективность реализации Программы составила 128,8 %, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от  реализации Программы достигнуты.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.

Социальная эффективность Программы выражена в формировании условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан, расширении спектра предоставляемых социальных услуг для  инвалидов.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2012 году результатам.

IV. Дальнейшая реализация ДЦП

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуется.

Управляющий делами 					               В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                    В.В. Жук